ЕНиР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Единые нормы и расценки на строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы

СБОРНИК Е7

Кровельные работы

Информационные данные

РАЗРАБОТАНЫ Проектно-технологическим институтом (ПТИ) Министерства строительства в северных и западных районах СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с Центральным научно-исследовательским институтом организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ведущий исполнитель - Б.И.Карпычев (ПТИ).

А.Д.Цыбякова (ПТИ), Н.Н.Кириллов (ЦНИИОМТП), Г.В.Скворцова (ЦБНТС).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета  СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Вводная часть

1. В настоящем сборнике предусмотрена следующая классификация крыш:

простые крыши с прямолинейными поверхностями (односкатные, пологие, невентилируемые с неорганизованным водосбором, плоские,  совмещенные с уклоном 2,5-10%);

крыши средней сложности с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые четырехскатные, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые, двускатные, двускатные с фонарем, четырехщипцовые, а также многоскатные крыши различного очертания в плане Г- и Т-образные, складчатые, крыши из косых поверхностей, крыши совмещенные с уклоном св. 10%);

крыши сложные с криволинейными поверхностями (куполообразные,  сводчатые, конусообразные, сферические, шпилеобразные, крыши  с крестовым сводом).

2. Нормами  настоящего сборника учтено покрытие сплошных поверхностей  рулонными материалами, профилированными асбестоцементными листами обыкновенного, усиленного и унифицированного профилей при площади  покрытия св. 200 м. При меньшей площади покрытия Н.вр. и Расц. умножать на коэффициенты, приведенные в таблице.

| Вид покрытия | Площадь покрытия, м, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Из рулонных материалов или из профилированных асбестоцементных листов | 2,15 (ВЧ-1) | 1,75 (ВЧ-2) | 1,45 (ВЧ-3) | 1,35 (ВЧ-4) | 1,2 (ВЧ-5) |

Покрытие частей крыши одного строения, лежащих на различных  уровнях и не соединенные между собой материалом покрытия, нормируется  раздельно в соответствии с площадью каждой части покрытия.

При определении площади покрытия (для всех видов кровельных материалов)  площадь, занимаемая трубами, брандмауэрами, парапетами и вентблоками, из общей площади  покрытия не исключается;  покрытие брандмауэров, парапетов  и вентблоков нормируется отдельно.

Стоячие  фальцы при покрытии отдельных элементов конструкций кровельной листовой сталью и огибание брусков при покрытии рулонными материалами по брускам при обмере площади не учитываются.

3. Покрытие крыш простых и средней сложности, обделка примыканий кровельной сталью, покрытие карнизов, желобов предусмотрено при уклоне скатов до 70 %, за исключением особо оговоренных случаев. При покрытии асбестоцементными листами крыш с  уклоном скатов св. 70 % Н.вр. и Расц.  умножать на 1,35 (ВЧ-6).

Нормы на покрытие сложных крыш с криволинейной поверхностью применяются независимо от уклона.

4. Покрытие брандмауэров и парапетов, а также установка колпаков, зонтов и дефлекторов предусмотрены непосредственно с крыши или с готовых подмостей.

При работе с переносных лестниц, стремянок и пр. Н.вр  и Расц. умножать на 1,15 (ВЧ-7).

При работе с подвесных люлек - на 2 (ВЧ-8).

5. При покрытии оконных отливов и выступающих частей на фасадных стенах в процессе возведения стен Н.вр и Расц. умножать на 1,1 (ВЧ-9).

6. При заготовке и установке элементов нормами предусмотрено применение новой кровельной листовой оцинкованной стали с массой 1 м- 4 кг.

При массе 1 м кровельной стали до 4 кг или св. Н.вр. и Расц. соответственно увеличивать или уменьшать на каждые 0,5 кг массы  листа на 10% (ВЧ-10).

7. Нормами сборника предусмотрены подноска и перемещение материалов и изделий на расстояние до 30 м включительно.  Подноску материалов  на расстояние св. 30 м следует нормировать по сб.Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы".

8. Нормами  на покрытие крыш рулонными и асбестоцементными материалами, покрытие отдельных элементов  и обделка примыканий  кровельной листовой сталью не учтены и нормируются по  Е7-6.

9. Нормами сборника предусмотрено производство работ на  высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте св. 15 м на каждый последующий метр высоты Н.вр.  и Расц. увеличиваются на 0,5% (например, при выполнении работ на высоте 25 м Н.вр. и Расц. увеличиваются на (25 - 15) х 0,5 = 5%, т.е. умножаются на 1,05).

10. Уклоны покрытий приняты в %. Уклон, равный 100%, соответствует углу в 45°.

11. Профессии "кровельщики по  рулонным кровлям и по кровлям из  штучных материалов"  и "кровельщики по стальным кровлям" для краткости именуются "кровельщики"; "изолировщики на гидроизоляции" и "изолировщики на термоизоляции" - "изолировщики".

12. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП II-26-76 "Кровли"; СНиП III-20-74 "Кровли, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция" и СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Параграф Е7-1.  Покрытие крыш механизированным способом

Машина  СО-99 предназначена для работы на плоских кровлях и кровлях с уклоном до 7%, несущая способность которых составляет  не менее 500 кгс/м, а прочность выравнивающей стяжки - не менее 8 кгс/см.

Техническая характеристика машины

| Производительность машины при наклейке одного слоя, |  |
| --- | --- |
| м/смену | 1500 |
| Максимальная ширина рулона, мм | 1025 |
| Количество рулонов на машине, шт. | 1 |
| Масса прикатывающего катка, кг | 70-80 |
| Толщина наносимого слоя мастики, мм | 1-2 |
| Вместимость бака для мастики, л | 100 |
| Скорость передвижения машины, м/с: |  |
| на первой передаче | 0,22 |
| на второй передаче | 0,42 |
| Масса машины, кг | 300 |

Состав работ

При покрытии крыш рулонными материалами с помощью

машины СО-99

1. Установка и снятие направляющих реек. 2.  Наполнение бака машины мастикой. 3 Заправка рулона в машину. 4.  Наклеивание рулонного материала при помощи машины. 5. Перестановка направляющих реек. 6. Перестановка машины по направлению укладываемых реек.

При покрытии крыш рулонными материалами

на холодных мастиках

1. Прием  материала на крыше. 2. Раскладка рулонов. 3. Примерка рулонов с раскаткой и обратным скатыванием. 4. Нанесение холодных  мастик на поверхность основания форсункой-распылителем, удочкой из гудронатора или пистолетом-напылителем. 5. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием  и прикаткой катком. 6. Промазка швов вручную. 7. Продувка и промывка шлангов.

При безрулонном покрытии крыш холодной

полимерной мастикой (кровлелит)

1. Нанесение  на поверхность мастики, подаваемой растворонасосом. 2. Переноска шлангов по ходу работы. 3. Разравнивание нанесенного слоя мастики по рейке. 4. Присоединение и отсоединение шлангов.  5. Промывка шлангов по окончании работы.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  |  | Состав звена кровельщиков | Измеритель |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие крыш рулонными материалами с |  |  | 5 разр. -1 | 100 м2слоя | 1,8 | 1 |
| помощью машины |  |  | 3 " -2 |  | 1-39 |  |
| Покрытие крыш | простых | форсункой- | 4 разр. -1 | То же | 2,7 |  |
| рулонными |  | распылителем | 3 " -1 |  | 1-92 | 2 |
| материалами на |  |  | 2 " -2 |  |  |  |
| холодных мастиках | средней сложности | форсункой-распылителем или удочкой из гудронатора | То же | " | 3,2 2-27 | 3 |
|  |  | пистолетом-напылителем | " | " | 4.2 2-98 | 4 |
| Безрулонное | 1 слой |  | 4 разр. -1 | 100 м2 кровли | 10,5 | 5 |
| покрытие крыш |  |  | 3 " -1 |  | 7-66 |  |
| холодной полимерной мастикой (кровлелит) | добавлять на каждый следующий слой |  | То же | то же | 7,8 5-69 | 6 |

Примечания: 1. Очистка рулонных материалов, приготовление холодных мастик, а также   разогревание  мастик  нормами   не  учтены  и   нормируются  по  сб.Е11 "Изоляционные работы".

2. При механизированной  подаче  битумной  мастики на крышу принимать на 1 т Н.вр. 1,94 чел.-ч, Расц. 1-76 машиниста 5 разр.(ПР-1).

Параграф Е7-2. Покрытие крыш наплавляемым рубероидом

Состав работ

При оплавлении покровного слоя

1. Раскатывание рубероида с последующим скатыванием. 2. Установка рулона на каток-раскатчик. 3. Оплавление покровного слоя. 4. Раскатывание и приклеивание рулона. 5. Приглаживание приклеенного рубероида.

При разжижении покровного слоя

1. Раскатывание рубероида с последующим скатыванием. 2. Заправка рулона в каток-раскатчик. 3. Нанесение растворителя на поверхность основания и полотнище рубероида. 4. Приклеивание рубероида с разглаживанием и прикаткой катком. 5. Обделка свесов и примыканий.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  | Состав звена кровельщиков | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наклейка | с оплавлением | 4 разр. - 1 | 100 м2 | 4,8 | 3-58 | 1 |
| рулонных | покровного слоя | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| материалов | с разжижением покровного слоя | То же | то же | 4,2 | 3-13 | 2 |
| Повторная прикатка катком |  | 2 разр. | 100 м2 кровли | 0,27 | 0-17,3 | 3 |

Параграф  Е7-3. Покрытие крыш рулонными материалами вручную

Состав работ

При покрытии насухо

1. Укладка рулонного материала с нарезкой, пришивкой, приклеиванием швов и прошпаклевкой стыков. 2. Обделка свесов и примыканий.

При покрытии на мастике

1. Раскладка рулонов. 2. Примерка рулонов с раскаткой, нарезкой и обратным скатыванием. 3. Нанесение мастики на поверхность основания. 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком.

При покрытии крыш фольгоизолом

на горячей битумной мастике

1. Перематывание рулонов со снятием пленки. 2. Примерка рулонов с раскаткой, нарезкой и обратным скатыванием. 3. Нанесение битумной мастики  на поверхность основания. 4.  Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прикаткой катком.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  | Состав звена кровельщиков | Измеритель |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие простых | взакрой без промазки | 3 разр. -1 | 100 м2 слоя | 3 | 1 |
| крыш насухо с | кромок мастикой | 2 " -1 |  | 2-01 |  |
| пришивкой гвоздями | взакрой с промазкой | То же | то же | 6,5 | 2 |
|  | кромок мастикой |  |  | 4-36 |  |
|  | по деревянным брускам |  |  | 7,5 | 3 |
|  |  | " | " | 5-02 |  |
| Покрытие крыш или | при простых крышах | 3 разр. -2 | " | 3,4 | 4 |
| межфонарных зон и |  |  |  | 2-38 |  |
| разжелобков (ендов) | при крышах средней | 4 разр. -1 | " | 3,4 | 5 |
| на мастике | сложности | 3 " -1 |  | 2-53 |  |
|  | при сложных крышах | 5 разр. -1 | " | 4,7 | 6 |
|  |  | 3 " -1 |  | 3-78 |  |
| Покрытие крыш средней сложности фольгоизолом |  | 4 разр. -1 | " | 9,7 | 7 |
| на горячей битумной мастике |  | 3 " -1 |  | 7-23 |  |

Параграф Е7-4. Разные работы

Состав работ

При очистке основания механизированным способом

1. Включение компрессора. 2. Очистка основания сжатым воздухом. 3. Очистка наплывов раствора скребком. 4. Уборка мусора. 5. Выключение компрессора. 6. Перемещение компрессора и переноска шлангов.

При просушивании влажных мест основания

механизированным способом

1. Заправка форсунки жидким топливом. 2. Зажигание форсунки. 3. Просушивание влажных мест основания.

При обделке мест примыканий стеклотканью

1. Нарезка стеклоткани по заданным размерам. 2. Нанесение  битумной мастики на поверхность основания. 3. Оклейка мест примыкания стеклотканью (1-й слой). 4 Оклейка мест примыкания стеклотканью (2-й слой).

При обделке водосточных воронок

1. Нарезка и подгонка рулонного материала и ткани. 2. Нанесение  мастики на материалы. 3. Последовательное приклеивание к чаше воронки ткани и всех примыкающих к воронке слоев рулонного  материала. 4. Нанесение мастики на кровлю вокруг воронки.

При устройстве защитного слоя вручную

1. Нанесение битумной мастики на поверхность кровли с разравниванием. 2. Набрасывание гравия на поверхность битумной мастики.

При устройстве защитного слоя с механизированным нанесением мастики

1. Соединение шланга с форсункой и регулировка запорного крана.  2. Подача сигнала машинисту установки на подачу мастики. 3.  Нанесение мастики на кровлю. 4. Рассыпание по мастике гравия и разравнивание его. 5. Прикатка гравия ручным катком. 6. Продувка и промывка шлангов.

При обделке свесов и примыканий рулонными

материалами

1. Раскатка рулона и заготовка полотнищ. 2. Нанесение мастики на поверхность основания и на поверхность полотнища. 3. Приклеивание полотнища рубероида с тщательным приглаживанием.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  |  |  | Состав звена кровельщиков | Измеритель |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка основания от мусора | вручную |  |  | 2 разр. | 100 м2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | основания | 0-64 |  |
|  | механизированным |  |  | 3 разр. -1 | то же | 0,41 | 2 |
|  | способом |  |  | 2 " -1 |  | 0-27,5 |  |
| Просушивание влажных мест основания |  |  |  | 4 разр. | 100 м2 | 8,6 | 3 |
| механизированным способом |  |  |  |  | основания | 6-79 |  |
| Огрунтовка поверхности |  | вручную |  | 2 разр. | То же | 4,1 | 4 |
| основания битумной мастикой |  |  |  |  |  | 2-62 |  |
|  |  | механизированным |  | 4 разр. | " | 0,65 | 5 |
|  |  | способом |  |  |  | 0-51,4 |  |
| Обделка стеклотканью мест |  | 0,5 м2 |  | 4 разр. -1 | 1 м2 | 0,44 | 6 |
| примыканий к |  |  |  | 3 " -1 | примыкания | 0-32,6 |  |
| вентиляционным шахтам, телевизионным стойкам и другим выступающим частям здания в безрулонных кровлях при площади примыкания до |  | 1 м2 |  | То же | то же | 0,75 0-55,9 | 7 |
| Обделка водосточных воронок |  |  |  | 5 разр. | 1 шт. | 1,3 1-18 | 8 |
| Устройство защитного слоя из |  |  | вручную | 3 разр. -2 | 100 м2 кровли | 6,3 | 9 |
| гравия на горячей битумной |  |  |  | 2 " -1 |  | 4-28 |  |
| мастике при нанесении |  |  | механизированным | 4 разр. -1 | то же | 2,3 | 10 |
| мастики |  |  | способом | 3 " -1 |  | 1-63 |  |
|  |  |  |  | 2 " -1 |  |  |  |
| Обделка свесов и примыканий рулонными материалами |  |  |  | 4 разр. -1 | 100 м2 слоя | 4,6 | 11 |
|  |  |  |  | 3 " -1 | свеса или | 3-43 |  |
|  |  |  |  |  | примыкания |  |  |

Параграф Е7-5. Покрытие крыш профилированными

асбестоцементными листами

Состав работы

1. Сортировка листов. 2. Обрезка углов. 3. Разметка и сверление отверстий в листах вручную или электродрелью до их укладки в покрытие  или по месту. 4. Изготовление шайб. 5. Разбивка сетки по обрешетке. 6. Покрытие крыш волнистыми или полуволнистыми асбестоцементными листами по стальным, железобетонным или деревянным прогонам с креплением листов. 7. Обделка мест примыканий к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с прирезкой, пригонкой и креплением листов. 8. Покрытие коньков и ребер фасонными асбестоцементными деталями с их креплением. 9. Промазка зазоров между поверхностью обделки ендов  и разжелобков раствором или замазкой.

Состав звена

При покрытии простых крыш

Кровельщик 3 разр. -1

"     2   "   -1

При покрытии крыш средней сложности

Кровельщик 4 разр. -1

"     3   "   -1

Нормы времени и расценки на 1 м покрытия

|  |  | Уклон скатов крыши |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыши | Профиль | до 27 % |  |  | 27-70 % |  |  |
|  | асбестоцементных | Прогоны |  |  |  |  |  |
|  | листов | стальные или железо-бетонные | деревянные | стальные или железо-бетонные |  | деревянные |  |
| Простые | Обыкновенный | 0,21 | 0,14 | 0,3 |  | 0,2 | 1 |
|  |  | 0-14,1 | 0-09,4 | 0-20,1 |  | 0-13,4 |  |
|  | Усиленный или | 0,24 | 0,16 | 0,33 |  | 0,23 | 2 |
|  | унифицированный | 0-16,1 | 0-10,7 | 0-22,1 |  | 0-15,4 |  |
| Средней | Обыкновенный | 0,25 | 0,17 | 0,36 |  | 0,24 | 3 |
| сложности |  | 0-18,6 | 0-12,7 | 0-26,8 |  | 0-17,9 |  |
|  | Усиленный или | 0,28 | 0,19 | 0,41 |  | 0,27 | 4 |
|  | унифицированный | 0-20,9 | 0-14,2 | 0-30,5 |  | 0-20,1 |  |
|  |  | а | б | в |  | г | № |

Параграф Е7-6. Покрытие отдельных элементов  и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин

Состав работы

1. Разметка и резка листов. 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер. 3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту. 4. Приготовление замазки и промазка швов. 5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при  необходимости. 6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).

Состав звена

При покрытии разжелобков

Кровельщиков 4 разр.

При прочих покрытиях и обделках

Кровельщик 3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  |  |  |  | Измеритель | Всего |  | заготовка картин |  | покрытие |  |
| Покрытие | карнизных свесов при |  | 0,7 |  | 1 м | 0,17 |  | 0,085 |  | 0,085 | 1 |
|  | ширине покрытия, м, до |  |  |  |  | 0-12 |  | 0-06 |  | 0-06 |  |
|  |  |  | 1,2 |  | то же | 0,16 |  | 0,06 |  | 0,1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 0-11,2 |  | 0-04,2 |  | 0-07 |  |
|  | разжелобков шириной, м |  | 0,7 |  | " | 0,23 |  | 0,08 |  | 0,15 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 0-18,2 |  | 0-06,3 |  | 0-11,9 |  |
|  |  |  | 1,4 |  | " | 0,35 |  | 0,17 |  | 0,18 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 0-27,7 |  | 0-13,4 |  | 0-14,3 |  |
|  | настенных желобов шириной |  |  |  | " | 0,18 |  | 0,08 |  | 0,1 | 5 |
|  | 0,7 м |  |  |  |  | 0-12,6 |  | 0-05,6 |  | 0-07 |  |
|  | зонтов над крыльцами и |  |  |  | 1 м2 | 0,52 |  | 0,08 |  | 0,44 | 6 |
|  | подъездами |  |  |  |  | 036,4 |  | 0-05,6 |  | 0-30,8 |  |
|  | брандмауэров и парапетов без |  |  |  | 1 м | 0,29 |  | 0,15 |  | 0,14 | 7 |
|  | обделки боковых сторон при |  |  |  |  | 0-20,3 |  | 0-10,5 |  | 0-09,8 |  |
|  | ширине покрытия до 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | брандмауэров и парапетов с |  |  |  | то же | 0,55 |  | 0,28 |  | 0,27 | 8 |
|  | обделкой боковых сторон при |  |  |  |  | 0-38,5 |  | 0-19,6 |  | 0-18,9 |  |
|  | ширине покрытия до 1,75 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие | поясков, подоконных |  |  | 0,4 | " | 0,2 |  |  | 0,06 | 0,14 | 9 |
|  | отливов и отдельных |  |  |  |  | 0-14 |  |  | 0-04,2 | 0-09,8 |  |
|  | карнизов при ширине |  |  | 0,7 | " | 0,26 |  |  | 0,06 | 0,2 | 10 |
|  | покрытия, м, до |  |  |  |  | 0-18,2 |  |  | 0-04,2 | 0-14 |  |
| Обделка | к стенам | каменным или |  |  | " | 0,1 |  |  | 0,05 | 0,05 | 11 |
| примыканий |  | бетонным |  |  |  | 0-07 |  |  | 0-03,5 | 0-03,5 |  |
|  |  | деревянным |  |  | " | 0,068 |  |  | 0,034 | 0,034 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | 0-04,8 |  |  | 0-02,4 | 0-02,4 |  |
|  | к трубам | дымовым |  |  | " | 0,12 |  |  | 0,06 | 0,06 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | 0-08,4 |  |  | 0-04,2 | 0-04,2 |  |
|  |  | вытяжным |  |  | 1 шт. | 0,55 |  |  | 0,21 | 0,34 | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 0-38,5 |  |  | 0-14,7 | 0-23,8 |  |
| Устройство фартуков к слуховым окнам |  |  |  |  | 1 шт. | 0,27 |  |  | 0,14 | 0,13 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 0-18,9 |  |  | 0-09,8 | 0-09,1 |  |
| Обделка температурных швов картинами |  |  |  |  | 1 м | 0,34 |  |  | 0,06 | 0,28 | 16 |
| размером 1,42х0,7 м |  |  |  |  |  | 0-23,8 |  |  | 0-04,2 | 0-19,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а |  | б | в | № |

Параграф Е7-7. Изготовление карнизных свесов и подоконных отливов механизированным способом

Состав работы

1. Разметка листов. 2. Резка листов приводными или гильотинными ножницами. 3. Загиб фальцев и устройство капельника на фальцегибочном станке. 4. Устройство примыканий к переплету. 5. Складирование готовых изделий.

Нормы времени и расценки на 100 м

| Наименование работ | Состав звена кровельщиков | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление карнизных свесов | 4 разр. | 1,5 | 1-18 | 1 |
| Изготовление подоконных отливов | 4 разр. -1 | 4,7 | 3-50 | 2 |
|  | 3 " -1 |  |  |  |

Параграф Е7-8. Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы

Состав работ

При заготовке изделий

1. Разметка и резка листов. 2. Устройство отгибов и соединение фальцев. 3. Выгибание заготовок и соединение частей по заданной форме изделия. 4. Разметка и рубка полосовой стали. 5. Пробивка отверстия для заклепок и холодная клепка.

При установке изделий

Установка изделий на месте с соединением их проволокой, закрепляемой на гвоздях или на лапках, заделанных в кладку.

Состав звена

При заготовке и установке колпаков и зонтов

Кровельщик 3 разр.

При заготовке и установке дефлекторов

Кровельщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 шт.

| Наименование изделий |  |  | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заготовка с проолифкой | установка |  |
| Колпаки |  | при одном канале в трубе | 1,1 | 0,88 | 0,22 | 1 |
|  |  |  | 0-77 | 0-61,6 | 0-15,4 |  |
|  |  | добавлять на каждый следующий | 0,33 | 0,26 | 0,07 | 2 |
|  |  | канал | 0-23,1 | 0-18,2 | 0-04,9 |  |
| Зонты конические диаметром до 220 мм |  |  | 0,33 | 0,26 | 0,07 | 3 |
|  |  |  | 0-23,1 | 0-18,2 | 0-04,9 |  |
| Зонты пирамидальные | при одном и двух каналах |  | 0,71 | 0,57 | 0,14 | 4 |
|  |  |  | 0-49,7 | 0-39,9 | 0-09,8 |  |
|  | добавлять на каждые следующие |  | 0,35 | 0,28 | 0,07 | 5 |
|  | два канала |  | 0-24,5 | 0-19,6 | 0-04,9 |  |
| Дефлекторы при | 140х140 |  | 2,1 | 1,7 | 0,4 | 6 |
| сечении канала, мм |  |  | 1-65,6 | 1-34 | 0-31,6 |  |
|  | 140х270 или |  | 2,9 | 2,3 | 0,6 | 7 |
|  | 270х270 |  | 2-29,4 | 1-82 | 0-47,4 |  |
|  |  |  | а | б | в | № |

Параграф  E7-9. Сборка и навеска водосточных труб

Состав работы

1. Установка ухватов со сверлением отверстий электродрелью и забивкой в них пробок. 2. Сборка и навеска по установленным ухватам водосточных труб (в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками). 3. Крепление труб к ухватам.

Кровельщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м трубы

|  | Способ выполнения работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | с готовых подмостей | с монтажных навесных люлек | с подвесных люлек |  |
| Сборка и навеска водосточных | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 1 |
| труб по готовым ухватам | 0-07,9 | 0-11,1 | 0-15,8 |  |
| Установка ухватов по стенам из | 0,23 | 0,26 | 0,47 | 2 |
| кирпича или легкого бетона | 0-18,2 | 0-20,5 | 0-37,1 |  |
|  | а | б | в | № |

Примечание.  При  работе  с  подвесных   люлек  нормами  учтена  вертикальная передвижка люлек.    Горизонтальная  передвижка  люлек  нормами  не  учтена и нормируется по сб.Е8-1 "Отделочные работы".

Параграф Е7-10. Навеска водосточных труб с площадки телескопической автовышки с креплением ухватов при помощи монтажного пистолета

Состав работы

1. Установка вышки в рабочее положение. 2. Подъем материалов и инструментов на площадку автовышки. 3 Разметка мест установки ухватов. 4. Пристрелка ухватов двумя дюбелями с зарядкой пистолета. 5. Сборка и навеска водосточных труб по установленным ухватам, в том числе прямых звеньев труб, колен, отметов, воронок с лотками. 6. Крепление труб к ухватам. 7. Перемещение телескопической автовышки вдоль стен здания. 8. Разборка и чистка пистолета.

Кровельщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м трубы

| Наименование работ |  | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка (пристрелка) ухватов | 100 | 0,07 | 0-05,5 | 1 |
| при расстоянии между ними, см | 135 | 0,06 | 0-04,7 | 2 |
| Сборка и навеска водосточных труб по установленным ухватам |  | 0,12 | 0-09,5 | 3 |

Примечание. Нормами настоящего параграфа работа машиниста автовышки не учтена.

Параграф Е7-11. Изготовление деталей водосточных труб

из кровельной листовой стали

Состав работы

1. Разметка и резка листов. 2. Отгиб кромок и заготовка фальцев. 3. Выгибание кровельной стали по форме изделия и соединение в фальцы 4. Соединение отдельных частей в изделия по заданной форме и их сборка (для колен, отметов и воронок). 5. Штамповка в необходимых случаях кольцевых ребер жесткости на готовых звеньях водосточных труб при помощи вальцов с ручным приводом.

Состав звена

При изготовлении прямых звеньев труб, гладких колен и отметов

Кровельщик 3 разр.

При изготовлении воронок с лотками, гофрированных колен

и отметов

Кровельщик 4 раз.

При штамповке ребер

Кровельщик 4 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование деталей |  | Измеритель | Трубы круглые диаметром, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 140 | 180 | 216 |  |
| Прямые звенья труб |  | 1 м | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 1 |
|  |  |  | 0-06,3 | 0-07,7 | 0-08,4 | 0-09,8 |  |
| Колена | гладкие | 1 шт. | 0,24 | 0,33 | 0,4 | 0,47 | 2 |
|  |  |  | 0-16,8 | 0-23,1 | 0-28 | 0-32,9 |  |
|  | гофрированные | то же | 0,79 | 0,98 | 1,2 | 1,4 | 3 |
|  |  |  | 0-62,4 | 0-77,4 | 0-94,8 | 1-11 |  |
| Отметы | гладкие | " | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 0,29 | 4 |
|  |  |  | 0-11,2 | 0-14,7 | 0-16,8 | 0-20,3 |  |
|  | гофрированные | " | 0,52 | 0,61 | 0,74 | 0,9 | 5 |
|  |  |  | 0-41,1 | 0-48,2 | 0-58,5 | 0-71,1 |  |
| Воронки с лотками |  | " | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,51 | 6 |
|  |  |  | 0-25,3 | 0-32,4 | 0-38,7 | 0-40,3 |  |
| На штамповку ребер |  | 1 м трубы | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 7 |
| жесткости (по 2-3 ребра на |  |  | 0-03,6 | 0-05 | 0-06,4 | 0-07,9 |  |
| звено) добавлять |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а | б | в | г | № |

Примечание. При  изготовлении  деталей  переменного  сечения  Н.вр. и  Расц. в

строках 2-5 принимать по среднему сечению и умножать на 1,25 (ПР-1).

Параграф Е7-12. Обивка деревянных поверхностей

кровельной листовой сталью

Состав работы

1. Заготовка картин (при соединении листов покрытия фальцем). 2. Нарезка и прокладка войлока или асбеста по месту обивки (при обивке по прокладочным материалам). 3. Обивка поверхности.

Состав звена

Кровельщик 3 разр. -1

"   2  "    -1

Нормы времени и расценки на 1 м обитой поверхности

| Наименование | Способ соединения листов покрытия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обиваемой | фальцем |  | взакрой |  |  |  |
| поверхности (конструкции) | с обивкой непосредственно поверхности | с прокладкой войлока или асбеста |  | с обивкой непосредственно поверхности | с прокладкой войлока или асбеста |  |
| Полы | 0,17 | 0,2 |  | 0,12 | 0,14 | 1 |
|  | 0-11,4 | 0-13,4 |  | 0-08 | 0-09,4 |  |
| Стена | 0,22 | 0,24 |  | 0,14 | 0,18 | 2 |
|  | 0-14,7 | 0-16,1 |  | 0-09,4 | 0-12,1 |  |
| Потолки | 0,28 | 0,36 |  | 0,24 | 0,29 | 3 |
|  | 0-18,8 | 0-24,1 |  | 0-16,1 | 0-19,4 |  |
| Двери и мелкие | 0,55 | 0,58 |  | 0,28 | 0,33 | 4 |
| изделия | 0-36,8 | 0-38,9 |  | 0-18,8 | 0-22.1 |  |
| Боковые стенки в | 0,39 | - |  | - | - | 5 |
| слуховых окнах | 0-26,1 |  |  |  |  |  |
|  | а | б |  | в | г | № |

Примечание. На пропитку войлока или пакли антисептическим составом добавлять

на 1м2 обитой поверхности Н.вр. 0,08 чел.-ч, Расц. 0-05,6 кровельщика 3 разр.

(ПР-1).

Параграф Е7-13. Устройство пароизоляции

Нормы и расценки на 100 м слоя

| Наименование и состав работ | Состав звена изолировщиков | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пароизоляция основания под кровлю рулонными материалами |  |  |  |  |
| 1. Раскатка рулонов с нарезкой полотнищ. 2. | 3 разр. -1 | 6,7 | 4-49 | 1 |
| Набор мастики в емкости. 3. Нанесение мастики на поверхность основания. 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием | 2 " -1 |  |  |  |
| Пароизоляция основания под кровлю битумной мастикой |  |  |  |  |
| 1. Набор мастики в емкости. 2. Нанесение мастики на поверхность основания | То же | 3,9 | 2-61 | 2 |

Примечания: 1. Очистку основания от мусора и пыли нормировать по параграфу Е7-4.

2. Горячая  битумная  мастика  доставляется на объект в специальных термосах и

подается на крышу при помощи крана.

Параграф Е7-14. Устройство теплоизоляции

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  |  | Состав звена изолиров-щиков |  | Измеритель | Н.вр. |  | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укладка гранулированного шлака, торфяной крошки или |  |  | 4 разр. -1 |  | 100 м2 | 3 |  | 2-07 | 1 |
| асбестовых отходов в волны асбестоцементных листов |  |  | 2 " -1 |  |  |  |  |  |  |
| Засыпка гранулированного шлака, торфяной крошки или асбестовых | 100 |  | То же |  | то же | 7,1 |  | 4-90 | 2 |
| отходов при толщине слоя, мм, до | 150 |  | " |  | " | 9,4 |  | 6-49 | 3 |
| Заполнение лотковых плит минеральной | 60 |  | " |  | " | 5,2 |  | 3-59 | 4 |
| ватой при толщине слоя, мм, до | 120 |  | " |  | " | 7,6 |  | 5-24 | 5 |
| Укладка фиброцементных плит с | 1х0.5 |  | 3 разр. -1 |  | 100 м2 | 11,5 |  | 7-71 | 6 |
| заделкой швов размельченным | 1,5х0,5 |  | 2 " -1 |  | слоя |  |  |  |  |
| фибролитом или гранулированным шлаком при размере плит, м | 2.4х0.5 |  | То же |  | то же | 8,8 |  | 5-90 | 7 |
| Укладка плит из пенополистирола, | 0,9х0,5 |  | " |  | " | 13,5 |  | 9-04 | 8 |
| пеносиликата, пено- и газобетона толщиной до 50 мм с нанесением горячей | 1х0,8 |  | " |  | " | 11,5 |  | 7-71 | 9 |
| или холодной битумной мастики,с разравниванием мастики, наклеиванием | 1,5х1 |  | " |  | " | 10 |  | 6-70 | 10 |
| плит и заделкой швов и углов при размере плит, м | 2х1 |  | " |  | " | 8,7 |  | 5-83 | 11 |
| Укладка насухо плит из пено- и | 0,5х0,6 |  | 3 разр. -1 |  | 100 м2 | 25 |  | 16-75 | 12 |
| газосиликата или пено- и газобетона |  |  | 2 " -1 |  | слоя |  |  |  |  |
| толщиной 100-300 мм с устройством уклона, засыпкой швов крошкой, с уплотнением и подтеской неровностей (при необходимости), с установкой маячных реек при размере плит, м | 0,5х1 |  | То же |  | то же | 18 |  | 12-06 | 13 |
| Укладка пеностеклоблоков и газобетонных блоков площадью до 0,2 м2 в один слой насухо с заполнением швов мелким пеностеклом или газобетонной крошкой |  |  | " |  | " | 16,5 |  | 11-06 | 14 |
| Засыпка керамзита с установкой |  | 120 | " |  | " | 4,6 |  | 3-08 | 15 |
| и снятием маячных реек, прием |  | 190-220 | " |  | " | 9,4 |  | 6-30 | 16 |
| керамзита на плиты, разравнивание керамзита с перекидкой его при необходимости до 3 м при толщине слоя, мм |  | добавлять на каждые следующие 20 мм засыпки | " |  | " | 1,1 |  | 0-73,7 | 17 |
| Укладка пенобетонной крошки с разравниванием ее по плитам и уплотнением трамбовками при толщине слоя 150 мм |  |  | " |  | 100 м2 |  | 14 | 9-38 | 18 |
| Укладка мешков с перлитовым песком в один слой при толщине слоя 100 мм |  |  | " |  | то же |  | 4,3 | 2-88 | 19 |
| Укладка минеральной ваты, прием ее на |  | 150 | 3 разр. -1 | 100 м2 |  | 5 |  | 3-35 | 20 |
| плиты, разравнивание при толщине |  |  | 2 " -1 |  |  |  |  |  |  |
| слоя, мм, до |  | 200 | То же | то же |  | 7,2 |  | 4-82 | 21 |
| Укладка минеральной ваты при подаче |  | 150 | 3 разр. -1 | " |  | 5,7 |  | 3-76 | 22 |
| через специальное отверстие в обрешетке |  |  | 2 " -2 |  |  |  |  |  |  |
| при толщине слоя, мм, до |  | 200 | То же | " |  | 7,5 |  | 4-95 | 23 |
| Укладка керамзита в швы между уложенными |  |  | 3 разр. -1 | 100 м2 |  |  | 31 | 20-77 | 24 |
| кровельными плитами, покрытыми в заводских условиях утеплителем с нанесением битумной мастики на поверхность шва, засыпка керамзитом и устройство стяжки |  |  | 2 " -1 | шва |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Нормами предусмотрено утепление кровель с уклоном до 27 %. При

большем уклоне Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-1).

2. Работа  машиниста  крана и подсобных  рабочих при погрузке  керамзитового

гравия в пневмотранспорте нормами не учтена.

Параграф Е7-15. Устройство стяжек

Нормы времени и расценки на 100 м стяжки

| Наименование и состав работ |  |  | Состав звена изолировщиков | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укладка готовой битумной массы слоем 10-15 мм с разравниванием гладилкой |  |  | 3 разр. | 4.4 | 3-08 | 1 |
| Укладка асфальтовой массы с | 15 |  | 4 разр. -1 | 5 | 3-72 | 2 |
| разравниванием, уплотнением и |  |  | 3 " -1 |  |  |  |
| прикаткой при толщине слоя, мм, | 20 |  | То же | 8,2 | 6-11 | 3 |
| до | 30 |  | " | 10,5 | 7-82 | 4 |
|  | 50 |  | " | 12,5 | 9-31 | 5 |
| Укладка цементного раствора слоем до 30 мм по слою керамзита или шлака с установкой и вырубанием маяков, расстиланием и уплотнением его. Заделка борозд раствором. Смачивание поверхности водой и затирка |  |  | " | 21 | 15-64 | 6 |
| Укладка цементного раствора слоем до 25 мм по |  |  | 4 разр. -1 | 13,5 | 10-06 | 7 |
| утеплителю из плит с установкой и вырубанием маяков, расстиланием, уплотнением и затиркой вручную, заделка борозд раствором |  |  | 3 " -1 |  |  |  |
| Укладка цементного раствора |  | по сыпучему | 4 разр. -1 | 7,4 | 5-25 | 8 |
| слоем до 30 мм с подачей, |  | утеплителю | 3 " -1 |  |  |  |
| раствора растворонасосом |  |  | 2 " -1 |  |  |  |
| расстиланием его, установкой и снятием маячных реек, переноской шлангов в процессе работы и очисткой их от раствора |  | по утеплителю из плит | То же | 6,8 | 4-83 | 9 |

Примечания:1. Нормами предусмотрено устройство стяжек кровель с уклоном до 27%.

При большем уклоне Н. вр. и Расц.умножать на 1.5 (ПР-1).

2. На укладку арматурной сетки  по  поверхности утеплителя принимать на 100 м2

Н.вр. 2,7 чел.-ч, Расц. 1-89 кровельщика 3 разр. (ПР-2).

3. На  устройство  цементных бортиков  для плавного перехода рулонного ковра в

местах примыканий к стенам, парапетам, лифтовым и вентиляционным шахтам принимать

на 100 м бортика Н.вр. 10,4 чел.-ч, Расц. 7-28 кровельщика 3 разр. (ПР-3).

4. На  устройство  температурных  швов  в  асфальтовой  стяжке  на  кровлях с

плоскими крышами  принимать  на  100 м шва  Н.вр. 7,8 чел.-ч, Расц. 5-46 или  на

100 м2 стяжки Н.вр. 4,1 чел.-ч, Расц. 2-87 кровельщика 3 разр. (ПР-4).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Параграф Е7-1. Покрытие крыш механизированным способом

Техническая характеристика машины

Состав работ

Параграф Е7-2. Покрытие крыш наплавляемым рубероидом

Состав работ

Параграф Е7-3. Покрытие крыш рулонными материалами вручную

Состав работ

Параграф Е7-4. Разные работы

Состав работ

Параграф Е7-5. Покрытие крыш профилированными асбестоцементными листами

Состав работы

Параграф Е7-6. Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин

Состав работы

Параграф Е7-7. Изготовление карнизных свесов и подоконных отливов механизированным способом

Состав работы

Параграф Е7-8. Заготовка и установка колпаков, зонтов и дефлекторов на дымовые и вентиляционные трубы

Состав работ

Параграф E7-9. Сборка и навеска водосточных труб

Состав работы

Параграф Е7-10. Навеска водосточных труб с площадки телескопической автовышки с креплением ухватов при помощи монтажного пистолета

Состав работы

Параграф Е7-11. Изготовление деталей водосточных труб из кровельной листовой стали

Состав работы

Параграф Е7-12. Обивка деревянных поверхностей кровельной листовой сталью

Состав работы

Параграф Е7-13. Устройство пароизоляции

Параграф Е7-14. Устройство теплоизоляции

Параграф Е7-15. Устройство стяжек