ЕНиР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК Е9

СООРУЖЕНИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Выпуск 1

Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Предназначены для применения в строительно-монтажных, ремонтно-строительных и приравненных к ним организациях а также в подразделениях (бригадах, участках) производственных объединений, предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих строительство и капитальный ремонт хозяйственным способом, переведенных на новые условия оплаты труда работников в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства".

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном  научно-исследовательском и проектном институте труда  в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, разработана Государственным проектным институтом "Проектпромвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР.

Ведущие исполнители - В.Н. Золотухин (ЦНИБ); Г.М. Серебряный (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж").

Исполнители - И.А. Игнатенко, Е.В. Кондратьева (НИС-14 при тресте "Центросантехмонтаж"); М.Е. Михалева (ЦНИБ); В.Л. Глезер (ГПИ "Проектпромвентиляция"); Б.М. Трубицина, Т.С. Войлочникова (ЦБНТС).

Ответственный за выпуск - Л.Н. Харченко (ЦБНТС).

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами времени и расценками настоящего выпуска предусмотрены работы по устройству  внутренних санитарно-технических систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков и газоснабжения из узлов и деталей, заготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

2. Кроме основных операций, перечисленных в составах работ выпуска,  нормами и расценками, за исключением особо оговоренных случаев, учтены:

переходы рабочих, связанные с технологией производства работ;

проверка состояния санитарно-технического оборудования, приборов и трубопроводов по наружному виду, очистка от  пыли и грязи и соответствия их спецификации и комплектовочным ведомостям;

установка и перестановка стремянок, подставок и лестниц, а также простейших подмостей из готовых козел и щитов настила;

подгонка по месту, не связанная с переделкой деталей и узлов трубопроводов с исправлением деформации до 5% в период транспортировки;

приготовление цементного раствора и расплавленной серы при заделке кронштейнов и раструбных стыков трубопроводов;

подноска материалов, изделий, трубопроводов, санитарных приборов и оборудования на расстояние до 10 м с подъемом на высоту до 3 м (за исключением особо оговоренных случаев);

выполнение работ на высоте до 3 м.

3. При производстве санитарно-технических работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте св.3 м от пола или сплошного настила (независимо от их высоты) Н.вр. и Расц. умножить:

до 5 - на 1,1 (Вч-1);

" 8 - на 1,25 (Вч-2);

" 10 - на 1,35 (Вч-3);

св.10 - на 1,5 (Вч-4).

4. Диаметры труб в таблицах даны по условному проходу.

5. Нормами и расценками настоящего выпуска не предусмотрены и оплачиваются дополнительно:

устройство лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц;

установка и снятие такелажных приспособлений (за исключением особо оговоренных случаев);

сварочные работы.

6. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ в соответствии с действующими СНиП.

7. Качество работ должно удовлетворять требованиям действующих технических условий на приемку работ. Работы, выполняемые с нарушением технических условий, считаются браком.

8. Производственная необходимость  и объем работ по сверлению отверстий следует оформлять актом, утверждаемым производителем работ.

9. Нормами и расценками выпуска предусмотрено производство работ, выполняемое в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

10. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 года.

Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ одной профессией рабочих "Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования", в связи с чем в составах звеньев наименование профессий не приводится.

Глава 1. ТРУБОПРОВОДЫ

§ Е9-1-1. Разметка мест прокладки трубопроводов с вычерчиванием эскизов

Состав работ

При разметке мест прокладки трубопроводов.

1. Ознакомление с рабочими чертежами и сверка их на месте. 2. Разметка мест прокладки трубопроводов с нанесением на стене мест пересечения трубопроводов.

При замере и составлении черновых эскизов.

1. Замеры по месту длин участков трубопроводов. 2. Составление черновых эскизов с проставлением в них размеров и обозначений деталей.

При вычерчивании замерных эскизов.

1. Ознакомление с рабочими чертежами (при вычерчивании эскизов по строительным чертежам). 2. Выборка и составление перечня деталей. 3. Вычерчивание эскизов в трех экземплярах (под копирку) в карандаше. 4. Составление спецификации материалов.

6 разр.

Нормы времени и расценки на 100 м трубопроводов

|  |  | Наименование систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ |  | центральное отопление | холодное и горячее водоснабжение | канализация |  | газоснабжение |  | котельные, насосные, бойлерные, тепловые и водомерные узлы и регуляторные станции |  |  |  |
| Разметка мест прокладки трубопроводов |  | 1,2 1-27 | 1,3 1-38 | 1,6 1-70 |  | 1,2 1-27 |  | 1,6 1-70 | 1 |  |  |
| Замеры участков трубопроводов и составление черновых эскизов |  | 1,3 1-38 | 1,4 | 2,1 2-23 |  | 1,4 1-48 |  | 1,7 1-80 | 2 |  |  |
| Вычерчивание замерных | по черновым эскизам | 1,1 1-17 | 1-48 | 4,5 4-77 | 1,2 1-27 |  | 2,1 2-23 |  |  |  | 3 |
| эскизов | по строительным чертежам | 2,3 2-44 | 2,6 2-76 | 4,8 5-09 | 2,4 2-54 |  | 2,9 3-07 |  |  |  | 4 |
|  |  | а | б | в |  | г |  | д | № |  |  |

Примечания: 1. При вычерчивании типовых или одинаковых узлов выполненный объем работ определяется по фактически вычерченным эскизам.

2. При разметке мест прокладки и замере деталей трубопроводов учтена длина фасонных частей, приходящихся на 100 м трубопроводов.

3. Разметка мест отверстий в стенах и перегородках для прохода труб нормами данного параграфа не предусмотрена и оплачивается дополнительно.

§ Е9-1-2. Прокладка стальных трубопроводов

Количество креплений на 1 м трубопроводов

| Диаметр труб, мм | Отопление, водоснабжение, газоснабжение |  | Котельные, насосные, бойлерные, тепловые и |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стояки и подводки | магистрали | водомерные узлы и регуляторные подстанции |
| 15 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 20 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 25 | 0,5 | 0,45 | 0,5 |
| 32 | 0,45 | 0,4 | 0,45 |
| 40 | 0,45 | 0,4 | 0,45 |
| 50 | 0,45 | 0,4 | 0,4 |
| 70 | 0,35 | 0,33 | 0,4 |
| 80 | 0,35 | 0,33 | 0,4 |
| 100 | 0,33 | 0,33 | 0,4 |
| 125 | 0,33 | 0,29 | 0,33 |
| 150 | 0,33 | 0,25 | 0,33 |
| 200 | 0,33 | 0,22 | 0,33 |
| 250 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 300 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 350 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |
| 400 | 0,33 | 0,2 | 0,33 |

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при прихватке. 4. Выверка трубопроводов. 5. Навертывание муфтовой арматуры и фасонных частей и присоединение трубопроводов к отопительным приборам. 6. Установка и заделка гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью | Прокладка трубопроводов диаметром труб, мм, до |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пистолета ПЦ-52-1 | 200 | 400 |
| 5 разр. | - | - | 1 |
| 4 ” | 1 | 1 | 1 |
| 3 ” | - | 1 | 2 |

Таблица 2

|  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сборки |  | Диаметр труб, мм, | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  | до | всего | в том числе: |  | шлакобетонным и |  | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  | кирпичных и других |  |
| Из готовых узлов |  | 25 | 0,16 0-12 | 0,14 0-10,4 | 0,02 |  | 0,18 0-13,4 | 0,21 0-15,6 | 0,2 0-14,9 | 1 |
|  | стояки и подводки | 40 | 0,19 0-14,3 | 0,17 0-12,7 | 0-01,6 | 0,21 0-15,6 | 0,2 0-14,9 | 0,22 0-16,4 | 0,21 0-15,6 | 2 |
|  |  | 50 | 0,23 0-17,3 | 0,2 0-14,9 | 0,03 | 0,24 0-17,9 | 0,23 0-17,1 | 0,25 0-18,6 | 0,13 0-17,1 | 3 |
|  |  | 70 | 0,28 0-21 | 0,25 0-18,6 | 0-02,4 | 0,29 0-21,6 | 0,27 0-20,1 | 0,29 0-21,6 | 0,28 0-20,9 | 4 |
| Из отдельных | стояки и подводки | 25 | 0,23 0-17,2 | 0,21 0-15,6 | 0,02 | 0,26 0-19,4 | 0,24 0-17,9 | 0,27 0-20,1 | 0,25 0-18,6 | 5 |
| деталей |  | 40 | 0,26 0-19,5 | 0,24 0-17,9 | 0-01,6 | 0,28 0-20,9 | 0,27 0-20,1 | 0,3 0-22,4 | 0,29 0-21,6 | 6 |
|  |  | 50 | 0,31 0-23,3 | 0,28 0-20,9 | 0,03 | 0,32 0-23,8 | 0,31 0-23,1 | 0,33 0-24,6 | 0,32 0-23,8 | 7 |
|  |  | 70 | 0,36 0-27 | 0,33 0-24,6 | 0-02,4 | 0,37 0-27,6 | 0,35 0-26,1 | 0,37 0-27,6 | 0,36 0-26,8 | 8 |
| Из готовых узлов |  | 25 | 0,14 0-10,5 | 0,12 0-08,9 | 0,02 | 0,16 0-11,9 | 0,14 0-10,4 | 0,17 0-12,7 | 0,16 0-11,9 | 9 |
|  |  | 40 | 0,16 0-12 | 0,14 0-10,4 | 0-01,6 | 0,18 0-13,4 | 0,16 0-11,9 | 0,19 0-14,2 | 0,18 0-13,4 | 10 |
|  |  | 50 | 0,19 0-14,3 | 0,16 0-11,9 | 0,03 | 0,2 0-14,9 | 0,19 0-14,2 | 0,22 0-16,4 | 0,2 0-14,9 | 11 |
|  |  | 70 | 0,23 0-17,3 | 0,2 0-14,9 | 0-02,4 | 0,23 0-17,1 | 0,22 0-16,4 | 0,24 0-17,9 | 0,23 0-17,1 | 12 |
| Из отдельных | магистрали | 25 | 0,17 0-12,8 | 0,15 0-11,2 | 0,02 | 0,19 0-14,2 | 0,19 0-14,2 | 0,22 0-16,4 | 0,2 0-14,9 | 13 |
| деталей |  | 40 | 0,2 0-15 | 0,18 0-13,4 | 0-01,6 | 0,22 0-16,4 | 0,21 0-15,6 | 0,23 0-17,1 | 0,22 0-16,4 | 14 |
|  |  | 50 | 0,25 0-18,8 | 0,22 0-16,4 | 0,03 | 0,25 0-18,6 | 0,24 0-17,9 | 0,27 0-20,1 | 0,25 0-18,6 | 15 |
|  |  | 70 | 0,29 0-21,8 | 0,26 0-19,4 | 0-02,4 | 0,3 0-22,4 | 0,28 0-20,9 | 0,31 0-23,1 | 0,29 0-21,6 | 16 |
|  |  | 100 | 0,34 0-25,5 | 0,31 0-23,1 |  | 0,34 0-25,3 | - | - | - | 17 |
|  |  | 125 | - | 0,26 0-19,4 | - | - | - | - | - | 18 |
| Из отдельных | магистрали | 150 | - | 0,29 0-21,6 | - | - | - | - | - | 19 |
| деталей |  | 200 | - | 0,4 0-29,8 | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  | 250 | - | 0,51 0-39,5 | - | - | - | - | - | 21 |
|  |  | 300 | - | 0,63 0-48,8 | - | - | - | - | - | 22 |
|  |  | 350 | - | 0,69 0-53,5 | - | - | - | - | - | 23 |
|  |  | 400 | - | 0,84 0-65,1 | - | - | - | - | - | 24 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

КОТЕЛЬНЫЕ, НАСОСНЫЕ,  БОЙЛЕРНЫЕ, ТЕПЛОВЫЕ И ВОДОМЕРНЫЕ УЗЛЫ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ СТАНЦИИ

Нормы времени и расценки на 1 м обвязочного трубопровода

Таблица 3

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сборки | Диаметр труб, мм, | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  |  | вручную и гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  | до | всего |  | в том числе: |  | шлакобетонным и |  | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  | прокладка трубопроводов |  | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  | кирпичных и других |  |
| Из готовых узлов и отдельных деталей | 25 | 0,31 0-23,2 | 0,29 0-21,6 |  | 0,02 | 0,33 0-24,6 |  | 0,35 0-26,1 | 0,34 0-25,3 | 1 |
|  | 40 | 0,34 0-25,4 | 0,32 0-23,8 |  | 0-01,6 | 0,36 0-26,8 | 0,35 0-26,1 | 0,38 0-28,3 | 0,36 0-26,8 | 2 |
|  | 50 | 0,4 0-30 | 0,37 0-27,6 |  | 0,03 | 0,41 0-30,5 | 0,4 0-29,8 | 0,42 0-31,3 | 0,41 0-30,5 | 3 |
|  | 70 | 0,46 0-34,4 | 0,43 0-32 |  | 0-02,4 | 0,48 0-35,8 | 0,46 0-34,3 | 0,49 0-36,5 | 0,47 0-35 | 4 |
|  | 100 | 0,53 0-39,7 | 0,5 0-37,3 |  |  | 0,54 0-40,2 | - | - | - | 5 |
|  | 125 | - | 0,43 0-32 |  | - | - | - | - | - | 6 |
| Из готовых узлов и отдельных деталей | 150 | - | 0,48 0-35,8 |  | - | - | - | - | - | 7 |
|  | 200 | - | 0,57 0-42,5 |  | - | - | - | - | - | 8 |
|  | 250 | - | 0,69 0-53,5 |  | - | - | - | - | - | 9 |
|  | 300 | - | 0,84 0-65,1 |  | - | - | - | - | - | 10 |
|  | 350 | - | 0,91 0-70,5 |  | - | - | - | - | - | 11 |
|  | 400 | - | 0,98 0-76 |  | - | - | - | - | - | 12 |
|  |  | а | б |  | в | г | д | е | ж | № |

Примечания: 1. Нормами и расценками предусмотрена прокладка трубопроводов диаметром 125-400 мм при помощи крана. При прокладке трубопроводов диаметром 125-400 мм с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), а с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2). 2. При прокладке трубопроводов со сборкой на резьбе Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-3). 3. При сборке временных трубопроводов отопления и водопровода Н. вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-4), а при разборке - на 0,4 (ПР-5). 4. Нормами и расценками учтена установка П-образных компенсаторов с их растяжкой.

§ Е9-1-3. Прокладка чугунных трубопроводов

Количество  монтажных стыков и креплений на 1 м трубопровода

Таблица 1

| Диаметр труб, мм, до | Количество стыков |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из отдельных деталей | из готовых узлов | креплений |
| 50 | 1,95 | 1,1 | 0,66 |
| 100 | 1,25 | 0,7 | 0,55 |
| 150 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 200 | 0,44 | 0,4 | 0,4 |
| 300 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий и установка креплений. 3. Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей с заделкой монтажных стыков смоляным канатом и цементным раствором. 4. Выверка трубопроводов.

Таблица 2

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Прокладка трубопроводов |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 -"- | 1 | - |
| 3 -"- | - | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода (включая длину фасонных частей)

Таблица 3

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид сборки | Диаметр труб, мм, до | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  | шлакобетонным и | отверстия | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  |  | кирпичных и других |  |
| Из готовых узлов | 50 | 0,39 0-31,4 | 0,35 0-28,2 | 0,04 | 0,42 0-33,8 |  | 0,4 0-32,2 | 0,46 0-37 | 0,42 0-33,8 | 1 |
|  | 100 | 0,43 0-34,6 | 0,39 0-31,4 | 0-03,2 | 0,45 0-36,2 |  | 0,43 0-34,6 | 0,48 0-38,6 | 0,46 0-37 | 2 |
|  | 150 | 0,53 0-42,7 | 0,5 0-40,3 | 0,03 0-02,4 | 0,56 0-45,1 |  | 0,54 0-43,5 | 0,58 0-46,7 | 0,56 0-45,1 | 3 |
| Из отдельных деталей | 50 | 0,55 0-44,3 | 0,51 0-41,1 | 0,04 | 0,58 0-46,7 |  | 0,56 0-45,1 | 0,62 0-49,9 | 0,58 0-46,7 | 4 |
|  | 100 | 0,66 0-53,1 | 0,62 0-49,9 | 0-03,2 | 0,68 0-54,7 |  | 0,66 0-53,1 | 0,71 0-57,2 | 0,68 0-54,7 | 5 |
|  | 150 | 0,7 0-56,3 | 0,67 0-53,9 | 0,03 0-02,4 | 0,73 0-58,8 |  | 0,71 0-57,2 | 0,75 0-60,4 | 0,72 0-58 | 6 |
|  | 200 | 0,76 0-61,2 | 0,72 0-58 |  | 0,77 0-62 |  | 1 0-80,5 | - | - | 7 |
|  | 250 | 0,86 0-69,2 | 0,82 0-66 | 0,04 0-03,2 | 0,87 0-70 |  | 1,1 0-88,6 | - | - | 8 |
|  | 300 | 1,04 0-83,7 | 1 0-80,5 |  | 1,1 0-88,6 |  | 1,3 1-05 | - | - | 9 |
|  |  | а | б | в | г |  | д | е | ж | № |

3 разр.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

Таблица 4

| Наименование работ |  | Измеритель | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |  |  |
| Заделка раструбных | цементным раствором | 1 стык | 0,2 0-14 | 0,34 0-23,8 | 0,55 0-38,5 | 0,79 0-55,3 | 1,1 0-77 | 1,5 1-05 | 1 |  |
| стыков | природной серой | То же | 0,11 0-07,7 | 0,15 0-10,5 | 0,26 0-18,2 | 0,45 0-31,5 | 0,72 0-50,4 | 1,1 0-77 | 2 |  |
| Установка креплений вручную в готовые отверстия |  | 1 крепление |  |  |  | 0,072 0-05 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | № |  |

§ Е9-1-4. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений. 2. Сверление отверстий. 3. Установка креплений. 4. Прокладка трубопроводов канализации и соединение труб и фасонных частей в раструб на резиновых кольцах. 5. Опускание водостоков в отверстия в междуэтажных перекрытиях с установкой гильз в перекрытиях и соединение стыков трубопроводов при помощи фланцев с затяжкой болтов.  6. Крепление трубопроводов разъемными хомутами с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление | Прокладка трубопроводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | со сверлением отверстий и установкой креплений вручную | без сверления отверстий и установки креплений |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 -”- | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода

|  | Диаметр | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид системы | труб, мм, до | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, |
|  |  | всего | в том числе: |  | шлакобетонным и |
|  |  |  | прокладка трубопроводов | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |
| Канализация | 50 | 0,18 0-14,2 | 0,12 0-09,5 | 0,06 0-04,7 | 0,2 0-14,9 |
|  | 100 | 0,16 0-12,7 | 0,13 0-10,3 |  | 0,18 0-13,4 |
| Водостоки | 100 | 0,11 0-08,7 | 0,08 0-06,3 | 0,03 0-024 | 0,13 0-09,7 |
|  |  | а | б | в | г |

продолжение табл.2

| Вид системы | Диаметр | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | труб, мм, до | в готовые | со сверлением отверстий в стенах |  |  |  |
|  |  | отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |  |
| Канализация | 50 | 0,22 0-16,4 | 0,31 0-23,1 | 0,26 0-19,4 |  | 1 |
|  | 100 | 0,18 0-13,4 | 0,24 0-17,9 | 0,2 0-14,9 |  | 2 |
| Водостоки | 100 | 0,14 0-10,4 | 0,19 0-14,2 | 0,16 0-11,9 |  | 3 |
|  |  | д | е | ж |  | № |

Примечание. Нормами и расценками предусмотрено следующее количество креплений на 1 м трубопровода: трубопроводы диаметром 50 мм - 1,35; диаметром 100 мм - 0,76 креплений. В случае отклонения от фактического количества креплений Н. вр. и Расц. пересчитывать согласно данной табл.4 (строка 3)  § Е9-1-3.

§ Е9-1-5. Установка вертикальных и горизонтальных трубных блоков

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка верхнего вертикального блока с присоединением канализационного стояка в раструб и стояков холодного и горячего водоснабжения в стаканчики стояков нижнего блока. 4. Установка горизонтального блока с присоединением канализационной гребенки в раструб и водопроводной гребенки на резьбе к стоякам вертикального блока. 5. Выверка блока. 6. Поддерживание блока при прихватке. 7. Заделка раструбных соединений на чугунном стояке и гребенке смоляным канатом и цементным раствором.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и | Установка блоков |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с чугунным канализационным стояком и с чугунной канализационной гребенкой | без чугунного канализационного стояка и без чугунной канализационной гребенки |
| 5 разр. | - | 1 | - |
| 4 -"- | 1 | - | 1 |
| 3 -"- | - | 1 | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 блок

Таблица 2

|  |  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид блока |  |  |  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | шлакобетонным и гипсолитовым |  | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  |  |  | установка блоков | крепление кронштейнов | стенам |  |  | кирпичных и других |  |
| Вертикальный | с канализационным | чугунным |  | 1,83 1-47,3 | 1,7 1-37 |  | 1,9 1-53 | 2 1-61 | 2,2 1-77 | 2,1 1-69 | 1 |
|  | стояком | полиэтиленовым |  | 1,03 0-77,4 | 0,9 0-67,1 | 0,13 0-10,3 | 1,1 0-82 | 1,2 0-89,4 | 1,4 1-04 | 1,3 0-96,9 | 2 |
|  | без канализационного стояка |  |  | 0,53 0-40,1 | 0,4 0-29,8 |  | 0,64 0-47,7 | 0,69 0-51,4 | 0,78 0-58,1 | 0,73 0-54,4 | 3 |
| Горизонтальный | с канализационной | чугунной |  | 0,94 0-75,4 | 0,78 0-62,8 |  | 1 0-80,5 | 1,1 0-88,6 | 1,2 0-96,6 | 1,1 0-88,6 | 4 |
|  | гребенкой | полиэтиленовой |  | 0,75 0-56,6 | 0,59 0-44 | 0,16 0-12,6 | 0,84 0-62,6 | 0,88 0-65,6 | 1,1 0-82 | 0,96 0-71,5 | 5 |
|  | без канализационной гребенки |  |  | 0,51 0-38,7 | 0,35 0-26,1 |  | 0,6 0-44,7 | 0,64 0-47,7 | 0,81 0-60,3 | 0,72 0-53,6 | 6 |
|  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Примечание. При установке вертикальных блоков с циркуляционным стояком  монтажником  санитарно-технических систем 4 разр. К Н. вр. и Расц. добавлять Н. вр. 0,18 чел.-ч. Расц. 0-14,2 (ПР-1).

§ Е9-1-6. Соединение стояков водоснабжения и канализации

санитарно-технических кабин

Состав работы

1. Соединение водопроводных стояков междуэтажными вставками на резьбе. 2. Соединение канализационных стояков с заделкой раструбных стыков смоляной прядью и цементным раствором.

Нормы времени и расценки на 1 санитарно-техническую кабину

| Работы | Схема соединения | Количество соединений | Состав звена | Н. вр. |  | Расц. |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | А | - | - | 0,89 |  | 0-69,1 |  | 1 |
|  | Б | - | - | 1,12 |  | 0-86,2 |  | 2 |
|  | В | - | - | 1,19 |  | 0-92,8 |  | 3 |
|  | Г | - | - | 1,42 |  | 1-10 |  | 4 |
| В том числе соединение стояков: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводных | А и Б | 4 | 4 разр. |  | 0,61 |  | 0-48,2 | 5 |
|  | В и Г | 6 | То же |  | 0,91 |  | 0-71,9 | 6 |
| канализационных | А и В | 1 | 4 разр. - 1 3 " - 1 |  | 0,28 |  | 0-20,9 | 7 |
|  | Б и Г | 2 | То же | 0,51 |  | 0-38 |  | 8 |

Примечание. При наличии в санитарно-технических кабинах съемных щитов, закрывающих место соединения стояков, к Н. вр. и Расц. строк № 1-4 добавлять на снятие и установку одного щита Н. вр. 0,16 чел.-ч., Расц. 0-11,2 (ПР-1), для монтажника санитарно-технических систем 3 разр.

§ Е9-1-7. Соединение отопительных перегородочных

панелей междуэтажными вставками

4 разр.

Норма времени и расценка на 1 панель

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Снятие заглушек на выпусках змеевиков. 2. Установка междуэтажных вставок в компенсирующие стаканчики и поддерживание их при прихватке | 0,28 | 0-22,1 |

Примечание. Нормой времени и расценкой предусмотрено соединение панелей двумя  вставками длиной до 600 мм.

§ Е9-1-8. Испытание трубопроводов

Системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения

Состав работы

1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек  и манометра. 3. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 4. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы в целом до заданного давления. 8. Осмотр и проверка системы, снижение давления и устранение дефектов. 9. Сдача системы. 10. Спуск воды из системы. 11. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода (строки № 1-6 и 8-10)

и на 1 нагревательный прибор (строка № 7)

| Наименование систем |  | Вид работ | Состав звена |  |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральное отопление | с местными нагревательными приборами | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  | 5 разр. 4 " 3 " | - 1 - 1 - 1 | 5,3 | 4-24 | 1 |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом |  | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 | 2,8 | 2-58 | 2 |
|  |  | Окончательная проверка системы при сдаче |  | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 | 2,3 | 2-27 | 3 |
|  | с централизованными нагревательными | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  | 5 разр. 4 " 3 " | - 1 - 1 - 1 | 3,2 | 2-56 | 4 |
|  | приборами-агрегатами (воздушное | Рабочая проверка системы в целом |  | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 | 2,1 | 1-93 | 5 |
|  | отопление) | Окончательная проверка при сдаче системы |  | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 | 1,3 | 1-28 | 6 |
|  |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 6 " | - 1 | 0,11 | 0-11,7 | 7 |
| Водопровод и горячее водоснабжение |  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы |  | 5 разр. 4 " 3 " | - 1 - 1 - 1 | 3,8 | 3-04 | 8 |
|  |  | Рабочая проверка системы в целом |  | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 | 2,5 | 2-30 | 9 |
|  |  | Окончательная проверка при сдаче системы |  | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 | 1,8 | 1-77 | 10 |

Примечание. Нормами и расценками табл.1 предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ

Состав работ

1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Снятие крышки ревизии и установка заглушки. 3. Наполнение водой стояков канализации и водостоков с выдержкой в течение 10-15 мин. 4. Осмотр трубопровода и приборов с отметкой дефектных мест. 5. Снятие заглушек и спуск воды. 6. Устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение системы водой. 8. Осмотр и проверка. 9. Сдача системы. 10. Снятие заглушек, спуск воды и установка крышек ревизий.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода

| Наименование систем | Вид работ | Состав звена |  |  | Н. вр. |  | Расц. |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 5 разр. 3 " | - 1 - 1 | 17 |  | 13-69 |  | 1 |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 5 разр. 4 " | - 1 - 1 | 9,4 |  | 7-99 |  | 2 |  |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 4 разр. 3 " | - 1 - 1 | 2,7 |  | 2-01 |  | 3 |  |
| Водостоки | Рабочая проверка системы в целом | 5 разр. 3 " | - 1 - 1 | 2 |  | 1-61 |  | 4 |  |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы | 5 разр 4 " | - 1 - 1 | 1,5 |  | 1-28 |  | 5 |  |

Примечания: 1. При испытании системы канализации спуском воды из различных санитарных приборов без перекрытия трубопровода пробкой и без открытия крышек ревизии Н. вр. и Расц. строки № 1 и 2 умножать на 0,4 (ПР-1).

2. Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления, водопровода, горячего водоснабжения, канализации и водостоков проводится при монтаже в том случае, если узлы и детали не были испытаны на заводах или в заготовительных мастерских.

СИСТЕМА ГАЗОПРОВОДА

Состав работ

1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Установка заглушек и манометра. 3. Присоединение компрессора. 4. Наполнение отдельных частей трубопровода воздухом до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода (приготовление мыльного раствора и обмыливание им мест соединений) с отметкой дефектных мест. 6. Спуск воздуха из трубопровода и устранение дефектов. 7. Вторичное наполнение сети трубопровода в целом воздухом до заданного давления и осмотр дефектных мест. 8. Выдержка трубопровода под давлением в течение 10 мин. 9. Снижение давления до заданного. 10. Подключение счетчиков и приборов и испытание в течение 5 мин. 11. Спуск воздуха из трубопровода. 12. Отсоединение манометра, компрессора и снятие заглушек.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода

| Вид работ | Состав звена |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 | 21 | 19-32 | 1 |
| Рабочая проверка системы в целом | То же |  | 7,1 | 6-53 | 2 |
| Окончательная проверка при сдаче системы | 6 разр. 5 " | - 1 - 1 | 4,3 | 4-24 | 3 |

ГЛАВА 2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

§ Е9-1-9. Установка полотенцесушителей и блоков полотенцесушителей

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений и прибора.

3. Подсоединение прибора к системе горячего водоснабжения на резьбе.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка прибора |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 полотенцесушитель или 1 блок

| Наименование и вид прибора |  | Диаметр | Количество | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прибора, мм, до | шурупов или дюбель-гвоздей | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, |
|  |  |  | на 1 прибор | всего | в том числе |  | шлакобетонным |
|  |  |  |  |  | установка прибора | крепление кронштейнов | и гипсолитовым стенам |
| Полотенцесушители | хромированные | - | 16 | - | - | - | - |
|  | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,28 0-21,1 | 0,24 0-17,9 | 0,04 0-03,2 | 0,3 0-22,4 |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,36 0-27,2 | 0,27 0-20,1 | 0,09 | 0,38 0-28,3 |
|  |  | 32 | 3 | 0,42 0-31,7 | 0,33 0-24,6 | 0-07,1 | 0,44 0-32,8 |
| Блоки полотенцесушителей | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,32 0-24,1 | 0,28 0-20,9 | 0,04 0-03,2 | 0,33 0-24,6 |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,4 0-30,2 | 0,31 0-23,1 | 0,09 | 0,43 0-32 |
|  |  | 32 | 3 | 0,46 0-34,7 | 0,37 0-27,6 | 0-07,1 | 0,49 0-36,5 |
|  |  |  |  | а | б | в | г |

Продолжение табл.2

|  |  | Диаметр | Количество | С креплением кронштейнов шурупами |  |  | С креплением кронштейнов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и вид прибора |  | прибора, мм, до | шурупов или дюбель-гвоздей на 1 | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных стенах |  | сквозными болтами через перегородку в готовые |  |  |
|  |  |  | прибор |  | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других | отверстия |  |  |
| Полотенцесушители | хромированные |  | 16 | 1 0-74,5 | 2,5 1-86 | 2,2 1-64 | - |  | 1 |
|  | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,31 0-23,1 | 0,36 0-26,8 | 0,34 0-25,3 | 0,33 0-24,6 |  | 2 |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,41 0-30,5 | 0,56 0-41,7 | 0,48 0-35,8 | 0,42 0-31,3 |  | 3 |
|  |  | 32 | 3 | 0,47 0-35 | 0,62 0-46,2 | 0,55 0-41 | 0,48 0-35,8 |  | 4 |
| Блоки полотенцесушителей | однопетельчатые | 32 | 1 | 0,34 0-25,3 | 0,4 0-29,8 | 0,37 0-27,6 | 0,36 0-26,8 |  | 5 |
|  | двухпетельчатые | 25 | 3 | 0,46 0-34,3 | 0,6 0-44,7 | 0,53 0-39,5 | 0,46 0-34,3 |  | 6 |
|  |  | 32 | 3 | 0,52 0-38,7 | 0,66 0-49,2 | 0,6 0-44,7 | 0,52 0-38,7 |  | 7 |
|  |  |  |  | д | е | ж | з |  | № |

Примечание. При подсоединении прибора к системе горячего водоснабжения на сварке Н. вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1).

§ Е9-1-10. Установка отопительных конвекторных блоков типа “Комфорт”

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка конвекторного блока в проектное положение. 4. Выверка установленного блока.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка конвекторных блоков | Установка или снятие кожуха |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 " | - | 1 | 1 |

Нормы времени и расценки на 1 конвекторный блок

Таблица 2

| Длина конвектора, | Число конвекторов | Количество кронштейнов | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  | С установкой и креплением кронштейнов шурупами |  |  | Установка или снятие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | в блоке | в блоке | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к |  |  | со сверлением отверстий в |  |  | кожуха |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  | гипсобетонным, |  |  | стенах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установка конвекторного блока | крепление кронштейнов |  | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | в готовые отверстия | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4 | 0,29 0-22,3 | 0,13 0-09,7 | 0,16 0-12,6 |  | 0,37 0-27,6 | 0,39 0-29,1 | 0,56 0-41,7 | 0,47 0-35 |  |  | 0,04 0-02,8 |  |  | 1 |
| 500 | 2 | 8 | 0,51 0-39,5 | 0,18 0-13,4 | 0,33 0-26,1 |  | 0,68 0-50,7 | 0,71 0-52,9 | 1 0-74,5 | 0,87 0-64,8 |  |  | 0,08 0-05,6 |  |  | 2 |
|  | 3 | 12 | 0,73 0-56,6 | 0,24 0-17,9 | 0,49 0-38,7 |  | 0,97 0-72,3 | 1 0-74,5 | 1,5 1-12 | 1,2 0-89,4 |  |  | 0,12 0-08,4 |  |  | 3 |
|  | 4 | 16 | 0,96 0-74,5 | 0,3 0-22,4 | 0,66 0-52,1 |  | 1,3 0-96,9 | 1,4 1-0,4 | 2,1 1-56 | 1,7 1-27 |  |  | 0,16 0-11,2 |  |  | 4 |
|  | 1 | 4 | 0,3 0-23 | 0,14 0-10,4 | 0,16 0-12,6 |  | 0,38 0-28,3 | 0,4 0-29,8 | 0,57 0-42,5 | 0,48 0-35,8 |  |  | 0,04 0-02,8 |  |  | 5 |
| 1000 | 2 | 8 | 0,55 0-42,5 | 0,22 0-16,4 | 0,33 0-26,1 |  | 0,72 0-53,6 | 0,75 0-55,9 | 1,1 0-82 | 0,91 0-67,8 |  |  | 0,08 0-05,6 |  |  | 6 |
|  | 3 | 12 | 0,78 0-60,3 | 0,29 0-21,6 | 0,49 0-38,7 |  | 1 0-74,5 | 1,1 0-82 | 1,6 1-19 | 1,4 1-0,4 |  |  | 0,12 0-08,4 |  |  | 7 |
|  | 4 | 16 | 1,03 0-79,7 | 0,37 0-27,6 | 0,66 0-52,1 |  | 1,4 1-0,4 | 1,5 1-12 | 2,2 1-64 | 1,8 1-34 |  |  | 0,16 0-11,2 |  |  | 8 |
|  | 1 | 4 | 0,31 0-23,8 | 0,15 0-11,2 | 0,16 0-12,6 |  | 0,39 0-29,1 | 0,41 0-30,5 | 0,58 0-43,2 | 0,49 0-36,5 |  |  | 0,04 0-02,8 |  |  | 9 |
| 1200 | 2 | 8 | 0,56 0-43,2 | 0,23 0-17,1 | 0,33 0-26,1 |  | 0,73 0-54,4 | 0,76 0-56,6 | 1,1 0-82 | 0,92 0-68,5 |  |  | 0,08 0-05,6 |  |  | 10 |
|  | 3 | 12 | 0,8 0-61,8 | 0,31 0-23,1 | 0,49 0-38,7 |  | 1 0-74,5 | 1,1 0-82 | 1,6 1-19 | 1,4 1-0,4 |  |  | 0,12 0-08,4 |  |  | 11 |
|  | 4 | 16 | 1,05 0-81,2 | 0,39 0-29,1 | 0,66 0-52,1 |  | 1,4 1-04 | 1,5 1-12 | 2,2 1-64 | 1,8 1-34 |  |  | 0,16 0-11,2 |  |  | 12 |
|  |  |  | а | б | в |  | г | д | е | ж |  |  | з |  |  | № |

§ Е9-1-11. Установка отопительных регистров

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

Состав работы

1. Разметка мест установки кронштейнов. 2. Установка и крепление кронштейнов.

Таблица 1

| Состав звена | Разметка мест установки | Установка и крепление кронштейнов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кронштейнов | с помощью пистолета ПЦ-52-1 | вручную |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 " | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 регистр

| Количество кронштейнов на 1 регистр | Разметка мест установки кронштейнов | Установка и крепление кронштейнов дюбель-гвоздями |  | Установка и заделка кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с помощью пистолета | вручную к гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  | ПЦ-52-1 | шлакобетонным и гипсолитовым стенам |  | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 3 | 0,06 0-04,7 | 0,27 0-21,3 | 0,34 0-23,8 | 0,53 0-37,1 | 0,74 0-51,8 | 0,62 0-43,4 | 1 |
| 4 | 0,08 0-06,3 | 0,36 0-28,4 | 0,46 0-32,2 | 0,71 0-49,7 | 0,99 0-69,3 | 0,83 0-58,1 | 2 |
| 5 | 0,1 0-07,9 | 0,45 0-35,6 | 0,58 0-40,6 | 0,89 0-62,3 | 1,2 0-84 | 1 0-70 | 3 |
| 6 | 0,12 0-09,5 | 0,54 0-42,7 | 0,69 0-48,3 | 1,1 0-77 | 1,5 1-05 | 1,3 0-91 | 4 |
| 7 | 0,14 0-11,1 | 0,63 0-49,8 | 0,8 0-56 | 1,3 0-91 | 1,8 1-26 | 1,5 1-05 | 5 |
| 8 | 0,16 0-12,6 | 0,72 0-56,9 | 0,92 0-64,4 | 1,4 0-98 | 2 1-40 | 1,6 1-12 | 6 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

НАВЕШИВАНИЕ РЕГИСТРОВ

Состав работы

1. Подъем и навешивание регистров на кронштейны. 2. Выверка по уровню и отвесу.

Таблица 3

| Состав звена | Масса регистра, кг, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 150 | 525 |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 1 | 1 |
| 2 " |  | 1 | 2 |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 регистр

| Масса регистра, кг, до | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,1 0-07,5 | 0,12 0-08,9 | 0,15 0-11,2 | 0,18 0-12,8 | 0,2 0-14,2 | 0,23 0-15,9 | 0,28 0-19,4 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение табл.4

| Масса регистра, кг, до | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,33 0-22,9 | 0,37 0-25,6 | 0,42 0-29,1 | 0,48 0-33,2 | 0,54 0-37,4 | 0,59 0-40,9 | 0,64 0-44,3 |
|  | з | и | к | л | м | н | о |

Продолжение табл.4

| Масса регистра, кг, до | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,69 0-47,8 | 0,75 0-51,9 | 0,79 0-54,7 | 0,85 0-58,9 | 0,9 0-62,3 | 0,99 0-68,6 |
|  | п | р | с | т | у | ф |

Примечания: 1. Нормами предусмотрено навешивание регистров массой 150 кг и свыше с помощью электролебедки.

2. Нормами предусмотрена установка регистров с числом ниток 2 и свыше. Установку регистров в одну нитку нормировать  по § Е9-1-2.

3. Нормами предусмотрена установка регистров из труб диаметром 70-150 мм.

§ Е9-1-12. Установка радиаторов и радиаторных блоков

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

Состав работы

1. Разметка мест установки кронштейнов. 2. Установка и крепление кронштейнов.

Таблица 1

| Состав звена | Разметка мест установки кронштейнов | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка и крепление кронштейнов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 | - |
| 3 " | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 радиатор или 1 радиаторный блок

| Количество кронштейнов на 1 прибор | Разметка мест установки | С креплением дюбель-гвоздями |  | С креплением шурупами со сверлением отверстий в стенах |  | С креплением сквозными болтами через перегородку |  | С заделкой кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кронштейнов | с помощью | вручную к гипсобетонным, | бетонных | керамзитобетонных, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  | пистолета ПЦ-52-1 | шлакобетонным и гипсолитовым стенам |  | кирпичных и других |  | керамзитобетонных, кирпичных и других стенах |  | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 2 | 0,03 0-02,4 | 0,13 0-10,3 | 0,18 0-12,6 | 0,38 0-26,6 | 0,29 0-20,3 | 0,18 0-12,6 | 0,24 0-16,8 | 0,19 0-13,3 | 0,33 0-23,1 | 0,25 0-17,5 | 1 |
| 3 | 0,04 0-03,2 | 0,2 0-15,8 | 0,26 0-18,2 | 0,58 0-40,6 | 0,44 0-30,8 | 0,27 0-18,9 | 0,36 0-25,2 | 0,26 0-18,2 | 0,47 0-32,9 | 0,35 0-24,5 | 2 |
| 4 | 0,05 0-04 | 0,29 0-22,9 | 0,35 0-24,5 | 0,76 0-53,2 | 0,57 0-39,9 | 0,36 0-25,2 | 0,48 0-33,6 | 0,33 0-23,1 | 0,61 0-42,7 | 0,45 0-31,5 | 3 |
| 5 | 0,06 0-04,7 | 0,33 0-26,1 | 0,44 0-30,8 | 0,94 0-65,8 | 0,71 0-49,7 | 0,45 0-31,5 | 0,6 0-42 | 0,4 0-28 | 0,75 0-52,5 | 0,55 0-38,5 | 4 |
| 6 | 0,07 0-05,5 | 0,4 0-31,6 | 0,53 0-37,1 | 1,1 0-77 | 0,86 0-60,2 | 0,54 0-37,8 | 0,72 0-50,4 | 0,47 0-32,9 | 0,89 0-62,3 | 0,65 0-45,5 | 5 |
| 7 | 0,08 0-06,3 | 0,46 0-36,3 | 0,62 0-43,4 | 1,3 0-91 | 1 0-70 | 0,63 0-44,1 | 0,84 0-58,8 | 0,53 0-37,1 | 1 0-70 | 0,74 0-51,8 | 6 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | № |

НАВЕШИВАНИЕ РАДИАТОРОВ И РАДИАТОРНЫХ БЛОКОВ

Состав работы

1. Подъем и навешивание приборов на кронштейны. 2. Крепление приборов с выверкой по уровню и отвесу.

Состав звена

4 разр. - 1

3    "     - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 чугунный радиаторный блок

| Радиаторные блоки с числом секций до | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,12 0-08,9 | 0,15 0-11,2 | 0,2 0-14,9 | 0,24 0-17,9 | 0,29 0-21,6 |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение табл.3

| Радиаторные блоки с числом секций до | 16 | 19 | 24 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,33 0-24,6 | 0,37 0-27,6 | 0,44 0-32,8 | 0,5 0-37,3 |
|  | е | ж | з | и |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 стальной радиаторный блок

| Масса блока, кг, до | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,09 0-06,7 | 0,11 0-08,2 | 0,13 0-09,7 | 0,16 0-11,9 | 0,19 0-14,2 |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение табл.4

| Масса блока, кг, до | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,21 0-15,6 | 0,24 0-17,9 | 0,28 0-20,9 | 0,31 0-23,1 | 0,34 0-25,3 | 0,36 0-26,8 |
|  | е | ж | з | и | к | л |

Примечания: 1. Нормами табл.3 и 4 предусмотрено навешивание радиаторных блоков. При навешивании радиаторов Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

2. При навешивании приборов на высоте от 1 до 3 м от пола Н. вр. и Расц. табл.3 и 4 умножать на 1,1 (ПР-2).

3. При соединении радиаторных блоков междуэтажными вставками на резьбе и сварке принимать на 100 междуэтажных вставок для монтажника санитарно-технических систем 4 разр. Н. вр. 7,9 чел.-ч. Расц. = 6 - 24 (ПР-3).

§ Е9-1-13. Установка чугунных ребристых труб и блоков из чугунных ребристых труб

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Навешивание ребристых труб с выверкой по уровню. 4. Подъем и установка блоков на готовое основание с помощью электролебедки. 5. Выверка и крепление блоков.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка прибора массой, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | св.150 |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 ребристую трубу или 1 блок

| Наименование прибора | Масса прибора, кг | Длина трубы, м, до | Количество труб в приборе | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  | С установкой и креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в стенах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  | бетонных |  | керамзитобетонных, |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | шлакобетонным и гипсолитовым |  |  | бетонных | керамзитобетонных, |  | кирпичных и других |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установка прибора | крепление кронштейнов | стенам |  |  |  | кирпичных и других |  |  |  |  |  |  |
| Ребристые трубы |  | 1 | 1 | 0,3 0-23 | 0,17 0-12,7 |  | 0,35 0-26,1 |  | 0,36 0-26,8 | 0,54 0-40,2 | 0,44 0-32,8 | 0,55 0-41 |  | 0,46 0-34,3 |  | 1 |  |
|  |  | 1,5 |  | 0,38 0-28,9 | 0,25 0-18,6 |  | 0,43 0-32 |  | 0,44 0-32,8 | 0,62 0-46,2 | 0,52 0-38,7 | 0,63 0-46,9 |  | 0,54 0-40,2 |  | 2 |  |
|  |  | 2 | 1 | 0,46 0-34,9 | 0,33 0-24,6 |  | 0,51 0-38 |  | 0,52 0-38,7 | 0,7 0-52,2 | 0,6 0-44,7 | 0,71 0-52,9 |  | 0,62 0-46,2 |  | 3 |  |
|  | До 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блоки из ребристых |  | 1 | 2 | 0,45 0-34,1 | 0,32 0-23,8 |  | 0,48 0-35,8 |  | - | - | - | 0,66 0-49,2 |  | 0,58 0-43,2 |  | 4 |  |
| труб |  | 1,5 1 | 2 3 | 0,52 0-39,4 | 0,39 0-29,1 | 0,13 0-10,3 | 0,55 0-41 |  | - | - | - | 0,73 0-54,4 |  | 0,65 0-48,4 |  | 5 |  |
|  |  | 1 1,5 2 | 4 3 2 | 0,59 0-43,9 | 0,46 0-33,6 |  | 0,62 0-45,3 |  | - | - | - | 0,8 0-58,4 |  | 0,72 0-52,6 |  | 6 |  |
|  | Св.150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 2 | 4 3 | 0,67 0-49,7 | 0,54 0-39,4 |  | 0,7 0-51,1 |  | - | - | - | 0,88 0-64,2 |  | 0,8 0-58,4 |  | 7 |  |
|  |  | 2 | 4 | 0,74 0-54,8 | 0,61 0-44,5 |  | 0,77 0-56,2 |  | - | - | - | 0,99 0-72,3 |  | 0,87 0-63,5 |  | 8 |  |
|  |  |  |  | а | б | в | г |  | д | е | ж | з |  | и |  | № |  |

Примечания: 1. При навешивании приборов на кронштейны на высоте от 1 до 3 м от пола Н. вр. и Расц. табл.2 умножать на 1,1 (ПР-1).

2. При установке блоков с помощью ручной лебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-2).

§ Е9-1-14. Установка и гидравлическое испытание

калориферов и калориферных блоков

Состав работ

При установке калориферов и калориферных блоков

1. Установка калорифера или калориферного блока на готовое основание с помощью электролебедки.. 2. Выверка установленного калорифера или блока по отвесу и уровню с креплением к основанию болтами. 3. Присоединение к системе отопления.

При гидравлическом испытании калориферов и калориферных блоков

1. Ввертывание крана для выпуска воздуха. 2. Присоединение гидравлического пресса. 3. Наполнение калорифера или калориферного блока водой до заданного давления. 4. Осмотр прибора и отметка мест течи. 5. Спуск воды из прибора. 6. Вывертывание воздушного крана и отсоединение пресса. 7. Исправление дефектов.

Состав звена

5 разр. - 1

4    "    - 1

3    "    - 1

Нормы времени и расценки на 1 калорифер или 1 калориферный блок

| Вид работ | Место | Масса прибора, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установки | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 |  |
| Установка прибора | На полу | 0,99 0-79,2 | 1,4 1-12 | 1,7 1-36 | 2,1 1-68 | 2,2 1-76 | 2,6 2-08 | 3 2-40 | 3,3 2-64 | 3,6 2-88 | 4 3-20 | 5,7 4-56 | 7,2 5-76 | 1 |
|  | На пристенной площадке | 1,6 1-28 | 2 1-60 | 2,3 1-84 | 2,7 2-16 | 3,2 2-56 | 3,5 2-80 | 3,9 3-12 | 4,2 3-36 | 4,7 3-76 | 5 4-00 | 6,9 5-52 | 8,9 7-12 | 2 |
| Испытание прибора | - | 0,6 0-48 | 0,76 0-60,8 | 0,92 0-73,6 | 1,1 0-88 | 1,3 1-04 | 1,4 1-12 | 1,5 1-20 | 1,7 1-36 | 1,9 1-52 | 2 1-60 | 2,8 2-24 | 3,6 2-88 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | № |

Примечания: 1. При установке калориферов и калориферных блоков при помощи крана Н. вр. и Расц. умножать на 0,8, а с помощью ручной лебедки - на 1,1 (ПР-1).

2. Нормами и расценками предусмотрено гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков с помощью приводного гидропресса. При гидравлическом испытании их с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-2).

§ Е9-1-15. Установка воздушно-отопительных агрегатов

Состав работ

1. Строповка, подъем и установка агрегатов при помощи крана на готовое основание. 2. Расстроповка и выверка агрегата с последующим закреплением болтами к основанию. 3. Присоединение прибора к системе отопления.

Состав звена

5 разр. - 1

4    "    - 1

3    "    - 1

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса прибора, кг, до | 125 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 1,5 1-20 | 2,2 1-76 | 3,2 2-56 | 4,6 3-68 | 5,9 4-72 | 6,9 5-52 |
|  | а | б | в | г | д | е |

Примечание: При установке воздушно-отопительных агрегатов с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2).

ГЛАВА 3. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

§ Е9-1-16. Установка санитарных приборов

ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ОБЛИЦОВАННЫХ И НЕОБЛИЦОВАННЫХ СТЕНАХ

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка креплений. 3. Присоединение прибора к трубопроводам.

Таблица 1

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование прибора |  |  | Присоединение прибора к | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | системе | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | шлакобетонным, |  | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  |  |  | установка прибора | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  | кирпичных и других |  |
| Мойка чугунная без спинки |  | на одно отделение |  | 0,89 0-70,3 | 0,71 0-56,1 |  | 0,94 0-74,3 | 1 0-79 | 1,3 1-03 | 1,2 0-94,8 | 1 |
| на двух кронштейнах |  | на два отделения |  | 1,58 0-25,2 | 1,4 1-11 |  | 1,6 1-26 | 1,7 1-34 | 2 1-58 | 1,9 1-50 | 2 |
| Мойка стальная на одно отделение |  |  | Канализации и водопровода | 0,96 0-75,8 | 0,78 0-61,6 |  | 1 | 0,95 0-75,1 | 1,3 1-03 | 1,1 0-86,9 | 3 |
| Умывальник |  |  |  | 0,99 0-78,2 | 0,81 0,64 | 0,18 0-14,2 | 0-79 | 1,1 0-86,9 | 1,4 1-11 | 1,2 0-94,8 | 4 |
| Умывальник |  |  |  | 0,59 0-46,6 | 0,41 0-32,4 |  | 0,64 0-50,6 | 0,7 0-55,3 | 1 0-79 | 0,85 0-67,2 | 5 |
| Раковина с отъемной спинкой |  |  |  | 0,37 0-29,2 | 0,19 0-15 |  | 0,42 0-33,2 | 0,48 0-37,9 | 0,77 0-60,8 | 0,63 0-49,8 | 6 |
| Бачок смывной | чугунный |  | Водопровода | 0,53 0-41,9 | 0,4 0-31,6 | 0,13 | 0,58 0-45,8 | 0,5 0-39,5 | 0,6 0-47,4 | 0,55 0-43,5 | 7 |
|  | пластмассовый |  |  | 0,47 0-37,5 | 0,34 0-26,9 | 0-10,3 | 0,52 0-41,1 | 0,45 0-35,6 | 0,55 0-43,5 | 0,5 0-39,5 | 8 |
| Писсуар |  |  |  | - | 0,34 0-26,9 | - | - | 0,52 0-41,1 | 0,71 0-56,1 | 0,62 0-49 | 9 |
| Мойка на одно отделение на шкафчике с прокладкой трубопроводов внутри шкафчика |  |  | Канализации и водопровода | - | 1,1 0-86,9 | - | - | - | - | - | 10 |
| Подстаканник, мыльница или вешалка |  |  | - | - | 0,08 0-06,3 | - | - | 0,18 0-14,2 | 0,28 0-22,1 | 0,23 0-18,2 | 11 |
| Полочка стеклянная |  |  | - | - | 0,25 0-19,8 | - | - | 0,43 0-34 | 0,62 0-49 | 0,53 0-41,9 | 12 |
|  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

ПРОЧИЕ САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ

4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на  1 прибор

| Наименование приборов |  |  |  | Состав работ | Н. вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванна чугунная | со сборкой переливной трубы на месте монтажа |  |  | 1. Установка выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Присоединение переливной трубы к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением | 2,1 1-66 | 1 |
|  | с переливной трубой, собранной на заводе |  |  | к переливной трубе. 5. Закрепление четырех ножек с последующей установкой ванны | 1,9 1-50 | 2 |
| Ванна чугунная сидячая |  |  |  | 1. Сборка переливной трубы. 2. Установка выпуска и пробки. 3. Присоединение выпуска к напольному сифону. 4. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 5. Установка ванны на металлические подставки. 6. Присоединение сифона к канализации с подгонкой полиэтиленового патрубка и заделкой раструба цементным раствором | 0,86 0-67,9 | 3 |
| Ванна чугунная типа глубокого поддона размером 800800350 мм |  |  |  | 1. Установка переливного устройства и выпуска с пробкой и цепочкой с постановкой резиновых или капроновых прокладок. 2. Соединение напольного сифона с выпуском и переливной трубой. 3. Установка ванны на готовое основание. 4. Присоединение сифона к трубопроводу канализации с подгонкой патрубка. 5. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором | 1 0-79 | 4 |
| Стальная ванна |  |  |  | 1. Установка выпуска с присоединением его к напольному сифону. 2. Установка и закрепление перелива с присоединением к переливной трубе. 3. Установка стальных подставок. 4. Установка ванны на две стальные подставки. 5. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором | 1,5 1-19 | 5 |
| Мелкий душевой поддон размером 900900150 мм |  |  |  | 1. Установка поддона и выпуска. 2. Присоединение выпуска к напольному сифону. 3. Заделка раструба с обмазкой цементным раствором | 0,62 0-49 | 6 |
| Жирособиратель или трап |  |  | 50 | Установка корпуса. 2. Присоединение корпуса к трубопроводу канализации с заделкой стыка с | 0,42 0-33,2 | 7 |
| диаметром, мм |  |  | 100 | последующей обмазкой цементным раствором. 3. Установка пробки. 4. Установка решетки | 0,71 0-56,1 | 8 |
| Колонка водогрейная для ванн |  |  |  | 1. Установка чугунного корпуса на основание. 2. Установка стального эмалированного бака на корпус. 3. Комплектование колонки зольным ящиком и колосниковой решеткой. 4. Установка смесителя и душевой трубки с навертыванием сетки | 1,1 0-86,9 | 9 |
| Смывной бачок для унитаза типа “Компакт” |  |  |  | 1. Установка бачка на полочку. 2. Закрепление бачка к унитазу. 3. Присоединение к трубопроводу | 0,48 0-37,9 | 10 |
| Смывная труба с резиновой манжеткой |  |  |  | 1. Установка трубы. 2. Присоединение трубы к бачку на сгоне. 3. Надевание манжеты на трубу с обвязкой проволокой. 3. Присоединение трубы к унитазу | 0,4 0-31,6 | 11 |
| Сиденье |  |  |  | 1. Постановка пятников. 2. Присоединение сиденья и крышки унитаза к пятникам. | 0,31 0-24,5 | 12 |
| Тафта |  |  |  | 1. Набивка гвоздей в доску. 2. Закрепление доски в цементном растворе. 3. Выверка по уровню | 0,37 0-29,2 | 13 |
| Унитаз с креплением |  | эпоксидно- кукерсольным клеем |  | 1. Разметка мест установки. 2. Обезжиривание части пола в месте установки унитаза и его опорной части. 3. Приклеивание унитаза к полу. 4. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации с заделкой стыка и обмазкой цементным раствором | 0,29 0-22,9 | 14 |
|  |  | шурупами к ранее установленной тафте |  | 1. Разметка мест установки. 2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации. 3. Крепление унитаза шурупами. 4. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным | 0,35 0-27,7 | 15 |
|  |  | то же, к полу в готовые отверстия с установкой уплотнителя |  | раствором | 0,41 0-32,4 | 16 |
| Чаша клозетная чугунная |  |  |  | Всего | 0,91 0-71,9 | 17 |
|  |  |  |  | В том числе: |  |  |
|  |  |  |  | установка чаши с сифоном с заделкой раструбов | 0,6 0-47,4 | 18 |
|  |  |  |  | удлинение прочистки сифона с установкой пробки | 0,31 0-24,5 | 19 |
| Биде |  |  |  | 1. Разметка мест установки. 2. Установка и присоединение прибора с установкой сифона. 3. Присоединение прибора к системе холодного и горячего водоснабжения. 4. Крепление прибора шурупами в готовые отверстия в полу. 5. Заделка монтажного стыка с обмазкой цементным раствором | 2 1-58 | 20 |

§ Е9-1-17. Установка санитарных приборов блоками

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений и прибора. 2. Установка прибора и креплений. 3. Присоединение блока к трубопроводам.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 блок

| С установкой и креплением кронштейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дюбель-гвоздями |  |  |  |  |  |  |  | шурупами |  |  |  |
| Наименование блоков |  | Присоединение блока к системам | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  |  |  |  |  | вручную к гипсобетонным, шлакобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных стенах или полу |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  | гипсолитовым |  | бетонных | керамзитобетонных, |  |
|  |  |  |  |  |  | установка прибора |  |  | крепление прибора или кронштейнов | стенам |  |  | кирпичных и других стенах |  |
|  | 2 | Канализации, холодного | 1,36 1-07,4 |  | 1,2 0-94,8 |  |  | 0,16 |  | 1,4 1-11 | 1,5 1-19 | 1,7 1-34 | 1,6 1-26 | 1 |
|  | 3,4 | и горячего водоснабжения | 1,46 1-15,6 |  | 1,3 1-03 |  |  | 0-12,6 |  | 1,5 1-19 | 1,6 1-26 | 1,8 1-42 | 1,7 1-34 | 2 |
|  | 5 |  | 1,75 1-38,8 | 1,5 1-19 |  |  | 0,25 0-19,8 |  |  | 1,9 1-50 |  | 2,2 1-74 | 2 1-58 | 3 |
| Блок умывальников с числом приборов | 2 | Канализации и холодного | 1,02 0-80,5 | 0,86 0-67,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 1-03 |  | 4 |
|  | 3 | водоснабжения | 1,07 0-84,5 | 0,91 0-71,9 |  |  | 0,16 0-12,6 |  |  | 1,2 0-94,8 |  |  | 1,3 1-03 | 5 |
|  | 4 |  | 1,11 0-87,7 | 0,95 0-75,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 1-11 |  | 6 |
|  | 5 |  | 1,35 0-06,7 | 1,1 0-86,9 |  |  | 0,25 0-19,8 |  |  | 1,5 1-19 |  | 1,8 1-42 | 1,6 1-26 | 7 |
| Умывальник в сборе со смесителем |  | Канализации, холодного и горячего водоснабжения | 1,04 0-82,1 | 0,86 0-67,9 |  |  | 0,18 0-14,2 |  |  | 1,1 0-86,9 | 1,2 0-94,8 | 1,5 1-19 | 1,3 1-03 | 8 |
| Чугунный бачок в сборе со смывной трубой |  |  | 0,49 0-38,7 | 0,36 0-28,4 |  |  | 0,13 0-10,3 |  |  | 0,54 0-42,7 | 0,57 0-45 | 0,76 0-60 | 0,69 0-54,5 | 9 |
| Унитаз “Компакт” в комплекте со смывным бачком |  | Канализации и холодного водоснабжения | - | 0,38 0-30 |  |  | - |  |  | - | 0,56 0-44,2 | 0,73 0-57,7 | - | 10 |
|  |  |  | а | б |  |  | в |  |  | г | д | е | ж | № |

§ Е9-1-18. Установка разной арматуры

4 разр.

Нормы времени и расценки на  1 шт. или 1 комплект

| Наименование арматуры |  |  |  | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краны продувные |  |  |  | Установка крана с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,09 | 0-07,1 | 1 |
| Конденсатоотводчики диаметром, мм, до |  |  | 25 | 1. Установка прибора на линии трубопровода. 2. Выверка прибора и подсоединение к трубопроводу на резьбе | 0,4 | 0-31,6 | 2 |
|  |  |  | 50 | с уплотнением резьбового соединения льняной прядью. 3. Очистка резьбового соединения от выступающего льна | 0,8 | 0-63,2 | 3 |
| Краны водоразборные или туалетные Краны писсуарные обычные |  |  |  | 1. Установка крана с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,07 0,16 | 0-05,5 0-,12,6 | 4 5 |
| Душевые трубки |  |  |  | 1. Навертывание душевой сетки на трубку. 2. Подсоединение трубки к смесителю накидной гайкой с прокладкой | 0,31 | 0-24,5 | 6 |
|  | настенные комбинированные для ванн и умывальников |  |  | 1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу на резьбе с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка стационарной душевой трубки или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой. 3. Установка крюка | 0,54 | 0-42,7 | 7 |
| Смесители | настенные для умывальников, ванн, моек, раковин и углубленных душевых поддонов |  |  | 1. Установка смесителя с подсоединением к трубопроводу с уплотнением резьбовых соединений льняной прядью. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой | 0,24 | 0-19 | 8 |
|  | настенные с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном |  |  | 1. Установка смесителя. 2. Подсоединение гибкого шланга к смесителю с креплением накидной гайкой. 3. Установка кронштейна для рукоятки душевой сетки. 4. Установка излива с подсоединением к смесителю накидной гайкой | 0,32 | 0-25,3 | 9 |
|  | настольные |  |  | 1. Установка смесителя в отверстия полочки умывальников или моек с установкой прокладок и креплением гайкой. 2. Установка излива с подсоединением к смесителю с креплением накидной гайкой | 0,5 | 0-39,5 | 10 |
| Кран поливочный диаметром 25 мм |  |  |  | 1. Очистка резьбы и намотка ленты ПХВ на резьбу патрубков. 2. Навертывание крана до необходимого положения. | 0,24 | 0-19 | 11 |
| Кран пожарный диаметром 50 мм |  |  |  | 3. Установка шайбы для подсоединения пожарного шланга. 4. Установка конического штуцера для поливочного крана | 0,31 | 0-24,5 | 12 |
| Рукав пожарный (сборка) |  |  |  | 1. Подсоединение к пожарному рукаву головки рукавной и ручного пожарного ствола уплотнением резьбового соединения льняной прядью 2. Сматывание рукава в кольцо и укладывание в пожарный шкаф | 0,54 | 0-42,7 | 13 |
| Воронка приемная водосточная |  |  |  | Установка воронки с поддерживанием при прихватке с выверкой | 1,4 | 1-11 | 14 |
| Арматура к смывному бачку |  | установка |  | 1. Установка в боковое отверстие смывного бачка, укомплектованного шаровым краном, с закреплением его контргайкой. 2. Установка в седло выпуска груши с тягой. 3. Закладка выпуска с помощью прижимных шайб и винтов | 0,43 | 0-34 | 15 |
|  |  | регулировка |  | 1. Заполнение смывного бачка водой. 2. Регулировка поплавка смывного бачка | 0,27 | 0-21,3 | 16 |
| Кнопочные краны типа “Сирекс” |  | установка |  | 1. Отсоединение углового вентиля от корпуса смывного крана. 2. Подсоединение углового вентиля смывного крана к трубопроводу с уплотнением резьбового соединения льняной прядью | 0,35 | 0-27,7 | 17 |
|  |  | регулировка |  | 1. Разборка крана после предварительного опробования. 2. Регулировка крана и сборка. 3. Повторное опробование крана | 0,23 | 0-18,2 | 18 |
| Краны “Маевского” (воздушные) |  |  |  | 1. Вывертывание глухой пробки из секции радиатора. 2. Вывертывание пробки с отверстием для установки крана. 3. Наматывание льна на резьбу крана. 4. Установка крана | 0,11 | 0-08,7 | 19 |
| Арматура к биде |  |  |  | 1. Установка арматуры. 2. Регулировка арматуры | 0,58 | 0-45,8 | 20 |
| Затворы гидравлические |  |  |  | 1. Установка гидрозатвора на линии трубопровода. 2. Выверка гидрозатвора с подсоединением к трубопроводу и поддерживанием при прихватке | 2,8 | 2-21 | 21 |

§ Е9-1-19. Установка воздухосборника

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Установка воздухосборника и закрепление его хомутами. 4. Подсоединение воздухосборника к трубопроводам на резьбе или на сварке с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

| Состав звена | Установка и крепление | Установка воздухосборников |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой кронштейнов | без установки кронштейнов |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 воздухосборник

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  |  |  |  | С установкой и заделкой кронштейнов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип воздухосборника | Диаметр корпуса, | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  |  |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |  |  |
|  | мм | всего | в том числе |  |  | шлакобетонным |  |  |  | бетонных |  | керамзитобетонных, |  |  |
|  |  |  | установка воздухосборника |  | установка и крепление кронштейнов |  |  | и гипсолитовым стенам |  |  |  | кирпичных и других |  |  |
| Горизонтальный | 150 | 0,66 1-59,1 | 0,58 0-52,8 |  |  |  |  | 0,7 0-56,4 | 0,72 0-58 | 0,86 0-69,2 |  | 0,78 0-62,8 |  | 1 |
|  | 200 | 0,75 0-67,3 | 0,67 0-61 |  | 0,08 0-06,3 |  |  | 0,79 0-63,6 | 0,81 0-65,2 | 0,95 0-76,5 |  | 0,87 0-70 |  | 2 |
|  | 250 | 0,88 1-79,1 | 0,8 0-72,8 |  |  |  |  | 0,93 0-74,9 | 0,94 0-75,7 | 1,1 0-88,6 |  | 0,99 0-79,7 |  | 3 |
| Вертикальный | 250 | 0,9 0-81,5 | 0,86 0-78,3 |  |  |  |  | 0,92 0-74,1 | 0,93 0-74,9 | 1 0-80,5 |  | 0,96 0-77,3 |  | 4 |
|  | 300 | 1,04 0-94,2 | 1 0-91 | 0,04 |  |  | 1,1 0-88,6 |  |  |  | 1,2 0-96,6 | 1,1 0-88,6 | 5 |  |
|  | 350 | 1,14 1-03,2 | 1,1 1-00 | 0-03,2 |  |  | 1,2 0-96,6 |  |  |  | 1,3 1-05 | 1,2 0-96,6 | 6 |  |
|  | 400 | 1,44 1-30,2 | 1,4 1-27 |  |  |  | 1,5 1-21 |  |  |  | 1,6 1-29 | 1,5 1-21 | 7 |  |
|  |  | а | б | в |  |  | г |  | д |  | е | ж | № |  |

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ

§ Е9-1-20. Установка газовых приборов

ПРИБОРЫ РАЗНЫЕ

Состав работ

1. Комплектование прибора. 2. Разметка места установки прибора. 3. Установка прибора на готовое основание. 4. Присоединение прибора к трубопроводу.

Состав звена

5 разр. - 1

3    "     - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование приборов |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плиты квартирные с числом конфорок до | 2 | 0,66 | 0-53,1 | 1 |
|  | 4 | 0,8 | 0-64,4 | 2 |
| Плиты ресторанные с числом конфорок до | 2 | 0,95 | 0-76,5 | 3 |
|  | 6 | 1,1 | 0-88,6 | 4 |
|  | 8 | 1,3 | 1-05 | 5 |
|  | 12 | 1,5 | 1-21 | 6 |
| Водонагреватели кухонные |  | 1,4 | 1-13 | 7 |
| Водонагреватели при установке | на полу | 3,2 | 2-58 | 8 |
|  | на подставке | 3,5 | 2-82 | 9 |

Примечание. При установке водонагревателей на деревянном полу на обивку пола листовой сталью по асбесту добавлять на 1 шт. Н. вр. 0,14 чел.-ч., Расц. 0-11,3 (при том же составе звена) (ПР-1).

КОЛОНКИ ГАЗОВЫЕ ТИПА КГ И КГИ

Состав работ

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка колонки на готовое основание с установкой креплений. 3. Присоединение прибора к газопроводу и водопроводу.

Таблица 2

| Состав звена | Установка и крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка и крепление колонки |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 колонку

|  | С креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С креплением кронштейнов шурупами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ установки колонки | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к гипсобетонным, | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |
|  | всего | в том числе |  | шлакобетонным, |  | бетонных | керамзитобетонных, |
|  |  | установка колонки | крепление кронштейнов | гипсолитовым стенам |  |  | кирпичных и других |
| Н. вр. Расц. | 0,99 0-79,5 | 0,86 0-69,2 | 0,13 0-10,3 | 1 0-80,5 | 1,1 0-88,6 | 1,3 1-05 | 1,2 0-96,6 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

§  Е9-1-21. Монтаж наружной баллонной установки сжиженного газа

Состав работ

1. Разметка места установки шкафа. 2. Установка шкафа с выверкой и креплением его к фундаменту анкерными болтами. 3. Присоединение регулятора к газопроводу с креплением его к стенке шкафа. 4. Установка двух баллонов в шкаф с креплением хомутами. 5. Присоединение регулятора к баллонам.

Норма времени и расценка на 1 газобаллонную установку

| Состав звена | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр.- 1 | 1,2 | 1-02 |
| 4 " - 1 |  |  |

§ Е9-1-22. Установка контрольно-измерительных приборов и газовых счетчиков

УСТАНОВКА ЩИТКОВ

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений и щитка. 2. Установка щитка.

Таблица 1

| Состав звена | Крепление щитков с помощью пистолета ПЦ-52-1 | Установка щитков |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 щиток

| Размеры панели | Способ установки щитка с креплением дюбель-гвоздями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| щитков, мм, до | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к |
|  | всего | в том числе |  | гипсобетонным, шлакобетонным, |
|  |  | установка | крепление | гипсолитовым стенам |
| 400300 | 1,32 0-98,9 | 1,2 0-89,4 |  | 1,4 1-04 |
| 500400 | 1,52 0-13,5 | 1,4 1-04 |  | 1,6 1-19 |
| 700600 | 1,92 1-43,5 | 1,8 1-34 | 0,12 0-09,5 | 2 1-49 |
| 1000700 | 2,32 1-73,5 | 2,2 1-64 |  | 2,4 1-79 |
| 1200900 | 2,52 1-88,5 | 2,4 1-79 |  | 2,6 1-94 |
|  | а | б | в | г |

Продолжение табл.2

| Размеры панели | Способ установки щитка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| щитков, мм, до | с креплением шурупами |  |  |  |
|  | в готовые отверстия | со сверлением отверстий в стенах |  |  |
|  |  | бетонных | керамзитобетонных, кирпичных и других |  |
| 400300 | 1,4 1-04 | 1,6 1-19 | 1,5 1-12 | 1 |
| 500400 | 1,6 1-19 | 1,8 1-34 | 1,7 1-27 | 2 |
| 700600 | 2 1-49 | 2,2 1-64 | 2,1 1-56 | 3 |
| 1000700 | 2,4 1-79 | 2,6 1-94 | 2,5 1-86 | 4 |
| 1200900 | 2,6 1-94 | 2,8 2-09 | 2,7 2-01 | 5 |
|  | д | е | ж | № |

Примечание. При установке рамок для надписей на панель щитка добавлять на одну рамку Н. вр. 0,11 чел.-ч., Расц. 0-08,2 (ПР-1), при том же составе звена.

УСТАНОВКА ПРИБОРОВ И СЧЕТЧИКОВ

Состав звена

5 разр. - 1

3    "    - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование прибора |  | Состав работ | Н. вр. |  | Расц. |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфты для врезных термометров |  | 1. Разметка отверстия на трубопроводе. 2. Установка муфты с поддерживанием при прихватке | 0,25 |  | 0-20,1 |  | 1 |
| Термометры врезные |  | 1. Отвертывание колпачка и гильзы. 2. Снятие стеклянной трубки. 3. Завертывание внутренней гильзы (в котел). 4. Наливание масла в гильзу. 5. Установка стеклянной трубки. 6. Завертывание колпачка и гильзы | 0,29 |  | 0-23,3 |  | 2 |
| Термометры комнатные |  | 1. Разметка места установки. 2. Установка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление термометра | 0,15 |  | 0-12,1 |  | 3 |
| Манометры дифференциальные, кольцевые, поплавковые |  | 1. Установка прибора на готовые крепления. 2. Закрепление на конструкции. 3. Присоединение к газопроводу | 1,0 |  | 0-80,5 |  | 4 |
| Термометры дифференциальные |  | То же | 0,72 |  | 0-58 |  | 5 |
| Манометры У-образные |  | 1. Разметка места установки. 2. Постановка пробки в готовое отверстие. 3. Укрепление манометра. 4. Присоединение к газопроводу | 0,18 |  | 0-14,5 |  | 6 |
| Манометры пружинные |  | 1. Установка сифонной трубки. 2. Установка трехходового крана. 3. Установка манометра | 0,28 |  | 0-22,5 |  | 7 |
| Стекла водомерные с кранами |  | 1. Установка крана. 2. Установка стекла и резиновых колец сальников. 3. Завертывание гаек и пробок | 0,75 |  | 0-60,4 |  | 8 |
| Крепления для газовых счетчиков производительностью до 60 м3/ч |  | 1. Разметка места установки креплений. 2. Установка креплений | 0,14 |  | 0-11,3 |  | 9 |
| Счетчики газовые | 60 | 1. Установка счетчика | 0,63 | 0-50,7 |  | 10 |  |
| производительностью, | 100 | производительностью до 60 м3/ч на | 0,86 | 0-69,2 |  | 11 |  |
| м3/ч, до | 200 | готовые крепления, а | 1,6 | 1-29 |  | 12 |  |
|  | 400 | производительностью св. 60 м3/ч - на | 2,5 | 2-01 |  | 13 |  |
|  | 600 | готовое основание с постановкой прокладок и присоединением к счетчикодержателю. 2. Окончательное закрепление счетчика | 3,5 | 2-82 |  | 14 |  |

ГЛАВА 5. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

§ Е9-1-23. Монтаж котлов

МОНТАЖ КОТЛОВ БЛОКАМИ И ИЗ ДВУХ ПАКЕТОВ

Состав работ

При монтаже котлов блоками

1. Укладка листового асбеста на стенки топки. 2. Проверка габаритов основания (фундамента под котел) и его привязка. 3. Строповка котла. 4. Подъем, перемещение и установка блока котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка котла и выверка по уровню и отвесу.

При монтаже котлов из двух пакетов

1. Сборка временного приспособления (каркаса) для установки пакетов. 2. Отрезка и укладка листового асбеста на стенки топки. 3. Строповка пакетов котла. 4. Подъем, перемещение и установка пакетов котла на стенки топки при помощи крана. 5. Расстроповка пакетов с разборкой временного приспособления. 6. Выверка котла по уровню и отвесу.

Состав звена

6 разр. - 1

5    "     - 1

4    "     - 2

3    "     -2

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 котел

| Масса котла, т, до | Монтаж котлов блоками |  |  | Монтаж котлов из двух пакетов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н. вр. | Расц. | Н. вр. |  | Расц. |  |
| 1,5 | 2,7 | 2-23 | 3 |  | 2-48 | 1 |
| 2 | 3,3 | 2-72 | 3,8 |  | 3-14 | 2 |
| 2,5 | 3,8 | 3-14 | 4,5 |  | 3-71 | 3 |
| 3 | 4,5 | 3-71 | 5,3 |  | 4-37 | 4 |
| 3,5 | 5 | 4-13 | 6 |  | 4-95 | 5 |
| 4 | 5,6 | 4-62 | 6,7 |  | 5-53 | 6 |
| 4,5 | 6,1 | 5-03 | 7,5 |  | 6-19 | 7 |
| 5 | 6,6 | 5-45 | 8,2 |  | 6-77 | 8 |
| 5,5 | 7,3 | 6-02 | 9 |  | 7-43 | 9 |
| 6 | 7,8 | 6-44 | 9,7 |  | 8-00 | 10 |
|  | а |  |  | б |  | № |

МОНТАЖ КОТЛОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СЕКЦИЙ

Состав работ

При монтаже котлов

1. Проверка наличия и качества доставленных деталей котла. 2. Расположение секций котла в порядке их сборки. 3. Установка постамента и опор. 4. Установка и укрепление задней лобовой секции. 5. Приготовление уплотняющей пасты. 6. Очистка и смазывание уплотняющим материалом ниппельных гнезд и ниппелей.7. Установка и присоединение средних и передней лобовой секции. 8. Стягивание секций монтажными болтами до плотного их соединения. 9. Снятие монтажных болтов после установки и затяжки всех секций. 10. Установка постоянных болтов. 11. Выверка собранного котла по отвесу и уровню. 12. Удаление временных прокладок и опор.

При присоединении отвода, штуцера или тройника

1. Осмотр и очистка от грязи поверхности фланцев и пригонка их по месту. 2. Установка готовой прокладки на 2 или 3 болта. 3. Установка остальных болтов, шайб на болты и навертывание гаек. 4. Постепенное затягивание гаек с последующей выверкой прямолинейности соединения.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  | Состав звена |  | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка котлов при массе секции, кг, до | 80 | 6 разр. 4 " | - 1 - 1 |  | 1,1 | 1-02 | 1 |
|  | 110 | 6 разр. 5 " 4 " | - 1 - 1 - 1 | 1 секция | 1,4 | 1-29 | 2 |
|  | 150 |  |  |  | 1,8 | 1-66 | 3 |
| Присоединение отвода, штуцера или тройника |  | 6 разр. 4 " | - 1 - 1 | 1 деталь | 0,44 | 0-40,7 | 4 |

УСТАНОВКА ПАРОСБОРНИКОВ, ГАРНИТУРЫ И ПРОТИВОВЕСОВ

Состав работ

При установке паросборников

1. Установка деревянных подкладок. 2. Подъем паросборника с помощью электролебедки над котлом с установкой на подкладки. 3. Присоединение паросборника к тройнику или котлу "калачами" на готовых прокладках с закреплением их болтами. 4. Уборка временных подкладок.

При установке гарнитуры

1. Укладка колосников с пригонкой их по месту. 2. Установка топочной рамы с дверкой, выверка по отвесу и закрепление ее болтами к котлу. 3. Установка на котлах поддувальной дверки. 4. Установка водяной коробки под колосники. 5. Установка дутьевой коробки на болтах и постановка заглушек с асбестовой прокладкой (при искусственном дутье). 6. Установка регуляторной коробки на асбестовой прокладке с установкой заслонки (при искусственном дутье). 7. Выверка установки.

При установке противовеса

1. Установка противовеса с заделкой роликов в готовые отверстия. 2. Укрепление тросов к шиберу и противовесу. 3. Регулировка плавности движения шибера.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ |  | Состав звена |  | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка паросборника |  | 6 разр. | - 1 | 1 паросборник | 1,7 | 1-45 | 1 |
|  |  | 4 " | - 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 " | - 1 |  |  |  |  |
| Установка гарнитуры секционных | без искусственного дутья | 5 разр. 3 " | - 1 - 1 | 1 котел | 1,3 | 1-05 | 2 |
| котлов | при искусственном дутье | То же |  | То же | 5,7 | 4-59 | 3 |
| Установка противовеса |  | 6 разр. | - 1 | 1 противовес | 0,6 | 0-52,8 | 4 |
|  |  | 3 " | - 1 |  |  |  |  |

§ Е9-1-24. Испытание котлов

Состав работ

1. Установка двух заглушек. 2. Присоединение к котлу гидравлического пресса и водорода. 3. Установка в верхней части котла воздушного крана для выпуска воздуха при наполнении котла водой. 4. Наполнение котла водой до заданного давления. 5. Осмотр котла с устранением обнаруженных дефектов. 6. Снятие воздушного крана. 7. Отсоединение от котла пресса и водопровода. 8. Спуск воды из котла. 9. Снятие заглушек.

Состав звена

6 разр. - 1

4   "      - 1

Нормы времени и расценки на 1 котел

| Вместимость котла, л, до | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 3,9 3-61 | 4,1 3-79 | 4,9 4-53 | 5,4 5-00 | 5,9 5-46 | 6,4 5-92 | 6,9 6-38 | 7,4 6-85 | 7,9 7-31 | 8,5 7-86 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

Примечание. При гидравлическом испытании котлов с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

§ Е9-1-25. Установка выкидных приспособлений

Состав работ

1. Разметка и сверление отверстий под кронштейны. 2. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором. 3. Установка коллектора на кронштейны в приямке. 4. Изготовление прокладок из паронита. 5. Присоединение труб к коллектору с постановкой прокладок и затягиванием фланцевых стыков. 6. Установка бачка с присоединением его к трубам при помощи сгонов. 7. Установка спускной муфты и контрольного крана. 8. Соединение приспособлений с котлом и водопроводом на фланцах.

Норма времени и расценка на 1 котел

| Состав звена | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 | 5,4 | 4-35 |

§ Е9-1-26. Установка газогорелочных устройств

Состав работ

1. Комплектование материалов. 2. Установка фронтовых плит. 3. Установка газовых горелок. 4. Сборка обвязки с установкой запальника. 5. Присоединение устройства к газопроводу. 6. Регулировка и испытание узла.

Нормы времени и расценки на 1 устройство

| Состав звена | Производительность газогорелочных устройств, м3/ч, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 разр. - 1 | 5 | 5,1 | 4-72 | 1 |
| 4 " - 1 | 8 | 6 | 5-55 | 2 |
|  | 10 | 6,8 | 6-29 | 3 |
|  | 15 | 7,7 | 7-12 | 4 |
|  | 30 | 8,6 | 7-96 | 5 |
|  | 50 | 10,5 | 9-71 | 6 |
| 6 разр. - 1 | 80 | 12 | 11-04 | 7 |
| 5 " - 1 | 120 | 14 | 12-88 | 8 |
| 4 " - 1 | 180 | 16 | 14-72 | 9 |
|  | 250 | 19 | 17-48 | 10 |
|  | 350 | 22 | 20-24 | 11 |
|  | 500 | 25,5 | 23-46 | 12 |

Примечание. При монтаже газогорелочных устройств с количеством горелок свыше одной Н. вр. и Расц. умножать:

| при двух горелках | - на 1,1 (ПР-1), |
| --- | --- |
| " трех | - на 1,15 (ПР-2), |
| " четырех и пяти | - на 1,2 (ПР-3), |
| " шести и свыше | - на 1,3 (ПР-4). |

§ Е9-1-27. Монтаж автоматических устройств

Состав работ

1. Комплектование материалов. 2. Монтаж обвязки приборов. 3. Установка приборов с присоединением. 4. Регулировка приборов и полное испытание узла.

Состав звена

6 разр. - 1

4   "     - 1

Нормы времени и расценки на 1 котел или 1 жаровую трубу

| Тип котла | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугунные секционные | 11,5 | 10-64 | 1 |
| Жаротрубные | 13 | 12-03 | 2 |

§ Е9-1-28. Установка клапанов

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Состав работ

1. Установка клапанов на место. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

При установке рычажных клапанов добавляется: 5. Подвешивание груза. 6. Установка кожуха.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 клапан

| Тип клапанов |  | Состав звена | Диаметр клапана, мм, до | Н. вр. |  | Расц. |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запорные |  | 4 разр.- 1 | 80 | 0,91 |  | 0-67,8 |  | 1 |
|  |  | 3 " - 1 | 100 | 1,3 |  | 0-96,9 |  | 2 |
|  |  | 4 разр. - 1 | 150 | 2,3 |  | 1-68 |  | 3 |
|  |  | 3 " - 2 | 200 | 3,4 |  | 2-48 |  | 4 |
|  |  | 5 разр.- 1 | 250 | 4,7 |  | 3-62 |  | 5 |
|  |  | 3 "- 2 | 300 | 6,3 |  | 4-85 |  | 6 |
|  |  |  | 400 | 10 |  | 7-70 |  | 7 |
|  | одинарные |  | 25 | 1,1 |  | 0-82 |  | 8 |
| Рычажные |  | 4 разр. - 1 | 50 | 1,4 |  | 1-04 |  | 9 |
|  |  | 3 "- 1 | 100 | 2,2 |  | 1-64 |  | 10 |
|  | двойные |  | 25 | 1,4 |  | 1-04 |  | 11 |
|  |  |  | 50 | 1,9 | 1-42 |  | 12 |  |
|  |  |  | 100 | 3,1 | 2-31 |  | 13 |  |
| Парораспределительные |  | 4 разр. - 1 | 25 | 0,42 |  | 0-31,3 |  | 14 |
| или редукционные |  | 3 "- 1 | 50 | 0,75 |  | 0-55,9 |  | 15 |

ВЗРЫВНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

Состав работ

1. Подготовка места установки. 2. Установка клапанов или козырьков (ограждений) с закреплением на месте. 3. Заделка швов огнеупорным раствором.

Состав звена

5 разр. - 1

3    "     - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 клапан и 1 козырек

| Площадь взрывного клапана, м2, до | Наименование приборов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | клапаны | козырьки (ограждения) |  |
| 0,1 | 0,45 0-36,2 | 2,6 2-09 | 1 |
| 0,2 | 0,6 0-48,3 | 3 2-42 | 2 |
| 0,3 | 0,74 0-59,6 | 3,3 2-66 | 3 |
| 0,4 | 0,9 0-72,5 | 3,7 2-98 | 4 |
| 0,5 | 1 0-80,5 | 4,1 3-30 | 5 |
|  | а | б | № |

ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

§ Е9-1-29. Монтаж тепловых узлов управления

Состав работ

При монтаже узла

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Строповка узла. 4. Подъем и установка узла управления при помощи крана. 5. Расстроповка, выверка и закрепление узла. 6. Присоединение узла к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

При гидравлическом испытании узла

1. Присоединение гидравлического пресса и водопровода. 2. Установка манометра и воздушного крана. 3. Наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 4. Осмотр узла с отметкой обнаруженных дефектов. 5. Устранение дефектов. 6. Вторичное наполнение узла водой и создание заданного давления с выпуском воздуха. 7. Окончательная проверка и сдача узла. 8. Спуск воды, снятие манометра и отсоединение пресса и водопровода.

Таблица 1

|  | Установка и | Монтаж узла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | крепление кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой креплений | без установки креплений | Гидравлическое испытание |  |
| 6 разр. | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 " | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 " | - | 1 | - | - |  |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 узел

|  | Монтаж узла |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса узла, кг, до | с установкой и креплением кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | с установкой кронштейнов | Гидравлическое испытание узла |  |
|  | всего | в том числе |  | в готовые |  |  |
|  |  | установка узла | крепление кронштейнов | отверстия |  |  |
| 50 | 2,14 1-90,7 | 1,6 1-48 |  | 3,4 2-89 |  | 1 |
| 150 | 2,44 2-18,7 | 1,9 1-76 |  | 3,7 3-15 |  | 2 |
| 200 | 2,64 2-36,7 | 2,1 1-94 | 0,54 | 3,9 3-32 | 1,3 | 3 |
| 300 | 3,14 2-83,7 | 2,6 2-41 | 0-42,7 | 4,4 3-74 | 1-20 | 4 |
| 400 | 3,44 3-10,7 | 2,9 2-68 |  | 4,7 4-00 |  | 5 |
| 500 | 3,94 3-57,7 | 3,4 3-15 |  | 5,2 4-42 |  | 6 |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При монтаже узлов управления из отдельных блоков (частей) вручную Н. вр. и Расц. умножать на 1,45 (ПР-1), добавлять на сборку узла: из двух частей Н. вр. 0,41 чел.-ч., Расц. - 0-32,4 (ПР-2) для монтажника санитарно-технических систем 4 разр., из трех частей - Н. вр. 1 чел.-ч., Расц. - 0-79 (ПР-3).

§ Е9-1-30. Установка водоподогревателей

СКОРОСТНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ

УСТАНОВКА

Состав работы

1. Разметка места установки секций. 2. Строповка, подъем и установка секций при помощи крана на каркас или фундамент. 3. Расстроповка и соединение секций между собой. 4. Окончательная выверка и крепление секций к каркасу или фундаменту. 6. Присоединение водоподогревателя к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

| Состав звена | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 216 | 325 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | - | 1 |
| 3 " | 2 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Число секций в | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоподогревателе | 89 | 114 | 168 | 216 | 273 |  | 325 |  |  |  |
|  | Масса секции с калачом, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 121 | 238 | 344 |  | 512 |  | 719 |  |  |
| 1 | 3,9 3-00 | 4,4 3-39 | 5,2 4-00 | 6,4 4-93 |  | 8 6-40 |  | 9,8 7-84 | 1 |  |
| 2 | 6 4-62 | 6,6 5-08 | 8 6-16 | 9,4 7-24 |  | 12 9-60 |  | 15 12-00 | 2 |  |
| 3 | 6,6 5-08 | 7,7 5-93 | 8,8 6-78 | 11 8-47 |  | 13,5 10-80 |  | 17 13-60 | 3 |  |
| 4-5 | 8 6-16 | 8,8 6-78 | 10,5 8-09 | 13 10-01 |  | 16 12-80 |  | 19,5 15-60 | 4 |  |
| 6-7 | 9,8 7-55 | 11 8-47 | 13,5 10-40 | 16,5 12-71 |  | 19,5 15-60 |  | 25 20-00 | 5 |  |
| 8-9 | 12 9-24 | 13,5 10-40 | 16 12-32 | 19 14-63 |  | 24 19-20 |  | 30 24-00 | 6 |  |
|  | а | б | в | г |  | д |  | е | № |  |

ИСПЫТАНИЕ

Состав работы

1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателей водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушных и водяных кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.

Состав звена

6 разр. - 1

4     "    - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Число секций в - | Наружный диаметр водоподогревателя, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоподогревателе | 89 | 114 |  | 168 |  | 216 |  | 273 |  | 325 |  |  |
|  | Масса секции с калачом, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 121 | 238 |  | 344 |  | 512 |  | 719 |  |  |  |
| 1 | 0,79 0-73,1 | 0,85 0-78,6 | 1 0-92,5 |  | 1,1 1-02 |  | 1,4 1-30 |  | 1,6 1-48 |  | 1 |  |
| 2 | 0,94 0-87 | 1 0-92,5 | 1,2 1-11 |  | 1,4 1-30 |  | 1,7 1-57 |  | 1,9 1-76 |  | 2 |  |
| 3 | 1,1 1-02 | 1,2 1-11 | 1,4 1-30 |  | 1,6 1-48 |  | 1,9 1-76 |  | 2,3 2-13 |  | 3 |  |
| 4-5 | 1,2 1-11 | 1,3 1-20 | 1,5 1-39 |  | 1,7 1-57 |  | 2,1 1-94 |  | 2,5 2-31 |  | 4 |  |
| 6-7 | 2 1-85 | 2,1 1-94 | 2,5 2-31 |  | 2,9 2-68 |  | 3,4 3-15 |  | 4,1 3-79 |  | 5 |  |
| 8-9 | 2,4 2-22 | 2,6 2-41 | 3,1 2-87 |  | 3,4 3-15 |  | 4,2 3-89 |  | 4,9 4-53 |  | 6 |  |
|  | а | б | в |  | г |  | д |  | е |  | № |  |

Примечание. Нормами табл. 2 и 3 предусмотрены установка и испытание водоподогревателей при длине секции с калачом от 4-х до 5-ти м. При длине от 2-х до 3-х м  Н. вр. и Расц. табл. 2 и 3 умножать на 0,75 (ПР-1).

ЕМКИЕ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ

Состав работ

При установке водоподогревателей

1. Разметка места установки. 2. Строповка, подъем и установка водоподогревателя при помощи крана на фундамент. 3. Расстроповка и выверка по уровню и отвесу. 4. Присоединение к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

При испытании водоподогревателей

1. Присоединение гидравлического пресса. 2. Установка манометра, водяного и воздушного кранов. 3. Наполнение водоподогревателя водой с выпуском воздуха. 4. Осмотр и проверка всех сварных швов и фланцевых соединений. 5. Снижение давления до нормального. 6. Открытие воздушного и водяного кранов. 7. Спуск воды и отсоединение пресса.

При снятии и установке крышки

1. Снятие крышки перед испытанием. 2. Установка после испытания.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 водоподогреватель

| Вид работ |  |  | Состав звена |  |  |  | Вместимость водоподогревателей, м3, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 1,6 |  | 2,3 |  | 3,6 |  | 5 |  |  |
| Всего |  |  | - |  |  |  | 6,2 4-79,5 |  | 8,63 6-70 |  | 11,9 9-23 |  | 16,6 12-86 |  | 21,3 16-52 |  | 1 |
| В том числе: | установка | 5 разр. 3 " |  | - 1 - 2 |  | 2,9 2-23 |  | 4,2 3-23 |  | 6 4-62 |  | 8,8 6-78 |  | 11,5 8-86 |  | 2 |  |
|  | испытание | 6 разр. 4 " |  | - 1 - 1 |  | 0,6 0-55,5 |  | 0,93 0-86 |  | 1,2 1-11 |  | 1,5 1-39 |  | 2 1-85 |  | 3 |  |
|  | снятие и установка крышки | 4 разр. 3 " |  | - 1 - 1 |  | 2,7 2-01 |  | 3,5 2-61 |  | 4,7 3-50 |  | 6,3 4-69 |  | 7,8 5-81 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |  | № |

Примечания: 1. При установке водоподогревателей с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1), а с помощью ручной лебедки - на 1,45 (ПР-2).

2. При гидравлическом испытании водоподогревателей с помощью ручного насоса Н. вр. и Расц. табл. 3 и строки № 4 табл. 4 умножать на 1,2 (ПР-3).

§ Е9-1-31. Установка конденсационных и расширительных баков

Состав работ

1. Укладывание на место установки асбестового картона. 2. Установка бака вместимостью до 0,9 м3 на готовое основание вручную, а вместимостью свыше 0,9 м3 - с помощью электролебедки. 3. Выверка бака по отвесу и уровню. 4. Присоединение бака к трубопроводу с поддерживанием при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 бак

| Вместимость баков, м3, до | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 4 разр. - 1 | 2,1 | 1-56 | 1 |
| 0,6 | 3 " - 1 | 2,7 | 2-01 | 2 |
| 0,9 |  | 3,3 | 2-46 | 3 |
| 1,3 | 4 разр. - 1 | 3,8 | 2-77 | 4 |
| 1,8 | 3 " - 2 | 4,5 | 3-29 | 5 |
| 2,3 |  | 5,5 | 4-02 | 6 |
| 3 |  | 6,5 | 4-75 | 7 |

§ Е9-1-32. Монтаж грязевиков

Состав работ

1. Разметка места установки грязевика. 2. Установка грязевика массой до 100 кг вручную, а свыше - с помощью электролебедки, на бетонное основание с укладыванием асбестового картона или на кронштейны с креплением хомутами. 3. Выверка грязевика по уровню и отвесу.  4.  Присоединение грязевика к трубопроводам с поддерживанием при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 грязевик

| Масса грязевика, кг, до | Состав звена |  | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4 разр. | - 1 | 0,73 | 0-54,4 | 1 |
| 50 | 3 " | - 1 | 0,86 | 0-64,1 | 2 |
| 75 |  |  | 1,1 | 0-82 | 3 |
| 100 |  |  | 1,2 | 0-89,4 | 4 |
| 150 | 4 разр. | - 1 | 1,4 | 1-02 | 5 |
| 200 | 3 " | - 2 | 1,7 | 1-24 | 6 |
| 250 |  |  | 2,1 | 1-53 | 7 |
| 300 |  |  | 2,4 | 1-75 | 8 |
| 350 |  |  | 2,8 | 2-04 | 9 |
| 400 |  |  | 3,2 | 2-34 | 10 |
| 500 |  |  | 3,6 | 2-63 | 11 |
| 600 |  |  | 4,3 | 3-14 | 12 |
| 700 |  |  | 5 | 3-65 | 13 |

Примечание. При установке грязевиков на готовые кронштейны без укладки асбестового картона Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1).

§  Е9-1-33. Монтаж распределительных гребенок

Состав работы

1. Разметка мест установки креплений. 2. Установка креплений. 3. Подъем и установка гребенки с помощью электролебедки. 4. Выверка  гребенки по уровню и отвесу. 5. Крепление гребенки хомутами. 6. Присоединение гребенки к магистральному трубопроводу с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Установка гребенки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой кронштейнов | без установки кронштейнов |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 гребенку

|  |  | С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями |  |  |  | С установкой и заделкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Масса | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | вручную к | кронштейнов |  |
| гребенки, | гребенки, |  | в том числе |  | гипсобетонным, | в готовые |  |
| мм, до | кг, до | всего | установка гребенки | крепление кронштейнов | шлакобетонным и гипсолитовым стенам | отверстия |  |
| 1000 | 100 | 1,68 1-42,2 | 1,5 1-28 |  | 1,7 1-36 | 2,2 1-76 | 1 |
|  | 150 | 1,98 1-67,2 | 1,8 1-53 |  | 2 1-60 | 2,5 2-00 | 2 |
|  | 200 | 2,18 1-84,2 | 2 1-70 | 0,18 | 2,2 1-76 | 2,6 2-08 | 3 |
|  | 250 | 2,38 2-01,2 | 2,2 1-87 | 0-14,2 | 2,4 1-92 | 2,9 2-32 | 4 |
|  | 300 | 2,68 2-27,2 | 2,5 2-13 |  | 2,7 2-16 | 3,2 2-56 | 5 |
| 3000 | 100 | 1,87 1-57,3 | 1,6 1-36 |  | 2 1-60 | 2,6 2-08 | 6 |
|  | 150 | 2,17 1-83,3 | 1,9 1-62 |  | 2,2 1-76 | 2,9 2-32 | 7 |
|  | 200 | 2,47 2-08,3 | 2,2 1-87 | 0,27 0-21,3 | 2,4 1-92 | 3,2 2-56 | 8 |
|  | 250 | 2,57 2-17,3 | 2,3 1-96 |  | 2,7 2-16 | 3,3 2-64 | 9 |
|  | 300 | 2,87 2-42,3 | 2,6 2-21 |  | 3 2-40 | 3,6 2-88 | 10 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При установке гребенки с помощью ручной лебедки  Н. вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).

§ Е9-1-34.  Монтаж водомерных узлов

Состав работ

1. Разметка мест установки  водомерного узла и креплений. 2. Установка креплений. (опор или кронштейнов). 3.  Строповка, подъем и установка водомерного узла при  помощи крана на опоры. 4. Расстроповка, выверка  и крепление узла к опорам двумя хомутами. 5. Присоединение водомерного узла к  магистральному трубопроводу и вводу с поддерживанием при прихватке.

Таблица 1

|  | Установка и крепление | Монтаж узла |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав звена | кронштейнов с помощью пистолета ПЦ-52-1 | с установкой креплений | без установки креплений |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 водомерный узел

|  | С установкой и креплением кронштейнов |  |  | С установкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса | с помощью пистолета ПЦ-52-1 |  |  | кронштейнов |  |
| узла, кг, до | всего | в том числе |  | в готовые |  |
|  |  | установка узла | крепление кронштейнов | отверстия |  |
| 100 | 1,58 1-33,2 | 1,4 1-19 |  | 2 1-60 | 1 |
| 150 | 1,68 1-42,2 | 1,5 1-28 |  | 2,1 1-68 | 2 |
| 200 | 1,98 1-67,2 | 1,8 1-53 |  | 2,4 1-92 | 3 |
| 250 | 2,18 1-84,2 | 2 1-70 | 0,18 | 2,6 2-08 | 4 |
| 300 | 2,48 2-10,2 | 2,3 1-96 | 0-14,2 | 2,9 2-32 | 5 |
| 350 | 2,.78 2-35,2 | 2,6 2-21 |  | 3,2 2-56 | 6 |
| 400 | 2,98 2-52,2 | 2,8 2-38 |  | 3,4 2-72 | 7 |
| 450 | 3,28 2-78,2 | 3,1 2-64 |  | 3,7 2-96 | 8 |
|  | а | б | в | г | № |

Примечание. При монтаже водомерных узлов из отдельных блоков (частей) вручную для монтажника санитарно-технических систем Н. вр. и Расц. табл. 2 умножать на 1,45 (ПР-1), а на сборку узла из двух частей добавлять Н. вр. 0,41 чел.-ч., Расц. 0-32,4 (ПР-2).

§ Е9-1-35. Установка водомеров

Состав работ

1. Снятие катушки. 2. Установка водомера и соединение фланцевых стыков с постановкой прокладок и затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. - 1

3    "    - 1

Нормы времени и расценки на 1 водомер

| Тип водомера | Диаметр водомера, мм, до | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыльчатые | 32 | 0,38 | 0-30,6 | 1 |
|  | 40 | 0,5 | 0-40,3 | 2 |
| Турбинные | 50 | 0,68 | 0-54,7 | 3 |
|  | 80 | 0,83 | 0-66,8 | 4 |
|  | 100 | 0,95 | 0-76,5 | 5 |
|  | 150 | 1,1 | 0-88,6 | 6 |

§ Е9-1-36. Установка элеваторов

Состав работ

1. Подъем и установка элеватора. 2. Центрирование фланцевых стыков с постановкой готовых прокладок. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. - 1

3     "   - 1

Нормы времени и расценки на 1 элеватор

| Масса элеватора, кг, до | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 1,1 0-88,6 | 1,6 1-29 | 2,1 1-69 | 2,7 2-17 | 3,4 2-74 | 4,3 3-46 |
|  | а | б | в | г | д | е |

§ Е9-1-37. Монтаж насосов блоками

МОНТАЖ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

Состав работ

1. Выверка фундамента и мест установки анкерных болтов. 2. Установка четырех анкерных болтов по шаблону в готовые отверстия с заделкой цементным раствором. 3. Снятие шаблона с анкерных болтов. 4. Строповка насосного блока и подача его электролебедкой к месту монтажа. 5. Установка блока в монтажное положение, совмещая отверстия в опорной раме с анкерными болтами. 6. Расстроповка блока. 7. Выверка блока по уровню и отвесу с закреплением его анкерными болтами.

Состав звена

5 разр. - 1

3    "     - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 блок

| Масса блока, т, до | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 4,8 3-86 | 5,6 4-51 | 6,3 5-07 | 7,1 5-72 | 7,8 6-28 | 8,6 6-92 | 9,3 7-48 | 10 8-05 | 10,5 8-45 | 11,5 9-26 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

МОНТАЖ РУЧНЫХ НАСОСОВ

Состав работ

1. Разметка мест установки кронштейнов. 2. Сверление отверстий. 3. Установка кронштейнов с заделкой цементным раствором. 4. Навешивание блока на кронштейны с выверкой по уровню и отвесу. 5. Крепление блока к кронштейнам с помощью двух хомутов. 6. Присоединение блока к магистральному трубопроводу и к отводящей трубе.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 насос

| Состав звена | Марка насоса | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 разр.- 1 | "Родник" | 1,7 | 1-27 | 1 |
| 3 " - 1 | БКФ-4 | 2 | 1-49 | 2 |

§  Е9-1-38. Установка регуляторов давления, диафрагм и фильтров

Состав работ

1. Установка приборов на линии трубопровода. 2. Центрирование фланцев с постановкой готовых прокладок и болтов. 3. Соединение фланцев с затяжкой болтов.

Состав звена

5 разр. - 1

4    "    - 1

3    "    - 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Наименование | Диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приборов | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |
| Регуляторы давления | 2,8 2-24 | 4,2 3-36 | 6,3 5-04 | 9 7-20 | 12 9-60 | 14 11-20 | 20 16-00 | 1 |
| Диафрагмы | 0,38 0-30,4 | 0,66 0-52,8 | 1,2 0-96 | 1,8 1-44 | 2,3 1-84 | 2,8 2-24 | 4 3-20 | 2 |
| Фильтры | 1,7 1-36 | 1,9 1-52 | 2,7 2-16 | 3,1 2-48 | 3,7 2-96 | 4,4 3-52 | 5,6 4-48 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

§  Е9-1-39. Установка опор и кронштейнов под трубопроводы

Состав работы

1. Разметка мест установки. 2. Опускание или подъем  опор на конструкции. 3. Установка опор с поддерживанием при прихватке, а кронштейнов - в готовые борозды или гнезда под заделку.

Состав звена

5 разр. - 1

3    "    - 1

Нормы времени и расценки на 1 опору или 1 кронштейн

| Тип опор и кронштейнов | Диаметр труб, мм., до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |
| Скользящие | 0,06 0-04,8 | 0,08 0-06,4 | 0,12 0-09,7 | 0,14 0-11,3 | 0,16 0-12,9 | 0,21 0-16,9 | 1 |
| Катковые | 0,11 0-08,9 | 0,14 0-11,3 | 0,2 0-16,1 | 0,23 0-18,5 | 0,28 0-22,5 | 0,37 0-29,8 | 2 |
| Кронштейны для одной трубы или подвесные опоры | 0,39 0-31,4 | 0,46 0-37 | 0,69 0-55,5 | 0,82 0-66 | 0,97 0-78,1 | 1,2 0-96,6 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечания: 1. При  установке низких скользящих опор Н. вр. и Расц. строки № 1 умножать на 1,3 (ПР-1).

2  При  установке кронштейнов на две трубы Н. вр. и Расц. строки № 3 умножать на 2 (ПР-2).

§  Е9-1-40. Установка задвижек

Состав работ

На фланцах

1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование фланцев. 3. Постановка готовых прокладок и болтов. 4. Соединение фланцев с затяжкой болтов с помощью ручного гаечного ключа.

На сварке

1. Подъем и установка задвижек. 2. Центрирование по оси трубопровода, стыковка и поддерживание при прихватке.

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Состав звена | Диаметр | Способ присоединения к трубопроводу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задвижек, | на фланцах |  | на сварке |  |  |
|  | мм, до | Материал задвижек |  |  |  |  |
|  |  | сталь | чугун | сталь | чугун |  |
| 4 разр.-1 3 " - 1 | 50 | 1,1 0-82 | 0,82 0-61,1 | 0,46 0-34,3 | 0,33 0-24,6 | 1 |
|  | 100 | 1,9 1-42 | 1,4 1-04 | 0,72 0-53,6 | 0,58 0-43,2 | 2 |
| 4 разр.-1 3 " - 2 | 150 | 3,1 2-26 | 2,2 1-61 | 1,2 0-87,6 | 0,88 0-64,2 | 3 |
|  | 200 | 4,3 3-14 | 3,1 2-26 | 1,6 1-17 | 1,2 1-87,6 | 4 |
| 5 разр.-1 3 " - 2 | 250 | 5,5 4-24 | 3,9 3-00 | 2,2 1-69 | 1,4 1-08 | 5 |
|  | 300 | 6,6 5-08 | 4,8 3-70 | 2,9 2-23 | 1,8 1-39 | 6 |
|  | 350 | 7,9 6-08 | 5,6 4-31 | 3,9 3-00 | 2,5 1-93 | 7 |
|  | 400 | 9 6-93 | 6,4 4-93 | 4,7 3-62 | 3 2-31 | 8 |
|  |  | а | б | в | г | № |

ГЛАВА 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е9-1-41. Комплектование и подноска материалов и изделий

Состав звена

4 разр. - 1

2   "      - 1

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подбор материалов и изделий по сортаменту. 2. Комплектование их по назначению. 3. Подноска на расстояние до 50 м | 3 | 2-15 | 1 |
| Добавлять на каждые следующие 25 м переноски | 0,79 | 0-56,5 | 2 |

Примечание. При подборе и подноске агрегатов, калориферов, ванн, фаянсовых изделий и газовых плит Н. вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-1).

§ Е9-1-42. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций

дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1

Состав работ

1. Подбор патронов и дюбель-гвоздей. 2. Заряжание пистолета. 3. Установка кронштейнов по готовой разметке. 4. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций. 5. Получение и сдача пистолета на приобъектный склад.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов,

приборов или конструкций

| Количество дюбель-гвоздей для закрепления одного кронштейна или конструкции | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,1 | 3-24 | 1 |
| 2 | 6,6 | 5-21 | 2 |
| 3 | 9 | 7-11 | 3 |
| 4 | 11,5 | 9-09 | 4 |
| 5 | 14 | 11-06 | 5 |
| 6 | 16,5 | 13-04 | 6 |
| 7 | 19 | 15-01 | 7 |
| 8 | 21 | 16-59 | 8 |
| 9 | 23,5 | 18-57 | 9 |
| 10 | 26 | 20-54 | 10 |
| 11 | 28,5 | 22-52 | 11 |
| 12 | 32 | 25-28 | 12 |

§ Е9-1-43. Крепление кронштейнов, приборов  или конструкций

дюбель-гвоздями вручную

Состав работ

1. Подбор дюбель-гвоздей. 2.. Установка кронштейнов по готовой разметке. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов,

приборов или конструкций

| Количество дюбель-гвоздей для | Материал стен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| закрепления одного кронштейна, прибора или конструкции | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит |  |
| 1 | 6,4 4-48 | 5,7 3-99 | 1 |
| 2 | 9,2 6-44 | 8,4 5-88 | 2 |
| 3 | 12 8-40 | 10,5 7-35 | 3 |
| 4 | 15 10-50 | 13 9-10 | 4 |
| 5 | 18 12-60 | 15,5 10-85 | 5 |
| 6 | 21 14-70 | 17,5 12-25 | 6 |
| 7 | 23,5 16-45 | 20,5 14-35 | 7 |
| 8 | 26,5 18-55 | 23 16-10 | 8 |
| 9 | 29,5 20-65 | 25 17-50 | 9 |
| 10 | 32,5 22-75 | 27 18-90 | 10 |
| 11 | 35,5 24-85 | 30,5 21-35 | 11 |
| 12 | 38,5 26-95 | 32,5 22-75 | 12 |
|  | а | б | № |

§ Е9-1-44. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами

Состав работ

1. Приготовление (отрезка) дюбелей из хлорвиниловой трубки и установка  их в готовые отверстия. 2. Установка кронштейнов. 3. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами вручную.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 закрепленных кронштейнов, приборов или конструкций

| Количество шурупов для закрепления одного кронштейна, прибора или конструкции | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,6 | 4-62 | 1 |
| 2 | 10,5 | 7-35 | 2 |
| 3 | 14,5 | 10-15 | 3 |
| 4 | 18 | 12-60 | 4 |

§ Е9-1-45. Крепление кронштейнов сквозными болтами

Состав работ

1. Установка кронштейнов. 2. Крепление кронштейнов сквозными болтами через перегородку.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кронштейн

| Количество болтов для закрепления одного кронштейна | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,09 | 0-06,3 | 1 |
| 2 | 0,12 | 0-08,4 | 2 |
| 3 | 0,15 | 0-10,5 | 3 |

§ Е9-1-46. Сверление и пробивка отверстий в стенах и перекрытиях

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЕРЛИЛЬНОЙ МАШИНОЙ

Состав работы

1. Сверление отверстий по готовой разметке. 2. Очистка отверстий от пыли.

3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

| Вид стен | Глубина | Материал стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отверстий, мм, до | бетон |  | керамзитобетон |  |  | кирпич |  | гипсобетон, шлакобетон |  |  | гипсолит |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстий, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 |  | 25 | 12 | 25 | 12 |  | 25 |  |  |
| Необлицованные | 100 | 4,3 3-01 | 4,8 3-36 | 2,6 1-82 | 2,8 1-96 | 2,3 1-61 |  | 2,6 1-82 | 1,6 1-12 | 1,8 1-26 | 1,3 0-91 |  | 1,5 1-05 | 1 |  |
|  | 150 | 6,2 4-34 | 7 4-90 | 3,4 2-38 | 3,9 2-73 | 3,2 2-24 |  | 3,6 2-52 | 2,1 1-47 | 2,4 1-68 | 1,9 1-33 |  | 2,1 1-47 | 2 |  |
|  | 200 | 8,2 5-74 | 9,2 6-44 | 4,2 2-94 | 4,8 3-36 | 4 2-80 |  | 4,6 3-22 | 2,7 1-89 | 3 2-10 | 2,3 1-61 |  | 2,6 1-82 | 3 |  |
|  | 250 | 10 7-00 | 11,5 8-05 | 5,1 3-57 | 5,8 4-06 | 4,9 3-43 |  | 5,4 3-78 | 3,3 2-31 | 3,7 2-59 | 2,8 1-96 |  | 3,2 2-24 | 4 |  |
| Облицованные глазурованной | 100 | 5,3 3-71 | 5,8 4-06 | 3,5 2-45 | 3,8 2-66 | 3,3 2-31 |  | 3,6 2-52 | 2,6 1-82 | 2,8 1-96 | 2,3 1-61 |  | 2,5 1-75 | 5 |  |
| керамической плиткой | 150 | 7,2 5-04 | 8 5-60 | 4,3 3-01 | 4,8 3-36 | 4,2 2-94 |  | 4,6 3-22 | 3 2-10 | 3,3 2-31 | 2,9 2-03 |  | 3,1 2-17 | 6 |  |
|  |  | а | б | в | г | д |  | е | ж | з | и |  | к | № |  |

Примечание. Сверление отверстий в бетонном полу следует нормировать по Н. вр. и Расц. гр. "а" и  "б".

ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ШЛЯМБУРОМ ИЛИ СКАРПЕЛЬЮ

Состав работы

1. Пробивка отверстий по разметке с периодической очисткой инструмента. 2. Очистка отверстий от мусора и пыли.

3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 отверстий

| Диаметр | Глубина | Материал стен |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отверстий, мм | пробивки, мм, до | бетон | керамзитобетон | кирпич | гипсобетон, шлакобетон | гипсолит | № |  |
| 25 | 100 | 18 12-60 | 12,5 8-75 | 1 7-70 | 9,1 6-37 | 6,6 4-62 | 1 |  |
|  | 150 | 24 16-80 | 15,5 10-85 | 13,5 9-45 | 11 7-70 | 7,9 5-53 | 2 |  |
|  | 200 | 30 21-00 | 18 12-60 | 16 11-20 | 13 9-10 | 9,4 6-58 | 3 |  |
|  | 250 | 36 25-20 | 21 14-70 | 18,5 12-95 | 15 10-50 | 11 7-70 | 4 |  |
| 50 | 100 | 25 17-50 | 17,5 12-25 | 15 10-50 | 12,5 8-75 | 9 6-30 | 5 |  |
|  | 150 | 31 21-70 | 20 14-00 | 18 12-60 | 14,5 10-15 | 10,5 7-35 | 6 |  |
|  | 200 | 37 25-90 | 23 16-10 | 20 14-00 | 16,5 11-55 | 12 8-40 | 7 |  |
|  | 250 | 43 30-10 | 26 18-20 | 23 16-10 | 18,5 12-95 | 13,5 9-45 | 8 |  |
| 70 | 100 | 33 23-10 | 24 16-80 | 20 14-00 | 17 11-90 | 12 8-40 | 9 |  |
|  | 150 | 39 27-30 | 26 18-20 | 23 16-10 | 18,5 12-95 | 13,5 9-45 | 10 |  |
|  | 200 | 45 31-50 | 29 20-30 | 25 17-50 | 21 14-70 | 15 10-50 | 11 |  |
|  | 250 | 51 35-70 | 32 22-40 | 28 19-60 | 23 16-10 | 16,5 11-55 | 12 |  |
| 100 | 100 | 38 26-60 | 27 18-90 | 24 16-80 | 19,5 13-65 | 14 9-80 | 13 |  |
|  | 150 | 44 30-80 | 30 21-00 | 26 18-20 | 21 14-70 | 15 10-50 | 14 |  |
|  | 200 | 50 35-00 | 32 22-40 | 29 20-30 | 23 16-10 | 16,5 11-55 | 15 |  |
|  | 250 | 56 39-20 | 35 24-50 | 31 21-70 | 25 17-50 | 18 12-60 | 16 |  |
|  |  | а | б | в | г | д | № |  |

Примечание. При пробивке отверстий в потолках Н. вр. и Расц. умножать на 1,4 (ПР-1).

§ Е9-1-47. Установка стальных конструкций

для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов

Состав работ

1. Очистка окалины после газовой резки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка деталей с подгонкой по месту. 4. Поддерживание при прихватке. 5. Установка конструкции в готовые борозды или гнезда с заделкой их цементным раствором.

Состав звена

5  разр. - 1

3    "      - 2

Нормы времени и расценки на 100 кг конструкций

| Масса конструкции, кг, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| 1,9 1-46 | 1,5 1-16 | 1,4 1-08 | 1,1 0-84,7 | 0,94 0-72,4 |
| а | б | в | г | д |

Примечание. При установке стальных конструкций с помощью электролебедки Н. вр. и Расц. умножать на 0,9 (ПР-1), а при помощи крана - на 0,7 (ПР-2).

§ Е9-1-48. Догруппировка радиаторов

Состав работ

1. Укладка прибора на стеллаж. 2. Вывертывание глухих пробок с очисткой мест соединений от старого уплотнителя. 3. Присоединение радиатора с числом недостающих секций, с постановкой готовых прокладок и ниппелей и откладывание прибора в сторону.

4 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Количество секций в приборе | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н. вр. Расц. | 0,35 0-27,7 | 0,37 0-29,2 | 0,43 0-34 | 0,5 0-39,5 | 0,57 0-45 | 0,72 0-56,9 |
|  | а | б | в | г | д | е |

§ Е9-1-49. Снятие и установка крышек канализационных ревизий

Состав работ

При снятии

1. Вывертывание гаек и снятие болтов. 2. Снятие крышки ревизии и прокладки с очисткой от грязи и ржавчины.

При установке

1. Подбор деталей. 2. Установка прокладки. 3. Установка крышки ревизии с затяжкой болтами.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 крышек

| Вид работ | Н. вр. | Расц.. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие | 8,5 | 5-95 | 1 |
| Установка | 17 | 11-90 | 2 |

§ Е9-1-50. Установка уравнителей электрических потенциалов

3 разр.

Нормы времени и расценки на 100 уравнителей

| Способ крепления уравнителя | Состав работ | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болтами | 1. Зачистка контактной поверхности ванны и трубы вручную до металлического блеска. 2. Смазывание зачищенных поверхностей. 3. Установка уравнителя электрических потенциалов | 19,5 | 13-65 | 1 |
| Электросваркой | 1. Зачистка контактной поверхности ванны, трубы и концов уравнителя вручную до металлического блеска. 2. Поддерживание уравнителя при прихватке | 13,5 | 9-45 | 2 |

§ Е9-1-51. Установка канализационных вытяжных труб

Состав работ

1. Сборка вытяжной трубы из отдельных звеньев. 2. Установка вытяжной трубы в раструб канализационного стояка. 3. Заделка раструба.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 м вытяжной трубы

| Диаметр трубы, мм | Н. вр. | Расц.. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,27 | 0-21,3 | 1 |
| 100 | 0,35 | 0-27,7 | 2 |
| 150 | 0,55 | 0-43,5 | 3 |

§ Е9-1-52.  Установка противонакипного магнитного устройства

4 разр.

Норма времени и расценка на 1 устройство

| Состав работы | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Распаковка противонакипного устройства. 2. Установка противонакипного устройства с присоединением к трубопроводам | 0,7 | 0-55,3 |

§ Е9-1-53. Установка канализационных заглушек

3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 заглушку

| Состав работы | Диаметр заглушки, мм | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка канализационной | 50 | 0,09 | 0-06,3 | 1 |
| заглушки с заделкой раструба | 100 | 0,14 | 0-09,8 | 2 |
| просмоленной прядью и | 150 | 0,16 | 0-11,2 | 3 |
| цементным раствором |  |  |  |  |

§ Е9-1-54. Установка напольного питьевого фонтанчика

Состав работ

1. Разметка мест установки прибора и креплений. 2. Сверление отверстий в бетонном полу. 3. Установка и крепление прибора шурупами. 4. Присоединение прибора к системе водоснабжения на резьбе с уплотнением льняной прядью, пропитанной масляной краской. 5. Присоединение водоотводящей трубы к системе канализации с заделкой монтажного стыка цементным раствором.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 прибор

| Со сверлением отверстий в бетонном полу |  | Без сверления | Без сверления |
| --- | --- | --- | --- |
| необлицованном | облицованном неглазурованной плиткой | отверстий | отверстий и без крепления шурупами |
| 0,86 0-67,9 | 0,9 0-71,1 | 0,69 0-54,5 | 0,51 0-40,3 |
| а | б | в | г |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. ТРУБОПРОВОДЫ

§ Е9-1-1. Разметка мест прокладки трубопроводов с вычерчиванием эскизов

§ Е9-1-2. Прокладка стальных трубопроводов

§ Е9-1-3. Прокладка чугунных трубопроводов

§ Е9-1-4. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов

§ Е9-1-5. Установка вертикальных и горизонтальных трубных блоков

§ Е9-1-6. Соединение стояков водоснабжения и канализации санитарно-технических кабин

§ Е9-1-7. Соединение отопительных перегородочных панелей междуэтажными вставками

§ Е9-1-8. Испытание трубопроводов

ГЛАВА 2. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

§ Е9-1-9. Установка полотенцесушителей и блоков полотенцесушителей

§ Е9-1-10. Установка отопительных конвекторных блоков типа “Комфорт”

§ Е9-1-11. Установка отопительных регистров

§ Е9-1-12. Установка радиаторов и радиаторных блоков

§ Е9-1-13. Установка чугунных ребристых труб и блоков из чугунных ребристых труб

§ Е9-1-14. Установка и гидравлическое испытание калориферов и калориферных блоков

§ Е9-1-15. Установка воздушно-отопительных агрегатов

ГЛАВА 3. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

§ Е9-1-16. Установка санитарных приборов

§ Е9-1-17. Установка санитарных приборов блоками

§ Е9-1-18. Установка разной арматуры

§ Е9-1-19. Установка воздухосборника

ГЛАВА 4. ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ

§ Е9-1-20. Установка газовых приборов

§ Е9-1-21. Монтаж наружной баллонной установки сжиженного газа

§ Е9-1-22. Установка контрольно-измерительных приборов и газовых счетчиков

ГЛАВА 5. КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

§ Е9-1-23. Монтаж котлов

§ Е9-1-24. Испытание котлов

§ Е9-1-25. Установка выкидных приспособлений

§ Е9-1-26. Установка газогорелочных устройств

§ Е9-1-27. Монтаж автоматических устройств

§ Е9-1-28. Установка клапанов

ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

§ Е9-1-29. Монтаж тепловых узлов управления

§ Е9-1-30. Установка водоподогревателей

§ Е9-1-31. Установка конденсационных и расширительных баков

§ Е9-1-32. Монтаж грязевиков

§ Е9-1-33. Монтаж распределительных гребенок

§ Е9-1-34. Монтаж водомерных узлов

§ Е9-1-35. Установка водомеров

§ Е9-1-36. Установка элеваторов

§ Е9-1-37. Монтаж насосов блоками

§ Е9-1-38. Установка регуляторов давления, диафрагм и фильтров

§ Е9-1-39. Установка опор и кронштейнов под трубопроводы

§ Е9-1-40. Установка задвижек

ГЛАВА 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е9-1-41. Комплектование и подноска материалов и изделий

§ Е9-1-42. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями с помощью пистолета ПЦ-52-1

§ Е9-1-43. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций дюбель-гвоздями вручную

§ Е9-1-44. Крепление кронштейнов, приборов или конструкций шурупами

§ Е9-1-45. Крепление кронштейнов сквозными болтами

§ Е9-1-46. Сверление и пробивка отверстий в стенах и перекрытиях

§ Е9-1-47. Установка стальных конструкций для водоподогревателей и неподвижных опор трубопроводов

§ Е9-1-48. Догруппировка радиаторов

§ Е9-1-49. Снятие и установка крышек канализационных ревизий

§ Е9-1-50. Установка уравнителей электрических потенциалов

§ Е9-1-51. Установка канализационных вытяжных труб

§ Е9-1-52. Установка противонакипного магнитного устройства

§ Е9-1-53. Установка канализационных заглушек

§ Е9-1-54. Установка напольного питьевого фонтанчика