ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ

И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е21

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ

И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

РАЗРАБОТАНЫ Нормативно-исследовательской станцией ордена Трудового Красного Знамени треста Спецэлеватормельмонтаж и Центральной республиканской нормативно-исследовательской станцией (ЦРНИС) Росагропромстроя под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в Сборнике, согласована с Центральным научно-исследовательским экспериментальным и проектным институтом по сельскому строительству ЦНИИЭПсельстрой Госагропрома СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

ВНЕСЕНЫ дополнения и изменения, утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 9 января 1989 г. № 2/13/1-32 и от 18 декабря 1990 г. № 109/452

Вводная часть

1. Сборник содержит нормы времени и расценки на работы по монтажу технологического, аспирационного, самотечного, механического и пневматического транспортного оборудования, технологических металлоконструкций, пневматических сетей предприятий по хранению и переработке зерна.

2. Нормы рассчитаны на производство монтажных работ с использованием ручных лебедок, талей и других механизмов и приспособлений.

В § Е21-45 и Е21-61 нормы рассчитаны на ведение монтажных работ с помощью электролебедок.

При монтаже оборудования снаружи на отдельных спецконструкциях, этажах без перекрытий и кровли с помощью механизмов, отличных от предусмотренных в соответствующих параграфах, Н.вр. и Расц. умножать: при замене ручных лебедок электролебедками на 0,8        (ВЧ-1); при замене электролебедок кранами на 0,8 (ВЧ-2) и при замене электролебедок ручными лебедками на 1,25 (ВЧ-3).

3. Нормами настоящего Сборника предусмотрено соблюдение следующих условий:

фундаменты и опорные конструкции должны быть полностью готовы к началу монтажа и соответствовать техническим условиям и проектам;

оборудование, подлежащее монтажу, должно поступать на монтажную площадку в пределы рабочей зоны комплектным, в исправном состоянии и прошедшим заводскую контрольную сборку и обкатку в соответствии с техническими условиями на поставку;

на монтажную площадку в пределы рабочей зоны должны доставляться крепежные материалы: болты, гайки, контргайки, шайбы, готовые прокладки;

место, отведенное для монтажа, должно быть подготовлено в соответствии с проектом производства работ и очищено от мусора и посторонних предметов;

качество выполняемых работ должно соответствовать техническим условиям на производство и приемку монтажных работ и требованиям СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы";

работы должны производиться с соблюдением всех правил техники безопасности и противопожарных мероприятий в соответствии со СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" и стандартами системы стандартов безопасности труда (ССБТ);

рабочие должны знать и выполнять все требования, предусмотренные настоящим Сборником норм, вытекающие из указанной главы СНиП, обеспечивающие требуемое качество работ.

4. Нормами Сборника на монтаж предусмотрены установка, выверка и крепление оборудования, поступающего в сборе. При поставке оборудования узлами (деталями) предусмотрена сборка оборудования на месте монтажа.

5. Нормами Сборника учтены и отдельно не оплачиваются следующие операции:

получение задания, ознакомление с чертежами, подготовка рабочего места и содержание его в порядке, получение материалов и инструментов из кладовых, находящихся в пределах монтажной зоны, сдача инструментов по окончании работ, отдых и технологические перерывы;

проверка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чертежам;

проверка состояния оборудования по наружному осмотру;

очистка оборудования от защитных покрытий, промывка, протирка и смазка;

разметка по чертежам мест установки оборудования, провешивание осей и установка отвесов, проверка и приемка подготовленных под оборудование оснований (фундаментов, площадок, железобетонных емкостей) по габаритам, осям, отметкам, а также по расположению и размерам отверстий для анкерных болтов;

перемещение оборудования, конструкций, деталей и приспособлений в пределах рабочей зоны: горизонтальное - в радиусе до 5 м от места установки, вертикальное - подъем на высоту до 3 м от отметки перекрытия, на котором производится монтаж;

выверка установленных на готовом основании (фундаменте, площадке) отдельных узлов оборудования (станин, рам) по проектным осям, отметкам и уровню, установка подкладок, закладка анкерных болтов, сдача установки под подливку раствором и наблюдение за подливкой;

набивка сальников, промывка и смазка трущихся поверхностей, промывка подшипников со снятием и постановкой крышек, заправка смазочными маслами подшипников, редукторов;

проверка систем смазки, охлаждения, противопожарной защиты, электрооборудования защитного заземления, автоматизации для проведения опробования, наличия смазки в редукторах, подшипниках, натяжения цепей и приводных ремней, правильности направления вращения вала привода, опробование вручную и от электропривода с устранением недостатков монтажа и сдача выполненных работ мастеру или производителю работ;

присоединение и отсоединение пресса и шлангов, заготовка прокладок, соединение и разъединение фланцевых стыков, налив и слив воды, установка и снятие измерительных приборов и сдача выполненных работ мастеру или производителю работ.

В параграфах норм приведены составы работ, в которых перечислены только основные операции. Все второстепенные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, при разработке норм учтены и, как правило, в составах работ не упоминаются.

6. Нормами и расценками не предусмотрены и подлежат дополнительной оплате, за исключением случаев, оговоренных в параграфах, следующие работы: выгрузка оборудования, доставка его в монтажную зону и распаковка; подноска, оснастка, установка, снятие и уборка такелажных механизмов и приспособлений; устройство рештовок и подмостей, а также пробивка и заделка отверстий в строительных железобетонных конструкциях, установка опалубки, заливка фундаментных болтов, подливка раствором рам, станин, распалубка фундаментов; изготовление болтов, клиньев, подкладок, прокладок, шпонок и шпоночных гнезд; заливка подшипников и шлифовка валов, шабровка, электросварка и резка автогеном и бензорезом; установка индивидуальных электродвигателей и монтаж электродвигателей, вмонтированных в оборудование (ревизия, сушка обмоток, подключение к сети); установка лестниц, площадок, ограждений (кроме встроенных); заготовка и сшивка ремней; исправление дефектов оборудования, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировании и хранении; обкатка для приработки трущихся частей, испытание машин под нагрузкой в соответствии с техническими условиями и инструкциями; прокладка временного трубопровода для гидравлического испытания оборудования; комплексное опробование оборудования, производимое для определения готовности новых объектов к вводу в эксплуатацию; наладка оборудования.

7. Монтаж оборудования, не охваченного нормами настоящего Сборника, но сходного по конструкции и сложности монтажа, допускается нормировать в отдельных случаях по соответствующим параграфам Сборника с применением к ним в зависимости от массы оборудования коэффициентов, приведенных ниже.

| Коэффициент изменения массы оборудования | 0,5 | 0,51-0,6 | 0,61-0,7 | 0,71-0,8 | 0,81-0,9 | 0,91-1,1 | 1,11-1,2 | 1,21-1,3 | 1,31-1,4 | 1,41-1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент к Н.вр. и Расц. | 0,75 (ВЧ-4) | 0,8 (ВЧ-5) | 0,85 (ВЧ-6) | 0,9 (ВЧ-7) | 0,95 (ВЧ-8) | 1 (ВЧ-9) | 1,1 (ВЧ-10) | 1,15 (ВЧ-11) | 1,2 (ВЧ-12) | 1,25 (ВЧ-13) |

Примечание. При разнице в массе оборудования свыше 50% применение поправочных коэффициентов к Н.вр. и Расц. не допускается.

Пример. Н.вр. и Расц. § 1 предусматривает монтаж (с опробованием) ворохоочистителя массой 3100 кг. Необходимо установить Н.вр. и Расц. на монтаж (с опробованием) ворохоочистителя массой 2180 кг. В этом случае коэффициент изменения массы составляет 2180/3100 = 0,7. Этому коэффициенту изменения массы соответствует коэффициент изменения Н.вр. и Расц. 0,85 (по п. 7 Вводной части). Н.вр на монтаж (с опробованием) ворохоочистителя массой 2180 кг будет равна (70 + 24)0,85 = 90 чел.-ч, а Расц. (59-50 + 22-20)0,85 = 69-45.

8. Тарификация основных работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.

Профессия рабочих данного сборника "монтажник оборудования зернохранилищ и предприятий по промышленной переработке зерна" для краткости в параграфах называется "монтажник", а также "монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" - "монтажник систем вентиляции".

РАЗДЕЛ 1. МАШИНЫ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

ГЛАВА 1. ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕВАТОРОВ

И СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

§ Е21-1. Ворохоочиститель

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | кг |
| ВО-50 | 3800 | 1780 | 3100 | 3100 |

Ворохоочиститель поставляется узлами.

Состав работы

Монтаж

1. Установка пневмосепарирующей группы и шнека. 2. Герметизация соединений пневмосепарирующей группы и шнека. 3. Установка решетчатого корпуса с регулировкой.          4. Установка пневмораспределительного устройства.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 ворохоочиститель

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 70 | 59-50 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 24 | 22-20 | 2 |

§ Е21-2. Сепараторы зерноочистительные (элеваторные)

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | кг |
| ЗСМ-50 ЗСМ-100 | 3250 3380 | 1950 3860 | 3060 3040 | 1550 3170 |

Сепараторы поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сепаратор

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Масса сепаратора, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1550 | 3170 |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 50 42-50 | 66 56-10 | 1 |  |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 18 16-65 | 24 22-20 | 2 |  |
|  |  | а | б | № |  |

Примечание. При необходимости разъединения сепаратора Н.вр. и Расц. строки 1 "б" умножать на 1,1 (ПР-1).

ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ,

МЕЛЬНИЦ, КРУПЯНЫХ И КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ

§ Е21-3. Сепараторы для зерна

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗСМ-5 ЗСМ-10 ЗСМ-20 | 2600 2600 2630 | 992 2940 2820 | 2500 2675 2800 |  | 935 1450 1600 |

Сепараторы поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сепаратор

| Наименование | Состав звена | Масса сепаратора, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 935 | 1450 | 1600 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 29,5 25-08 | 34,5 29-33 | 40,5 34-43 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 6,1 5-64 |  | 8,7 8-05 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е21-4. Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | кг |
| ЗСП-2,5 | 1830 | 825 | 1200 | 225 |
| ЗСП-5 | 2605 | 1225 | 1820 | 600 |
| ЗСП-10 | 2605 | 1945 | 1820 | 920 |

Сепараторы поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сепаратор

| Наименование | Состав звена | Масса сепаратора, кг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 225 | 600 | 920 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 11,5 9-20 | 15 12-00 | 18 14-40 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 3,9 3-43 | 5,2 4-58 | 6 5-28 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е21-5. Сепараторы пневматические

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| БПС-5 | 1000 | 890 | 2220 | 500 |
| БПС-10 | 1200 | 900 | 2410 | 560 |

Сепараторы поставляются узлами.

Состав работы

Монтаж пневмосепаратора по схеме "А"

1. Установка пневмосепаратора. 2. Установка привода, цепи и ограждений. 3. Установка камеры отсоса.

Опробование

Переоборудование пневмосепаратора с технологической схемы "А" на схему "Б"

1. Снятие улитки. 2. Установка заглушки. 3. Снятие крышки. 4. Установка отражателя.          5. Установка крышки. 6. Снятие нижней заглушки. 7. Установка приемного патрубка.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 пневмосепаратор

| Наименование работ | Состав звена | Масса пневмосепаратора, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 500 | 560 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 62 50-84 | 70 57-40 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 5 4-40 | 5,9 5-19 | 2 |
| При переоборудовании со схемы "А" на схему "Б" к строке 1 добавлять | То же | 20,5 18-04 |  | 3 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-6. Машины щеточные горизонтальные для зерна

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | кг |  |
| БЩГ-2,5 | 1365 | 800 | 1545 | 500 |  |
| ЗЩГ-5 | 1625 | 1365 | 1545 | 660 |  |
| БЩМ-5; БЩП-5 | 1650 | 1365 | 1545 | 710 |  |
| ЗЩГ-10 | 2150 | 1365 | 1490 | 726 |  |
| БЩМ-10; БЩП-10 | 2300 | 1550 | 1545 | 988 |  |

Машины поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование | Состав звена | Масса машины, кг, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 500 | 660 | 726 | 988 |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 14,5 11-89 | 16,5 13-53 | 17,5 14-35 | 21 17-22 |  | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 5 4-40 | 5,5 4-84 | 5,8 5-10 | 6,8 5-98 |  | 2 |
|  |  | а | б | в | г |  | № |

§ Е21-7. Машина щеточная вертикальная

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | длина | высота |  |  |
| ЩМА | 1165 | 1270 | 2260 |  | 1200 |

Машина поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 25,5 | 23-59 | 1 |
| Опробование | То же | 7,1 | 6-57 | 2 |

Примечание. При установке роликов на каждую пару их добавлять к строке 1 Н.вр. 2,7 чел.-ч           Расц. 2-50 (ПР-1).

§ Е21-8. Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗОМ-5 | 2568 | 1040 | 2182 | 800 |
| ЗОМ-10 | 3014 | 1370 | 2020 | 1560 |
| ЗНМ-5 | 2130 | 1095 | 2185 | 1850 |

Машины поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование | Состав звена | Масса машины, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 800 | 1560 | 1850 |  |  |
| Монтаж | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 9,1 6-51 | 15,5 11-08 | 17 12-16 |  | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 3,3 2-90 |  | 3,6 3-17 | 2 |  |
|  |  | а | б | в |  | № |

§ Е21-9. Машины обоечные для мельниц с пневматическим транспортом

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗНЛ-5 | 2035 | 890 | 1560 | 1588 |  |
| ЗНЛ-10 | 2218 | 2120 | 1515 | 3080 |  |

Машины поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование работ | Состав звена | Масса машины, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 1588 | 3080 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 19 13-87 | 37,5 27-38 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 4,1 3-61 | 8 7-04 | 2 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-10. Триеры дисковые

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗТК-2,5 | 1690 | 1091 | 967 | 670 |  |
| ЗТО-5И | 2450 | 1206 | 1050 | 1000 |  |
| ЗТК-5И | 2450 | 1206 | 1050 | 1000 |  |

Триеры одинарные поставляются в собранном виде, спаренные - узлами.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 установку

| Наименование | Состав звена | Тип установки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | одинарная массой, кг, до |  | спаренная |  |  |  |
|  |  | 670 | 1000 |  |  |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 10,5 9-71 | 11,5 10-64 |  | 27,5 25-44 |  | 1 |
| Опробование | То же | 4 3-70 | 4,4 4-07 |  | 8,8 8-14 |  | 2 |
|  |  | а | б |  | в |  | № |

Примечание. При монтаже спаренной установки Н.вр. и Расц. предусмотрена установка станины и патрубка.

§ Е21-11. Триер цилиндрический

Таблица 1

Технические данные

| Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | высота |  |
| 2338 | 1014 | 1370 | 787 |

Триер поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 триер

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 13,5 | 10-87 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 5 | 4-40 | 2 |

§ Е21-12. Машины моечные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗМЗ-1,5 | 3585 | 1415 | 2150 | 1610 |
| ЗКМ-60 | 4400 | 1774 | 2545 | 3170 |

Машина моечная поставляется двумя блоками - отжимной колонки и ванны.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование работ | Состав звена | Масса машины, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 1610 | 3170 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 46,5 37-20 | 58 46-40 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 10,5 9-24 | 12,5 11-00 | 2 |
|  |  | а | б | № |

Примечание. Н.вр. и Расц. строки 1 установка ванны не учтена.

§ Е21-13. Аппарат увлажнительный Мануйлова

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗЗМ-2 | 682 | 660 | 662 | 60 |

Аппарат поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 4,2 | 3-70 | 1 |
| Опробование | То же | 0,9 | 0-79,2 | 2 |

§ Е21-14. Машина увлажнительная для зерна

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗУМ-2 | 2180 | 900 | 1268 |  | 302 |

Машина поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 25 | 22-00 | 1 |
| Опробование | То же | 3,7 | 3-26 | 2 |

§ Е21-15. Зерноуловитель

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗУ-1 | 1785 | 805 | 1100 | 215 |

Зерноуловитель поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 зерноуловитель

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 7,7 | 6-78 | 1 |
| Опробование | То же | 1,3 | 1-14 | 2 |

§ Е21-16. Бурат

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЦМБ-1 | 2200 | 750 | 1200 | 200 |

Бурат поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 бурат

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 8,1 | 6-52 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 2,7 | 2-38 | 2 |

§ Е21-17. Дозировщик зерновой

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗС-250 | 518 | 430 | 320 | 75 |

Дозировщик поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дозировщик

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 3,9 | 3-02 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 1,1 | 0-96,8 | 2 |

§ Е21-18. Камнеотборники

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗКГ | 2830 | 1320 | По проекту | 1830 |
| ЗК-15 | 2730 | 1840 | 3390 | 2140 |

Камнеотборники поставляются узлами.

Состав работы

Монтаж

Сборка камнеотборника из отдельных узлов и деталей и установка камнеотборника.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 камнеотборник

| Наименование работ | Состав звена | Масса камнеотборника, кг, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 1830 | 2140 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 91 72-80 | 99 79-20 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 10 8-80 | 11 9-68 | 2 |
|  |  | а | б | № |

ГЛАВА 3. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗМОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ МЕЛЬНИЦ

§ Е21-19. Станки вальцовые

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗМ-3060 | 1850 | 1570 | 1910 | 3050 |  |
| ЗМ-2580 | 2050 | 1470 | 1910 | 2950 |  |
| ЗМ-25100 | 2250 | 1470 | 1910 | 3450 |  |
| ЗС-2560 | 1770 | 1710 | 2180 | 3400 |  |
| ЗС-2580 | 1570 | 1710 | 2180 | 3050 |  |
| ЗМ2-2580 | 2410 | 1470 | 2070 | 2950 |  |
| ЗМ2-25100 | 2410 | 1470 | 2070 | 3450 |  |
| БВ2-2580 | 2410 | 1630 | 2080 | 3250 |  |
| БВ2-25100 | 2410 | 1630 | 2080 | 3750 |  |

Станки поставляются собранными с комплектующими деталями.

Состав работ

Монтаж

1. Установка станка. 2. Установка с помощью крана-тележки или тали четырех валков на место с пригонкой подшипников. 3. Сборка механизма станка и регулировка его вручную.          4. Установка питающей колонки. 5. Установка стальной питающей трубы под колонкой.             6. Установка смотровой трубы на распределительную коробку с подбором чугунных колец и соединением с питающей трубой.

Установка ножей

1. Установка ножей. 2. Регулировка. 3. Пригонка ножей к гладким валкам.

Столярные работы

1. Установка и крепление деревянной рамы, подгонка по месту. 2. Установка выпускных патрубков в полу. 3. Устройство перегородки в смотровой трубе.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 станок

| Наименование работ | Состав звена | Вальцовые автоматические станки для мельниц с транспортом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | механическим | пневматическим |  |
| Монтаж | Монтажники 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 53 45-05 | 55 46-75 | 1 |
| Установка ножей | То же | 3,2 2-72 |  | 2 |
| Столярные | Столяры строительные 6 разр. - 1 2 " - 1 | 11,5 9-78 | 2,3 1-96 | 3 |
| Опробование | Монтажники 6 разр. - 1 4 " - 1 | 11 10-18 |  | 4 |
|  |  | а | б | № |

Примечание. При монтаже станков с нарезными валками на установку и регулировку 1 щетки к Н.вр. и Расц. строки 2 добавлять Н.вр. 1,1 чел.-ч, Расц. 0-93,5 (ПР-1).

§ Е21-20. Рассев

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗРМ | 2830 | 1840 | 2500 | 2000 |

Рассев поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Сборка и установка рассева. 2. Надевание приемных и выпускных рукавов с креплением их зажимными кольцами.

Столярные работы

1. Установка приемной доски с укомплектованием ее и креплением к подвесным балкам.        2. Установка рамок для подрассевных коробок. 3. Установка коробок и патрубков.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 рассев

| Наименование работ | Состав звена | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | Монтажники 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 57 | 48-45 | 1 |
| Столярные | Столяры строительные 6 разр. - 1 3 " - 1 | 9 | 7-92 | 2 |
| Опробование | Монтажники 6 разр. - 1 4 " - 1 | 11 | 10-18 | 3 |

Примечание. Натяжка и набивка сит Н.вр. и Расц. не учтена.

§ Е21-21. Машины ситовеечные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗМС-2-2 | 3180 | 1210 | 1550 | 900 |
| ЗМС-2-4 | 3200 | 1300 | 1600 | 900 |

Машины ситовеечные поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 21,5 | 18-92 | 1 |
| Опробование | То же | 9,5 | 8-36 | 2 |

Примечание. Натяжка и набивка сит Н.вр. и Расц. не учтена.

§ Е21-22. Станок шлифовально-рифельный

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ТТ-43 | 5040 | 1505 | 2280 | 5500 |

Станок поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 станок

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 78 | 66-30 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 17 | 15-73 | 2 |

§ Е21-23. Машина бичевая вымольная

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗВО-1 | 905 | 740 | 2210 | 410 |

Машина поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 11,5 | 10-12 | 1 |
| Опробование | То же | 3,9 | 3-43 | 2 |

ГЛАВА 4. ОБОРУДОВАНИЕ КРУПОЗАВОДОВ

§ Е21-24. Аппарат Неруша для пропаривания зерна

Таблица 1

Технические данные

| Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | высота |  |
| 1395 | 1250 | 3050 | 1125 |

Аппарат поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 57 | 45-60 | 1 |
| Гидравлическое испытание | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 18 | 15-84 | 2 |
| Опробование | То же | 5,9 | 5-19 | 3 |

§ Е21-25. Шелушители

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗМШ | 1200 | 855 | 1500 | 570 |
| ЗРД (А1-ЗРД) | 1304 | 1115 | 1855 | 770 |
| ЗШН | 1535 | 760 | 1587 | 860 |

Шелушители поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шелушитель

| Наименование работ | Состав звена | Масса шелушителя, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 570 | 770 | 860 |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1 | 32,5 26-98 | 36,5 30-30 | 38,5 31-96 | 1 |  |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 6 5-55 | 6,7 6-20 | 7 6-48 | 2 |  |
|  |  | а | б | в | № |  |

§ Е21-26. Рассев для крупозаводов

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗК-1Б | 3450 | 2065 | По проекту | 3100 |

Рассев поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Подвеска на установленную металлическую конструкцию подвесного механизма.                 2. Установка приемно-распределительного устройства, выпускных коробок и патрубков.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 рассев

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 101 | 80-80 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 12 | 10-56 | 2 |

Примечание. Установка подвесной конструкции Н.вр. и Расц. не учтена.

§ Е21-27. Крупосортировка двухъярусная

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| Крупосортировка Захаренко | 3000 | 1665 | 1970 | 1200 |

Крупосортировка поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 крупосортировку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1 | 22 | 18-26 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 8,4 | 7-77 | 2 |

§ Е21-28. Сушилка паровая ВС-10-49 М

Таблица 1

Технические данные

| Количество | Габариты, мм |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| секций | длина | ширина | высота | кг |
| 8 | 3360 | 760 | 5620 | 4900 |
| 10 | 3360 | 760 | 6820 | 6000 |
| 12 | 3360 | 760 | 8020 | 7100 |
| 14 | 3360 | 760 | 9220 | 8200 |

Сушилка поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка с креплением выпускных патрубков под кожух шнека. 2. Сборка и установка на металлических подставках выпускного механизма с креплением. 3. Сборка и установка секций сушилки и питающего механизма с установкой клингеритовых прокладок. 4. Установка и крепление выпускного конуса и приемной коробки. 5. Установка в проемах откидных фартуков с креплением к перекрытиям.

Опробование

1. Гидравлические испытания всех секций сушилки с установкой, присоединением и отсоединением пресса от приборов перед монтажом. 2. Испытание сушилки гидравлическим давлением с установкой пресса и измерительных приборов, подноской их и спуском воды, разборкой насоса и измерительных приборов.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сушилку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Сушилка из 8 секций | На каждые дополнительные 2 секции добавлять |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 2 | 93 70-68 | 13 9-88 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 6,1 5-37 | 1,3 1-14 | 2 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-29. Колонка охладительная

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ОК | 1000 | 370 | 4315 | 228 |

Колонка поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка выпускного башмака с клапанами. 2. Сборка колонки из верхней и нижней камер, приемной коробки и крышки с установкой прокладок из паронита.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 колонку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 18 | 15-84 | 1 |
| Опробование | То же | 4,2 | 3-70 | 2 |

ГЛАВА 5. ОБОРУДОВАНИЕ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ

§ Е21-30. Дозаторы питающие

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ДП-1 | 1128 | 740 | 645 |  | 225 |
| ДП-2 | 1468 | 877 | 645 |  | 270 |

Дозаторы поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дозатор

| Наименование | Состав звена | Масса дозатора, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 225 | 270 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 6,2 4-81 | 7,6 5-89 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 1,1 0-96,8 |  | 2 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-31. Сушилка паровая шнековая

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ДСШ | 3104 | 720 | 2530 | 1600 |

Сушилка поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

Установка сушилки и приводного механизма.

Гидравлическое испытание

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сушилку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 5 " - 1 2 " - 1 | 28 | 24-36 | 1 |
| Гидравлическое испытание | 6 разр. - 1 5 " - 1 2 " - 1 | 1,7 | 1-48 | 2 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 2 | 1-85 | 3 |

§ Е21-32. Смесители горизонтальные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| А9-ДСГ-0,1 | 1770 | 960 | 1040 |  | 513 |
| А9-ДСГ-0,2 | 1760 | 1080 | 1300 |  | 550 |

Смесители поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 смеситель

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж смесителя | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 15 | 11-55 | 1 |
| Установка приемного патрубка | То же | 1,9 | 1-46 | 2 |
| Установка выпускного патрубка | " | 3 | 2-31 | 3 |
| Опробование | " | 6,2 | 4-77 | 4 |

§ Е21-33. Смеситель двухвальный

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| 2СМ-1 | 4192 | 900 | 926 |  | 1000 |

Смеситель поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 смеситель

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 12 | 9-30 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 1,2 | 1-06 | 2 |

§ Е21-34. Разгрузитель винтовой

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| А1-ДРВ | 2240 | 1700 | 570 | 900 |

Разгрузитель поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 разгрузитель

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 47 | 36-19 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 11 | 9-68 | 2 |

§ Е21-35. Задвижка винтовая

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| А1-ДЗВ | 1212 | 492 | 377 | 95 |  |

Задвижка поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 15,5 | 12-48 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 2,5 | 2-20 | 2 |

ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВЫБОЙНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

§ Е21-36. Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки в мешки

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ДВМ-100 | 1900 | 1368 | 3550 |  | 1285 |

Дозатор поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дозатор

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 47 | 38-54 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 15 | 13-20 | 2 |

Примечание. Крепление питающей коробки к перекрытию Н.вр. и Расц. учтено.

§ Е21-37. Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки крупы в мешки

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ДВК-25 | 1000 | 747 | 1425 |  | 250 |

Дозатор поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дозатор

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 19 | 16-72 | 1 |
| Опробование | То же | 9,7 | 8-54 | 2 |

Примечание. Установка надвесового ковша Н.вр. и Расц. учтена.

§ Е21-38. Дозировщик муки

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ДМ-3 | 2180 | 770 | 650 | 239 |

Дозировщик поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дозировщик

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 21 | 16-91 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 3,2 | 2-82 | 2 |

Примечание. Установка привода Н.вр. и Расц. не учтена.

§ Е21-39. Автоматы фасовочно-упаковочные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| АПБ | 3750 | 3020 | 2015 |  | 5600 |
| АПМ | 5000 | 2660 | 2600 |  | 6000 |

Автоматы поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка автомата и отдельных его агрегатов: пакетировочной карусели, дозирующего барабана с автоматическими весами и упаковочной линии.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 автомат

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1 | 102 | 84-66 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 27 | 24-98 | 2 |

§ Е21-40. Дозатор весовой автоматический

для фасовки крупы и сахара-песка в пакеты

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| РРМ-2 | 540 | 700 | 2595 | 320 |  |

Дозатор поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 дозатор

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 23 | 20-24 | 1 |
| Опробование | То же | 7,6 | 6-69 | 2 |

§ Е21-41. Машина проволокошвейная

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| БШП-4 | 775 | 600 | 1580 | 215 |

Машина поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 15,5 | 13-64 | 1 |
| Опробование | То же | 12 | 10-56 | 2 |

§ Е21-42. Машина мешкозашивочная с конвейером

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗЗЕ-М | 3460 | 1350 | 1400 | 730 |  |
| Конвейер | 3000-5000 | 400 | 402 | - |  |

Машина поставляется собранной, а конвейеры - узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка машины. 2. Установка конвейеров от выбойных аппаратов. 3. Крепление стоек к конвейерам, калитки и поворотов. 4. Натяжка ленты.

Опробование

Столярные работы

1. Укладка дощатого настила. 2. Выравнивание его с закреплением.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Наименование | Состав звена | Количество конвейеров в машине |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Монтаж | Монтажники 6 разр. - 1 3 " - 2 | 47 38-54 | 56 45-92 | 63 51-66 | 1 |
| Опробование | Монтажники 6 разр. - 1 3 " - 1 | 9,3 8-18 | 15 13-20 | 21 18-48 | 2 |
| Столярные работы | Столяр строительный 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1,9 1-53 | 3,7 2-98 | 5,5 4-43 | 3 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е21-43. Установка механизированная с конвейером

для взвешивания продукции в мешках

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| РК-31 | 2590 | 490 | 1220 |  | 500 |

Установка поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Крепление стоек. 2. Укладка настила. 3. Сборка отдельных узлов. 4. Установка и регулировка механизма подъема мешков.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 установку

(при длине конвейера до 2 м)

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 63 | 51-66 | 1 |
| На каждый 1 м длины конвейера сверх 2 м добавлять | То же | 3,5 | 2-87 | 2 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 14 | 12-32 | 3 |

§ Е21-44. Автомат пакетоделательный

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| АПВ | 5390 | 1606 | 1380 | 2750 |

Автомат поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка рольной зарядки. 2. Установка бумаговедущей системы, печатного аппарата.    3. Монтаж красящего аппарата, механизма подачи, высекательного аппарата и приводной системы.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 автомат

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 427 | 341-60 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 67 | 58-96 | 2 |

§ Е21-45. Установка штабелеформирующая РК-34

(с выдачей штабеля на два этажа)

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Узлы | Габариты, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установок | длина | ширина |  |
|  | Формирующая часть | 7530 | 4740 |  |
| РК-34 | Шахта | 1750 | 1320 | 12500 |
|  | Машинное отделение | 6100 | 3400 |  |

Установка поставляется узлами.

Механическая часть.

Состав работ

Монтаж

1. Монтаж штабелеформирующей установки с выдачей штабеля на два этажа. 2. Установка укладочно-формирующей части на железобетонной площадке. 3. Монтаж несущей рамы для подвешивания рамы крепления челноков и весел.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 установку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж укладочно-формирующей части | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 3 | 320 | 225-92 | 1 |
| Монтаж подъемно-опускной части | То же | 544 | 384-06 | 2 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 88 | 70-40 | 3 |

Электромонтажные работы и автоматика

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 установку

| Наименование и состав работ | Состав звена электромонтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прокладка труб в пределах установки РК-34 и машинного отделения и затягивание в них проводов | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 2 | 184 | 132-94 | 1 |
| Монтаж электрооборудования с предварительной ревизией (электродвигателей, электромагнитов, конечных выключателей, шкафов управления, кнопочных станций, сигнальной аппаратуры и т. п.) и заготовкой клеммных коробок, гирлянд кнопочных станций и т.п. | То же | 340 | 245-65 | 2 |
| Разделка всех проводов и присоединение их по месту (прозвонка, маркировка) | " | 214 | 154-62 | 3 |
| Проверка работы автоматики под нагрузкой | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 71 | 58-22 | 4 |

§ Е21-46. Установка штабелеформирующая трехсекционная

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| РК-ХХМ | 5330 | 3622 | 3788 | 7490 |  |

Установка поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж механической части

1. Сборка узлов. 2. Установка шахты. 3. Установка трехкамерной кассеты. 4. Установка подающего конвейера. 5. Установка пластинчатого конвейера. 6. Установка кассеты поддонов.

Монтаж гидравлической части

1. Разборка гидросистемы. 2. Очистка от антикоррозионной смазки и промывка. 3. Сборка гидросистемы. 4. Гидравлическое испытание и регулировка.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 установку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж механической части | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 835 | 668-00 | 1 |
| Монтаж гидравлической части | То же | 413 | 330-40 | 2 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 175 | 154-00 | 3 |

ГЛАВА 7. МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ

ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПРИМЕСЕЙ

§ Е21-47. Колонки магнитные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Масса, кг |
| --- | --- |
| БКМП2-3, БКМА2-150А, БКМА2-300А | 32,5 |
| БКМА2-500А, БКМ2-7,5 | 65 |
| БКМ4-5 | 91 |
| БКМ3-7 | 120 |

Колонки поставляются в собранном виде.

Состав работы

1. Монтаж магнитных колонок. 2. Прорезка отверстия в днище колонки для выхода продукта.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 колонку

| Состав звена монтажников | Масса колонки, кг, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 65 | 95 | 120 |
| 5 разр. - 1 2 " - 1 | 4,8 3-72 | 5,3 4-11 | 5,7 4-42 | 6,2 4-81 |
|  | а | б | в | г |

§ Е21-48. Аппараты магнитные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| МА-5 | 384 | 20 |
| МА-6 | 484 | 24 |
| МА-7 | 684 | 31 |
| МА-8 | 834 | 41 |

Аппараты поставляются в собранном виде.

Состав работы

1. Установка аппарата и футляра. 2. Установка приемной распределительной коробки.             3. Установка выпускного патрубка и конуса.

Таблица 2

Норма времени и расценка на 1 аппарат

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 2,9 | 2-25 |

§ Е21-49. Сборки магнитные

Таблица 1

Технические данные

| Количество дуг | Длина сборки, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 5 | 700 | 35 |
| 10 | 950 | 60 |

Продолжение табл. 1

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | кг |
| 15 |  | 1150 |  | 85 |
| 23 |  | 1600 |  | 140 |

Сборки поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сборку

| Наименование работ | Состав звена | Количество дуг в сборке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 5 | 10 | 15 | 23 |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 3,1 2-40 | 3,9 3-02 | 4,7 3-64 | 6,7 5-19 |
|  |  | а | б | в | г |

РАЗДЕЛ II. АСПИРАЦИОННОЕ И ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ Е21-50. Фильтры всасывающие металлические

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ФВ-30 | 1442 | 1580 | 3316 | 930 |
| ФВ-45 | 1958 | 1580 | 3316 | 1250 |
| ФВ-60 | 2477 | 1580 | 3316 | 1510 |
| ФВ-90 | 3512 | 1580 | 3316 | 2070 |
| Г4-1БФМ-30 | 1285 | 1580 | 4325 | 1100 |
| Г4-1БФМ-45 | 1815 | 1580 | 4325 | 1400 |
| Г4-1БФМ-60 | 2305 | 1580 | 4325 | 1650 |
| Г4-1БФМ-90 | 3370 | 1580 | 4325 | 2220 |
| Г4-2БФМ-60 | 2470 | 1580 | 4370 | 2286 |
| Г4-2БФМ-90 | 3500 | 1580 | 4370 | 3075 |

Фильтры поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка собранного шкафа с конусом. 2. Установка механизмов встряхивания.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 фильтр

| Наименование | Состав звена | Масса, кг, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 1100 | 1400 | 2300 | 3100 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1 | 44,5 34-71 | 60 46-80 | 64 49-92 | 79 61-62 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 |  | 9,3 8-60 |  |  | 2 |
|  |  | а | б | в | г | № |

§ Е21-51. Циклоны индивидуальные

Таблица 1

Технические данные

| Марка и № циклона | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высота | ширина |  |  |
| ЦОЛ-1 | 1497 | 533 | 48 |  |
| ЦОЛ-1,5 | 1837 | 640 | 65,5 |  |
| ЦОЛ-3 | 2652 | 868 | 127 |  |
| ЦОЛ-4,5 | 3257 | 1049 | 177 |  |
| ЦОЛ-6 | 3732 | 1195 | 282 |  |
| ЦОЛ-9 | 4528 | 1457 | 409 |  |
| ЦОЛ-12 | 5264 | 1680 | 609 |  |
| ЦОЛ-15 | 6329 | 1766 | 730 |  |
| ЦОЛ-18 | 6340 | 2032 | 853 |  |

Циклоны № 1-3 поставляются собранными, а остальные - узлами.

Состав работы

1. Установка циклона. 2. Крепление циклона болтами. 3. Установка вытяжного патрубка или улитки.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 циклон

| Состав звена | № циклона |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| монтажников | 1-1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 5 разр. - 1 2 " - 1 | 4,9 3-80 | 8,2 6-36 | 9,1 7-05 | 10 7-75 | 12 9-30 | 13 10-08 | 14 10-85 | 15 11-63 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з |

§ Е21-52. Циклоны батарейные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| 4БЦШ-200 | 2316 | 610 | 822 |  | 230 |
| 4БЦШ-225 | 2436 | 610 | 874 |  | 236 |
| 4БЦШ-250 | 2703 | 680 | 957 |  | 258 |
| 4БЦШ-275 | 2823 | 680 | 1007 |  | 262 |
| 4БЦШ-300 | 3068 | 760 | 1097 |  | 330 |
| 4БЦШ-350 | 3303 | 760 | 1197 |  | 341 |
| 4БЦШ-400 | 3945 | 964 | 1399 |  | 418 |
| 4БЦШ-450 | 4185 | 964 | 1494 |  | 435 |
| 4БЦШ-500 | 4588 | 1064 | 1644 |  | 477 |
| 4БЦШ-550 | 4828 | 1064 | 1744 |  | 500 |

Циклоны батарейные поставляются узлами.

Состав работы

1. Установка циклона на станину. 2. Установка вытяжных патрубков или улиток.                    3. Опробование.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 батарейную установку

| Состав звена монтажников | Масса циклона, кг, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | 450 | 500 |
| 5 разр. - 1 3 " - 2 | 22 16-94 | 23 17-71 | 24 18-48 |
|  | а | б | в |

§ Е21-53. Разгрузители центробежные

Технические данные

Таблица 1

Разгрузители ЦРк

| Марка | Размеры, мм |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | высота |  |  |
| ЦРк-200 | 200 | 1000 |  | 17 |
| ЦРк-250 | 250 | 1000 |  | 20 |
| ЦРк-300 | 300 | 1000 |  | 23 |
| ЦРк-350 | 350 | 1000 |  | 27 |
| ЦРк-400 | 400 | 1000 |  | 30 |
| ЦРк-450 | 450 | 1000 |  | 35 |
| ЦРк-500 | 500 | 1000 |  | 39 |
| ЦРк-550 | 550 | 1100 |  | 45 |
| ЦРк-600 | 600 | 1200 |  | 52 |
| ЦРк-650 | 650 | 1300 |  | 60 |
| ЦРк-700 | 700 | 1400 |  | 68 |
| ЦРк-750 | 750 | 1500 |  | 77 |

Таблица 2

Разгрузители ЦР

| Марка | Диаметр, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| ЦР-200 | 200 | 8,7 |
| ЦР-225 | 225 | 10 |
| ЦР-250 | 250 | 12 |
| ЦР-275 | 275 | 14 |
| ЦР-300 | 300 | 16 |
| ЦР-325 | 325 | 19 |
| ЦР-350 | 350 | 22 |
| ЦР-375 | 375 | 25 |
| ЦР-400 | 400 | 28 |
| ЦР-425 | 425 | 31 |
| ЦР-450 | 450 | 35 |
| ЦР-475 | 475 | 39 |
| ЦР-500 | 500 | 45 |

Таблица 3

Разгрузители УЦ

| Марка и диаметр | Размеры, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| УЦ-250 | 320 | 300 | 825 | 15,8 |  |
| УЦ-300 | 380 | 350 | 980 | 20,7 |  |
| УЦ-350 | 445 | 400 | 1135 | 26,9 |  |
| УЦ-400 | 500 | 450 | 1290 | 32,9 |  |
| УЦ-450 | 570 | 500 | 1445 | 39,6 |  |
| УЦ-500 | 630 | 550 | 1600 | 47,6 |  |
| УЦ-550 | 695 | 600 | 1755 | 56,1 |  |
| УЦ-600 | 760 | 650 | 1910 | 66 |  |
| УЦ-650 | 820 | 700 | 2065 | 76 |  |
| УЦ-700 | 880 | 750 | 2220 | 87,5 |  |

Разгрузители поставляются узлами.

Состав работы

1. Установка патрубка из органического стекла на смонтированном шлюзовом затворе.             2. Установка разгрузителя на патрубке со сверлением во фланцах отверстий для крепления разгрузителя.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 разгрузитель

| Наименование работ | Состав звена | Диаметр разгрузителя, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 350 | 550 | 750 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 10,5 8-45 | 12 9-66 | 13,5 10-87 | 1 |
| Установка патрубка из оргстекла (установка в пазы фланцев, стяжка фланцев шпильками для жесткого крепления патрубка) | То же | 1,5 1-21 | 2,1 1-69 | 2,7 2-17 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е21-53а. Циклон-разгрузитель

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | высота |  |
| У2-БЦР | 550 | 1945 | 57 |

Циклон-рузгрузитель поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 циклон-разгрузитель

| Наименование работы | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 12 | 9-30 |

§ Е21-54. Затвор шлюзовой вместимостью 200 л

Таблица 1

Технические данные

| Марка и | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вместимость, л | длина | ширина | высота |  |
| Шу-200 | 1492 | 920 | 1075 | 1460 |

Затвор шлюзовой поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шлюзовой затвор с редуктором

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 46 | 36-80 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 5,1 | 4-72 | 2 |

§ Е21-55. Затворы шлюзовые вместимостью 6 и 15 л

Таблица 1

Технические данные

| Марка и | Габариты, мм |  |  | Масса, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вместимость, л | длина | ширина | высота |  | кг |
| Шу-6 | 440 | 300 | 300 |  | 73 |
| Шу-15 | 490 | 420 | 420 |  | 130 |

Затворы поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шлюзовой затвор

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Вместимость затвора, л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 15 |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 15 13-20 | 16 14-08 |  | 1 |
| Опробование | То же | 2,4 2-11 |  | 2 |  |
|  |  | а | б |  | № |

§ Е21-56. Водоотделитель

Таблица 1

Технические данные

| Размеры, мм |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| наибольший диаметр | высота |  |
| 1280 | 1250 | 235 |

Водоотделитель поставляется в собранном виде.

Таблица 2

Норма времени и расценка на 1 водоотделитель

| Наименование работы | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 6 разр. -1 3 " - 1 | 10,5 | 9-24 |

§ Е21-57. Аспираторы с двукратным продуванием зерна

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗД-2,5 | 1300 | 1003 | 1315 | 250 |  |
| ЗД-10 | 2000 | 1600 | 1680 | 408 |  |

Аспираторы поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 аспиратор

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗД-2,5 | ЗД-10 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 5,1 3-95 | 6,5 5-04 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 1,9 1-67 |  | 2 |
|  |  | а | б | № |

Примечание. Установка приемного и выпускного патрубков Н.вр. и Расц. учтена.

§ Е21-58. Аспираторы пневматические

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗПА-1,5 | 785 | 685 | 1249 | 140 |
| ЗПА-5 | 1144 | 860 | 1760 | 390 |
| ЗПА-10 | 1375 | 1080 | 1970 | 538 |

Аспираторы пневматические поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 аспиратор

| Наименование | Состав звена | Марка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | ЗПА-1,5 | ЗПА-5 | ЗПА-10 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 31 25-42 | 47 38-54 | 56 45-92 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 |  | 3 2-64 |  | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

Примечание. Установка шлюзовых затворов Н.вр. и Расц. учтена.

§ Е21-59. Колонки аспирационные

Таблица 1

Технические данные

| Ширина рабочей | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| щели, мм | длина | ширина | высота |  |
| 500 | 860 | 600 | 1180 | 50 |
| 1000 | 1130 | 1406 | 1250 | 100 |

Колонки аспирационные поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 колонку

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Ширина рабочей щели, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 1000 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 3,3 2-56 | 3,8 2-95 | 1 |
| Опробование | То же | 1,2 0-93 |  | 2 |
|  |  | а | б | № |

Примечание. Установка приемной коробки и выпускного патрубка Н.вр. и Расц. учтена.

§ Е21-60. Сборник аспирационный

Таблица 1

Технические данные

| Габариты, мм |  |  | Масса 10-метрового сборника, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | высота | шнека | короба |
| 2000 | 755 | 1160 | 360 | 650 |

Сборник аспирационный поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Сборка короба. 2. Рихтовка и установка шнека с концевыми и промежуточными подшипниками. 3. Прорезка отверстий для самотечных и аспирационных труб. 4. Подвеска и крепление сборника.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сборник

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Сборник длиной 10 м | На каждый 1 м свыше или до 10 м добавлять или уменьшать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 19,5 15-70 | 1,8 1-45 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 3,7 3-42 | 0,14 0-13 | 2 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-60а. Клапаны с пневмоприводом

Таблица 1

| Тип | Марка | Габарит, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |
| Автоматический аспирационный | РЗ-БКМ-350 | 708 | 440 | 255 |  | 46,5 |
| Двухходовой | РЗ-БКД-200 | 510 | 445 | 640 |  | 35 |
| Дроссельный аспирационный | РЗ-БКБ-300 | 549 | 437 | 310 |  | 12,6 |

Клапаны поставляются в собранном виде.

Нормы времени и расценки на 1 клапан

| Наименование работ | Состав звена | Марка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | РЗ-БКМ-350 | РЗ-БКД-200 | РЗ-БКБ-300 | 1 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " -1 | 7,8 7-22 | 6,6 6-11 | 5,1 4-72 | 2 |  |
| Опробование | То же | 2,4 2-22 | 2,1 1-94 | 1,6 1-48 | № |  |

§ Е21-61. Кондиционеры воздушно-водяные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЗК-2,5 | 3050 | 2900 | 11450 |  | 10900 |
| ЗК-4 | 2279 | 2160 | 12300 |  | 15000 |
| ЗК(у)-6 | 3500 | 2260 | 14850 |  | 19000 |

Кондиционеры поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка металлической рамы основания. 2. Сборка и установка радиаторов, трубопроводов, аспирационных воздуховодов и терморегуляторов с системой тяг. 3. Установка измерительных приборов.

Гидравлическое испытание

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 кондиционер

| Наименование | Состав звена | Марка кондиционера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | ЗК-2,5 | ЗК-4 | ЗК(у)-6 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 2 | 369 280-44 | 408 310-08 | 515 391-40 | 1 |
| Гидравлическое испытание | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 38,5 33-88 | 42,5 37-40 | 53 46-64 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

РАЗДЕЛ III. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ Е21-62. Весы автоматические порционные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Грузоподъемность, кг |  | Масса весов с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимальная | минимальная | гирями, кг |
| Д-20 | 20 | 15 | 180 |
| ДМ-20 | 20 | 15 | 320 |
| Д-50 | 50 | 40 | 360 |
| Д-100-3 | 100 | 60 | 500 |
| НК-50 (ДК-50) | - | - | 660 |
| Д-500 (ДН-500) | 500 | 250 | 970 |
| ДН-1000-2 | 1000 | 500 | 1100 |

Весы поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 весы

| Наименование | Состав звена | Масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 200 | 400 | 550 | 750 | 1000 | 1200 |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 16,5 13-20 | 23,5 18-80 | 31 24-80 | 36,5 29-20 | 41,5 33-20 | 44,5 35-60 |  | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 6,3 5-54 | 7,5 6-60 | 9,4 8-27 | 11 9-68 | 13,5 11-88 | 16 14-08 |  | 2 |
|  |  | а | б | в | г | д | е |  | № |

§ Е21-63. Весы автомобильные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Грузоподъемность, т |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимальная | минимальная |  |
| 2РС-30Д24Ас | 30 | 1,5 | 4560 |
| 5002РС-30Ц13Ас | 30 | 1,5 | 5558 |
| РС-30Ц-24Ас | 30 | 1,5 | 5558 |
| А-25 | 25 | 0,5 | 8500 |

Весы автомобильные поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка призм на опорные стойки. 2. Сборка системы рычагов 1-го и 2-го родов в котловане на призмах. 3. Установка металлической платформы с четырьмя шарнирными опорами на грузоприемные рычаги подплатформенного механизма. 4. Монтаж указательного прибора.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 весы

| Наименование | Состав звена | Масса, т, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 5 | 6,1 | 9,4 |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 115 91-71 | 122 97-30 | 144 114-84 |  | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 28 24-64 | 30 26-40 | 35 30-80 |  | 2 |
|  |  | а | б | в |  | № |

Примечание. Проверка делений шкалы, выверка с нагрузкой контрольными гирями и подготовкой под клеймение Н.вр. и Расц. не предусмотрены.

§ Е21-64. Весы ковшовые элеваторные

Таблица 1

Технические данные

| Грузоподъемность, т | Масса, кг | Объем ковша, м3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2300 | 7 |
| 10 | 2700 | 15 |
| 20 | 5000 | 30 |

Весы ковшовые поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка весов с креплением подвесовой задвижки. 2. Сборка и поддержка при прихватке металлоконструкций ковша. 3. Установка ковша.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 весы

| Наименование | Состав звена | Грузоподъемность, т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 5 | 10 | 20 |  |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 78 62-21 | 95 75-76 | 154 122-82 |  | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 13 11-44 | 15,5 13-64 | 20 17-60 |  | 2 |
|  |  | а | б | в |  | № |

Примечание. Проверка делений шкалы, выверка с нагрузкой контрольными гирями и подготовкой под клеймение Н.вр. и Расц. не предусмотрены.

§ Е21-65. Весы вагонные

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Грузоподъемность, т | Размеры платформы, м |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина |  |
| УЗ-50 | 50 | 10 | 1,5 | 5500 |
| ВВ-100 | 100 | 13,46 | 2,36 | 11000 |

Весы вагонные поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка призм. 2. Сборка систем рычагов с установкой соединительных серег. 3. Установка механизма весов на фундаменте в котловане. 4. Монтаж весовой платформы и обвязочной рамы. 5. Устройство настила из рифленой стали. 6. Монтаж указательного прибора. 7. Установка люка (лаза) для спуска в котлован.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 весы

| Наименование | Состав звена | Грузоподъемность, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 50 | 100 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 97 77-36 | 140 111-65 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 27,5 24-20 | 36,5 32-12 | 2 |
|  |  | а | б | № |

Примечание. Проверка делений шкалы, выверка с нагрузкой контрольными гирями и подготовкой под клеймение Н.вр. и Расц. не предусмотрены.

РАЗДЕЛ IV. НОРИИ

§ Е21-66. Нории ленточные

Таблица 1

Технические данные

|  | Ширина | Масса, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | ленты  | головки | башмаки | трубы длиной 2 м |  | ленты | 1 ковша с |
|  |  количество прокладок |  |  | прямой | натяжной | длиной1 м | креплением |
| Нории производительностью 50 т/ч и свыше |  |  |  |  |  |  |  |
| П-50 | 2006 | 310 | 220 | 29,7 | 44,5 | 2,48 | 1 |
| П-100 | 3007 | 589 | 448 | 38 | 47,4 | 5,4 | 1,8 |
| П-175 | 4508 | 1285 | 713 | 66,6 | 99,2 | 9,14 | 2,8 |
| П-2100 | 23007 | 1350 | 920 | 72 | 86 | 25,4 | 1,8 |
| П-350 | 8008 | 3840 | 962 | 107 | 147 | 16,2 | 3,65 |
| Нории производительностью до 40 т/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-10 | 1504 | 160 | 139 | 17,6 | 25 | 1,62 | 0,75 |
| 1-20 | 1754 | 274 | 140 | 24 | 38,5 | 1,89 | 0,85 |
| 1-220 | 21754 | 354 | 207 | 38,7 | 49,6 | 21,89 | 0,85 |

Детали норий поставляются узлами.

Указания по применению норм

В целях правильного определения затрат труда и заработной платы на монтаж и опробование норий, отличающихся по характеристике от приведенных в § Е21-66, следует пользоваться нормами (табл. 6), исчисляя фактическую высоту норийных труб по табл. 2.

Таблица 2

| Производительность, т/ч | Из проектной высоты Н, м (по центрам барабанов) следует исключить | Пример |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0,9 | Определить Н.вр. на монтаж нории |
| 20 | 1,15 | производительностью 200 т/ч, высотой |
| 40 | 1,6 | Н = 50 м. По табл. 6 находим: |
| 50 | 1,6 | № 1ж монтаж башмака - 12 чел.-ч |
| 100 | 1,85 | № 3ж монтаж головки - 32 чел.-ч, |
| 175 | 1,9 | № 2ж монтаж труб с лентой и ковшами |
| 200 | 1,9 | (50-1,9)  11 = 529,1 чел.-ч |
| 350 | 2,35 | Итого на 1 норию: 12 + 32 + 529,1 = 573,1 чел.-ч |

Состав работ

Монтаж

1. Установка башмака и головки. 2. Установка норийных труб, сверление (пробивка) отверстий в ленте, навеска ковшей на нее, натяжка и сшивка ленты.

Опробование

Таблица 3

Состав звена

| Монтажники | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Монтаж | Опробование |
| 6 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 |
| 3 " | 3 | - |

I. Нории производительностью 50 т/ч и свыше

Таблица 4

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтаж |  | опробование |  |  |  |
| Марка | Измеритель |  |  |  |  |  |
|  | нория высотой 30 м | на 1 м нории высотой св. или до 30 м добавлять или уменьшать | нория высотой 30 м | на 1 м нории высотой св. или до 30 м добавлять или уменьшать |  |  |
| II-50 | 236 186-44 | 7,6 6-00 | 6,7 6-20 | 0,12 0-11,1 | 1 |  |
| II-100 | 276 218-04 | 8,8 6-95 | 9 8-33 | 0,16 0-14,8 | 2 |  |
| II-175 | 331 261-49 | 10,5 8-30 | 11,5 10-64 | 0,2 0-18,5 | 3 |  |
| II-2100 | 365 288-35 | 11 8-69 | 13 12-03 | 0,22 0-20,4 | 4 |  |
| II-350 | 412 325-48 | 13 10-27 | 16,5 15-26 | 0,3 0-27,8 | 5 |  |
|  | а | б | в | г | № |  |

II. Нории производительностью на 40 т/ч

Таблица 5

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтаж |  | опробование |  |  |
| Марка | Измеритель |  |  |  |  |
|  | нория высотой 30 м | на 1 м нории высотой св. или до 30 м добавлять или уменьшать | нория высотой 30 м | на 1 м нории высотой св. или до 30 м добавлять или уменьшать |  |
| I-10 | 96 75-84 | 3 2-37 | 5,3 4-90 | 0,09 0-08,3 | 1 |
| I-20 | 107 84-53 | 3,2 2-53 | 5,8 5-37 | 0,1 0-09,3 | 2 |
| I-220 | 271 214-09 | 8,5 6-72 | 7,4 6-85 | 0,13 0-12 | 3 |
|  | а | б | в | г | № |

Примечание. Н.вр. и Расц. табл. 4 установка привода головки нории не учтена.

Таблица 6

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование | Измеритель | Производительность нории, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 175 | 200 | 350 |  |
| Установка башмака | 1 компл. | 3,4 2-69 | 3,8 3-00 | 6,7 5-29 | 6,7 5-29 | 9 7-11 | 10,5 8-30 | 12 9-48 | 15 11-85 | 1 |
| Установка труб, навеска ковшей, натяжка и сшивка ленты | 1 м нории | 3 2-37 | 3,2 2-53 | 8,5 6-72 | 7,6 6-00 | 8,8 6-95 | 10,5 8-30 | 11 8-69 | 13 10-27 | 2 |
| Установка головки | 1 компл. | 8 6-32 | 13,5 10-67 | 22 17-38 | 20 15-80 | 26,5 20-94 | 32 25-28 |  | 43,5 34-37 | 3 |
| Опробование | нория высотой 30 м | 5,3 4-90 | 5,8 5-37 | 7,4 6-85 | 6,7 6-20 | 9 8-33 | 11,5 10-64 | 13 12-03 | 16,5 15-26 | 4 |
| То же | на 1 м нории высотой св. или до 30 м добавлять или уменьшать | 0,09 0-08,3 | 0,1 0-09,3 | 0,13 0-12 | 0,12 0-11,1 | 0,16 0-14,8 | 0,2 0-18,5 | 0,22 0-20,4 | 0,3 0-27,8 | 5 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

РАЗДЕЛ V. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ. НАСЫПНЫЕ ЛОТКИ

И СБРАСЫВАЮЩИЕ КОРОБКИ

§ Е21-67. Конвейеры ленточные

Состав работ

Монтаж

1. Установка готовых звеньев (секций) металлической станины. 2. Установка приводной станции (без привода). 3. Установка натяжной станции. 4. Установка прямых и желобчатых роликоопор. 4. Установка сбрасывающей тележки (у конвейеров с утяжеленной станиной) с обтяжкой резиной барабанов станций и сбрасывающей тележки при ширине от 600 мм и свыше. 6. Раскатка и натяжка прорезиненной ленты с обработкой ее концов, склеиванием и последующей вулканизацией. 7. Установка ограждений приводной и натяжной станций.

Опробование

Таблица 1

Состав звена

| Монтажники | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | монтаж | опробование |
| 6 разр. | - | 1 |
| 5 " | 1 | - |
| 4 " | 2 | 1 |
| 3 " | 2 | 1 |
| 2 " | 1 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  |  | Измеритель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид конвейера | Ширина ленты, мм, до | 1 конвейер длиной 50 м |  | на 1 м конвейера длиной свыше или до 50 м добавлять или уменьшать |  |  |  |
|  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
|  |  | монтаж | опробование |  | монтаж | опробование |  |
| Ленточный со сбрасывающей | 600 | 149 112-50 |  |  | 2 1-51 |  | 1 |
| тележкой | 750 | 192 144-96 | 17 14-45 |  | 2,2 1-66 |  | 2 |
|  | 1000 | 221 166-86 |  |  | 2,7 2-04 | 0,17 | 3 |
| Ленточный без сбрасывающей | 600 | 106 80-03 |  |  | 1,3 0-98,2 | 0-14,5 | 4 |
| тележки | 750 | 130 98-15 | 13 11-05 |  | 1,8 1-36 |  | 5 |
|  | 1000 | 163 123-07 |  |  | 2,2 1-66 |  | 6 |
|  |  | а | б |  | в | г | № |

§ Е21-68. Коробки сбрасывающие и лотки насыпные

Таблица 1

Технические данные

| Ширина ленты, | Наименование | Габариты, мм, до |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | оборудования | длина | ширина | высота |  |
| 400 | Коробки Лотки | 635 800 | 480 284 | 845 420 | 69 13,3 |
| 500 | Коробки Лотки | 615-850 775-1200 | 580 400-428 | 575-875 400-685 | 50-72,3 15,8-35 |
| 650 | Коробки Лотки | 700-875 940-1112 | 730 400-650 | 625-1218 400-695 | 62-128 22,4-37,5 |
| 800 | Коробки Лотки | 750-965 1105 | 880 450 | 725-1189 480-570 | 69-154 37 |

Коробки сбрасывающие и лотки насыпные поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сбрасывающую коробку

| Наименование | Состав звена | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 500-600 |  | 750-900 |  |  |  |  |
|  |  | Число выпусков коробки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2-3 | 1 | 2-3 |  |  |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 3,2 2-58 | 3,9 3-14 | 4,2 3-38 | 4,9 3-94 |  |  | 1 |
| Опробование | То же | 0,27 0-21,7 | 0,36 0-29 | 0,27 0-21,7 | 0,36 0-29 |  |  | 2 |
|  |  | а | б | в | г |  |  | № |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 насыпной лоток

| Наименование | Состав звена | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 500-600 |  |  | 750-900 |  |  |  |  |  |
|  |  | Число направлений поступления зерна в лотке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Монтаж | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1,9 1-42 | 2,3 1-71 | 2,5 1-86 |  | 2,1 1-56 | 2,6 1-94 | 2,8 2-09 | 1 |  |
| Опробование | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 0,37 0-29,8 |  | 0,46 0-37 |  |  | 0,55 0-44,3 | 0,65 0-52,3 | 2 |  |
|  |  | а | б | в |  | г | д | е | № |  |

§ Е21-69. Лоток насыпной подсилосного самотека

Таблица 1

Технические данные

| Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | высота |  |
| 1380 | 450 | 540 | 64 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 лоток

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 2,1 | 1-56 | 1 |
| Опробование | То же | 0,4 | 0-29,8 | 2 |

§ Е21-70. Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном для конвейера

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Ширина ленты | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | конвейера, мм | длина | ширина | высота |  |
| СККЭ-2 | 750 | 1600 | 1220 | 1500 | 240 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 коробку

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка сбрасывающей коробки | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 6,8 | 5-47 | 1 |
| Установка конструкций для крепления конечных переключателей и механизма управления | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 4,3 | 3-14 | 2 |
| Опробование | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 5,1 | 4-11 | 3 |

§ Е21-71. Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном

и пневмоэлектроприводом для конвейера

Таблица 1

Технические данные

| Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | высота |  |
| 1250 | 1480 | 1500 | 193 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 сбрасывающую коробку

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж сбрасывающей коробки с клапаном без пневмоэлектропривода | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 7,2 | 5-80 | 1 |
| Установка конструкций крепления воздушного цилиндра, электромагнитов и конечных переключателей | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 4,5 | 3-29 | 2 |
| Установка воздушного цилиндра с клапанами и деталями управления | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 11 | 8-53 | 3 |
| Опробование | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 5,3 | 4-27 | 4 |

РАЗДЕЛ VI. КОНВЕЙЕРЫ ЦЕПНЫЕ, ВИНТОВЫЕ И ВИБРАЦИОННЫЕ

§ Е21-72. Конвейеры цепные марки ТСЦ

Таблица 1

Технические данные

|  | Длина | Масса, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | конвейера, м | приводной станции | разгрузочной станции | натяжной станции | проходной секции длиной, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | 500 | 1000 | 1400 |
| ТСЦ-25 | 15 25 35 50 | 470 470 480 480 | 75 75 75 75 | 30 30 30 30 | 13,8 13,8 13,8 13,8 | 25,4 25,4 25,4 25,4 | 37 37 37 37 |
| ТСЦ-50 | 15 25 35 50 | 700 700 760 775 | 105 105 105 105 | 48 48 48 48 | 17,7 17,7 17,7 17,7 | 32,8 32,8 32,8 32,8 | 48 48 48 48 |
| ТСЦ-100 | 15 25 35 50 75 | 765 780 1500 1600 1765 | 125 125 125 125 125 | 138 138 138 196 196 | 24 24 24 24 24 | 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 | 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 |

Конвейеры поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.

Опробование

Таблица 2

Состав звена

| Монтажники | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | монтаж | опробование |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | - |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  | Измеритель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | 1 конвейер длиной 25 м |  | на каждый 1 м конвейера длиной св. или до 25 м добавлять или уменьшать |  |  |
|  | Наименование работ |  |  |  |  |
|  | монтаж | опробование | монтаж | опробование |  |
| ТСЦ-25 | 72 57-60 | 8,6 7-31 | 2,2 1-76 | 0,08 0-06,8 | 1 |
| ТСЦ-50 | 94 75-20 | 9,6 8-16 | 2,7 2-16 | 0,09 0-07,7 | 2 |
| ТСЦ-100 | 135 108-00 | 11,5 9-78 | 3,8 3-04 | 0,11 0-09,4 | 3 |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е21-73. Конвейеры цепные марки КЦМ

Таблица 1

Технические данные

|  | Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КЦМ-12 |  |  |  |  | КЦМ-30 |  |  |  |
| секций | Габариты, мм |  |  | Масса, |  | Габариты, мм |  |  | Масса, |
|  | длина | ширина | высота |  | кг | длина | ширина | высота | кг |
| Приводная | 802 | 380 | 682 |  | 195-235 | 802 | 430 | 986 | 180-280 |
| Промежуточная | 500-2000 | 216 | 300 |  | 10-33 | 500-2000 | 310 | 430 | 30-57 |
| Загрузочная | 2000 | 216 | 365 |  | 35 | 2000 | 310 | 430 | 54 |
| Выпускная | 2000 | 216 | 300 |  | 52 | 2000 | 430 | 430 | 78 |
| Натяжная | 802 | 300 | 380 |  | 51 | 802 | 430 | 446 | 72 |

Конвейеры поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка цепи с соединением звеньев и ее натяжка.

Опробование

Таблица 2

Состав звена

| Монтажники | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | монтаж | опробование |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | - |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  | Измеритель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | 1 конвейер длиной 25 м |  | на каждый 1 м конвейера длиной св. или до 25 м добавлять или уменьшать |  |  |
|  | Наименование работ |  |  |  |  |
|  | монтаж | опробование | монтаж | опробование |  |
| КЦМ-12 | 58 46-40 | 7,2 6-12 | 1,9 1-52 | 0,07 0-06 | 1 |
| КЦМ-30 | 66 52-80 | 8 6-80 | 2,1 1-68 | 0,08 0-06,8 | 2 |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е21-73а. Конвейеры с погруженными скребками (зерновые)

Таблица 1

Технические данные

|  | Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные | КПС (3)-320 |  |  |  | КПС (3)-400 |  |  |  |
| узлы | Габариты, мм |  |  | Масса, | Габариты, мм |  |  | Масса, |
|  | длина | ширина | высота | кг | длина | ширина | высота | кг |
| Головка приводная с разгрузочным окном | 1710 | 990 | 1190 | 747 | 1800 | 1032 | 1352 | 834 |
| Головка приводная с люком | 1710 | 990 | 1190 | 783 | 1800 | 1032 | 1352 | 877 |
| Головка приводная с поперечным шиберным затвором | 4110 4710 | 1700 | 1217 | 1286 1341 | 4200 4800 | 1920 | 1320 | 1433 1493 |
| Головка приводная с поперечным шиберным затвором | 2710 | 1700 | 1217 | 1152 | 2800 | 1920 | 1320 | 1261 |
| Головка приводная с продольным шиберным затвором | - | - | - | - | 4200 4800 | 1442 | 1475 | 1495 1487 |
| Головка натяжная | 1290 | 850 | 455 | 325 | 1250 | 935 | 565 | 380 |
| Секция | 1000 | 420 | 490 | 81,5 | 1000 | 500 | 600 | 92 |
| " | 2400 | 420 | 490 | 181,6 | 2400 | 500 | 600 | 212 |
| " | 3000 | 420 | 490 | 224,3 | 3000 | 500 | 600 | 261 |
| Секция с поперечным шиберным затвором | 2400 3000 | 1700 | 625 | 499 544 | 2400 3000 | 1920 | 735 | 589 645 |
| Секция с продольным шиберным затвором | - | - | - | - | 3000 | 1080 | 820 | 446 |

Конвейеры поставляются узлами.

Состав работы

Монтаж

1. Установка приводной станции с последовательным присоединением к ней промежуточных секций и натяжной станции. 2. Укладка скребковой цепи с соединением звеньев и ее натяжка.

Опробование

Таблица 2

Состав звена

| Монтажники | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | монтаж | опробование |
| 6 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 |
| 3 " | 2 | - |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  | Измерители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка конвейера | 1 конвейер длиной 25 м |  | на 1 м конвейера длиной свыше или до 25 м добавлять или уменьшать |  |  |
|  | наименование работ |  |  |  |  |
|  | монтаж | опробование | монтаж | опробование |  |
| КПС (3)-320 | 222 180-38 | 17 15-73 | 5,9 4-79 | 0,14 0-13 | 1 |
| КПС (3)-400 | 239 194-19 | 17,5 16-19 | 6,5 5-28 | 0,15 0-13,9 | 2 |
|  | а | б | в | г | № |

Примечание. Н.вр. и Расц. учтен монтаж конвейера с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями. Установка шиберных затворов Н.вр. и Расц. не учтена.

§ Е21-74. Конвейер вибрационный

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| ВТ-1 | 10 500 | 215 |

Конвейер вибрационный поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка вибропривода. 2. Установка опорных башмаков с пружинящими стойками.    Установка ограждений. 4. Сборка и укладка конвейерных труб с соединением болтами на фланцах и постановкой картонных прокладок.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование | Состав звена | Измерители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | конвейер длиной 10 м | на каждый 1 м конвейера длиной св. или до 10 м добавлять или уменьшать |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 3 2 " - 1 | 27,5 20-90 | 2,5 1-90 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 1,9 1-67 | 0,19 0-16,7 | 2 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-75. Конвейеры винтовые (шнеки)

Таблица 1

Технические данные

| Габариты звена | Диаметр винта конвейера, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| конвейера, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| Длина | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ширина | 266 | 306 | 356 | 426 | 506 |
| Высота | 354 | 379 | 429 | 514 | 594 |

Конвейеры винтовые поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Соединение секций кожуха с установкой прокладок. 2. Установка промежуточных и концевых подшипников. 3. Проверка крепления спиралей к валу. 4. Стыкование валов с зачисткой шеек. 5. Монтаж привода с насадкой полумуфт и установкой двух воронок и масленки.

Опробование

Таблица 2

Состав звена

| Монтажники | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | монтаж | опробование |
| 6 разр. | - | 1 |
| 5 " | 1 | - |
| 4 " | 2 | 1 |
| 3 " | 1 | - |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

|  |  | Диаметр винта конвейера, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Угол | 200 |  | 300 |  | 400 |  |  |
| работ | наклона | Измерители |  |  |  |  |  |  |
|  | конвейера, град, до | конвейер длиной 10 м | на каждый 1 м длины конвейера св. или до 10 м добавлять или уменьшать | конвейер длиной 10 м | на каждый 1 м длины конвейера св. или до 10 м добавлять или уменьшать | конвейер длиной 10 м | на каждый 1 м длины конвейера св. или до 10 м добавлять или уменьшать |  |
| Монтаж гори- зонтального конвейера | - | 37 29-51 | 3,5 2-79 | 49,5 39-48 | 3,5 2-79 | 70 55-83 | 4,4 3-51 | 1 |
| Монтаж наклонного | 5 | 38,5 30-70 | 3,6 2-87 | 52 41-47 | 3,6 2-87 | 73 58-22 | 5,3 4-23 | 2 |
| конвейера | 10 | 43,5 34-69 | 4,1 3-27 | 59 47-05 | 4,1 3-27 | 83 66-19 | 5,3 4-23 | 3 |
|  | 15 | 51 40-67 | 4,8 3-83 | 68 54-23 | 4,8 3-83 | 94 74-97 | 6 4-79 | 4 |
|  | 20 | 55 43-86 | 5,2 4-15 | 73 58-22 | 5,2 4-15 | 104 82-94 | 6,5 5-18 | 5 |
| Опробование | - | 2,2 2-04 | 0,25 0-23,1 | 3,4 3-15 | 0,25 0-23,1 | 5,6 5-18 | 0,25 0-23,1 | 6 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечания: 1. При монтаже конвейера подогрева зерна с паровым кожухом Н.вр. и Расц. строк 1-5 умножать на 1,2 (ПР-1). 2. На каждую следующую воронку (свыше двух) добавлять: Н.вр. 1,5 чел.-ч, Расц. 1-20 (ПР-2).

РАЗДЕЛ VII. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ

§ Е21-76. Лопата механическая

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ТМЛ-2м | 2830 | 1268 | 485 |  | 830 |

Лопата механическая поставляется узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка лебедки с горизонтальными и вертикальными роликами. 2. Крепление рабочего троса на валу лебедки и троса для грузов.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 лопату

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 21,5 | 17-31 | 1 |
| Опробование | То же | 13 | 10-47 | 2 |

РАЗДЕЛ VIII. ТРУБОПРОВОДЫ САМОТЕЧНЫЕ

§ Е21-77. Трубопроводы мельничные

Монтаж трубопровода с неустановленными фасонными частями

Состав работы

1. Сборка трубопровода из прямиков и фасонных частей. 2. Постановка готовых фланцев и манжет с соединением их. 3. Установка подвесок, выверка и выправка проложенного трубопровода.

Состав звена

Монтажник систем вентиляции 5 разр. - 1

3   "     - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 м трубопровода

| Диаметр самотека, | Масса 1 м2 стали, кг, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | 5 | 8 | 10 | 12 |  |
| 125 | 81 65-21 | 104 83-72 | 123 99-02 | - | 1 |
| 140 | 86 69-23 | 109 87-75 | 128 103-04 | - | 2 |
| 175 | 93 74-87 | 123 99-02 | 137 110-29 | - | 3 |
| 200 | 104 83-72 | 128 103-04 | 146 117-53 | 161 129-61 | 4 |
| 220 | 109 87-75 | 132 106-26 | 151 121-56 | 165 132-83 | 5 |
|  | а | б | в | г | № |

Сборка и установка трубопровода на ранее установленных фасонных частях

Состав звена

Монтажник систем вентиляции 5 разр. - 1

"                  "                 "         3   "       - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измеритель | Диаметр самотека, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 | 140 | 175 |  |  |
| Сборка самотечного трубопровода из готовых звеньев длиной по 0,7 м с соединением стыков звеньев в замок, укреплением концов трубопровода к ранее установленным патрубкам или фасонным частям в заход | м | 0,3 0-24,2 | 0,33 0-26,6 | 0,36 0-29 | 1 |  |
| То же, с креплением концов трубопровода к ранее установленным верхним патрубкам или фасонным деталям на фланцах или манжетах | То же | 0,36 0-29 | 0,39 0-31,4 | 0,43 0-34,6 | 2 |  |
| Соединение между собой двух звеньев трубы с креплением к ним готовых фланцев в замок и соединением фланцев на болтах | 1 стык | 0,16 0-12,9 | 0,17 0-13,7 | 0,19 0-15,3 | 3 |  |
| То же, с укреплением к ним готовыми фланцами и соединением фланцев на болтах | То же | 0,07 0-05,6 | 0,09 0-07,2 | 0,1 0-08,1 | 4 |  |
| Припасовка по месту самотечного трубопровода под углом с притиркой и соединением стыка в замок | 1 стык | 0,57 0-45,9 | 0,6 0-48,3 | 0,64 0-51,5 | 5 |  |
| Установка и припасовка по месту фасонных частей самотека: вводов делителей, перекидных клапанов и соединение стыков в замок | 1 фасонная деталь | 0,64 0-51,5 | 0,67 0-53,9 | 0,71 0-57,2 | 6 |  |
| Постановка в самотечной трубе готового лючка прямого или косого с вырубкой в трубе отверстий и соединение в замок | 1 лючок | 0,22 0-17,7 | 0,23 0-18,5 | 0,27 0-21,7 | 7 |  |
| Постановка в самотечной трубе готового лючка-манжета с вырубкой отверстий в трубе | 1 манжет | 0,08 0-06,4 | 0,09 0-07,2 | 0,09 0-07,2 | 8 |  |
|  |  | а | б | в | № |  |

Примечание. Н.вр. и Расц. табл. 2 предусмотрена установка самотека из стали массой 4-5 кг 1 м2 листа. При массе, превышающей указанную в табл. 1 и 2, Н.вр. и Расц. увеличивать на 15% на каждый 1 кг добавочной массы, но не свыше, чем на 50% (ПР-1).

§ Е21-78. Зернопроводы элеваторные

Монтаж внутреннего и наружного зернопровода

Состав работы

1. Обрезка труб по заданной проектной длине, приклепка фланцев к обрезанной части трубы. 2. Сборка деталей в монтажные блоки с установкой прокладок. 3. Установка монтажных блоков на временные болты. 4. Выверка правильности установки по чертежам и осевым линиям и окончательное крепление всех соединений болтами. 5. Крепление установленного наружного зернопровода на кронштейнах, внутреннего - тягами из круглой или полосовой стали.                 6. Промазка швов.

Состав звена

Монтажник 5 разр. - 1

"         4   "      - 1

"         3   "      - 1

"         2   "      - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м приведенной длины

| Варианты установки | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутри здания | 0,54 | 0-41 | 1 |
| Вне здания | 0,57 | 0-43,3 | 2 |

Примечание. При пользовании нормами на 1 м приведенной длины для определения объема выполненных работ не следует производить обмер длины самотека в натуре, а следует составить перечень установленных деталей и определить общую приведенную длину зернопровода путем суммирования данных, приведенных в табл. 2 и 3 § Е21-78.

Таблица 2

Приведенная длина отдельных деталей для определения общей длины зернопровода, устанавливаемого внутри здания, м

| Наименование деталей | ДиаметрПериметр, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 800 | 300 1200 | 380 1400 | 600 2000 |
| Труба самотечная | 1,4 | 2 | 2 | 2 |
| Сектор или колено | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 |
| Фланец | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Патрубок переходной или пригоночный | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| Патрубок переходной или пригоночный, выпускной, приемный, бункерный, норийный и сливной | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,2 |
| Ввод одинарный, двусторонний и симметричный | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| То же, двойной, трехсторонний и четырехсторонний | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 |
| Тяга крепления | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Клапан воздушный | 2,1 | 3 | 3,3 | 3,4 |
| Клапан перекидной | 4,5 | 6 | 6,4 | 7,5 |

Таблица 3

Приведенная длина отдельных деталей для определения длины

зернопровода, устанавливаемого вне здания, м

| Наименование деталей | ДиаметрПериметр, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 800 | 300 1200 | 380 1400 | 600 2000 |
| Труба самотечная длиной 2 м | 1,4 | 2 | 2,9 | 3,9 |
| Сектор или колено | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 |
| Фланец | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 |
| Патрубок переходной или пригоночный | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 |
| То же, отпускной | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,5 |
| Кронштейн (одна пара) | 3,5 | 3,9 | 4 | 4,1 |
| Ввод одинарный, двусторонний и симметричный | 3 | 3,6 | 3,8 | 4 |
| То же, двойной и трехсторонний | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
| Козырьки | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| Труба гибкая | 1,8 | 2,1 | - | - |

Монтаж зернопровода внутри здания

Состав звена

Монтажник 5 разр. - 1

"         2   "      - 2

Таблица 4

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измеритель | Круглый самотек диаметром, мм, до |  |  | Прямо- угольный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220 | 300 | 380 | самотек |  |
| Присоединение трубы к установленному сектору, трубе и переходу с предварительной разметкой и пригонкой по месту (без приклепки фланца) | 1 соединение | 0,54 0-39,4 | 0,69 0-50,4 | 0,76 0-55,5 | 0,84 0-61,3 | 1 |
| Присоединение трубы к трубе или переходу без разметки и пригонки по месту | То же | 0,21 0-15,3 | 0,27 0-19,7 | 0,35 0-25,6 | 0,39 0-28,5 | 2 |
| Присоединение сектора к трубе или к другой детали самотека с пригонкой | " | 0,27 0-19,7 | 0,35 0-25,6 | 0,39 0-28,5 | 0,54 0-39,4 | 3 |
| Присоединение перехода к установленному сектору или трубе | " | 0,39 0-28,5 | 0,46 0-33,6 | 0,54 0-39,4 | 0,69 0-50,4 | 4 |
| Проверка и установка обратного воздушного клапана с противовесным грузом | 1 клапан | 0,84 0-61,3 | 0,98 0-71,5 | 1,2 0-87,6 | 1,4 1-02 | 5 |
| Проверка и установка перекидного клапана с целью управления | То же | 1,8 1-31 | 2,1 1-53 | 2,4 1-75 | 3,1 2-26 | 6 |
| Присоединение одностороннего ввода (тройника) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другим фланцем ввода к трубе | 1 ввод | 0,98 0-71,5 | 1,2 0-87,6 | 1,2 0-87,6 | 1,5 1-10 | 7 |
| Присоединение двустороннего ввода (крестовины) одним фланцем к установленной трубе или сектору, а другими двумя фланцами ввода к трубам других диаметров | То же | 1,6 1-17 | 1,7 1-24 | 1,8 1-31 | 2 1-46 | 8 |
| Установка на место и крепление к металлической воронке или перекрытию выпускного патрубка | 1 патрубок | 1,5 1-10 |  | 2 1-46 |  | 9 |
| Присоединение насыпного лотка к сектору или трубе | 1 лоток | 0,84 0-61,3 | 0,98 0-71,5 | 1,2 0-87,6 | 1,5 1-10 | 10 |
| Насадка фланца, сверление отверстий и приклепка с обрубкой зубилом неровностей после клепки | 1 фланец | 0,35 0-25,6 | 0,46 0-33,6 | 0,54 0-39,4 | 0,76 0-55,5 | 11 |
| Вырубка и выбивка заклепок, снятие фланца и укорачивание самотека по размеру | То же | 0,27 0-19,7 | 0,35 0-25,6 | 0,39 0-28,5 | 0,61 0-44,5 | 12 |
| Изготовление тяги из круглой стали и установка ее с присоединением к самотеку и креплению | 1 тяга | 0,54 0-39,4 | 0,61 0-44,5 | 0,69 0-50,4 | 0,76 0-55,5 | 13 |
|  |  | а | б | в | г | № |

Примечания: 1. При установке зернопровода с подмостей, лесов и лестниц на высоте св. 3 м от пола Н.вр. и Расц. табл. 4 умножать: при высоте до 5 м на 1,1 (ПР-1); до 8 м на 1,25 (ПР-2). 2. При монтаже зернопроводов без проекта с привязкой по месту Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-3).

Монтаж отпускного зернопровода сечением 220380 мм

с телескопическим концом и разбрызгивателем

Состав звена

Монтажник 5 разр. - 1

"         4   "      - 1

"         3   "      - 1

"         2   "      - 1

Таблица 5

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измеритель | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка мест для установки самотека | 1 компл. | 2,2 | 1-67 | 1 |
| Установка на место и укрепление к стене кронштейнов при готовых отверстиях | 1 пара кронштейнов | 1,8 | 1-37 | 2 |
| Установка на место и крепление выпускного патрубка | 1 патрубок | 2 | 1-52 | 3 |
| Установка и крепление колена с постановкой прокладки из картона | 1 колено | 2 | 1-52 | 4 |
| Сборка труб на болтах с постановкой прокладок, установка и крепление трубы длиной 2000 мм на месте | 1 труба | 1,8 | 1-37 | 5 |
| Обрубка трубы по месту, снятие и установка фланцев, установка и крепление трубы с постановкой прокладок | То же | 2,7 | 2-05 | 6 |
| Установка и крепление тройника (двойного ввода) с постановкой прокладки, регулирование цепи управления | 1 тройник | 2,5 | 1-90 | 7 |
| Установка и крепление переходных патрубков с постановкой прокладок | 1 патрубок | 0,92 | 0-69,9 | 8 |
| Установка и крепление сектора с постановкой прокладок | 1 сектор | 0,76 | 0-57,8 | 9 |
| Подвешивание, крепление и регулирование гибкой трубы | 1 труба | 0,84 | 0-63,8 | 10 |
| Разборка, очистка, сборка и установка на место телескопической трубы с разбрызгивателем | 1 компл. | 4,6 | 3-50 | 11 |
| Подвешивание и крепление тали для подъема телескопического конца трубы | То же | 0,98 | 0-74,5 | 12 |
| Регулировка отпускных зернопроводов с телескопическим концом с разбрызгивателем | 1 компл. | 3 | 2-28 | 13 |

Монтаж отпускного зернопровода с гибкой трубой

Состав звена

Монтажник 5 разр. - 1

"         2   "      - 2

Таблица 6

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измеритель | Диаметр самотека, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220 | 300 |  |
| Разметка мест крепления выпускного патрубка и кронштейнов | 1 компл. | 0,98 0-71,5 |  | 1 |
| Установка на место и крепление выпускного патрубка | 1 патрубок | 1,5 1-10 |  | 2 |
| Установка и крепление переходного патрубка с постановкой прокладки | То же | 0,46 0-33,6 | 0,61 0-44,5 | 3 |
| Установка на место и крепление к стене болтами кронштейнов | 1 пара кронштейнов | 1,7 1-24 | 1,8 1-31 | 4 |
| Подвешивание, крепление и регулирование гибкой трубы | 1 труба | 0,84 0-61,3 |  | 5 |
| Регулировка отпускных зернопроводов | 1 компл. | 2 1-46 | 2 1-61 | 6 |
|  |  | а | б | № |

Примечания: 1. Н.вр. и Расц. табл. 5 и 6 обслуживание лебедок при монтаже отпускного зернопровода не учтено. 2. При монтаже деталей отпускного зернопровода, не охваченных табл. 5 и 6, их следует нормировать по табл. 4, умножая Н.вр. и Расц. на 1, 2 (ПР-1).

§ Е21-79. Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна

Таблица 1

Технические данные

| Характеристика | Показатели |
| --- | --- |
| Средний диаметр, мм | 105 |
| Длина горизонтальных участков, м | 7-9 и 14-15 |
| Длина вертикальных участков, м | 15-25 |
| Длина наращиваемых участков вертикальной трубы, м | 2 |
| Высота подъема труб лебедкой, м | 3-6 |
| Диаметр рабочего троса, мм | 11 |
| Диаметр аварийного троса, мм | 24 |
| Общая масса, кг: при вылете 14-15 м " " 7-9 м | 510 380 |

Зернопровод поставляется узлами.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 подвижной зернопровод

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Длина горизонтального участка зернопровода, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7-9 |  | 14-15 |  |  |
| Сборка зернопровода на фланцах с креплением болтами и постановкой прокладок | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 2 | 9,4 7-14 |  | 12,5 9-50 |  | 1 |
| Установка гибких стальных труб с постановкой на них втулочных рукавов | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 3 | 7,9 5-58 |  |  |  | 2 |
| Установка карданных шарниров | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 5,8 4-76 |  |  |  | 3 |
| Установка концевых колен сечением 100100 мм | 5 разр. - 1 3 " - 2 2 " - 2 | 1,1 0-79 |  |  |  | 4 |
| Установка растяжек для зернопровода | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 1,1 0-80,3 |  |  |  | 5 |
| Установка вращающихся колец с механизмами | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 11 9-02 |  |  |  | 6 |
| Установка удлинительных труб с накладными гайками | 4 разр. - 1 2 " - 2 | 1,5 1-04 |  |  |  | 7 |
| Установка вращающихся присоединений на выпускных насадках разгрузителя | 6 разр. - 1 3 " - 2 | 5,4 4-43 |  |  |  | 8 |
| Сборка и установка качающихся поворотных стрел с цапфами (шпренгелями жесткости при вылете 14 м) и деталей крепления блоков | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 3 | 10 7-06 | 20,5 14-47 |  |  | 9 |
| Установка неподвижного блока | 4 разр. - 1 2 " - 2 | 2,3 1-59 |  |  |  | 10 |
| Установка подвижного поворотного блока | То же | 6,6 4-55 |  |  |  | 11 |
| Установка цепной подвески | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 1,3 0-97,5 |  |  |  | 12 |
| Установка и крепление рабочего стального каната диаметром 11 мм, длиной 50-60 м со сращиванием сплетением | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 3 | 11,5 8-12 |  |  |  | 13 |
| Установка и укрепление аварийного стального каната диаметром 25 мм, длиной 11-14 м с соединением на муфтах | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 10 7-30 |  |  |  | 14 |
| Установка сопла (прямого или углового) | То же | 0,27 0-19,7 |  |  |  | 15 |
|  |  | а |  |  | б | № |

РАЗДЕЛ IX. ЗАДВИЖКИ, ПОВОРОТНЫЕ ТРУБЫ, ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ

§ Е21-80. Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Грузоподъемность весов, т | Сечение выпускных отверстий, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЗВ-4 | 5-10 | 300500 | 225 |
| ТЗВ-6 | 20 | 250250 | 268 |
| ТЗВ-7 | 50 | 250250 | 580 |
| ТЗВ-9 | 70 | 250250 | 677 |

Задвижки поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка задвижки с креплением к перекрытию. 2. Установка приводного механизма и патрубков.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Наименование | Состав звена | Масса, кг, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 250 | 300 | 600 | 750 |  |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 35 27-13 | 38 29-45 | 49 37-98 | 61 47-28 |  | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 2,2 1-94 | 2,5 2-20 | 3,5 3-08 | 4,3 3-78 |  | 2 |
|  |  | а | б | в | г |  | № |

§ Е21-81. Задвижки реечные

Таблица 1

Технические данные

| Характеристика | Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЗП-200 | ТЗП-300 | ТЗП-350 | ТЗР-200 | ТЗР-300 | ТЗР-350 | ТЗР-450 | КРЗ-500 |
| Длина, мм | 423 | 670 | 910 | 530 | 670 | 910 | 972 | 1510 |
| Ширина, мм | 344 | 460 | 510 | 365 | 420 | 510 | 617 | 1180 |
| Высота, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 350 |
| Сечение входного отверстия, мм | 200200 | 300300 | 350350 | 200200 | 300300 | 350350 | 450450 | 11001100 |
| Сечение выходного отверстия, мм | 220 | 300 | 380 | 200200 | 300300 | 350350 | 450450 | 1000500 |
| Масса, кг | 20,6 | 23 | 30,4 | 20,6 | 24,3 | 31,7 | 51,5 | 110,5 |

Задвижки поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Наименование | Состав | Выходное отверстие задвижки, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | звена | круглое | прямоугольное сечение |  |  |  |  |  |
|  | монтажников | диаметром 200-380 | 200200 | 350350 | 450450 | 1000500 |  |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 2 1-55 | 2,2 1-71 | 2,8 2-17 | 3,3 2-56 | 3,7 2-87 |  | 1 |
| Опробование | То же |  |  | 0,49 0-38 |  |  |  | 2 |
|  |  | а | б | в | г | д |  | № |

§ Е21-82. Задвижки автотранспортного приема

Таблица 1

Технические данные

| Количество на 1 ларь |  |  | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| задвижек | лотков | механизма управления | задвижки ТЗЧ-1 | лотка | механизма управления |
| 4 | 1 | 1 | 110 | 57 | 252 |
| 6 | 1 | 1 | 165 | 85 | 280 |

Задвижки автотранспортного приема поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка и крепление задвижек с постановкой тяг и рычагов насыпного лотка.                  2. Установка роликов и тросов управления с трубой, закреплением их к тягам задвижек.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 комплект

| Наименование работ | Состав звена | Число задвижек в комплекте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 4 | 6 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 22,5 17-44 | 29,5 22-86 | 1 |
| Опробование | То же | 3 2-33 | 4,1 3-18 | 2 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-83. Задвижки реечные подбункерные с электроприводом

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |
| ЗСЭ-1-500 | 1420 | 775 | 453 | 167 |
| ЗСЭ-3-500 | 1420 | 1034 | 393 | 182 |

Задвижки реечные подбункерные поставляются узлами.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 задвижку с электроприводом

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка корпуса задвижки с шибером | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 3,8 | 3-06 | 1 |
| Установка деталей крепления конечных переключателей и механизмов управления ими | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 4,4 | 3-21 | 2 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 2,8 | 2-46 | 3 |

§ Е21-84. Задвижки надвесовые с электроприводом

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Количество | Габариты, мм |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отверстий | длина | ширина | высота |  |  |
| ВЗЭ-1-6 | 6 | 3280 | 3340 | 500 | 590 |  |
| НВЗ-1-9 | 9 | 6700 | 3850 | 600 | 895 |  |

Задвижки надвесовые с электроприводом поставляются узлами.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Наименование и | Состав звена | Задвижка с количеством отверстий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| состав работ | монтажников | 6 | 9 |  |
| Установка узлов задвижки | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 36,5 26-65 | 47 34-31 | 1 |
| Подвеска каркаса - рамы привода к перекрытию | То же | 2,6 1-90 | 3,4 2-48 | 2 |
| Опробование | 6 разр. - 1 2 " - 1 | 9,6 8-16 | 12,5 10-63 | 3 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-85. Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М

Таблица 1

Технические данные

| Вид и марка | Внутреннее | Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| клапана | сечение клапана, мм | длина | ширина | высота |  |
| Односторонние КО-1, КО-2, КО-1Н, КО-26 | 140140 | 390 | 450 | 350-411 | 42 |
| Двусторонние КД-1 |  | 520 |  | 310 | 42 |
| Односторонние КО-4, КО-5, КО-6, КО-4Н, КО-5Н, КО-6Н | 200200 | 500-525 | 510 | 430-623 | 54-58 |
| Двусторонние КД-3 |  | 565 |  | 395 | 50 |
| Односторонние КО-7, КО-8, КО-9, КО-7Н, КО-8Н, КО-9Н | 300300 | 650-715 | 610 | 550-785 | 74-85 |
| Двусторонние КД-4 |  | 655 |  | 490 | 64 |
| Односторонние КО-10, КО-11, КО-10Н, КО-11Н | 350350 | 685-760 | 660 | 615-760 | 83-88 |
| Двусторонние КД-5 |  | 725 |  | 560 | 71 |

Клапаны поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 клапан

| Наименование и | Состав звена | Внутреннее сечение клапана, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| состав работ | монтажников | 140140 | 200200 | 300300 | 350350 |  |
| Установка клапана с креплением к зернопроводу | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 8,1 6-52 | 8,6 6-92 | 9,5 7-65 | 11 8-86 | 1 |
| Опробование | То же | 1,7 1-37 | 1,8 1-45 | 2 1-61 | 2,1 1-69 | 2 |
|  |  | а | б | в | г | № |

§ Е21-86. Труба автоматическая поворотная

Таблица 1

Технические данные

| Пропускная способность, т/ч | Рабочее сечение трубы, мм | Количество обслуживаемых точек | Радиус действия трубы, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 500192 | 16 | 2400 | 2510 |

Труба поставляется узлами.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 поворотную трубу

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж аспирационных труб и стояка | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 3,1 | 2-33 | 1 |
| Установка кронштейнов для конечных переключателей (восемь комплектов) | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 8,8 | 6-60 | 2 |
| Установка поворотной трубы с кольцами, роликами и распределительным кругом | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 54 | 43-20 | 3 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 15 | 13-20 | 4 |

§ Е21-87. Трубы распределительные поворотные

Таблица 1

Технические данные

| Марка |  | Радиус | Максимальное | Диаметр | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трубы | воронки | действия трубы, мм | количество обслуживаемых воронок | трубы, мм | трубы, мм | воронки | механизма управления |
| ТТА-300 | ТТВ-300 | 1250 | 8 | 300 | 245 | 18 | 190 |
| ПТР-300 | ТТВ-300 | 1250 | 12 | 300 | 426 | 18 | 190 |
| ТТБ-380 | ТТВ-380 | 2000 | 12 | 380 | 440 | 23 | 190 |

Трубы поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка трубы с креплением к перекрытию. 2. Установка воронок.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 поворотную трубу

| Наименование | Состав звена | Радиус действия трубы, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 1250 | 2000 |  |
| Монтаж | 4 разр. - 1 2 " - 2 | 26,5 18-29 | 28,5 19-67 | 1 |
| Опробование | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 4,7 3-64 | 5,6 4-34 | 2 |
|  |  | а | б | № |

РАЗДЕЛ Х. ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

§ Е21-88. Зерносушильные аппараты

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Производительность, | Габариты шахты, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/ч | длина | ширина | высота |
| Четырехтонная | 4 | 3250 | 1000 | 7 500 |
| СЗС-8 | 8 | 2300 | 1000 | 11 400 |
| ДСП-12 | 12 | 3850 | 1000 | 12 600 |
| ДСП-24 (двухшахтная) | 24 | 23250 | 1000 | 10 300 |
| ДСП-32 | 32 | 23250 | 1000 | 12 100 |

Аппараты поставляются узлами.

Состав работ

Монтаж

1. Установка каркаса топки. 2. Установка топочной гарнитуры. 3. Установка дымовой трубы. 4. Установка затворов. 5. Установка автомата с приводом или эксцентрикового механизма.        6. Установка смотровых и лазовых люков. 7. Установка дверей. 8. Установка рам для диффузоров.

Опробование

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 зерносушилку

| Наименование работ | Состав звена | Производительность, т/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтажников | 4 | 8 | 12 |  |
| Монтаж | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 2 | 126 95-76 | 151 114-76 | 204 155-04 | 1 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 34 29-92 | 45,5 40-04 | 51 44-88 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на монтаж 1 зерносушилки

производительностью 24-32 т/ч

| Состав работ | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка осевых линий | 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 6,8 | 5-10 | 1 |
| Установка каркаса топки | 6 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 2 | 97 | 73-72 | 2 |
| Установка топочной гарнитуры | То же | 19 | 14-44 | 3 |
| Установка дымовой трубы на опорную плиту с креплением нижнего фланца трубы к плите | " | 30 | 22-80 | 4 |
| Установка затворов | " | 38 | 28-88 | 5 |
| Установка автомата с приводом или эксцентрикового механизма | " | 55 | 41-80 | 6 |
| Установка смотровых и лазовых люков | " | 10,5 | 7-98 | 7 |
| Установка дверей | " | 9,7 | 7-37 | 8 |
| Установка рам для диффузоров | " | 9 | 6-84 | 9 |
| Опробование | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 61 | 53-68 | 10 |

Примечание. Установка коробов в табл. 2 и 3 Н.вр. и Расц. не учтена.

РАЗДЕЛ ХI. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

§ Е21-89. Устройства приемные пневматические типа "Сопло"

Таблица 1

Технические данные

| Варианты | Габариты, мм |  |  | Масса, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутренний диаметр | наружный диаметр | высота |  | кг |
|  | 56 | 188 | 364 |  | 9 |
|  | 66 | 188 | 364 |  | 10 |
| I | 72 | 188 | 364 |  | 10 |
|  | 79 | 188 | 364 |  | 10 |
|  | 85 | 188 | 364 |  | 10 |
|  | 91 | 188 | 364 |  | 10 |
|  | 98 | 238 | 408 |  | 14 |
| II | 103 | 238 | 408 |  | 14 |
|  | 106 | 238 | 408 |  | 14 |
|  | 115 | 238 | 408 |  | 14 |
|  | 119 | 308 | 468 |  | 20 |
| III | 125 | 308 | 468 |  | 21 |
|  | 137 | 308 | 468 |  | 22 |
|  | 150 | 308 | 468 |  | 23 |
|  | 158 | 413 | 530 |  | 32 |
| IV | 170 | 413 | 530 |  | 32 |
|  | 180 | 413 | 530 |  | 35 |
|  | 203 | 413 | 530 |  | 36 |

Устройства приемные поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 устройство

| Состав звена | Внутренний диаметр труб, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| монтажников | 95 | 115 | 150 | 210 |
| 5 разр. - 1 2 " - 1 | 1,6 1-24 | 1,7 1-32 | 1,9 1-47 | 2,1 1-63 |
|  | а | б | в | г |

§ Е21-90. Устройства приемные пневматические с механическим побуждением

Таблица 1

Технические данные

| Марка | Производительность, | Габариты, мм |  |  | Масса, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/ч | длина | ширина | высота | кг |
| ПМП-320 | До 5 | 530 | 430 | 450 | 35 |
| ПМП-600 | Св. 5 | 670 | 520 | 750 | 65 |

Устройства приемные поставляются в собранном виде.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 приемник

| Наименование | Состав звена | Производительность, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | до 5 | св. 5 |  |
| Монтаж | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 5,3 4-11 | 6,7 5-19 | 1 |
| Опробование | То же | 1,8 1-40 |  | 2 |
|  |  | а | б | № |

§ Е21-91. Коллекторы и воздухопроводы сварные

пневматического транспорта

Состав работы

1. Сборка и установка воздухопроводов (прямиков) и фасонных частей коллектора с постановкой готовых прокладок, соединением на фланцах. 2. Установка хомутов и подвесок.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав звена | Измеритель | Диаметр (периметр), мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| монтажников |  | 150 (540) |  | 320 (1000) |  |  | 545 (1700) |  |  | 600 (2000) |  |  |
| систем |  | Высота установки, м, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляции |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |  | 5 | 3 |  | 5 |  |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 1 м прямика | 0,44 0-33 | 0,48 0-36 | 0,71 0-53,3 | 0,79 0-59,3 | 0,81 0-60,8 |  | 0,9 0-67,5 | 1,1 0-82,5 |  | 1,2 0-90 | 1 |
| То же | 1 отвод или 1 утка | 0,94 0-70,5 | 1 0-75 | 1,4 1-05 | 1,6 1-20 | 1,6 1-20 |  | 1,8 1-35 | 2 1-50 |  | 2,2 1-65 | 2 |
| " | 1 круглый тройник | 1 0-75 | 1,2 0-90 | 1,7 1-28 | 1,9 1-43 | 1,9 1-43 |  | 2,1 1-58 | 2,7 2-03 |  | 3 2-25 | 3 |
| " | 1 круглая крестовина | 1,5 1-13 | 1,6 1-20 | 2,5 1-88 | 2,7 2-03 | 2,8 2-10 |  | 3,1 2-33 | 3,8 2-85 |  | 4,2 3-15 | 4 |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 задвижка | 1,3 1-05 | 1,4 1-13 | 1,6 1-29 | 1,7 1-37 | 1,9 1-53 |  | 2 1-61 | 2,2 1-77 |  | 2,5 2-01 | 5 |
|  |  | а | б | в | г | д |  | е | ж |  | з | № |

Примечания: 1. Установку переходов следует нормировать на 1 м2 поверхности: при работе на высоте до 3 м Н.вр. 0,85 чел.-ч, Расц. 0-63,8 (ПР-1); при работе на высоте до 5 м Н.вр. 0,93 чел.-ч, Расц. 0-69,8 (ПР-2). Состав звена монтажников систем вентиляции: 5 разр. - 1; 3 разр. - 1; 2 разр. - 1. 2. Установка пробок для закрытия замерных отверстий Н.вр. и Расц. не учтена.

§ Е21-92. Глушители

Состав работы

1. Установка готовых хомутов и подвесок. 2. Сборка и установка глушителей с соединением на фланцах и постановкой прокладок.

Нормы времени и расценки на 1 м глушителя

| Детали | Состав звена | Диаметр воздуховода, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| глушителя | монтажников | 320 | 545 | 660 |  |
| Прямые | 5 разр. - 1 2 " - 2 | 2,8 2-04 | 3,7 2-70 | 4,6 3-36 | 1 |
| Фасонные | То же | 3,6 2-63 | 4,5 3-29 | 5,5 4-02 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

§ Е21-93. Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта

Таблица 1

Технические данные

| Размеры труб, мм |  | Масса 1 м трубы, |
| --- | --- | --- |
| наружный диаметр | толщина стенки | кг |
| 60 | 2 | 2,86 |
| 70 | 2 | 3,35 |
| 76 | 2 | 3,65 |
| 83 | 2 | 4 |
| 89 | 2 | 4,29 |
| 95 | 2 | 4,59 |
| 102 | 2 | 4,93 |
| 108 | 2,5 | 6,5 |
| 114 | 4 | 10,85 |
| 120 | 2,5 | 7,25 |
| 127 | 4 | 12,13 |
| 133 | 4 | 12,73 |
| 146 | 4,5 | 15,7 |
| 159 | 4,5 | 17,15 |
| 180 | 7 | 29,87 |
| 194 | 7 | 32,28 |
| 210 | 7 | 35 |
| 220 | 7 | 36,77 |

Состав работы

1. Сборка продуктопровода из готовых деталей с постановкой креплений в готовые отверстия и подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов со сборкой на муфтах или на фланцах с установкой готовых смотровых труб из органического стекла. 2. Очистка труб до металлического блеска.

Состав звена

Монтажник 5 разр. - 1

4   "     - 1

2   "     - 2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 м продуктопровода (диаметром до 140 мм)

| Наименование работ | Вид соединения | Диаметр труб, мм, до (независимо от толщины стенок труб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |  |
| Монтаж | На муфтах | 0,33 0-24,6 | 0,37 0-27,6 | 0,4 0-29,8 | 0,56 0-41,7 | 0,74 0-55,1 | 1 |
|  | На фланцах | 0,48 0-35,8 | 0,59 0-44 | 0,63 0-46,9 | 0,88 0-65,6 | 1,1 0-82 | 2 |
| Очистка внутренней поверхности труб | - | 0,26 0-19,4 | 0,29 0-21,6 | 0,33 0-24,6 | 0,4 0-29,8 | 0,44 0-32,8 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м продуктопровода (диаметром св. 140 мм)

| Наименование | Вид | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | соединения | 160 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  |  | 225 |  |  |
|  |  | Толщина стенок, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 2 | св. 2 | до 2 |  | св. 2 | до 2 |  | св. 2 | до 2 |  |  | св. 2 |  |
| Монтаж | На муфтах | 0,59 0-44 | 0,99 0-73,8 | 0,69 0-51,4 |  | 1,2 0-89,4 | 0,79 0-58,9 |  | 1,3 0-96,9 | 0,99 0-73,8 |  |  | 1,6 1-19 | 1 |
|  | На фланцах | 0,84 0-62,6 | 1,4 1-04 | 1 0-74,5 |  | 1,7 1-27 | 1,2 0-89,4 |  | 2 1-49 | 1,3 0-96,9 |  |  | 2,2 1-64 | 2 |
| Очистка внутренней поверхности труб |  | 0,49 0-36,5 |  |  | 0,54 0-40,2 |  |  | 0,58 0-43,2 |  |  | 0,63 0-46,9 |  |  | 3 |
|  |  | а | б | в |  | г | д |  | е | ж |  |  | з | № |

§ Е21-94. Воздухопроводы бесшовные пневматического транспорта

Таблица 1

Технические данные

| Диаметр воздухопровода, мм, до | Наибольшая длина прямого участка, мм | Наибольший диаметр, мм | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 3500 | 370 | 27 |
| 330 | 3500 | 450 | 36 |
| 350 | 3500 | 470 | 39 |
| 400 | 3500 | 520 | 44 |

Воздухопроводы поставляются узлами.

Состав работы

1. Установка воздухопровода со всеми фасонными деталями. 2. Соединение на фланцах с постановкой болтов. 3. Подвеска на хомуты и тяги.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 10 м воздухопровода

| Состав звена | Диаметр, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| монтажников | 250 | 330 | 350 | 400 |
| 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 7 5-32 | 8,8 6-69 | 9,7 7-37 | 11,5 8-74 |
|  | а | б | в | г |

§ Е21-95. Инжектор для транспортирования отходов

Таблица 1

Технические данные

| Габариты, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| длина | ширина | высота |  |
| 1480 | 380 | 322 | 34 |

Инжектор поставляется отдельными деталями.

Состав работы

Установка и крепление к станине со сверлением отверстий во фланцах трубопровода и свертывание фланцевых соединений приемного ковша инжектора.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 инжектор

| Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 2 " - 1 | 8,4 | 6-51 |

РАЗДЕЛ XII. ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, ОГРАЖДЕНИЯ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТАНИНЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

§ Е21-96. Вытяжка приводных ремней и лент

Состав работы

1. Вытяжка ремня или ленты. 2. Установка зажимов для грузов.

Нормы времени и расценки на 10 м длины ремня или ленты

| Состав звена | Ширина ремня или ленты, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| монтажников | 200 | 250 | 350 | 500 |
| 4 разр. - 1 2 " - 2 | 0,52 0-35,9 | 0,78 0-53,8 | 1,3 0-89,7 | 2,6 1-79 |
|  | а | б | в | г |

§ Е21-97. Сшивка, перешивка прорезиненных ремней и вырезка ушивальников

Сшивка и перешивка ремней

Состав работы

1. Растяжка, замер по длине, отрезка, заводка на место для разметки. 2. Пробивка отверстий, сшивка сыромятными ушивальниками. 3. Установка на шкив.

Для ремней шириной свыше 175 мм добавляется:

4. Разделка концов ремня уступами. 5. Изготовление шаблона для пробивки отверстий.           6. Стяжка с помощью натяжной машинки.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Ширина ремня | Состав звена | Сшивка ремня |  |  | Перешивка ремня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| или ленты, мм, до | монтажников | Н.вр. | Расц. | Н.вр. |  | Расц. |  |  |
| 25 | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 0,27 | 0-20,1 | 0,07 |  | 0-05,2 | 1 |  |
| 70 | То же | 0,33 | 0-24,6 | 0,09 |  | 0-06,7 | 2 |  |
| 125 | " | 0,55 | 0-41 | 0,14 |  | 0-10,4 | 3 |  |
| 175 | " | 0,64 | 0-47,7 | 0,16 |  | 0-11,9 | 4 |  |
| 250 | " | 2,2 | 1-64 | 0,93 |  | 0-69,3 | 5 |  |
| 300 | " | 3,3 | 2-46 | 1,4 |  | 1-04 | 6 |  |
| 400 | 4 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 5,2 | 3-69 | 2,1 |  | 1-49 | 7 |  |
|  |  | а |  |  | б |  |  | № |

Вырезка ушивальников

Таблица 2

Норма времени и расценка на 10 ушивальников

| Состав звена | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| Монтажник 3 разр. - 1 | 0,19 | 0-13,3 |

§ Е21-98. Ремни клиновые приводные

Состав работы

1. Установка клиновых ремней с подборкой комплекта одинаковой длины. 2. Регулировка их натяжения.

Норма времени и расценка на 10 ремней

| Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. - 1 2 " - 2 | 1,8 | 1-24 |

§ Е21-99. Ограждения

Состав работы

1. Разметка отверстий под крепежные болты. 2. Установка готового ограждения на место.            3. Регулирование его по ремню и закрепление готовыми крепежными деталями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Вид ограждения | Измеритель | Состав звена | Высота ограждения, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | монтажников | до 2 | св. 2 |  |  |
| Одноплоскостные для горизонтальных передач, расположенных у стен, и для трансмиссионных линий | 1 м длины ограждения (одной плоскости) | 4 разр. - 1 2 " - 2 | 1,3 0-89,7 | 1,5 1-04 | 1 |  |
| Многоплоскостные (коробчатые) сетчатые с отъемными стенками для передаточных ремней | 1 м периметра основания (в пределах каждого этажа) | То же | 2,1 1-45 | 2,9 2-00 | 2 |  |
| Подвесные решетчатые для передаточных ремней | 1 м длины нижнего щита ограждения | " | 0,89 0-61,4 |  | 3 |  |
| Сетчатые для приводных ремней машин и станков | 1 шт. | " | 1,7 1-17 |  | 4 |  |
| Ограждения вспомогательные для ремней и узлов машин | то же | " | 1,2 0-82,8 |  | 5 |  |
|  |  |  | а | б | № |  |

§ Е21-100. Станины индивидуальные

Состав работы

1. Установка станины. 2. Крепление с установкой накладок, связей и болтов.                           3. Поддерживание при прихватке. 4. Проверка прочности сварных и болтовых соединений и жесткости конструкции в целом путем тщательного внешнего осмотра.

Нормы времени и расценки на 1 станину

| Наименование | Состав звена | Масса станины (рамы), кг, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | монтажников | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |  |  |
| Установка станины на железобетонном перекрытии или полу | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 2,1 1-63 | 2,6 2-02 | 3,7 2-87 | 4,7 3-64 | 5,1 3-95 | 1 |  |
| Подвеска станины к железобетонному перекрытию или установка на стене | То же | 2,3 1-78 | 2,9 2-25 | 3,8 2-95 | 5 3-88 | 5,6 4-34 | 2 |  |
|  |  | а | б | в | г | д | № |  |

Примечание. Сварку станин, доставляемых к месту монтажа отдельными деталями или секциями, следует нормировать по Е22 "Сварочные работы".

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вводная часть

Раздел I. Машины зерноочистительных и подготовительных цехов

Глава 1. Зерноочистительное оборудование элеваторов и семяочистительных цехов

§ Е21-1. Ворохоочиститель

§ Е21-2. Сепараторы зерноочистительные (элеваторные)

Глава 2. Оборудование зерноочистительных отделений, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов

§ Е21-3. Сепараторы для зерна

§ Е21-4. Сепараторы зерноочистительные для мельниц с пневмотранспортом

§ Е21-5. Сепараторы пневматические

§ Е21-6. Машины щеточные горизонтальные для зерна

§ Е21-7. Машина щеточная вертикальная

§ Е21-8. Машины обоечные для мельниц с механическим транспортом

§ Е21-9. Машины обоечные для мельниц с пневматическим транспортом

§ Е21-10. Триеры дисковые

§ Е21-11. Триер цилиндрический

§ Е21-12. Машины моечные

§ Е21-13. Аппарат увлажнительный Мануйлова

§ Е21-14. Машина увлажнительная для зерна

§ Е21-15. Зерноуловитель

§ Е21-16. Бурат

§ Е21-17. Дозировщик зерновой

§ Е21-18. Камнеотборники

Глава 3. Оборудование размольных отделений мельниц

§ Е21-19. Станки вальцовые

§ Е21-20. Рассев

§ Е21-21. Машины ситовеечные

§ Е21-22. Станок шлифовально-рифельный

§ Е21-23. Машина бичевая вымольная

Глава 4. Оборудование крупозаводов

§ Е21-24. Аппарат Неруша для пропаривания зерна

§ Е21-25. Шелушители

§ Е21-26. Рассев для крупозаводов

§ Е21-27. Крупосортировка двухъярусная

§ Е21-28. Сушилка паровая ВС-10-49М

§ Е21-29. Колонка охладительная

Глава 5. Оборудование комбикормовых заводов

§ Е21-30. Дозаторы питающие

§ Е21-31. Сушилка паровая шнековая

§ Е21-32. Смесители горизонтальные

§ Е21-33. Смеситель двухвальный

§ Е21-34. Разгрузитель винтовой

§ Е21-35. Задвижка винтовая

Глава 6. Оборудование выбойных отделений

§ Е21-36. Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки в мешки

§ Е21-37. Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки крупы в мешки

§ Е21-38. Дозировщик муки

§ Е21-39. Автоматы фасовочно-упаковочные

§ Е21-40. Дозатор весовой автоматический для фасовки крупы и сахара-песка в пакеты

§ Е21-41. Машина проволокошвейная

§ Е21-42. Машина мешкозашивочная с конвейером

§ Е21-43. Установка механизированная с конвейером для взвешивания продукции в мешках

§ Е21-44. Автомат пакетоделательный

§ Е21-45. Установка штабелеформирующая РК-34 (с выдачей штабеля на два этажа)

§ Е21-46. Установка штабелеформирующая трехсекционная

Глава 7. Машины и аппараты для отделения ферромагнитных примесей

§ Е21-47. Колонки магнитные

§ Е21-48. Аппараты магнитные

§ Е21-49. Сборки магнитные

Раздел II. Аспирационное и пневмотранспортное оборудование

§ Е21-50. Фильтры всасывающие металлические

§ Е21-51. Циклоны индивидуальные

§ Е21-52. Уклоны батарейные

§ Е21-53. Разгрузители центробежные

§ Е21-53а. Циклон-разгрузитель

§ Е21-54. Затвор шлюзовой вместимостью 200 л.

§ Е21-55. Затворы шлюзовые вместимостью 6 и 15 л

§ Е21-56. Водоотделитель

§ Е21-57. Аспираторы с двукратным продуванием зерна

§ Е21-58. Аспираторы пневматические

§ Е21-59. Колонки аспирационные

§ Е21-60. Сборник аспирационный

§ Е21-60а. Клапаны с пневмоприводом

§ Е21-61. Кондиционеры воздушно-водяные

Раздел III. Весовое оборудование

§ Е21-62. Весы автоматические порционные

§ Е21-63. Весы автомобильные

§ Е21-64. Весы ковшовые элеваторные

§ Е21-65. Весы вагонные

Раздел IV. Нории

§ Е21-66. Нории ленточные

Раздел V. Конвейеры ленточные, насыпные лотки и сбрасывающие коробки

§ Е21-67. Конвейеры ленточные

§ Е21-68. Коробки сбрасывающие и лотки насыпные

§ Е21-69. Лоток насыпной подсилосного самотека

§ Е21-70. Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном для конвейера

§ Е21-71. Коробка сбрасывающая с перекидным клапаном и пневмоэлектроприводом для конвейера

Раздел VI. Конвейеры цепные, винтовые и вибрационные

§ Е21-72. Конвейеры цепные марки ТСЦ

§ Е21-73. Конвейеры цепные марки КЦМ

§ Е21-73а. Конвейеры с погруженными скребками (зерновые)

§ Е21-74. Конвейер вибрационный

§ Е21-75. Конвейеры винтовые (шнеки)

Раздел VII. Погрузочно-разгрузочные машины

§ Е21-76. Лопата механическая

Раздел VIII. Трубопроводы самотечные

§ Е21-77. Трубопроводы мельничные

§ Е21-78. Зернопроводы элеваторные

§ Е21-79. Зернопровод подвижной для пневматического приема зерна

Раздел IX. Задвижки, поворотные трубы, перекидные клапаны

§ Е21-80. Задвижки надвесовые с рычажным (цепным) приводным механизмом

§ Е21-81. Задвижки реечные

§ Е21-82. Задвижки автотранспортного приема

§ Е21-83. Задвижки реечные подбункерные с электроприводом

§ Е21-84. Задвижки надвесовые с электроприводом

§ Е21-85. Клапаны перекидные с электроприводом ТЭА-14М

§ Е21-86. Труба автоматическая поворотная

§ Е21-87. Трубы распределительные поворотные

Раздел X. Зерносушильное оборудование

§ Е21-88. Зерносушильные аппараты

Раздел ХI. Оборудование для пневматического транспорта зерна и продуктов его переработки

§ Е21-89. Устройства приемные пневматические типа "Сопло"

§ Е21-90. Устройства приемные пневматические с механическим побуждением

§ Е21-91. Коллекторы и воздухопроводы сварные пневматического транспорта

§ Е21-92. Глушители

§ Е21-93. Продуктопроводы бесшовные для пневматического транспорта

§ Е21-94. Воздухопроводы бесшовные пневматического транспорта

§ Е21-95. Инжектор для транспортирования отходов

Раздел XII. Приводные ремни, ограждения и индивидуальные станины под оборудование

§ Е21-96. Вытяжка приводных ремней и лент

§ Е21-97. Сшивка, перешивка прорезиненных ремней и вырезка ушивальников

§ Е21-98. Ремни клиновые приводные

§ Е21-99. Ограждения

§ Е21-100. Станины индивидуальные