ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Выпуск 8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) и Нормативно-исследовательской станцией при тресте Казэлектромонтаж Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована со Всесоюзным научно-исследовательским институтом Проектэлектромонтаж (ВНИИ Проектэлектромонтаж).

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с правилами устройства электрических установок и техническими условиями на производство и приемку работ.

2. Составы работ в параграфах даны в сжатом изложении с указанием основных монтажных процессов и отдельных операций, характеризующих работу.

Все вспомогательные мелкие операции, не перечисленные в составах работ (натяжка шнура при проверке правильности пробивки осей фундаментов и фундаментных плит, подготовка к работе подъемных механизмов, строповка машин и их отдельных частей), связанные с выполнением основных операций, включены в нормы и отдельной оплате не подлежат.

3. Нормами не учтено время на доставку и переноску материалов и оборудования по горизонтальному пути на расстояние св. 15 м от рабочего места и подъем оборудования на высоту св. 2 м.

4. При работах, которые производятся на высоте св. 2 м от уровня земли (при работе вне зданий) или от уровня пола (при работе в зданиях и сооружениях), нормы времени и расценки на монтаж, установку и подготовку электрооборудования к сдаче под наладку умножать на следующие коэффициенты:

| при высоте от 2 до 8 м | - 1,05 | (ВЧ-1) |
| --- | --- | --- |
| То же 8 до 15 м | - 1,1 | (ВЧ-2) |
| " " 15 до 30 м | - 1,25 | (ВЧ-3) |
| " " 30 до 60 м | - 1,4 | (ВЧ-4) |
| " " 60 до 100 м | - 1,6 | (ВЧ-5) |
| " " св. 100 м | - 1,8 | (ВЧ-6). |

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

5. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрен монтаж электрооборудования в помещениях и на открытом воздухе с сухой, влажной, сырой, особо сырой, жаркой, пыльной и химически активной средой, но без взрывоопасных условий.

При монтаже электрооборудования в помещениях со взрывоопасной средой нормы времени остаются без изменения, а расценки пересчитываются исходя из ставки электромонтажника 6 разр. для  ведущего рабочего звена; тарификация остальных рабочих в звене не меняется.

6. Нормы и расценки предусматривают следующие условия производства работ: комплектное поступление в зону монтажа машин и агрегатов в соответствии с техническими условиями на поставку; фундаменты, проемы, гнезда и отверстия должны быть выполнены до начала монтажа в соответствии со строительными заданиями.

7. Нормы на установку фланцевых машин и машин с полым ротором массой до 0,25 т и других машин и агрегатов массой до 0,5 т предусматривают выполнение работ вручную или с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок).

При выполнении этих работ с применением кранов с электрическим или механическим приводом норму времени (Н. вр.) и Расц. умножать на 0,8 (ВЧ-7).

8. Нормы на установку фланцевых машин массой св. 0,25 т и других машин и агрегатов массой св. 0,5 т предусматривают выполнение работ с применением кранов с электрическим или механическим приводом.

При установке машин с помощью других подъемных приспособлений Н. вр. и Расц. умножать на следующие коэффициенты:

| Наименование работ | Масса машин | Наименование подъемных приспособлений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | или фундаментных плит (рам), т | кран-балки и тельферы с ручными приспособлениями | тали, полиспасты, лебедки с электроприводом без установки и снятия их |
| Установка фланцевых машин | св. 0,25 | 1,5 (ВЧ-8) | 1,7 (ВЧ-9) |
| Сборка, установка всех других машин и агрегатов, а также сборка | от 0,5 до 10 | 1,4 (ВЧ-10) | 1,6 (ВЧ-11) |
| фундаментных плит (рам) | св. 10 | - | 1,6 (ВЧ-12) |

9. При выполнении работ по установке, подготовке к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин и агрегатов на кранах Н. вр. и Расц. умножить на 1,2 (ВЧ-13).

10. Нормами не учтены следующие работы: перемещение машин и агрегатов за пределами хода моста крана, с помощью которого они монтируются, а при монтаже с помощью других подъемно-транспортных устройств (кран-балки, полиспасты, тали) - в пределах 30 м от места установки; присоединение машин к сети; устройство помостов в проемах фундаментов и устройство настилов для перемещения машин и их узлов; изготовление конструкций, кронштейнов, прокладок, подкладок, деталей крепления машин и агрегатов, изготовление и устройство защитных ограждений; сверление отверстий и нарезание резьбы в металлических основаниях под машины и агрегаты; сушка машин и агрегатов.

11. Нормы в параграфах даны в зависимости от массы, которая слагается:

по машинам - из массы самой машины, возбудителя, установленного на валу машины, салазок, рамы, анкерных болтов, плит, шкивов, шестерен, полумуфт, маховиков, стояковых подшипников и защитных кожухов;

по агрегатам - из массы машин, составляющих агрегат, рам, анкерных болтов, плит, стояковых подшипников, полумуфт, муфт и защитных кожухов.

Количество машин в агрегате определяется по числу электродвигателей и генераторов.

12. Монтаж отдельно стоящих возбудителей, тахогенераторов, центробежных выключателей, электрооборудования приводов к задвижкам технологических трубопроводов, электромагнитных и индукторных муфт скольжения нормируется отдельно по соответствующим параграфам настоящего Сборника.

13. Монтаж агрегатов, монтируемых из отдельных машин (электродвигателей и генераторов), имеющих каждая свою отдельную фундаментную плиту (или раму), нормируется как монтаж отдельно стоящей машины, а подготовка к испытанию, сдаче под наладку и включению, как агрегатов, состоящих из соответствующего количества машин.

14. Состав работ в ряде параграфов не приводится, в этих случаях нормами учтены:

При подготовке к установке машин с щитовыми подшипниками

или фланцевых, поступающих в собранном виде

1. Очистка фундаментных плит и проверка машин на отсутствие механических повреждений (проверка качества резьбы маслоуказательной арматуры, заполнения подшипников консистентной смазкой, воздушных зазоров). 2. Проверка изоляции обмоток. 3. Проверка правильности выводов и состояния щеточного механизма (коллектора и контактных колец, крепления щеточной траверсы щеток и щеткодержателей). 4. Очистка и продувка машин. 5. Смена смазки в подшипниках.

При установке машин с щитовыми подшипниками

и фланцевых, поступающих в собранном виде

1. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев. 2. Подготовка поверхности фундамента с очисткой и протиркой плиты. 3. Разметка фундамента, плиты или места установки кронштейнов и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента. 4. Проверка состояния изоляции и выводов обмоток, очистка и продувка статоров (якорей). 5. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 6. Установка, выверка и закрепление машины на салазках, кронштейнах или плите; машины, собранные на фундаментной плите, монтируются вместе с плитой с установкой анкерных болтов. 7. Соединение машины с механизмом. 8. Присоединение заземления.

При установке вертикальных машин, поступающих в разобранном виде

1. Распаковка деталей машины и раскладка их в порядке, необходимом для монтажа. 2. Проверка плоскостей сопряжения с прогонкой резьбы. 3. Проверка соответствия фундамента проекту с очисткой и подготовкой его поверхности к монтажу. 4. Разметка фундамента с нанесением рисок и высотных отметок. 5. Установка, выверка и закрепление фундаментных плит с установкой анкерных болтов. 6. Установка статора в сборе с нижней крестовиной или отдельно статора и крестовины на фундаментную плиту с выверкой и затяжкой болтов. 7. Установка в статор ротора (в сборе с валом или ротора с разъемным валом). 8. Установка воздухораспределительных щитов статора и патрубков воздушных каналов с заглушками вентиляционных окон статора и крепление их. 9. Надевание верхней крестовины с креплением ее к статору. 10. Проверка сегментов подпятника в верхней крестовине и подшипников со сборкой подпятника. 11. Сборка верхнего подшипника в верхней крестовине. 12. Выверка вертикальности и равномерности радиального зазора между ротором и статором. 13. Сборка нижнего подшипника с маслохранителем. 14. Установка термосопротивлений и термосигнализаторов. 15. Установка крышки масляной ванны уплотнения масломерной арматуры. 16. Установка воздухоохладителей с креплением к статору. 17. Насадка якоря возбудителя, контактных колец и реле оборотов на вал. 18. Подготовка ротора и статора к сушке. 19. Монтаж лестниц, перил, верхнего предохранительного щита перекрытия. 20. Присоединение заземления.

При установке машин со стояковыми подшипниками

и агрегатов, поступающих в собранном виде

1. Распаковка, очистка и расконсервация машин или агрегатов. 2. Проверка состояния изоляции, обмоток и других частей машин или агрегатов. 3. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев, включая вырубку деревянных пробок. 4. Разметка фундамента и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента, включая установку конструкций (реперов) для натягивания струн. 5. Установка, выверка и закрепление машины или агрегата вместе с плитой. 6. Присоединение заземления.

При установке машин со стояковыми подшипниками

и агрегатов, поступающих в разобранном виде

1. Распаковка деталей машины или агрегата с очисткой и раскладкой в порядке, необходимом для установки. 2. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев с очисткой фундамента и плит, включая вырубку деревянных пробок. 3. Разметка фундамента и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента, включая установку конструкций (реперов) для натягивания струн. 4. Установка, выверка и закрепление фундаментной рамы с установкой анкерных болтов, плит и подкладок. 5. Сборка машин или агрегатов с установкой, выверкой и креплением стояковых подшипников, станин, статоров и роторов (якорей). 6. Сборка, пригонка муфт и соединение агрегатов с центровкой валов и выверкой воздушных зазоров. 7. Пришабровка подшипников. 8. Окончательная выверка валов и закрепление машин или агрегатов. 9. Соединение обмоток статора, изолирование мест соединений с покрытием лаком. 10. Шлифовка коллектора и колец, установка щеточных механизмов, щеток и притирка щеток с установкой лобовых щитов. 11. Пригонка муфт и соединение машины с механизмом. 12. Присоединение заземления.

При сборке рам для машин и агрегатов

Сборка и крепление частей рамы болтами, включая чистку и выверку рамы.

При подготовке машин и агрегатов к испытанию, сдаче под наладку и пуску

1. Продувка машин сжатым воздухом. 2. Промывка подшипников и заполнение их смазкой. 3. Проверка воздушных зазоров, свободного вращения ротора и наличия разбега. 4. Проверка всех креплений. 5. Проверка состояния изоляции машин. 6. Проверка правильности присоединения машин к сети. 7. Проверка установки щеток на нейтрали прилегания и расстановки их. 8. Опробование машин или агрегатов на холостом ходу и регулирование. 9.Установка контрольных шпилек со сверлением и развертыванием отверстий.

15. Машинисты кранов оплачиваются отдельно.

16. В составах звеньев "электромонтажники по электрическим машинам" в дальнейшем именуются для краткости "электромонтажниками".

Тарификация основных работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", а по профессии "газосварщик" - в соответствии с ЕТКС вып. 2, раздел "Сварочные работы", утвержденными 17 июля 1985 г.

§ Е23-8-1. Монтаж машин со щитовыми подшипниками,

поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Подготовка к установке и установка |  |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |  |  |
|  | Масса машин, т, до |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,5 | 10 |  | 0,1 | 0,5 | 10 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 |  | - | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 | 1 |
| " 4 " | - | 1 | 1 |  | - | 1 | - |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, т, до | Подготовка к установке машин |  |  |  | Установка машин переменного и постоянного тока |  |  |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переменного тока |  | постоян |  | Способ установки |  |  |  | переменного тока |  |  | постоян |  |  |  |
|  | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором или с возбудителем на валу |  | ного тока |  | на салазках | на кронштейнах | на раме или металлической (фундаментной) плите |  | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором |  | ного или переменного тока с возбудителем на валу |  |  |
| 0,05 | 0,44 0-35,4 | 0,64 0-51,5 |  | 0,79 0-63,6 |  | 1,8 1-45 | 3,4 2-74 | 2 1-61 |  | 0,36 0-32,8 | 0,54 0-49,1 |  | 0,63 0-57,3 |  | 1 |
| 0,1 | 0,67 0-53,9 | 0,98 0-78,9 |  | 1,2 0-96,6 |  | 2,8 2-25 | 6 4-83 | 3,5 2-28 |  | 0,37 0-33,7 | 0,56 0-51 |  | 0,67 0-61 |  | 2 |
| 0,15 | 0,85 0-68 | 1,2 0-96 |  | 1,5 1-20 |  | 3,6 2-88 | 8 6-40 | 4,6 3-68 |  | 0,39 0-33,2 | 0,6 0-51 |  | 0,73 0-62,1 |  | 3 |
| 0,25 | 1,1 0-88 | 1,5 1-20 |  | 1,9 1-52 |  | 4,6 3-68 | 10 8-00 | 5,7 4-56 |  | 0,78 0-66,3 | 1,2 1-02 |  | 1,4 1-19 |  | 4 |
| 0,35 |  | 1,6 1-28 |  | 2 1-60 |  | 5,1 4-08 | 10,5 8-40 | 6 4-80 |  | 0,82 0-69,7 | 1,3 1-11 |  | 1,5 1-28 |  | 5 |
| 0,5 |  |  |  | 2,1 1-68 |  | 5,2 4-16 | 11 8-80 | 6,5 5-20 |  | 0,87 0-74 |  |  | 1,6 1-36 |  | 6 |
| 0,8 | 1,2 1-02 | 1,7 1-45 |  | 2,1 1-79 |  | 5,9 5-02 | 12,5 10-63 | 7,4 6-29 |  | 1 0-98,5 | 1,5 1-48 |  | 1,8 1-77 |  | 7 |
| 1,2 | 1,3 1-11 | 1,9 1-62 |  | 2,3 1-96 |  | 6,9 5-87 | 14,5 12-33 | 8,5 7-23 |  | 1,1 1-08 | 1,7 1-67 |  | 2,1 2-07 |  | 8 |
| 2 | 1,5 1-28 | 2,1 1-79 |  | 2,7 2-30 |  | 9 7-65 | - | 11 9-35 |  | 1,5 1-48 | 2,3 2-27 |  | 2,6 2-56 |  | 9 |
| 3 | 1,8 1-53 | 2,6 2-21 |  | 3,2 2-72 |  | 11 9-35 | - | 14 11-90 |  | 1,9 1-87 | 2,8 2-76 |  | 3,4 3-35 |  | 10 |
| 5 | 2,3 1-96 | 3,4 2-89 |  | 4,1 3-49 |  | 16 13-60 | - | 19,5 16-58 |  | 2,6 2-56 | 4 3-94 |  | 4,7 4-63 |  | 11 |
| 7 | 2,8 2-38 | 4,1 3-49 |  | 5,1 4-34 |  | 20,5 17-43 | - | 26 22-10 |  | 3,4 3-35 | 5,2 5-12 |  | 6,2 6-11 |  | 12 |
| 10 | 3,6 3-06 | 5,3 4-51 |  | 6,4 5-44 |  | 27,5 23-38 | - | 35 29-75 |  | 4,6 4-53 | 7 6-90 |  | 8,4 8-27 |  | 13 |
|  | а | б |  | в |  | г | д | е |  | ж | з |  | и |  | № |

Примечание. Распаковка машин нормами не учтена.

§ Е23-8-2. Монтаж фланцевых машин, поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин |  |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |  |  |
|  | Масса машин, т, до |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,5 | 10 |  | 0,15 | 0,5 | 10 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 |  | - | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 | - |
| " 4 " | - | 1 | 1 |  | - | 1 | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, т, до | Установка машин переменного и постоянного тока при расположении вала |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальном | вертикальном | переменного тока | постоянного тока |  |  |
| 0,05 | 1,6 1-29 | 1,8 1-45 | 0,6 0-54,6 | 0,72 0-65,5 | 1 |  |
| 0,1 | 1,8 1-45 | 2,1 1-69 | 0,62 0-56,4 | 0,74 0-67,3 | 2 |  |
| 0,15 | 3,2 2-56 | 3,6 2-88 | 0,63 0-57,3 | 0,76 0-69,2 | 3 |  |
| 0,25 | 3,9 3-12 | 4,5 3-60 | 0,89 0-75,7 | 1,1 0-93,5 | 4 |  |
| 0,35 | 4,7 3-76 | 5,4 4-32 | 1,5 1-28 | 1,8 1-53 | 5 |  |
| 0,5 | 5,9 4-72 | 6,7 5-36 | 1,6 1-36 | 2 1-70 | 6 |  |
| 0,8 | 8,2 6-97 | 9,3 7-91 | 2 1-85 | 2,3 2-13 | 7 |  |
| 1,2 | 11 9-35 | 13 11-05 | 2,3 2-13 | 2,8 2-59 | 8 |  |
| 2 | 17,5 14-88 | 20,5 17-43 | 3,2 2-96 | 3,8 3-52 | 9 |  |
| 3 | 25 21-25 | 29 24-65 | 4,2 3-89 | 5 4-63 | 10 |  |
| 5 | 41 34-85 | 47,5 40-38 | 6,2 5-74 | 7,6 7-03 | 11 |  |
| 7 | 57 48-45 | 65 55-25 | 8,3 7-68 | 9,8 9-07 | 12 |  |
| 10 | 80 68-00 | 92 78-20 | 11 10-18 | 16 14-80 | 13 |  |
|  | а | б | в | г | № |  |

Примечания: 1. Подготовка к установке фланцевых машин нормируется по Н. вр. § Е23-8-1 с умножением их на коэффициент 1,2.

2. Распаковка машин нормами не учтена.

§ Е23-8-3. Монтаж вертикальных машин, поступающих в разобранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
|  | Масса машин, т, до |  |  |  |
|  | 5 | 100 |  | 100 |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 |  | 1 |
| " 5 " | 1 | - |  | - |
| " 4 " | 1 | 2 |  | 1 |
| " 3 " | 2 | 2 |  | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, | Установка машин |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | переменного тока с коротко- замкнутым ротором | переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока | переменного тока с коротко- замкнутым ротором | переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока |  |
| 5 | 261 217-15 | 345 287-04 | 5,8 5-37 | 6,9 6-38 | 1 |
| 10 | 354 286-03 | 476 384-61 | 6,4 5-92 | 7,7 7-12 | 2 |
| 15 | 457 369-26 | 606 489-65 | 7,2 6-66 | 8,6 7-96 | 3 |
| 20 | 485 391-88 | 653 527-62 | 7,8 7-22 | 9,3 8-60 | 4 |
| 30 | 550 444-40 | 737 595-50 | 9,1 8-42 | 11 10-18 | 5 |
| 40 | - | 830 670-64 | - | 12,5 11-56 | 6 |
| 60 | - | 979 791-03 | - | 16 14-80 | 7 |
| 70 | - | 1073 866-98 | - | 17,5 16-19 | 8 |
| 85 | - | 1213 980-10 | - | 19,5 18-04 | 9 |
| 100 | - | 1331 1075-45 | - | 21,5 19-89 | 10 |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е23-8-4. Монтаж машин со стояковыми подшипниками,

поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
|  | Масса машин, т, до |  |  |  |
|  | 10 | 40 |  | 40 |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 |  | 1 |
| " 4 " | 1 | 1 |  | 1 |
| " 3 " | 1 | 2 |  | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, | Установка машин |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | переменного | постоянного | переменного тока |  | постоянного или |  |
|  | тока | тока | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором | переменного тока с возбудителем на валу |  |
| 0,8 | 11,5 9-78 | 12,5 10-63 | 2,3 2-13 | 3,8 | 4,6 | 1 |
| 1,2 | 12 10-20 | 13 11-05 | 2,4 2-22 | 3-52 | 4-26 | 2 |
| 3 | 15 12-75 | 16,5 14-03 | 2,5 2-31 | 4 3-70 | 4,8 4-44 | 3 |
| 5 | 18 15-30 | 19,5 16-58 | 2,6 2-41 | 4,2 3-89 | 5 4-63 | 4 |
| 7 | 21,5 18-28 | 23,5 19-98 | 2,8 2-59 | 4,4 4-07 | 5,2 4-81 | 5 |
| 10 | 26 22-10 | 28 23-80 | 3 2-78 | 4,8 4-44 | 5,6 5-18 | 6 |
| 15 | 45 36-56 | 49,5 40-22 | 3,3 3-05 | 5,2 4-81 | 6,2 5-74 | 7 |
| 20 | 56 45-50 | 61 49-56 | 3,5 3-24 | 5,7 5-27 | 6,8 6-29 | 8 |
| 25 | 66 53-63 | 73 59-31 | 3,9 3-61 | 6,2 5-74 | 7,4 6-85 | 9 |
| 30 | 76 61-75 | 84 68-25 | 4,2 3-89 | 6,7 6-20 | 7,9 7-31 | 10 |
| 40 | 97 78-81 | 106 86-13 | 4,7 4-35 | 7,7 7-12 | 9 8-33 | 11 |
|  | а | б | в | г | д | № |

§ Е23-8-5. Монтаж машин со стояковыми подшипниками,

поступающих в разобранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Сборка рам и установка машин |  |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
|  | Масса машин, т, до |  |  |  |
|  | 10 | 350 | 350 |  |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 | 1 |  |
| " 5 " | - | 1 | - |  |
| " 4 " | 1 | 1 | 1 |  |
| " 3 " | 2 | 2 | - |  |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, | Сборка рам при | Установка машин |  |  |  |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | установке | переменного тока |  |  | постоянного |  | переменного тока |  |  | постоянного |  |  |  |
|  | машин постоянного или переменного тока с возбудителем на валу | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором | или переменного тока с возбудителем на валу |  | с коротко- замкнутым ротором |  | с фазовым ротором | или переменного тока с возбудителем на валу |  |  |  |  |
| 5 | - | 70 56-88 | 79 64-19 | 93 75-56 |  | 2,6 2-41 |  | 4,2 3-89 | 5 4-63 |  | 1 |  |  |
| 7 | - | 76 61-75 | 87 70-69 | 103 83-69 |  | 2,8 2-59 |  | 4,4 4-07 | 5,2 4-81 |  | 2 |  |  |
| 10 | - | 85 69-06 | 98 79-63 | 112 91-00 |  | 3 2-78 |  | 4,7 4-35 | 5,6 5-18 |  | 3 |  |  |
| 15 | - | 126 104-83 | 140 116-48 | 163 135-62 |  | 3,3 3-05 |  | 5,2 4-81 | 6,2 5-74 |  | 4 |  |  |
| 20 | - | 145 120-64 | 163 135-62 | 187 155-58 |  | 3,5 3-24 |  | 5,7 5-27 | 6,8 6-29 |  | 5 |  |  |
| 25 | - | 159 132-29 | 182 151-42 | 215 178-88 |  | 3,9 3-61 |  | 6,2 5-74 | 7,4 6-85 |  | 6 |  |  |
| 30 | - | 177 147-26 | 205 170-56 | 233 193-86 |  | 4,1 3-79 |  | 6,6 6-11 | 7,7 7-12 |  | 7 |  |  |
| 35 | - | 196 163-07 | 224 186-37 | 261 217-15 |  | 4,4 4-07 |  | 7,1 6-57 | 8,4 7-77 |  | 8 |  |  |
| 45 | - | 233 193-86 | 261 217-15 | 308 256-26 |  | 5,1 4-72 |  | 8,1 7-49 | 9,8 9-07 |  | 9 |  |  |
| 55 | 30 24-96 | 271 225-47 | 326 271-23 | 354 294-53 |  | 6 5-55 |  | 9 8-33 | 10,5 9-71 |  | 10 |  |  |
| 70 | 33,5 27-87 | 326 271-23 | 364 302-85 | 429 356-93 |  | 6,5 6-01 |  | 10,5 9-71 | 12,5 11-56 |  | 11 |  |  |
| 85 | 37,5 31-20 | 382 317-82 | 429 356-93 | 504 419-33 |  | 7,5 6-94 |  | 12 11-10 | 14 12-95 |  | 12 |  |  |
| 100 | 40 33-28 | 438 364-42 | 485 403-52 | 569 473-41 |  | 8,4 7-77 |  | 13,5 12-49 | 16 14-80 |  | 13 |  |  |
| 120 | 45 37-44 | 504 419-33 | 569 473-41 | 662 550-78 |  | 9,3 8-60 |  | 15,5 14-34 | 18 16-65 |  | 14 |  |  |
| 140 | 49,5 41-18 | 578 480-90 | 653 543-30 | 765 636-48 |  | 10,5 9-71 |  | 17,5 16-19 | 20,5 18-96 |  | 15 |  |  |
| 170 | 56 46-59 | 690 574-08 | 774 643-97 | 905 752-96 |  | 12,5 11-56 |  | 20,5 18-96 | 24,5 22-66 |  | 16 |  |  |
| 200 | 63 52-42 | 802 667-26 | 895 744-64 | 1045 869-44 |  | 14,5 13-41 |  | 23,5 21-74 | 28 25-90 |  | 17 |  |  |
| 250 | 75 62-40 | 979 814-53 | 1101 916-03 | 1287 1070-78 |  | 17,5 16-19 |  | 28 25-90 | 33,5 30-99 |  | 18 |  |  |
| 300 | 87 72-38 | 1166 970-11 | 1306 1086-59 | 1530 1272-96 |  | 20,5 18-96 |  | 32,5 30-06 | 39 36-08 |  | 19 |  |  |
| 350 | 98 81-54 | 1353 1125-70 | 1511 1257-15 | 1716 1427-71 |  | 23,5 21-74 |  | 39 36-08 | 45 41-63 |  | 20 |  |  |
|  | а | б | в | г |  | д |  | е | ж |  | № |  |  |

Примечание. Нормами предусмотрена установка машин с неразъемными статорами и станинами. При установке машин с разъемными статорами и станинами, состоящими из двух половин, Н. вр. и Расц. по гр. б, в, г табл. 2 умножать на 1,1.

§ Е23-8-6. Монтаж двухъякорных машин

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин и сборка рам | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 |
| " 5 " | 1 | - |
| " 4 " | 1 | 1 |
| " 3 " | 2 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, т, до | Сборка рам под машины | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 20 16-64 | 191 158-91 | 9,3 8-60 | 1 |
| 30 | 23,5 19-55 | 277 230-46 | 10,5 9-71 | 2 |
| 50 | 28 23-30 | 392 326-14 | 13 12-03 | 3 |
| 75 | 33,5 27-87 | 541 450-11 | 16 14-80 | 4 |
| 100 | 40 33-28 | 681 566-59 | 18,5 17-11 | 5 |
| 160 | 53 44-10 | 1021 849-47 | 26,5 24-51 | 6 |
| 200 | 63 52-42 | 1250 1040-00 | 32,5 30-06 | 7 |
| 250 | 75 62-40 | 1539 1280-45 | 40 37-00 | 8 |
| 300 | 87 72-38 | 1819 1513-41 | 46,5 43-01 | 9 |
| 400 | 112 93-18 | 2388 1986-82 | 61 56-43 | 10 |
|  | а | б | в | № |

Примечание. Нормами предусмотрена установка машин с неразъемными станинами. При установке машин с разъемными станинами, состоящими из двух половин, Н. вр. и Расц. по гр. б умножать на 1,1.

§ Е23-8-7. Монтаж агрегатов, поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка агрегата |  |  |  |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |  |
|  | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,5 | 10 | 85 | 0,1 |  | 0,5 | 85 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 | 1 | - |  | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - | - | 1 |  | 1 | - |
| " 4 " | - | 1 | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 | 2 | - |  | - | - |

А. ДВУХМАШИННЫЕ И ТРЕХМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса | Двухмашинные агрегаты |  |  | Трехмашинные агрегаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агрегата, т, до | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Установка |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |  |
| 0,1 | 7,5 6-04 | 0,9 0-81,9 | 11,5 9-26 |  | 1,9 1-73 | 1 |  |
| 0,2 | 11 8-80 | 1,7 1-45 | 12 9-60 |  | 2 1-70 | 2 |  |
| 0,5 | 12 9-60 | 2,1 1-79 | 13 10-40 |  | 2,3 1-96 | 3 |  |
| 1 | 13 11-05 | 2,6 2-41 | 14,5 12-33 |  | 2,9 2-68 | 4 |  |
| 2 | 15 12-75 | 3,5 3-24 | 17 14-45 |  | 4 3-70 | 5 |  |
| 3 | 17,5 14-88 | 4,6 4-26 | 18,5 15-73 |  | 5 4-63 | 6 |  |
| 6 | 21,5 18-28 | 6,2 5-74 | 24,5 20-83 |  | 7 6-48 | 7 |  |
| 7 | 25 21-25 | 6,8 6-29 | 28 23-80 |  | 7,6 7-03 | 8 |  |
| 10 | 31,5 26-78 | 7,3 6-75 | 35,5 30-18 |  | 8,1 7-49 | 9 |  |
| 15 | 57 46-31 | 8 7-40 | 62 50-38 |  | 9 8-33 | 10 |  |
| 20 | 71 57-69 | 8,9 8-23 | 79 64-19 |  | 9,8 9-07 | 11 |  |
| 25 | 85 69-06 | 9,8 9-07 | 93 75-56 |  | 10,5 9-71 | 12 |  |
| 30 | 98 79-63 | 10,5 9-71 | 112 91-00 |  | 11 10-18 | 13 |  |
| 50 | 165 134-06 | 13,5 12-49 | 188 152-75 |  | 15 13-88 | 14 |  |
|  | а | б | в |  | г | № |  |

Б. ЧЕТЫРЕХМАШИННЫЕ, ПЯТИМАШИННЫЕ И ШЕСТИМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса агрегата, | Четырехмашинные агрегаты |  |  | Пятимашинные агрегаты |  | Шестимашинные агрегаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Установка |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 1 | 16,5 14-03 | 3,2 2-96 | 18,5 15-73 |  | 3,8 3-52 | 21,5 18-28 | 4,1 3-79 | 1 |
| 2 | 18,5 15-73 | 4,4 4-07 | 21,5 18-28 |  | 5,3 4-90 | 24,5 20-83 | 5,8 5-37 | 2 |
| 3 | 21,5 18-28 | 5,6 5-18 | 24,5 20-83 |  | 6,8 6-29 | 28 23-80 | 7,3 6-75 | 3 |
| 5 | 27 22-95 | 7,7 7-12 | 31 26-35 |  | 9,3 8-60 | 35,5 30-18 | 10,5 9-71 | 4 |
| 7 | 31,5 26-78 | 8,4 7-77 | 36,5 31-03 |  | 10,5 | 42 35-70 | 11 10-18 | 5 |
| 10 | 40 34-00 | 9 8-33 | 45,5 38-68 |  | 9-71 | 52 44-20 | 11,5 10-64 | 6 |
| 15 | 71 57-69 | 9,8 9-07 | 81 65-81 |  | 12 11-10 | 92 74-75 | 13 12-03 | 7 |
| 20 | 89 72-31 | 10,5 9-71 | 103 83-69 |  | 13 12-03 | 117 95-06 | 14,5 13-41 | 8 |
| 25 | 107 86-94 | 12 11-10 | 121 98-31 |  | 14,5 13-41 | 140 113-75 | 15,5 14-34 | 9 |
| 30 | 126 102-38 | 12,5 11-56 | 196 159-25 |  | 15,5 14-34 | 219 177-94 | 16,5 15-26 | 10 |
| 40 | 170 138-13 | 14,5 13-41 | 264 214-50 |  | 17,5 16-19 | 277 225-06 | 18,5 17-11 | 11 |
| 85 | 341 277-06 | 23 21-28 | 601 488-31 |  | 28 25-90 | 637 517-56 | 28 25-90 | 12 |
|  | а | б | в |  | г | д | е | № |

§ Е23-8-8. Монтаж агрегатов, поступающих в разобранном виде

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Сборка рам и установка агрегатов |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса агрегата, т, до |  |  |
|  | 10 | 350 | 350 |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 | 1 |
| " 5 " | - | 1 | - |
| " 4 " | 1 | 1 | 1 |
| " 3 " | 2 | 2 | - |

А. ДВУХМАШИННЫЕ И ТРЕХМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса агрегата, | Двухмашинные агрегаты |  |  | Трехмашинные агрегаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 10 | - | 140 113-75 | 7,3 6-75 | - | 173 140-56 | 8,1 7-49 | 1 |
| 15 | - | 205 170-56 | 8 7-40 | - | 243 202-18 | 9 8-33 | 2 |
| 25 | - | 252 209-66 | 9,8 9-07 | - | 308 256-26 | 10,5 9-71 | 3 |
| 35 | - | 308 256-26 | 11 10-18 | - | 373 310-34 | 12 11-10 | 4 |
| 50 | - | 382 317-82 | 13,5 12-49 | - | 457 380-22 | 15 13-88 | 5 |
| 65 | 46,5 38-69 | 457 380-22 | 15,5 14-34 | 55 45-76 | 550 457-60 | 17,5 16-19 | 6 |
| 85 | 51 42-43 | 550 457-60 | 18,5 17-11 | 60 49-92 | 681 566-59 | 20,5 18-96 | 7 |
| 100 | 54 44-93 | 625 520-00 | 20,5 18-96 | 63 52-42 | 774 643-97 | 23,5 21-74 | 8 |
| 150 | 64 53-25 | 886 737-15 | 28 25-90 | 76 63-23 | 1073 892-74 | 31,5 29-14 | 9 |
| 200 | 75 62-40 | 1129 939-33 | 35,5 32-84 | 88 73-22 | 1381 1148-99 | 40 37-00 | 10 |
| 250 | 85 70-72 | 1381 1148-99 | 43 39-78 | 98 81-54 | 1688 1404-42 | 48,5 44-86 | 11 |
| 300 | - | - | - | 112 93-18 | 1996 1660-67 | 57 52-73 | 12 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Б. ЧЕТЫРЕХМАШИННЫЕ, ПЯТИМАШИННЫЕ И ШЕСТИМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса агрегата, | Четырехмашинные агрегаты |  |  | Пятимашинные агрегаты |  |  | Шестимашинные агрегаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |  |
| 10 | - | 177 143-81 | 9 8-33 | - | 224 182-00 | 10,5 9-71 |  | - | 252 204-75 | 11,5 10-64 |  | 1 |
| 15 | - | 261 217-15 | 9,8 9-07 | - | 317 263-74 | 12 11-10 |  | - | 354 294-53 | 13 12-03 |  | 2 |
| 25 | - | 336 279-55 | 11,5 10-64 | - | 401 333-63 | 14,5 13-41 |  | - | 438 364-42 | 15,5 14-34 |  | 3 |
| 35 | - | 410 341-12 | 13,5 12-49 | - | 476 396-03 | 16,5 15-26 |  | 56 46-59 | 532 442-62 | 17,5 16-19 |  | 4 |
| 50 | - | 513 426-82 | 17 15-73 | 58 48-26 | 588 489-22 | 20,5 18-96 |  | 62 51-58 | 662 550-78 | 21,5 19-89 |  | 5 |
| 65 | 58 48-26 | 625 520-00 | 19,5 18-04 | 62 51-58 | 709 589-89 | 23,5 21-74 |  | 65 54-08 | 746 620-67 | 25 23-13 |  | 6 |
| 85 | 62 51-58 | 774 643-97 | 22,5 20-81 | 67 55-74 | 868 722-18 | 28 25-90 |  | - | - | - |  | 7 |
| 100 | 67 55-74 | 877 729-66 | 25 23-13 | 72 59-90 | 989 822-85 | 31 28-68 |  | - | - | - |  | 8 |
| 150 | 79 65-73 | 1241 1032-51 | 34,5 31-91 | 85 70-72 | 1399 1163-97 | 42 38-85 |  | - | - | - |  | 9 |
| 200 | 92 76-54 | 1604 1334-53 | 44 40-70 | 98 81-54 | 1772 1474-30 | 53 49-03 |  | - | - | - |  | 10 |
| 250 | 103 85-70 | 1968 1637-38 | 53 49-03 | 112 93-18 | 2145 1784-64 | 64 59-20 |  | - | - | - |  | 11 |
| 350 | 117 97-34 | 2332 1940-22 | 62 57-35 | - | - | - |  | - | - | - |  | 12 |
|  | а | б | в | г | д | е |  | ж | з | и |  | № |

В. СЕМИМАШИННЫЕ, ВОСЬМИМАШИННЫЕ, ДЕВЯТИМАШИННЫЕ И ДЕСЯТИМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Количество | Масса агрегата, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| машин в | 35 |  |  | 50 |  |  |  | 65 |  |  |  |
| агрегате | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам |  | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 7 | 60 49-92 | 588 489-22 | 20,5 18-96 | 64 53-25 | 728 605-70 | 24,5 22-66 | 69 57-41 |  | 868 722-18 | 28 25-90 | 1 |
| 8 | 62 51-58 | 634 527-49 | 22,5 20-81 | 68 56-58 | 793 659-78 | 27 24-98 | 72 59-90 |  | 933 776-26 | 31 28-68 | 2 |
| 9 | 65 54-08 | 690 574-08 | 24,5 22-66 | 71 59-07 | 858 713-86 | 29 26-83 | 76 63-23 |  | 1026 853-63 | 33,5 30-99 | 3 |
| 10 | 69 57-41 | 737 613-18 | 26 24-05 | 75 62-40 | 923 767-94 | 31,5 29-14 | 79 65-73 |  | 1119 931-01 | 36,5 33-76 | 4 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |  | з | и | № |

Примечания. 1. Нормами предусмотрен монтаж агрегатов без маховиков. При наличии маховиков Н. вр. и Расц. на установку агрегатов умножать на 1,07, а при установке агрегатов с насадкой маховиков на валы - на 1,09.

2. Нормами предусмотрены неразъемные статоры и станины для двухмашинных агрегатов до 35 т включительно, для трех- и четырехмашинных агрегатов - до 85 т включительно, для пятимашинных агрегатов - до 100 т включительно. В случае поступления агрегатов с разъемными статорами и станинами менее указанной массы Н. вр. и Расц. на установку умножать на 1,1, а при поступлении агрегатов с неразъемными статорами и станинами св. указанной массы Н. вр. и Расц. умножать на 0,91.

§ Е23-8-9. Монтаж возбудителей на агрегатах

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Установка и соединение с агрегатом |  |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса возбудителей, т, до |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 | 0,5 | 2 |  | 0,1 | 0,5 | 2 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 |  | - | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - |  | 1 | 1 | - |
| " 4 " | - | 1 | 1 |  | - | 1 | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 |  | - | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 возбудитель

| Наименование работ | Масса возбудителей, т, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2 |  |
| Установка и соединение с агрегатом | 3,6 2-90 | 5,6 4-48 | 6,7 5-36 | 7,6 6-46 | 8,9 7-57 | 11 9-35 | 1 |
| Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | 0,69 0-62,8 | 1,4 1-19 | 1,6 1-36 | 1,8 1-67 | 2,1 1-94 | 2,7 2-50 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечание. При установке возбудителей, поступающих в разобранном виде, Н. вр. и Расц. по строке 1 умножать на 1,5.

§ Е23-8-10. Монтаж тахогенераторов

Состав работ

При установке

1. Очистка. 2. Проверка радиального биения конца вала. 3. Установка, выверка и закрепление тахогенератора. 4. Соединение с машиной через редуктор или центробежный выключатель.

При подготовке к испытанию, сдаче под наладку и пуску

1. Проверка состояния и комплектности тахогенератора. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка надежности заземления.

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Установка |  | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса тахогенератора, кг, до |  |  |  |
|  | 40 | 130 | 40 | 130 |
| Электромонтажник 5 разр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| " 4 " | - | 1 | - | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 тахогенератор

| Масса тахогенератора, кг, до | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2,1 1-69 | 0,67 0-61 | 1 |
| 100 | 3,6 2-88 | 0,69 0-58,7 | 2 |
| 130 | 4,2 3-36 | 0,89 0-75,7 | 3 |
|  | а | б | № |

§ Е23-8-11. Монтаж центробежных выключателей

Состав работ

При установке

1. Распаковка. 2. Разметка, сверление и нарезание резьбы в отверстиях. 3. Установка дополнительного валика на валу машины. 4. Установка корпуса центробежного выключателя и установка в нем центробежного выключателя. 5. Насадка шестерен на валы тахогенератора и центробежного выключателя. 6. Установка кожуха на шестернях.

При подготовке к испытанию, сдаче под наладку и пуску

1. Проверка состояния и комплектности центробежного выключателя. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка состояния изоляции.

Электромонтажник 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 выключатель

| Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| --- | --- |
| 3,6 2-84 | 2,8 2-21 |
| а | б |

§ Е23-8-12. Монтаж электромагнитных муфт

Состав работ

При установке

1. Очистка. 2. Промывка сопрягаемых поверхностей полумуфт, шкивов, шестерен и валов керосином. 3. Насадка на вал полумуфты шестерен шкива с установкой и снятием необходимых приспособлений. 4. Забивка шпонок с подгонкой и затяжкой стопорными винтами.

При подготовке к сдаче под наладку

1. Проверка состояния и комплектности муфты. 2. Проверка зазора между якорем и корпусом с регулировкой остаточного зазора. 3. Вторичная проверка номинальным напряжением остаточного зазора.

Состав звена

Электромонтажник 5 разр. - 1

"             3   "      - 1

Нормы времени и расценки на 1 муфту

| Наименование работ | Масса электромагнитной муфты, кг, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 |  |
| Установка | 3,2 2-58 | 3,8 3-06 | 1 |
| Подготовка к сдаче под наладку | 11 8-86 | 37,5 30-19 | 2 |
|  | а | б | № |

§ Е23-8-13. Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов и насадка их

Состав работ

При снятии

1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.

При насадке

1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.

При подогреве

1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.

Таблица 1

Состав звена

|  | Насадка и снятие |  |  |  | Подогрев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Масса насаживаемой детали, т, до |  |  |  |  |  |
|  | 0,01 | 0,035 | 0,25 | 3 |  | 3 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 | 1 |  | - |
| " 5 " | 1 | 1 | - | - |  | - |
| " 4 " | - | - | 1 | 1 |  | - |
| " 3 " | - | 1 | 1 | 2 |  | - |
| Газосварщик 4 " | - | - | - | - |  | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 снимаемую или 1 насаживаемую деталь

| Масса | Снятие | Насадка |  | Подогрев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| детали, т, до |  | с подгонкой | снятых при ревизии | ацетиленокислородной горелкой |  |
| 0,004 | 0,45 0-41 | 0,63 0-57,3 | 0,37 0-33,7 | 0,16 0-12,6 | 1 |
| 0,01 | 0,83 0-75,5 | 1,2 1-09 | 0,72 0-65,5 | 0,2 0-15,8 | 2 |
| 0,035 | 1,7 1-37 | 2,5 2-01 | 1,5 1-21 | 0,35 0-27,7 | 3 |
| 0,1 | 3 2-55 | 4,3 3-66 | 2,5 2-13 | 0,56 0-44,2 | 4 |
| 0,15 | 3,3 2-81 | 4,8 4-08 | 2,8 2-38 | 0,62 0-49 | 5 |
| 0,25 | 3,8 3-23 | 5,5 4-68 | 3,2 2-72 | 0,69 0-54,5 | 6 |
| 0,4 | 6,2 5-04 | 8,9 7-23 | 5,1 4-14 | 0,88 0-69,5 | 7 |
| 0,5 | 7 5-69 | 10 8-13 | 5,7 4-63 | 1 0-79 | 8 |
| 1 | 10,5 8-53 | 15,5 12-59 | 8,7 7-07 | 1,7 1-34 | 9 |
| 1,5 | 14,5 11-78 | 20,5 16-66 | 11,5 9-34 | 2,3 1-82 | 10 |
| 2 | 18 14-63 | 26,5 21-53 | 14,5 11-78 | 3,1 2-45 | 11 |
| 2,5 | 22,5 18-28 | 31,5 25-59 | 17,5 14-22 | 3,7 2-92 | 12 |
| 3 | 26 21-13 | 36,5 29-66 | 20,5 16-66 | 4,5 3-56 | 13 |
|  | а | б | в | г | № |

Примечания: 1. При работе при помощи ручных подъемных приспособлений при снятии и насадке деталей массой 0,1 т и более Н. вр. и Расц. умножать на 1,5. 2. При подогреве деталей паяльными лампами или на коксе Н. вр. и Расц. по гр. б и в умножать на 1,3.

§ Е23-8-14. Продораживание, шлифовка коллекторов

Состав работы

1. Снятие крышки. 2. Установка защитных ограждений и продораживание коллекторов. 3. Снятие заусенцев на пластинах. 4. Шлифовка, полировка, протирка и продувка коллекторов. 5. Установка крышки.

Электромонтажник 5 разр.

Нормы времени и расценки на 100 пластин

| Длина пластин, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200 | 300 | 400 |
| 6,8 6-19 | 8,3 7-55 | 10,5 9-56 |
| а | б | в |

§ Е23-8-15. Установка и притирка щеток

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа применяются только при замене щеток, ранее установленных при монтаже электрических машин, а также в случаях поставки машин заводом-изготовителем с непритертыми щетками.

Электромонтажник 5 разр.

Нормы времени и расценки на 100 щеток

| Состав работы | Рабочая поверхность щетки, мм2, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 350 | 500 | 700 | 1000 |  |  |
| Установка или замена щеток с подгонкой и присоединением гибкого кабеля | 2,9 2-64 | 3,6 3-28 | 4,1 3-73 | 4,8 4-37 | 5,6 5-10 | 1 |  |
| Притирка щеток по коллектору или кольцам, продувка коллектора или колец | 4,5 4-10 | 5,6 5-10 | 6,5 5-92 | 7,6 6-92 | 8,8 8-01 | 2 |  |
|  | а | б | в | г | д | № |  |