ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е33

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

РАЗРАБОТАНЫ Центром по научной организации труда и управления в энергетическом строительстве (Энергостройтруд) Минэнерго СССР с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с институтом Гипрогазоочистка Минэнерго СССР.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по монтажу оборудования для очистки газов: электрофильтров УГ, ЭГ, УВ, УВВ, батарейных циклонов и мокрых золоуловителей.

2. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено производство работ по монтажу оборудования с соблюдением требований СНиП III-Г.10.12-66 "Оборудование очистки газов. Правила производства и приемки монтажных работ".

3. Нормами настоящего сборника учтены и отдельной оплате не подлежат следующие работы:

ознакомление с чертежами для производства работ;

перемещение оборудования и материалов в пределах рабочей зоны на расстояние до 50 м;

подвеска, снятие и оснастка такелажных средств;

строповка, перестроповка и расстроповка блоков и деталей при их установке;

перестановка подмостей или стремянок;

прогонка резьбы крепежных деталей.

4. Нормами настоящего сборника не учтены и оплачиваются особо, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих параграфах, следующие работы:

работа машинистов кранов и электролебедок;

погрузочно-разгрузочные работы вне пределов рабочей зоны;

изготовление и устройство лесов и подмостей;

изготовление приспособлений и деталей, необходимых для выполнения монтажных работ;

изготовление, установка и снятие опорных конструкций для подвески такелажных средств;

подливка фундаментов под оборудование;

подгонка отклонений, сложившихся из допусков на изготовление;

исправление дефектов в оборудовании, допущенных заводом-изготовителем, а также возникших при неправильном транспортировании, перегрузке и хранении.

5. Качество выполненных работ должно соответствовать техническим условиям на производство и приемку работ.

Рабочие должны знать и выполнять все требования, предусмотренные техническими условиями и вытекающие из указанной выше главы СНиП, обеспечивающие требуемое качество работ.

Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

6. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г., и вып. 2, разд. "Сварочные работы", утвержденным 16 января 1985 г.

7. При производстве работ на высоте св. 25 до 40 м  Н. вр. и Расц. следует умножать на 1,2 (ВЧ-1).

8. Нормами настоящего сборника предусмотрены:

сборка блоков аппаратов для очистки газов на сборочной площадке;

выполнение работ на сборочной площадке и по месту монтажа с помощью передвижных кранов.

При замене передвижных кранов другими подъемными средствами к соответствующим Н. вр. и Расц. надлежит применять следующие коэффициенты:

козловым краном или кран-балкой     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  0,85 (ВЧ-2)

электролебедками и талями     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    .   1,25 (ВЧ-3)

9. В ряде параграфов настоящего сборника нормы времени и расценки приведены на два - три измерителя. Эти нормы связаны функциональной зависимостью и не могут применяться в отрыве одна от другой. Ниже приводится пример применения указанных норм.

Определение нормы на установку блоков корпуса электрофильтра

Исходные данные:

4 блока, масса металла 126 т, масса изоляции 25 т.

Норма, учитывающая количество установленных блоков по § Е33-7, поз. 3

104 = 40 чел.-ч.

Норма, учитывающая массу металла установленных блоков по § Е33-7, поз. 4

1,8126 = 226,8 чел.-ч.

Норма, учитывающая массу изоляции по § Е33-7, поз. 5

1,325 = 32,5 чел.-ч.

Общая Н.  вр. на установку блоков будет равна:

40 + 226,8 + 32,5 = 299,3 чел.-ч.

10. При нормировании работ в массу блоков не включается масса временных деталей и приспособлений.

11. Профессии рабочих, принятые в составах звеньев сборника:

при сборке и монтаже аппаратов - "монтажники оборудования котельных установок", при выполнении работ по прихватке сваркой - "электросварщики ручной сварки", при испытаниях электрофильтров - "электромонтажники по пусконаладочным работам", которые для краткости соответственно именуются: "монтажники", "электросварщики" и "электромонтажники".

Глава 1. СБОРКА БЛОКОВ

§ Е33-1. Сборка блоков рам подвеса электрофильтров

Состав работ

При сборке рам

1. Комплектование и раскладка деталей. 2. Сборка блоков рам со стыковкой деталей и установкой уголков. 3. Выверка собранных блоков. 4. Окончательное крепление болтами.

При установке кронштейнов подвеса

1. Комплектование кронштейнов. 2. Установка кронштейнов. 3. Выверка и крепление болтами.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Измеритель | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка рам | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 17 | 13-60 | 1 |
| Установка кронштейнов подвеса | 4 разр. - 1 | 1 шт. | 0,2 | 0-15,8 | 2 |

§ Е33-2. Установка деталей механизмов встряхивания коронирующих

электродов электрофильтров на рамы подвеса

Состав работы

1. Установка на раму опор штоков. 2. Установка валов с закреплением. 3. Выверка деталей механизмов.

Норма времени и расценка на 1 т

| Состав звена монтажников | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 | 23,5 | 18-92 |

§ Е33-3. Сборка блоков коронирующих и осадительных

электродов электрофильтров

Состав работ

При сборке блоков коронирующих электродов

1. Укладка рам коронирующих электродов на приспособление. 2. Сборка коронирующих электродов с натягиванием игольчатых электродов. 3. Выверка собранного электрода.

При сборке блоков осадительных электродов

1. Технический осмотр элементов осадительных электродов. 2. Сборка осадительных электродов. 3. Установка в блок верхних и нижних балок.

При сборке коронирующих и осадительных электродов

в монтажные блоки

1. Установка электродов на вертикальный стенд. 2. Выверка по вертикали и в горизонтальной плоскости. 3. Проверка установки наковален на электроды.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой деталей в процессе сборки электродов.

При правке осадительных электродов

Правка осадительных электродов.

При подогреве осадительных электродов

Подогрев мест правки осадительных электродов газовой горелкой.

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | При сборке блоков и правке электродов | При прихватке сваркой | При подогреве |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажник 5 разр. | 1 | - | - |
| " 4 " | 1 | - | - |
| " 3 " | 1 | - | - |
| " 2 " | 1 | - | - |
| Электросварщик 4 разр. | - | 1 | - |
| Газосварщик 3 разр. | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Измеритель | Электроды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коронирующие | осадительные |  |
| Сборка электродов | 1 т | 17 12-92 | 5,1 3-88 | 1 |
| Прихватка сваркой при сборке электродов | То же | 4,7 3-71 | 0,27 0-21,3 | 2 |
| Сборка электродов в монтажные блоки | " " | 6,2 4-71 | 3,3 2-51 | 3 |
| Прихватка сваркой при сборке электродов в монтажные блоки | " " | 0,04 0-03,2 |  | 4 |
| Правка электродов | 1 м2 | - | 0,83 0-63,1 | 5 |
| Подогрев электродов в процессе правки | То же | - | 0,32 0-22,4 | 6 |
|  |  | а | б | № |

§ Е33-4. Сборка блоков газораспределительной

решетки электрофильтров

Состав работ

При сборке блоков газораспределительной решетки

1. Комплектование деталей и проверка их на соответствие техническим условиям. 2. Разметка места и установка кронштейнов, уголков. 3. Установка секций решетки. 4. Установка растяжек. 5. Выверка и закрепление болтами.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой деталей при сборке блоков газораспределительной решетки.

Нормы времени и расценки на 1 т

| Наименование работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка блоков решетки | Монтажники 5 разр. - 1 3 " - 1 | 16 | 12-88 | 1 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 4 разр. - 1 | 1,5 | 1-19 | 2 |

§ Е33-5. Сборка блоков бункеров

Состав работ

При сборке блоков бункеров

1. Раскладка бункеров под сборку. 2. Сборка блоков бункеров с поддерживанием при креплении прихваткой сваркой.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой бункеров в процессе сборки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка блоков | Монтажники 5 разр. - 1 | 1 бункер | 4,8 | 3-84 | 1 |
|  | 4 " - 1 3 " - 1 | Добавлять на 1 т | 0,81 | 0-64,8 | 2 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 4 разр. - 1 | 1 т | 0,48 | 0-37,9 | 3 |

Примечание. Сборку блоков корпусов, опорных поясов, конфузоров и диффузоров, а также бункеров из отдельных щитов следует нормировать по Н.вр. и Расц.  соответствующих параграфов сборника Е31.

Глава 2. МОНТАЖ АППАРАТОВ

§ Е33-6. Проверка фундаментов

Состав работ

При проверке фундаментов

1. Натягивание струн по осям постамента и подвешивание отвесов. 2. Проверка геометрических размеров расположения анкерных болтов. 3. Проверка расположения постаментов по отношению к осям колонн зданий. 4. Проверка высотных отметок постамента по гидроуровню. 5. Установка подкладных пластин на постамент. 6. Снятие струн и отвесов.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой подкладных пластин.

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Проверка фундамента | Прихватка сваркой |
| --- | --- | --- |
| Монтажник 5 разр. | 1 | - |
| " 4 " | 1 | - |
| " 3 " | 1 | - |
| Электросварщик 5 разр. | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 фундамент

| Наименование | Площадь фундамента, м2 до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Проверка фундамента | 4,6 3-68 | 6,9 5-52 | 9,3 7-44 | 12 9-60 | 14 11-20 | 19 15-20 |
| Прихватка сваркой | 0,47 0-42,8 | 0,76 0-69,2 | 1 0-91 | 1,4 1-27 | 1,7 1-55 | 2,3 2-09 |
|  | а | б | в | г | д | е |

| Наименование | Площадь фундамента, м2 до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 750 |  |
| Проверка фундамента | 23,5 18-80 | 30 24-00 | 36 28-80 | 42 33-60 | 52 41-60 | 58 46-40 | 1 |
| Прихватка сваркой | 2,8 2-55 | 3,1 2-82 | 3,3 3-00 | 3,8 3-46 | 4,2 3-82 | 4,5 4-10 | 2 |
|  | ж | з | и | к | л | м | № |

§ Е33-7. Монтаж корпусов аппаратов

Состав работ

При установке балансиров (опор)

1. Разметка места установки. 2. Установка балансиров с выверкой и креплением болтами.

При установке блоков

1. Разметка места установки. 2. Подъем и установка блоков. 3. Выверка установки блоков с поддерживанием при креплении сваркой. 4. Снятие временных креплений.

При стыковке блоков

Стыковка блоков корпуса с подготовкой под сварку.

При установке уплотнительных полос

Установка уплотнительных полос с поддерживанием при креплении сваркой.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой при установке и стыковке блоков и уплотнительных полос в процессе установки.

При газовой резке

1. Газовая резка временных деталей жесткостей при установке и стыковке блоков. 2. Газовая резка уплотнительных полос в процессе их установки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка балансиров (опор) | Монтажники 6 разр. - 1 | 1 опора | 10,5 | 8-93 | 1 |
|  | 4 " - 1 3 " - 1 | Добавлять на 1 т | 1,9 | 1-62 | 2 |
| Установка блоков | Монтажники | 1 блок | 10 | 7-90 | 3 |
|  | 6 разр. - 1 4 " - 2 | Добавлять на 1 т металла | 1,8 | 1-42 | 4 |
|  | 3 " - 3 | Добавлять на 1 т изоляции | 1,3 | 1-03 | 5 |
| Прихватка сваркой при установке блоков | Электросварщик 5 разр. - 1 | 1 т | 0,19 | 0-17,3 | 6 |
| Газовая резка временных деталей при установке блоков | Газорезчик 4 разр. - 1 | То же | 0,24 | 0-19 | 7 |
| Стыковка блоков | Монтажники 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 | " " | 1,7 | 1-34 | 8 |
| Прихватка сваркой при стыковке блоков | Электросварщик 5 разр. - 1 | " " | 0,03 | 0-02,7 | 9 |
| Газовая резка временных деталей при стыковке блоков | Газорезчик 4 разр. - 1 | " " | 0,27 | 0-21,3 | 10 |
| Установка уплотнительных полос | Монтажники 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 м | 0,23 | 0-18,5 | 11 |
| Прихватка сваркой при установке уплотнительных полос | Электросварщик 4 разр. - 1 | То же | 0,07 | 0-05,5 | 12 |
| Газовая резка уплотнительных полос | Газорезчик 3 разр. - 1 | " " | 0,03 | 0-02,1 | 13 |

§ Е33-8. Монтаж бункеров

Состав работ

При монтаже бункеров

1. Подъем блока бункеров и установка его во временное положение. 2. Установка блока бункеров в проектное положение с выверкой. 3. Установка сухарей. 4. Снятие временных креплений и жесткостей.

При прихватке сваркой

Крепление блока бункеров прихваткой сваркой.

При газовой резке

Срезка газовой резкой временных креплений и жесткостей.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж бункеров | Монтажники | 1 блок | 16 | 12-40 | 1 |
|  | 5 разр. - 1 4 " - 1 | Добавлять на 1 т металла | 2,7 | 2-09 | 2 |
|  | 3 " - 2 | Добавлять на 1 т изоляции | 1,3 | 1-01 | 3 |
| Газовая резка | Газорезчик 4 разр. - 1 | 1 т | 2 | 1-58 | 4 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 5 разр. - 1 | То же | 0,43 | 0-39,1 | 5 |

§ Е33-9. Окончательная выверка корпусов аппаратов

Состав работы

1. Выверка установленных блоков корпуса электрофильтра с проверкой геометрических размеров корпуса. 2. Сдача под сварку всех монтажных стыков корпуса. 3. Сдача корпуса под монтаж оборудования и разметка осей.

Норма времени и расценка на 1 т корпуса аппарата

| Состав звена монтажников | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 6 разр. - 1 |  |  |
| 4 " - 2 3 " - 1 | 0,25 | 0-20,9 |

Примечание. Проверка плотности сварных швов нормами и расценками не учтена и оплачивается дополнительно.

§ Е33-10. Установка газоотражательной полосы

Состав работ

При установке полосы

1. Комплектование отдельных деталей полосы. 2. Установка деталей полосы по месту.

При прихватке сваркой

Крепление полосы прихваткой сваркой.

Нормы времени и расценки на 1 т

| Наименование работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка полосы | Монтажники 5 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 38,5 | 28-88 | 1 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 4 разр. - 1 | 2,8 | 2-21 | 2 |

§ Е33-11. Установка люков золоуловителей

Состав работы

1. Подъем и установка люка с выверкой, изготовлением прокладок и креплением болтами. 2. Набивка асбестового уплотнения.

Норма времени и расценка на 1 люк

| Состав звена монтажников | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 4 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 2,9 | 2-06 |

§ Е33-12. Монтаж дросселей для отключения газа

Состав работ

При монтаже дросселей с ручным приводом

1. Технический осмотр дросселя. 2. Подъем и установка дросселя по месту с выверкой и креплением. 3. Установка ручного привода. 4. Регулирование работы дросселя и установка указателя положения дросселя.

При монтаже дросселей с электроприводом

1. Технический осмотр дросселя. 2. Подъем и установка дросселя по месту с выверкой и креплением. 3. Установка редуктора и электродвигателя. 4. Центрирование электродвигателя, редуктора и вала дросселя. 5. Установка концевого выключателя. 6. Регулирование работы дросселя и установка указателя положения дросселя.

Нормы времени и расценки на 1 дроссель

| Состав звена монтажников | Дроссели |  |
| --- | --- | --- |
|  | с ручным приводом | с электроприводом |
| 5 разр. - 1 3 " - 2 | 12 9-24 | 20 15-40 |
|  | а | б |

§ Е33-13. Монтаж заслонок и гидрозатворов золоуловителей

Состав работы

1. Технический осмотр. 2. Установка на место и крепление болтами. 3. Регулирование движущих частей.

Нормы времени и расценки на 1 шт.

| Состав звена монтажников | Заслонки | Гидрозатворы |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 3 " - 2 | 3,1 2-39 | 5,6 4-31 |
|  | а | б |

§ Е33-14. Монтаж золосмывных аппаратов золоуловителей

Состав работы

1. Технический осмотр узлов аппарата. 2. Установка узлов золосмывного аппарата (мигалка, опорная рама, цилиндр, смывная труба, золоспускной короб и смывные сопла). 3. Регулирование мигалки и крепление противовеса. 4. Установка смотровых стекол с очистительным приспособлением. 5. Набивка сальникового уплотнения. 6. Выверка аппарата и крепление.

Нормы времени и расценки на 1 аппарат

| Состав звена монтажников | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 3 " - 1 | 19 | 15-30 |

§ Е33-15. Установка изоляторных коробок электрофильтров

Состав работы

1. Разметка места установки коробки. 2. Установка опор. 3. Подъем и установка коробки. 4. Выверка и крепление изоляторной коробки болтами. 5. Устранение неплотностей между изоляторной коробкой и крышкой.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав звена монтажников | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 | 1 коробка | 1 | 0-80 | 1 |
| 4 " - 1 3 " - 1 | Добавлять на 1 т | 33 | 26-40 | 2 |

Примечание. При установке изоляторных коробок с воздухораспределительными коробами для обдувки изоляторов Н.вр.  и  Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).

§ Е33-16. Монтаж блоков коронирующих и осадительных электродов

Нормами и расценками настоящего параграфа предусмотрен монтаж коронирующих рамчатых игольчатых электродов и осадительных электродов S - образной формы, собранных в монтажные блоки.

Состав работ

При установке блоков коронирующих и осадительных электродов в поле электрофильтра во временное положение

1. Установка на блок приспособления. 2. Установка блока электродов в поле электрофильтра во временное положение. 3. Снятие приспособления.

При установке электродов в проектное положение

1. Разметка мест установки осадительных электродов. 2. Установка осадительных электродов в проектное положение. 3. Установка фиксирующих пластин. 4. Присоединение кронштейнов к коронирующим электродам. 5. Подвешивание коронирующих электродов к рамам подвеса.

При центрировании электродов

1. Центрирование электродов с выверкой и регулированием систем подвеса. 2. Установка фиксаторов. 3. Окончательное центрирование после сварки.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка блоков коронирующих и | 6 разр. - 1 5 " - 1 | 1 блок | 14,5 | 12-54 | 1 |
| осадительных электродов во временное положение | 4 " - 1 3 " - 1 | Добавлять на 1 т | 1,4 | 1-21 | 2 |
| Установка электродов в проектное положение |  | 1 т | 6,4 | 5-54 | 3 |
| Центрирование |  | То же | 8,5 | 7-35 | 4 |

Примечание. При центрировании электродов электрофильтров высотой св. 10 м Н.вр. и Расц. поз. 4 умножать на 1,3  (ПР-1).

§ Е33-17. Монтаж осадительных электродов

Состав работы

1. Комплектование блоков электродов и отдельных деталей. 2. Установка и подвеска блоков осадительных электродов или отдельных электродов в корпусе электрофильтра. 3. Выверка и центрирование осадительных электродов. 4. Установка и выверка отдельных деталей, не вошедших в блоки (промежуточные бункера, желоба под осадительные электроды, осадительные планки).

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав звена монтажников | Вид электродов | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | Стальные специального профиля (блоки) | 14 | 11-38 | 1 |
| 5 разр. - 1 | Прутковые | 73 | 56-21 | 2 |
| 3 " - 2 | Трубчатые стальные с толщиной стенки 3-6 мм | 27 | 20-79 | 3 |
|  | То же, с толщиной стенки 8-10 мм | 18 | 13-86 | 4 |

§ Е33-18. Монтаж коронирующих электродов

Состав работ

При монтаже рамчатых коронирующих электродов

1. Подъем и установка рамчатых коронирующих электродов в корпусе электрофильтра между осадительными электродами на временные подкладки. 2. Подвешивание рамчатых коронирующих электродов к рамам подвеса.

При монтаже одиночных коронирующих электродов

Установка одиночных коронирующих электродов с подвешиванием их к рамам подвеса.

При центрировании

Центрирование электродов с выверкой и регулированием систем подвеса.

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Коронирующие электроды |  |
| --- | --- | --- |
|  | рамчатые | одиночные |
| Монтажник 6 разр. | 1 | - |
| " 5 " | - | 1 |
| " 4 " | 1 | - |
| " 3 " | 2 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т

| Наименование работ | Коронирующие электроды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рамчатые | одиночные |  |
| Монтаж | 39 31-69 | 67 51-59 | 1 |
| Центрирование | 25 20-31 | 21 16-17 | 2 |
|  | а | б | № |

Примечание. При центрировании электродов электрофильтров высотой св. 10 м Н.вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1).

§ Е33-19. Монтаж системы подвеса коронирующих электродов

Состав работ

При установке рам

Подъем и установка рам подвеса на временных подвесках.

При установке опорно-проходных изоляторов

1. Разметка отверстий под основание изолятора. 2. Установка опор под изоляторы с креплением шпильками. 3. Установка изоляторов в проектное положение. 4. Установка "шапок" на изоляторы.

При установке труб подвеса

1. Комплектование труб. 2. Снятие консервирующего покрытия. 3. Проверка резьбовых соединений. 4. Установка труб, выверка и крепление болтами.

При выверке системы подвеса

1. Выверка системы подвеса. 2. Закрепление рам в проектном положении болтами.

Состав звена монтажников

6 разр. - 1

4    "    - 1

3    "    - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Измеритель | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка рам | 1 рама | 2,9 | 2-47 | 1 |
|  | Добавлять на 1 т | 3,7 | 3-15 | 2 |
| Установка опорно-проходных изоляторов | 1 изолятор | 6,5 | 5-53 | 3 |
| Установка труб подвеса | 1 труба | 1,7 | 1-45 | 4 |
| Выверка системы подвеса | 1 т | 11,5 | 9-78 | 5 |

§ Е33-20. Монтаж механизмов встряхивания осадительных электродов

Состав работ

При монтаже механизмов встряхивания

1. Установка блоков ударных механизмов встряхивания. 2. Установка муфт между валами. 3. Установка блоков механизмов в проектное положение с выверкой по осевой линии. 4. Установка ограничителей. 5. Выверка механизмов встряхивания по гидроуровню и закрепление болтами.

При монтаже приводов

1. Установка приводов механизмов встряхивания. 2. Установка входных валов. 3. Натягивание цепей. 4. Установка кожухов. 5. Опробование.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Измеритель | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж механизмов встряхивания | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 28,5 | 24-23 | 1 |
| Монтаж приводов | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 привод | 19 | 15-87 | 2 |

§ Е33-21. Монтаж механизмов встряхивания коронирующих электродов

Состав работ

При монтаже механизмов

1. Распаковка ящиков с деталями механизмов. 2. Технический осмотр деталей и промывка их керосином. 3. Установка кронштейнов, подшипников и валов с кулачковыми устройствами. 4. Установка зубчатых колес, тяг, молоточков, наковален, расцепных механизмов и приводов. 5. Установка приводной цепи.  6. Выверка и крепление болтами деталей и узлов механизмов.

При центрировании механизмов

1. Центрирование механизмов встряхивания с подключением валов к механизмам, выверкой ударных механизмов (штоков, наковален) и предварительным креплением. 2. Окончательное крепление механизмов. 3. Опробование. 4. Установка кожухов.

Нормы времени и расценки на 1 т

| Наименование работ | Состав звена монтажников | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж механизмов | 6 разр. - 1 4 " - 2 | 34,5 | 28-81 | 1 |
| Центрирование механизмов | 3 " - 1 | 21 | 17-54 | 2 |

§ Е33-22. Установка газораспределительных решеток

Состав работ

При установке решеток

1. Установка решеток на временных подвесках. 2. Установка в проектное положение с проверкой расстояния между решетками под механизмы встряхивания. 3. Крепление решеток болтами.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой при установке газораспределительных решеток.

Нормы времени и расценки на 1 т

| Наименование работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка решеток | Монтажники 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 13,5 | 10-46 | 1 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 5 разр. - 1 | 0,18 | 0-16,4 | 2 |

Примечание. При установке решеток в блоки конфузоров на сборочной площадке Н. вр. и Расц. умножать на коэффициент 0,8 (ПР-1).

§ Е33-23. Установка монтажных люков

Состав работ

При установке люков

1. Подъем и установка монтажного люка. 2. Выверка люка и поддерживание при креплении сваркой.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой монтажных люков при установке.

Нормы времени и расценки на 1 люк

| Наименование работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка люков | Монтажники 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 15,5 | 12-40 | 1 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 4 разр. - 1 | 0,29 | 0-22,9 | 2 |

§ Е33-24. Устройство заземления

Состав работ

При устройстве заземления

1. Разметка мест установки. 2. Установка механизмов с ножами. 3. Установка кронштейнов. 4. Регулирование зазора между ножом и кронштейном.

При прихватке сваркой

Прихватка сваркой деталей в процессе устройства заземления.

При газовой резке

Газовая резка в процессе устройства заземления.

Нормы времени и расценки на 1 заземление

| Наименование работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство заземления | Монтажники 4 разр. - 1 3 " - 1 | 0,77 | 0-57,4 | 1 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 4 разр. - 1 | 0,12 | 0-09,5 | 2 |
| Газовая резка | Газорезчик 4 разр. - 1 | 0,2 | 0-15,8 | 3 |

§ Е33-25. Монтаж осадительных элементов батарейных циклонов

Состав работы

1. Укладка листового асбеста на нижнюю решетку (опору). 2. Установка корпусов элементов в гнезда нижней решетки. 3. Установка выхлопных труб с винтом или розеткой в корпусе элемента. 4. Крепление трубы в гнезде верхней решетки болтами.

Нормы времени и расценки на 1 элемент

| Состав звена монтажников | Диаметр осадительного элемента, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 250 | 150 |
| 5 разр. - 1 3 " - 2 | 0,42 0-32,3 | 0,29 0-22,3 |
|  | а | б |

§ Е33-26. Монтаж распределительного водяного кольца

мокрого золоуловителя

Состав работы

1. Разметка места и установка креплений. 2. Установка коллектора со сборкой из двух половин. 3. Установка тройников и сопел. 4. Установка резиновых шлангов и крепление их хомутами. 5. Изготовление и установка резиновых прокладок в соединениях. 6. Подсоединение коллектора к магистрали с регулировкой питательной системы коллектора.

Норма времени и расценка на 1 сопло

| Состав звена монтажников | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 3,4 | 2-72 |

§ Е33-27. Опрессовка корпусов аппаратов

Состав работ

При опрессовке корпусов

1. Закрытие и уплотнение люков. 2. Пуск дымососа и создание в аппарате рабочего разрежения. 3. Отметка мест неплотностей. 4. Повторение опрессовки.

При устранении неплотностей

Заварка мест неплотностей при помощи ручной дуговой сварки.

Нормы времени и расценки на 1 т корпуса

| Наименование работ | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрессовка корпусов | Монтажники 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 0,5 | 0-41,8 | 1 |
| Устранение неплотностей | Электросварщик 5 разр. - 1 | 0,14 | 0-12,7 | 2 |

Примечание. Нормами настоящего параграфа предусмотрена опрессовка корпусов, предназначенных для очистки взрывобезопасных газов. При опрессовке корпусов, предназначенных для очистки взрывоопасных газов, Н. вр. и Расц. умножать на коэффициент 1,25 (ПР-1).

§ Е33-28. Подготовка к испытанию электрофильтров

током высокого напряжения

Состав работы

1. Ограждение электрофильтра в соответствии с правилами техники безопасности с вывешиванием табличек. 2. Соединение электрофильтра (или поочередно его секций) с высоковольтными агрегатами.

Нормы времени и расценки на 1 электрофильтр

| Состав звена | Производительность, 1000 м3/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1500 | св. 1500 |
| Электромонтажники 6 разр. - 1 4 " - 1 Монтажники 5 разр. - 1 4 " - 1 | 27 23-96 | 41 36-39 | 56 49-70 | 73 64-79 | 110 97-63 |
|  | а | б | в | г | д |

§ Е33-29. Испытание электрофильтров током высокого напряжения

Состав работы

1. Опробование электрофильтра подачей на него высокого напряжения со снятием вольтамперной характеристики. 2. Оценка качества монтажа электрофильтра по параметрам вольтамперной характеристики.

Нормы времени и расценки на 1 электрофильтр

| Производительность, 1000 м3/ч | Состав звена | Н. вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 500 | Монтажники 6 разр. - 1 4 " - 1 Электромонтажник 5 разр. - 1 | 93 | 85-56 | 1 |
| Св. 500 | Монтажники 6 разр. - 2 4 " - 2 Электромонтажники 5 разр. - 2 | 186 | 171-12 | 2 |

§ Е33-30. Испытание мокрого золоуловителя вхолостую

Состав работ

1. Закрытие и уплотнение люков и отсекающих газоустройств с постановкой заглушек. 2. Установка манометров на трубопроводе. 3. Опробование водяного кольца и сопел с подачей воды.

Норма времени и расценка на 1 корпус

| Состав звена монтажников | Н. вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| 6 разр. - 1 4 " - 1 2 " - 1 | 4,3 | 3-57 |