ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ

Выпуск 5

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ), Нормативно-исследовательскими станциями № 10 при тресте "Востокнефтезаводмонтаж" и № 11 при тресте "Центроспецстрой" Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с использованием нормативных материалов других министерств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в Сборнике, согласована с проектно-технологическим институтом "Гипронефтеспецмонтаж" (ГНСМ) Минмонтажспецстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

ВНЕСЕНЫ Изменения и Дополнения, утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 28 сентября 1989 г. № 139/327/20-46; постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата СССР по труду и социальным вопросам от 18 декабря 1990 г. № 109/452

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами времени и расценками выпуска предусмотрены работы по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, секций из труб и подготовка арматуры, трубных заготовок к монтажу на Pу до 16 МПа (160 кгс/см2) и по изготовлению деталей трубопроводов специального назначения на Ру свыше 16 МПа (160 кгс/см2) в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

2. Работы по изготовлению деталей и узлов трубопроводов должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), требованиями к изготовлению отдельных видов трубопроводов, предусмотренными государственными стандартами, техническими условиями, правилами Госгортехнадзора СССР и другими нормативными документами, обеспечивающими надлежащее качество выпускаемой продукции.

3. При выполнении работ непосредственно на монтажной площадке Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ВЧ-1).

4. Нормами времени выпуска учтено и отдельно не оплачивается выполнение следующих работ:

получение задания и ознакомление с чертежами;

подача материалов, деталей, изделий на расстояние до 10 м включительно, а инструментов и приспособлений - в пределах цеха;

заточка и правка инструмента;

чистка и смазка станков и инструментов;

подготовка и уборка инструмента и приспособлений;

сдача выполненных работ мастеру или производителю работ;

переходы рабочих, связанные с технологией выполняемого процесса.

5. Нормами настоящего выпуска не учтены и оплачиваются дополнительно следующие работы:

наладка станков и оборудования;

подбор и комплектование материалов;

термическая обработка деталей трубопроводов;

сварочные и газорезочные работы;

разжигание и чистка горна.

6. Тарификация основных работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.

7. Выполнение работ предусмотрено рабочими одной профессии - слесарями по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, в связи с чем профессии рабочих в составах звеньев параграфов не приводятся.

8. Нормами времени настоящего выпуска предусматривается производство работ в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Раздел I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16 МПа (160 кгс/см2)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В параграфах настоящего раздела указаны условные диаметры труб и арматуры, а также толщины стенок труб согласно ГОСТ.

Нормы тех параграфов, где не указаны толщины стенок труб, установлены в зависимости от диаметров труб по условному проходу при следующей толщине стенок труб.

Трубы из углеродистой стали

| При диаметре труб | до | 100 мм | - 4 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| “ | “ | 150 “ | - 6 " |
| “ | “ | 200 “ | - 8 " |
| “ | “ | 1200 и свыше | - 10 " |

Трубы из легированной стали

При диаметре труб до 300 мм - 3 мм

Трубы алюминиевые и медные

| При диаметре труб | до | 50 мм | - 3 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| “ | “ | 80 “ | - 4 " |
| “ | “ | 100 “ | - 5 " |
| “ | “ | 150 " | - 6 " |

Трубы из полиэтилена и винипласта

| При диаметре труб | до | 32 мм | - 3 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| “ | “ | 50 “ | - 3,5 " |
| “ | “ | 70 “ | - 4 " |
| " | " | 80 " | - 5 " |
| " | " | 125 " | - 6 " |
| “ | “ | 150 " | - 8 " |

2. При применении труб со стенками толщиной, свыше указанной, Н.вр. и Расц. повышать на каждый 1 мм увеличения толщины стенок труб:

для труб из углеродистой стали: § Е40-5-5 (табл. 3) и § Е40-5-7 (табл. 1) - на 6% (ТЧ-1), § Е40-5-6 (табл. 2), § Е40-5-15, § Е40-5-16 - на 3% (ТЧ-2);

для труб из легированной стали § Е40-5-5 (табл. 4), § Е40-5-7 (табл. 2, 4), § Е40-5-15 - на 1% (ТЧ-3), § Е40-5-6 (табл. 2), § Е40-5-16 - на 5% (ТЧ-4);

для труб из алюминия (меди): § Е40-5-5 (табл. 5), § Е40-5-7 (табл. 4) - на 2% (ТЧ-5), § Е40-5-16 - на 1% (ТЧ-6) .

ГЛАВА 1. ТРУБОПРОВОДЫ

§ Е40-5-1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И СБОРКА

УЗЛОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работы

1. Очистка труб. 2. Разметка труб. 3. Резка труб. 4. Обработка концов и снятие фасок механизированным инструментом. 5. Сборка узлов с применением готовых отводов, тройников, переходов, крестовин и заглушек с выверкой и поддерживанием деталей при электроприхватке. 6. Установка арматуры с соединением фланцевых стыков. 7. Маркировка готовых узлов и погрузка их на транспортные средства или укладка в штабель.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр труб, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 200 | 500 |
| 6 разр. | - | 1 | 1 |
| 5 " | 1 | - | - |
| 4 " | - | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 1 | 2 |
| 2 " | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование | Измеритель | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  | 50 | 80 | 100 | 150 |  | 200 |  | 250 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  |  |  |  |
| Изготовление элементов и сборка узлов с одним стыком | 10 м трубопровода | 0,55 0-41,3 | 0,66 0-49,5 | 1,1 0-82,5 | 1,4 1-12 |  | 1,7 1-36 |  | 2 1-56 |  | 2,3 1-79 |  | 2,8 2-18 |  | 3,2 2-49 |  | 1 |  |  |
| Добавлять на каждый последующий стык (свыше одного) | 1 стык | 0,2 0-15 | 0,35 0-26,3 | 0,41 0-30,8 | 0,61 0-48,6 |  | 0,78 0-62,2 |  | 1,1 0-85,6 |  | 1,4 1-09 |  | 1,7 1-32 |  | 2,1 1-63 |  | 2 |  |  |
| Добавлять на установку арматуры | 1 шт. арматуры | 0,98 0-73,5 | 1,6 1-20 |  |  | 2,5 1-99 |  | 3,6 2-87 |  | 4,9 3-81 |  | 6,1 4-75 |  | 9,3 7-24 |  | 12 9-34 |  | 3 |  |
|  |  | a | б | в | г |  | д |  | е |  | ж |  | з |  | и |  | № |  |  |

Примечания: 1. Нормами предусмотрено изготовление элементов и узлов трубопроводов со сборкой деталей по одной оси или с углом 90°. При сборке деталей с углом до или св. 90° Н.вр. и Расц. строки № 2 умножить на 1,15 (ПР-1). 2. Н.вр. и Расц. строки № 3 предусмотрена установка арматуры с соединением двух фланцевых стыков. При соединении одного фланцевого стыка Н.вр. и Расц. умножать на 0,7 (ПР-2). 3. Н.вр. и Расц. строки № 2 предусмотрена сборка стыка из двух деталей труб с полным составом работы (разметка и резка труб, обработка концов труб под сварку и сборка стыка). При сборке трубы с деталью (отвод, переход, тройник и т.д.) Н.вр. и Расц. строки № 2 умножать на 0,85 (ПР-З), при сборке детали с деталью - на 0,75 (ПР-4).

§ Е40-5-2. ЗАГОТОВКА И СБОРКА ВРЕЗОК (ПАТРУБКОВ)

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Состав работы

1. Разметка патрубков по шаблону. 2. Разметка гнезд врезок по шаблону. 3. Зачистка кромок патрубков и гнезд врезок механизированным инструментом. 4. Сборка врезок с подгонкой, выверкой и поддерживанием при электроприхватке.

Состав звена

5 разр. - 1

3    "      - 1

Нормы времени и расценки на 1 врезку (патрубок)

| Диаметр | Толщина | Материал труб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб, мм, до | стенки труб, мм, до | углеродистая сталь |  | легированная сталь |  |  |
|  |  | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. |  |
| 50 | 4 | 0,17 | 0-13,7 | 0,26 | 0-20,9 | 1 |
|  | 6 | 0,27 | 0-21,7 | 0,31 | 0-25 | 2 |
|  | 4 | 0,27 | 0-21,7 | 0,41 | 0-33 | 3 |
| 80 | 6 | 0,31 | 0-25 | 0,44 | 0-35,4 | 4 |
|  | 8 | 0,37 | 0-29,8 | 0,5 | 0-40,3 | 5 |
|  | 4 | 0,32 | 0-25,8 | 0,42 | 0-33,8 | 6 |
| 100 | 6 | 0,36 | 0-29 | 0,6 | 0-48,3 | 7 |
|  | 8 | 0,48 | 0-38,6 | 0,64 | 0-51,5 | 8 |
|  | 6 | 0,5 | 0-40,3 | 0,71 | 0-57,2 | 9 |
|  | 8 | 0,56 | 0-45,1 | 0,84 | 0-67,6 | 10 |
| 150 | 10 | 0,66 | 0-53,1 | 0,96 | 0-77,3 | 11 |
|  | 12 | 0,69 | 0-55,5 | 1,1 | 0-88,6 | 12 |
|  | 8 | 0,61 | 0-49,1 | 1 | 0-80,5 | 13 |
| 200 | 10 | 0,84 | 0-67,6 | 1,2 | 0-96,6 | 14 |
|  | 12 | 1 | 0-80,5 | 1,4 | 1-13 | 15 |
|  | 16 | 1,3 | 1-05 | 1,6 | 1-29 | 16 |
|  | 8 | 0,96 | 0-77,3 | 1,4 | 1-13 | 17 |
| 250 | 10 | 1,2 | 0-96,6 | 1,6 | 1-29 | 18 |
|  | 12 | 1,3 | 1-05 | 1,9 | 1-53 | 19 |
|  | 16 | 1,7 | 1-37 | 2,2 | 1-77 | 20 |
|  | 8 | 1 | 0-80,5 | 2 | 1-61 | 21 |
| 300 | 10 | 1,4 | 1-13 | 2,2 | 1-77 | 22 |
|  | 16 | 1,9 | 1-53 | 2,5 | 2-01 | 23 |
|  | 10 | 1,7 | 1-37 | 2,5 | 2-01 | 24 |
| 350 | 16 | 1,8 | 1-45 | 2,6 | 2-09 | 25 |
|  | 20 | 2 | 1-61 | - | - | 26 |
| 400 | 10 | 1,9 | 1-53 | 2,8 | 2-25 | 27 |
|  | 16 | 2,6 | 2-09 | 3 | 2-42 | 28 |
| 500 | 8 | 2,1 | 1-69 | - | - | 29 |
|  | 12 | 2,4 | 1-93 | - | - | 30 |
| 600 | 8 | 2,5 | 2-01 | - | - | 31 |
|  | 12 | 2,8 | 2-25 | - | - | 32 |
| 800 | 10 | 3,2 | 2-58 | - | - | 33 |
|  | 14 | 3,7 | 2-98 | - | - | 34 |
| 1000 | 10 | 4,5 | 3-62 | - | - | 35 |
|  | 16 | 5,2 | 4-19 | - | - | 36 |
|  |  | а |  | б |  | № |

§ Е40-5-3. СБОРКА СЕКЦИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

НА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СТЕНДАХ-ЛИНИЯХ

Состав работы

1. Перекатка труб со стеллажа на рольганги и подача в помещение к центратору. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом и частичная правка деформированных концов труб (в необходимых случаях с подогревом). 3. Центровка концов труб на центраторе с его регулировкой. 4. Перемещение готовых секций по рольгангу и скатывание на стеллаж готовой продукции.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр труб, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 100 | св. 100 |
| 5 разр. | - | 1 |
| 3 " | 1 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Диаметр труб, мм, до | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр Расц. | 0,07 0-04,9 | 0,14 0-09,8 | 0,19 0-13,3 | 0,27 0-21,7 | 0,32 0-25,8 | 0,44 0-35,4 | 0,56 0-45,1 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение табл. 2

| Диаметр труб, мм, до | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр Расц. | 0,68 0-54,7 | 0,79 0-63,6 | 0,91 0-73,3 | 1 0-80,5 | 1,2 0-96,6 | 1,4 1-13 |
|  | з | и | к | л | м | н |

§ Е40-5-4. СБОРКА СЕКЦИЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

НА НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫХ СТЕНДАХ-ЛИНИЯХ

Состав работы

1. Укладка труб на стеллаж при помощи трубоукладчика со строповкой, сопровождением и расстроповкой. 2. Зачистка концов труб механизированным инструментом. 3. Установка подкладных колец с поддерживанием при электроприхватке и отбортовкой (при сборке секций на подкладных кольцах). 4. Перемещение труб по стеллажу вручную (диаметром до 150 мм) и электролебедкой (диаметром св. 150 мм). 5. Сборка секций с центровкой, правкой концов труб и поддерживанием при электроприхватке. 6. Откатка собранных секций на сварочный стеллаж. 7. Укладка в штабель готовых секций со строповкой, сопровождением и расстроповкой.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр труб, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 1200 | 1600 |
| 6 разр. | - | - | 1 |
| 5 " | - | 1 | - |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | 1 | 2 | 2 |
| 2 " | 1 | 1 | 1 |

Без подкладных колец

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Диаметр труб, мм, до | Толщина стенки труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 50 | 0,1 0-07,1 | 0,16 0-11,4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 65 | 0,18 0-12,8 | 0,25 0-17,8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 80 | 0,22 0-15,6 | 0,3 0-21,3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 100 | - | 0,35 0-24,9 | 0,43 0-30,5 | - | - | - | - | 4 |
| 125 | - | 0,39 0-27,7 | 0,51 0-36,2 | - | - | - | - | 5 |
| 150 | - | 0,43 0-30,5 | 0,57 0-40,5 | - | - | - | - | 6 |
| 200 | - | 0,63 0-44,7 | 0,7 0-49,7 | 0,86 0-61,1 | - | - | - | 7 |
| 250 | - | 0,75 0-55,3 | 0,87 0-64,2 | 1 0-73,8 | - | - | - | 8 |
| 300 | - | 0,82 0-60,5 | 1 0-73,8 | 1,1 0-81,1 | - | - | - | 9 |
| 350 | - | - | 1,1 0-81,1 | 1,3 0-95,9 | 1,6 1-18 | 1,9 1-40 | 2,2 1-62 | 10 |
| 400 | - | - | 1,3 0-95,9 | 1,4 1-03 | 1,7 1-25 | 2,2 1-62 | 2,6 1-92 | 11 |
| 450 | - | - | 1,4 1-03 | 1,6 1-18 | 2,1 1-55 | 2,5 1-84 | 2,9 2-14 | 12 |
| 500 | - | - | 1,5 1-11 | 1,8 1-33 | 2,4 1-77 | 2,8 2-07 | 3,2 2-36 | 13 |
| 600 | - | - | 1,7 1-25 | 2,3 1-70 | 2,9 2-14 | 3,4 2-51 | 3,9 2-88 | 14 |
| 700 | - | - | 2,1 1-55 | 2,6 1-92 | 3,3 2-43 | 3,9 2-88 | 4,3 3-17 | 15 |
| 800 | - | - | 2,5 1-84 | 3 2-21 | 3,8 2-80 | 4,2 3-10 | 4,9 3-61 | 16 |
| 900 | - | - | 2,8 2-07 | 3,4 2-51 | 4,1 3-02 | 4,8 3-54 | 5,5 4-06 | 17 |
| 1000 | - | - | 3,1 2-29 | 3,8 2-80 | 4,5 3-32 | 5,3 3-91 | 6,1 4-50 | 18 |
| 1200 | - | - | 3,7 2-73 | 4,4 3-25 | 5,5 4-06 | 6,2 4-57 | 6,9 5,09 | 19 |
| 1300 | - | - | 4 3-10 | 4,8 3-72 | 5,9 4-57 | 6,7 5-19 | 7,4 5-74 | 20 |
| 1400 | - | - | 4,2 3-26 | 5,2 4-03 | 6,2 4-81 | 7 5-43 | 8,4 6-51 | 21 |
| 1600 | - | - | 5 3-88 | 6,1 4-73 | 7 5-43 | 8,5 6-59 | 10,5 8-14 | 22 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

На подкладных кольцах

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Диаметр труб, мм, до | Толщина стенки труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 150 | 0,55 0-39,1 | 0,73 0-51,8 | - | - | - | - | 1 |
| 200 | 0,8 0-56,8 | 0,9 0-63,9 | 1,1 0-78,1 | - | - | - | 2 |
| 250 | 0,95 0-70,1 | 1,1 0-81,1 | 1,3 0-95,9 | - | - | - | 3 |
| 300 | 1,1 0-81,1 | 1,3 0-95,9 | 1,4 1-03 | - | - | - | 4 |
| 350 | - | 1,4 1-03 | 1,6 1-18 | 2 1-48 | 2,4 1-77 | 2,9 2-14 | 5 |
| 400 | - | 1,6 1-18 | 1,8 1-33 | 2,2 1-62 | 2,8 2-07 | 3,3 2-43 | 6 |
| 450 | - | 1,7 1-25 | 2 1-48 | 2,7 1-99 | 3,3 2-43 | 3,7 2-73 | 7 |
| 500 | - | 1,9 1-40 | 2,3 1-70 | 3,1 2-29 | 3,6 2-66 | 4,1 3-02 | 8 |
| 600 | - | 2,2 1-62 | 2,9 2-14 | 3,7 2-73 | 4,1 3-02 | 4,7 3-47 | 9 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

§ Е40-5-5. РАЗМЕТКА И РЕЗКА ТРУБ

При разметке труб

Состав работы

1. Разметка труб согласно эскизу. 2. Нанесение рисок в местах резки.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр труб, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 50 | св. 50 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 деталей

| Длина деталей, | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м, до | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |  |
| 1 | 1,1 1-00 | 1,3 1-05 | 1,7 1-37 | 2,1 1-69 | 2,5 2-01 | 2,8 2-25 | 3,2 2-58 | 1 |  |
| 3 | 1,3 1-18 | 1,5 1-21 | 2,2 1-77 | 2,6 2-09 | 3 2-42 | 3,3 2-66 | 3,7 2-98 | 2 |  |
| 5 | 1,4 1-27 | 1,6 1-29 | 2,3 1-85 | 2,9 2-33 | 3,3 2-66 | 3,6 2-90 | 4 3-22 | 3 |  |
| 10 | 1,6 1-46 | 1,7 1-37 | 2,5 2-01 | 3,2 2-58 | 3,5 2-82 | 4 3-22 | 4,4 3-54 | 4 |  |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |  |

Примечание. При разметке труб диаметром св. 600 мм на каждое увеличение диаметра в 200 мм Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-1).

При резке труб

Состав работы

1. Установка и закрепление трубы в станке или прижиме. 2. Резка трубы по готовой разметке. 3. Снятие заусенцев. 4. Снятие заготовок со станка или прижима и откладывание их в сторону.

4 разр.

Трубы из углеродистой стали

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 100 резов

| Диаметр | Толщина | Способ резки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб, мм, до | стенки труб, мм, до | на станках с металлическим диском | на станках с абразивным диском | приводной ножовкой | на резцовом станке |  |
| 25 | 4 | 0,77 0-60,8 | 1,4 1-11 | 1,5 1-19 | 1,9 1-50 | 1 |
| 32 | 4 | 0,9 0-71,1 | 1,7 1-34 | 1,8 1-42 | 2,4 1-90 | 2 |
| 40 | 4 | 1,3 1-03 | 2,2 1-74 | 2,4 1-90 | 3,1 2-45 | 3 |
| 50 | 4 | 1,7 1-34 | 2,7 2-13 | 2,9 2-29 | 3,8 3-00 | 4 |
|  | 6 | - | 3 2-37 | 3,3 2-61 | 4,3 3-40 | 5 |
| 65 | 4 | 2,2 1-74 | 3,3 2-61 | 3,4 2-69 | 4,3 3-40 | 6 |
|  | 6 | - | 3,6 2-84 | 3,7 2-92 | 4,8 3-79 | 7 |
|  | 4 | 2,6 2-05 | 3,8 3-00 | 3,7 2-92 | 5 3-95 | 8 |
| 80 | 6 | - | 4,3 3-40 | 4,2 3-32 | 5,6 4-42 | 9 |
|  | 8 | - | 4,8 3-79 | 4,6 3-63 | 6,1 4-82 | 10 |
|  | 4 | - | 4,2 3-32 | - | 5,6 4-42 | 11 |
| 100 | 6 | - | 4,7 3-71 | - | 6,2 4-90 | 12 |
|  | 8 | - | 5,3 4-19 | - | 6,9 5-45 | 13 |
|  | 6 | - | 4,7 3-71 | - | 6,3 4-98 | 14 |
| 125 | 8 | - | 5,3 4-19 | - | 7,1 5-61 | 15 |
|  | 10 | - | 5,8 4-58 | - | 7,9 6-24 | 16 |
|  | 6 | - | 6,8 5-37 | - | 8,9 7-03 | 17 |
| 150 | 8 | - | 7,7 6-08 | - | 10 7-90 | 18 |
|  | 10 | - | 8,4 6-64 | - | 11 8-69 | 19 |
|  | 8 |  |  |  | 14 11-06 | 20 |
|  | 10 |  |  |  | 16 12-64 | 21 |
| 200 | 12 |  |  |  | 18,5 14-62 | 22 |
|  | 16 |  |  |  | 20,5 16-20 | 23 |
|  | 8 |  |  |  | 17,5 13-83 | 24 |
|  | 10 |  |  |  | 19,5 15-41 | 25 |
| 250 | 12 |  |  |  | 20,5 16-20 | 26 |
|  | 16 |  |  |  | 24,5 19-36 | 27 |
|  | 20 |  |  |  | 31 24-49 | 28 |
|  | 8 |  |  |  | 22,5 17-78 | 29 |
|  | 10 |  |  |  | 27 21-33 | 30 |
| 300 | 12 |  |  |  | 30,5 24-10 | 31 |
|  | 16 |  |  |  | 34,5 27-26 | 32 |
|  | 20 |  |  |  | 38,5 30-42 | 33 |
|  | 10 |  |  |  | 29 22-91 | 34 |
| 350 | 12 |  |  |  | 32 25-28 | 35 |
|  | 16 |  |  |  | 38 30-02 | 36 |
|  | 20 |  |  |  | 43,5 34-37 | 37 |
|  |  | а | б | в | г | № |

Трубы из легированной стали

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 100 резов

| Диаметр | Толщина | Способ резки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб, мм, до | стенки труб, мм, до | на станках с абразивным диском | на резцовом станке | приводной ножовкой |  |
| 25 | 4 | 3 2-37 | 4,9 3-87 | 4 3-16 | 1 |
| 32 | 4 | 3,6 2-84 | 5,3 4-19 | 4,2 3-32 | 2 |
| 40 | 6 | 4,3 3-40 | 6 4-74 | 5 3-95 | 3 |
| 50 | 6 | 5 3-95 | 6,9 5-45 | 5,5 4-35 | 4 |
| 65 | 6 | 6 4-74 | 7,6 6-00 | 7 5-53 | 5 |
| 80 | 8 | 8,4 6-64 | 11 8-69 | 9,4 7-43 | 6 |
| 100 | 8 | 11,5 9-09 | 15 11-95 | 9,6 7-58 | 7 |
| 125 | 10 | 13,5 10-67 | 21 16-59 | - | 8 |
| 150 | 12 | 21 16-59 | 27,5 21-73 | - | 9 |
|  | 8 | - | 41,5 32-79 | - | 10 |
|  | 10 | - | 46,5 36-74 | - | 11 |
| 200 | 12 | - | 49,5 39-11 | - | 12 |
|  | 16 | - | 58 45-82 | - | 13 |
|  | 8 | - | 62 48-98 | - | 14 |
|  | 10 | - | 65 51-35 | - | 15 |
| 250 | 12 | - | 68 53-72 | - | 16 |
|  | 16 | - | 77 60-83 | - | 17 |
|  | 20 | - | 90 71-10 | - | 18 |
|  | 8 | - | 64 50-56 | - | 19 |
|  | 10 | - | 67 52-93 | - | 20 |
| 300 | 12 | - | 71 56-09 | - | 21 |
|  | 16 | - | 82 64-78 | - | 22 |
|  | 20 | - | 97 76-63 | - | 23 |
|  |  | а | б | в | № |

Трубы из цветных металлов и сплавов

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 100 резов

| Диаметр труб, | Толщина | Способ резки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | стенки труб, мм, до | на станке с абразивным диском | ручной ножовкой |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | алюминий |  |  | медь, латунь |  |  |  |
| 25 | 4 | 1 0-79 | 3,6 2-84 | 3,4 2-69 |  |  |  | 1 |
| 32 | 8 | 1,4 1-11 | 4,4 3-48 | 4,5 3-56 |  |  |  | 2 |
| 40 | 10 | 1,5 1-19 | 5,3 4-19 |  |  |  |  | 3 |
| 50 | 10 | 2,1 1-66 | 6,4 5-06 |  |  |  |  | 4 |
| 65 | 10 | 2,6 2-05 | 7,1 5-61 |  |  | 7,4 5-85 | 5 |  |
| 80 | 10 | 3 2-37 | 10 7-90 |  |  | 8,9 7-03 | 6 |  |
| 100 | 10 | 3,8 3-00 | 13 10-27 |  |  | 12 9-48 | 7 |  |
| 125 | 10 | 4 3-16 | 14,5 11-46 |  |  | - | 8 |  |
| 150 | 12 | 5,5 4-35 | 17,5 13-83 |  |  | - | 9 |  |
|  |  | а | б |  |  | в | № |  |

Трубы из винипласта

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 100 резов

| Диаметр труб, | Толщина | Способ резки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | стенки труб, мм, до | на станках с абразивным диском | циркульной пилой | ручной ножовкой |  |
| 25 | 4 | 0,64 0-50,6 | 0,9 0-71,1 | 1,3 1-03 | 1 |
|  | 6 | 0,78 0-61,6 | 1,1 0-86,9 | 1,8 1-42 | 2 |
|  | 4 | 0,71 0-56,1 | 1 0-79 | 1,7 1-34 | 3 |
| 32 | 6 | 1 0-79 | 1,3 1-03 | 2,1 1-66 | 4 |
|  | 8 | 1,3 1-03 | 1,8 1-42 | 2,6 2-05 | 5 |
|  | 4 | 0,93 0-73,5 | 1,2 0-94,8 | 2 1-58 | 6 |
| 40 | 6 | 1,2 0-94,8 | 1,7 1-34 | 2,5 1-98 | 7 |
|  | 8 | 1,5 1-19 | 2,2 1-74 | 3,1 2-45 | 8 |
|  | 4 | 1,2 0-94,8 | 1,6 1-26 | 2,4 1-90 | 9 |
|  | 6 | 1,5 1-19 | 2,1 1-66 | 3,1 2-45 | 10 |
| 50 | 8 | 1,8 1-42 | 2,5 1-98 | 3,6 2-84 | 11 |
|  | 10 | 2 1-58 | 3 2-37 | 4,1 3-24 | 12 |
|  | 12 | 2,2 1-74 | 3,3 2-61 | 4,4 3-48 | 13 |
|  | 4 | 1,4 1-11 | 2 1-58 | 2,9 2-29 | 14 |
|  | 6 | 1,6 1-26 | 2,4 1-90 | 3,3 2-61 | 15 |
| 65 | 8 | 2 1-58 | 2,9 2-29 | 4 3-16 | 16 |
|  | 10 | 2,3 1-82 | 3,5 2-77 | 4,6 3-63 | 17 |
|  | 12 | 2,5 1-98 | 3,8 3-00 | 5,2 4-11 | 18 |
|  | 4 | 1,5 1-19 | 2,2 1-74 | 3,1 2-45 | 19 |
|  | 6 | 1,9 1-50 | 2,7 2-13 | 3,7 2-92 | 20 |
| 80 | 8 | 2,3 1-82 | 3,5 2-77 | 4,7 3-71 | 21 |
|  | 10 | 2,6 2-05 | 4,1 3-24 | 5,5 4-35 | 22 |
|  | 12 | 2,8 2-21 | 4,2 3-32 | 6 4-74 | 23 |
|  | 4 | 1,8 1-42 | 2,6 2-05 | 3,5 2-77 | 24 |
|  | 6 | 2,3 1-82 | 3,4 2-69 | 4,6 3-63 | 25 |
| 100 | 8 | 2,6 2-05 | 4,1 3-24 | 5,7 4-50 | 26 |
|  | 10 | 3 2-37 | 4,3 3-40 | 6,1 4-82 | 27 |
|  | 12 | 3,3 2-61 | 4,6 3-63 | 6,7 5-29 | 28 |
|  | 4 | 2,1 1-66 | 3 2-37 | 4,1 3-24 | 29 |
| 125 | 6 | 2,7 2-13 | 4,1 3-24 | 5,7 4-50 | 30 |
|  | 8 | 3 2-37 | 4,3 3-40 | 6,2 4-90 | 31 |
| 150 | 6 | 2,9 2-29 | 4,2 3-32 | 5,9 4-66 | 32 |
|  | 8 | 3,4 2-69 | 4,8 3-79 | 6,9 5-45 | 33 |
|  |  | а | б | в | № |

Трубы из полиэтилена

Таблица 7

Нормы времени и расценки на 100 резов

| Диаметр труб, | Толщина | Способ резки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | стенки труб, мм, до | циркульной пилой | ручной ножовкой |  |
| 25 | 4 | 0,5 0-39,5 | 0,71 0-56,1 | 1 |
|  | 6 | 0,71 0-56,1 | 1 0-79 | 2 |
|  | 4 | 0,66 0-52,1 | 0,95 0-75,1 | 3 |
| 32 | 6 | 0,81 0-64 | 1,2 0-94,8 | 4 |
|  | 8 | 0,99 0-78,2 | 1,4 1-11 | 5 |
|  | 4 | 0,8 0-63,2 | 1,1 0-86,9 | 6 |
| 40 | 6 | 1 0-79 | 1,4 1-11 | 7 |
|  | 8 | 1,2 0-94,8 | 1,7 1-34 | 8 |
|  | 4 | 0,93 0-73,5 | 1,3 1-03 | 9 |
|  | 6 | 1,2 0-94,8 | 1,7 1-34 | 10 |
| 50 | 8 | 1,4 1-11 | 2 1-58 | 11 |
|  | 10 | 1,6 1-26 | 2,3 1-82 | 12 |
|  | 12 | 1,8 1-42 | 2,5 1-98 | 13 |
|  | 4 | 1,1 0-86,9 | 1,6 1-26 | 14 |
|  | 6 | 1,3 1-03 | 1,8 1-42 | 15 |
| 65 | 8 | 1,5 1-19 | 2,3 1-82 | 16 |
|  | 10 | 1,8 1-42 | 2,7 2-13 | 17 |
|  | 12 | 2,1 1-66 | 2,9 2-29 | 18 |
|  | 4 | 1,2 0-94,8 | 1,8 1-42 | 19 |
|  | 6 | 1,4 1-11 | 2,1 1-66 | 20 |
| 80 | 8 | 1,8 1-42 | 2,7 2-13 | 21 |
|  | 10 | 2,3 1-82 | 3 2-37 | 22 |
|  | 12 | 2,4 1-90 | 3,3 2-61 | 23 |
|  | 4 | 1,4 1-11 | 2 1-58 | 24 |
|  | 6 | 1,8 1-42 | 2,6 2-05 | 25 |
| 100 | 8 | 2,3 1-82 | 3,2 2-53 | 26 |
|  | 10 | 2,4 1-90 | 3,4 2-69 | 27 |
|  | 12 | 2,6 2-05 | 3,7 2-92 | 28 |
|  | 4 | 1,7 1-34 | 2,3 1-82 | 29 |
| 125 | 6 | 2,3 1-82 | 3,2 2-53 | 30 |
|  | 8 | 2,5 1-98 | 3,4 2-69 | 31 |
| 150 | 6 | 2,4 1-90 | 3,3 2-61 | 32 |
|  | 8 | 2,7 2-13 | 3,8 3-00 | 33 |
|  |  | а | б | № |

Трубы из стекла

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 100 резов

|  |  | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 |  | 50 |  |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 200 |  |  |
| Способ резки |  | Толщина стенки труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 6 |  | 4 | 6 |  | 4 | 6 | 8 |  | 4 | 6 | 8 |  | 4 | 6 | 8 |  | 4 | 6 | 8 | 6 |  | 8 | 6 | 8 |  |  |  |
| Нагревом электрическим током, пропущенным через нихромовую проволоку |  | 7,4 5-85 | 8,7 6-87 |  | 7,9 6-24 | 9,1 7-19 |  | 9 7-11 | 9,9 7-82 | 11,5 9-09 |  | 9,9 7-82 | 11 8-69 | 12,5 9-88 |  | 10,5 8-30 | 12 9-48 | 14,5 11-46 |  | 11 8-69 | 13 10-27 | 16,5 13-04 | 16 12-64 |  | 18 14-22 | 19,5 15-41 | 21 16-59 |  |  |  |
|  |  | а | б |  | в | г |  | д | е | ж |  | з | и | к |  | л | м | н |  | о | п | р | с |  | т | у | ф |  | № |  |

§ Е40-5-6. ГНУТЬЕ ТРУБ

Гнутье труб на станках без нагрева

Состав работы

1. Укладка труб на верстак. 2. Разметка мест изгиба трубы. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песка (для алюминия). 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр труб, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 65 | св. 65 |
| 4 разр. | - | 1 |
| 3 " | 1 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 отводов

| Способ | Материал | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гнутья | труб | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |  | 80 |  |  | 100 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 150 |  | 200 |  |  |
|  |  | Толщина стенки труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 6 |  | 4 |  | 8 |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 6 |  | 10 |  | 6 | 10 |  | 8 |  |
| На приводных станках | Сталь углеродистая | 2,2 1-54 | 3 2-10 | 4,3 3-01 | 7,1 4-97 | 12,5 8-75 |  | 16,5 12-29 |  | 18 13-41 |  |  | 30 22-35 |  | 32,5 24-21 |  |  | 49 36-51 |  | 54 40-23 | 66 49-17 | 72 53-64 |  | 101 75-25 | 1 |
|  | Сталь легированная | 2,6 1-82 | 3,4 2-38 | 5,1 3-57 | 8,6 6-02 | 17 11-90 |  | 21 15-65 |  | 24 17-88 |  |  | 35,5 26-45 |  | 40,5 30-17 |  |  | 60 44-70 |  | 67 49-92 | 80 59-60 | 90 67-05 |  | 125 93-13 | 2 |
| На станках ручного действия | Алюминий | 3,3 2-31 | 4,6 3-22 | 6,1 4-27 | 7,8 5-46 | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - | 3 |
|  |  | а | б | в | г | д |  | е |  | ж |  |  | з |  | и |  |  | к |  | л | м | н |  | о | № |

Примечания: 1. При гнутье скоб и уток на специализированном оборудовании считать каждую утку или скобу за 1 отвод, а Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1). 2. Нормами предусмотрено гнутье прямых отводов. При гнутье труб Н.вр. и Расц. умножать: для П-образных компенсаторов на 3 (ПР-2); для скоб на 2,2 (ПР-3); для калачей и уток на 1,3 (ПР-4) .

Гнутье труб из углеродистой стали на трубогибочном станке

с нагревом током высокой частоты

Состав работы

1. Установка трубы на станке с подачей в направляющие ролики и с закреплением в каретках зажима. 2. Настройка станка и установка индуктора на трубу. 3. Нагрев трубы в месте изгиба. 4. Гнутье трубы в станке с регулировкой подачи воды для охлаждения. 5. Замер радиуса и угла изгиба. 6. Освобождение от зажимов и индуктора трубы и снятие ее со станка.

Состав звена

5 разр. - 1

3    "      - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 отвод

| Диметр труб, | Толщина стенки | Радиус изгиба, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | труб, мм, до | 350 | 500 | 700 | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 |  |  |
|  | 4 | - | - | - | - | 0,69 0-55,5 | 0,77 0-62 | 0,87 0-70 |  | 1 |
| 80 | 6 | 0,27 0-21,7 | 0,37 0-29,8 | 0,45 0-36,2 | 0,56 0-45,1 | 0,79 0-63,6 | 0,89 0-71,6 | 1 0-80,5 |  | 2 |
|  | 8 | - | - | - | - | 0,89 0-71,6 | 1 0-80,5 | 1,2 0-96,6 |  | 3 |
|  | 4 | - | - | - | - | 0,74 0-59,6 | 0,84 0-67,6 | 0,94 0-75,7 |  | 4 |
| 100 | 6 | 0,34 0-27,4 | 0,42 0-33,8 | 0,5 0-40,3 | 0,61 0-49,1 | 0,87 0-70 | 0,97 0-78,1 | 1,1 0-88,6 |  | 5 |
|  | 8 | - | - | - | - | 1 0-80,5 | 1,1 0-88,6 | 1,3 1-05 |  | 6 |
|  | 6 | 0,44 0-35,4 | 0,48 0-38,6 | 0,55 0-44,3 | 0,67 0-53,9 | 0,97 0-78,1 | 1,1 0-88,6 | 1,2 0-96,6 |  | 7 |
| 125 | 8 | - | - | - | - | 1,1 0-88,6 | 1,3 1-05 | 1,5 1-21 |  | 8 |
|  | 10 | - | - | - | - | 1,3 1-05 | 1,5 1-21 | 1,7 1-37 |  | 9 |
|  | 6 | - | - | - | - | 1,1 0-88,6 | 1,2 0-96,6 | 1,4 1-13 |  | 10 |
|  | 8 | - | 0,57 0-45,9 | 0,67 0-53,9 | 0,82 0-66 | 1,2 0-96,6 | 1,4 1-13 | 1,7 1-37 |  | 11 |
| 150 | 10 | - | - | - | - | 1,5 1-21 | 1,7 1-37 | 1,9 1-53 |  | 12 |
|  | 12 | - | - | - | - | 1,7 1-37 | 1,9 1-53 | 2,2 1-77 |  | 13 |
|  | 8 | - | - | 0,88 0-70,8 | 1,1 0-88,6 | 1,6 1-29 | 1,7 1-37 | 2 1-61 |  | 14 |
|  | 10 | - | - | 1,1 0-88,6 | 1,3 1-05 | 1,9 1-53 | 2,1 1-69 | 2,5 2-01 |  | 15 |
| 200 | 12 | - | - | 1,2 0-96,6 | 1,5 1-21 | 2,1 1-69 | 2,4 1-93 | 2,9 2-33 |  | 16 |
|  | 14 | - | - | - | - | 2,4 1-93 | 2,8 2-25 | 3,3 2-66 |  | 17 |
|  | 16 | - | - | - | - | 2,7 2-17 | 3,1 2-50 | 3,6 2-90 |  | 18 |
|  | 8 | - | - | - | 1,3 1-05 | 1,9 1-53 | 2,2 1-77 | 2,5 2-01 |  | 19 |
|  | 10 | - | - | - | 1,5 1-21 | 2,2 1-77 | 2,5 2-01 | 3 2-42 |  | 20 |
| 250 | 12 | - | - | - | 1,7 1-37 | 2,5 2-01 | 2,9 2-33 | 3,4 2-74 |  | 21 |
|  | 14 | - | - | - | - | 3 2-42 | 3,4 2-74 | 4 3-22 |  | 22 |
|  | 16 | - | - | - | - | 3,3 2-66 | 3,8 3-06 | 4,5 3-62 |  | 23 |
|  | 8 | - | - | - | - | 2,1 1-69 | 2,4 1-93 | 2,9 2-33 |  | 24 |
|  | 10 | - | - | - | - | 2,6 2-09 | 3 2-42 | 3,5 2-82 |  | 25 |
| 300 | 12 | - | - | - | - | 3 2-42 | 3,4 2-74 | 4 3-22 |  | 26 |
|  | 14 | - | - | - | - | 3,5 2-82 | 4 3-22 | 4,7 3-78 |  | 27 |
|  | 16 | - | - | - | - | 3,9 3-14 | 4,5 3-62 | 5,2 4-19 |  | 28 |
|  | 8 | - | - | - | - | 2,4 1-93 | 2,8 2-25 | 3,2 2-58 |  | 29 |
|  | 10 | - | - | - | - | 2,9 2-33 | 3,4 2-74 | 4 3-22 |  | 30 |
| 350 | 12 | - | - | - | - | 3,4 2-74 | 3,9 3-14 | 4,6 3-70 |  | 31 |
|  | 14 | - | - | - | - | 4 3-22 | 4,6 3-70 | 5,3 4-27 |  | 32 |
|  | 16 | - | - | - | - | 4,5 3-62 | 5,1 4-11 | 6 4-83 |  | 33 |
|  | 8 | - | - | - | - | 2,7 2-17 | 3,1 2-50 | 3,6 2-90 |  | 34 |
|  | 10 | - | - | - | - | 3,3 2-66 | 3,8 3-06 | 4,5 3-62 |  | 35 |
| 400 | 12 | - | - | - | - | 3,8 3-06 | 4,4 3-54 | 5,1 4-11 |  | 36 |
|  | 14 | - | - | - | - | 4,5 3-62 | 5,1 4-11 | 6 4-83 |  | 37 |
|  | 16 | - | - | - | - | 5 4-03 | 5,7 4-59 | 6,8 5-47 |  | 38 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж |  | № |

§ Е40-5-7. ПОДГОТОВКА КОНЦОВ ТРУБ ПОД СВАРКУ

При обработке концов труб из углеродистой стали после газовой резки

Состав работы

1. Обивка окалины с концов труб после газовой резки. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.

4 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 концов труб

| Диаметр | Толщина | Вид зачистки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб, | стенки труб, | после ручной газовой резки |  | после газовой резки на станках |  |  |
| мм, до | мм, до | Н.вр. | Расц. | Н.вр. | Расц. |  |
| 50 | 4 | 4,2 | 3-32 | - | - | 1 |
|  | 6 | 4,7 | 3-71 | - | - | 2 |
| 65 | 4 | 5,4 | 4-27 | - | - | 3 |
|  | 6 | 6,5 | 5-14 | - | - | 4 |
| 80 | 4 | 6,6 | 5-21 | - | - | 5 |
|  | 6 | 8,4 | 6-64 | - | - | 6 |
| 100 | 4 | 8,2 | 6-48 | 2,5 | 1-98 | 7 |
|  | 6 | 9,2 | 7-27 | 2,7 | 2-13 | 8 |
| 125 | 6 | 9,6 | 7-58 | 3,2 | 2-53 | 9 |
|  | 8 | 12 | 9-48 | 3,6 | 2-84 | 10 |
| 150 | 6 | 12 | 9-48 | 3,6 | 2-84 | 11 |
|  | 8 | 13,5 | 10-67 | 4,1 | 3-24 | 12 |
|  | 6 | 14,5 | 11-46 | 4 | 3-16 | 13 |
| 200 | 8 | 18,5 | 14-62 | 5,4 | 4-27 | 14 |
|  | 10 | 20,5 | 16-20 | 6,1 | 4-82 | 15 |
|  | 6 | 17,5 | 13-83 | 5,9 | 4-66 | 16 |
| 250 | 8 | 24,5 | 19-36 | 6,8 | 5-37 | 17 |
|  | 10 | 27,5 | 21-73 | 7,6 | 6-00 | 18 |
|  | 6 | 21,5 | 16-99 | 6 | 4-74 | 19 |
| 300 | 8 | 26,5 | 20-94 | 7,1 | 5-61 | 20 |
|  | 10 | 32 | 25-28 | 8,3 | 6-56 | 21 |
|  | 8 | 29,5 | 23-31 | 7,7 | 6-08 | 22 |
|  | 10 | 35 | 27-65 | 9,5 | 7-51 | 23 |
| 350 | 12 | 41 | 32-39 | 12 | 9-48 | 24 |
|  | 14 | 47 | 37-13 | 13 | 10-27 | 25 |
|  | 16 | 51 | 40-29 | 15 | 11-85 | 26 |
|  | 8 | 33 | 26-07 | 8,8 | 6-95 | 27 |
|  | 10 | 39 | 30-81 | 11,5 | 9-09 | 28 |
| 400 | 12 | 44 | 34-76 | 13 | 10-27 | 29 |
|  | 14 | 49 | 38-71 | 14,5 | 11-46 | 30 |
|  | 16 | 53 | 41-87 | 16 | 12-64 | 31 |
|  | 8 | 36 | 28-44 | 10 | 7-90 | 32 |
|  | 10 | 42 | 33-18 | 12 | 9-48 | 33 |
| 450 | 12 | 52 | 41-08 | 14,5 | 11-46 | 34 |
|  | 14 | 59 | 46-61 | 16,5 | 13-04 | 35 |
|  | 16 | 64 | 50-56 | 17,5 | 13-83 | 36 |
|  | 8 | 39 | 30-81 | 11,5 | 9-09 | 37 |
|  | 10 | 48 | 37-92 | 13,5 | 10-67 | 38 |
| 500 | 12 | 54 | 42-66 | 15 | 11-85 | 39 |
|  | 14 | 60 | 47-40 | 17 | 13-43 | 40 |
|  | 16 | 65 | 51-35 | 18,5 | 14-62 | 41 |
|  | 8 | 46 | 36-34 | 13 | 10-27 | 42 |
|  | 10 | 57 | 45-03 | 16,5 | 13-04 | 43 |
| 600 | 12 | 63 | 49-77 | 18,5 | 14-62 | 44 |
|  | 14 | 70 | 55-30 | 20,5 | 16-20 | 45 |
|  | 16 | 77 | 60-83 | 22,5 | 17-78 | 46 |
|  | 8 | 53 | 41-87 | 15 | 11-85 | 47 |
|  | 10 | 61 | 48-19 | 20,5 | 16-20 | 48 |
| 700 | 12 | 72 | 56-88 | 29,5 | 23-31 | 49 |
|  | 14 | 78 | 61-62 | 33 | 26-07 | 50 |
|  | 16 | 87 | 68-73 | 36 | 28-44 | 51 |
|  | 8 | 59 | 46-61 | 18,5 | 14-62 | 52 |
|  | 10 | 70 | 55-30 | 27,5 | 21-73 | 53 |
| 800 | 12 | 79 | 62-41 | 30,5 | 24-10 | 54 |
|  | 14 | 87 | 68-73 | 34 | 26-86 | 55 |
|  | 16 | 96 | 75-84 | 37 | 29-23 | 56 |
|  | 8 | 64 | 50-56 | 22,5 | 17-78 | 57 |
|  | 10 | 73 | 57-67 | 31,5 | 24-89 | 58 |
| 900 | 12 | 85 | 67-15 | 40 | 31-60 | 59 |
|  | 14 | 98 | 77-42 | 44 | 34-76 | 60 |
|  | 16 | 110 | 86-90 | 49 | 38-71 | 61 |
|  | 8 | 70 | 55-30 | 27,5 | 21-73 | 62 |
|  | 10 | 79 | 62-41 | 38 | 30-02 | 63 |
| 1000 | 12 | 89 | 70-31 | 43 | 33-97 | 64 |
|  | 14 | 98 | 77-42 | 47 | 37-13 | 65 |
|  | 16 | 115 | 90-85 | 52 | 41-08 | 66 |
|  | 10 | 93 | 73-47 | 49 | 38-71 | 67 |
| 1200 | 12 | 100 | 79-00 | 55 | 43-45 | 68 |
|  | 14 | 115 | 90-85 | 61 | 48-19 | 69 |
|  | 16 | 125 | 98-75 | 66 | 52-14 | 70 |
|  | 10 | 115 | 90-85 | - | - | 71 |
| 1400 | 12 | 125 | 98-75 | - | - | 72 |
|  | 14 | 145 | 114-55 | - | - | 73 |
|  | 16 | 160 | 126-40 | - | - | 74 |
|  | 10 | 120 | 94-80 | - | - | 75 |
| 1600 | 12 | 135 | 106-65 | - | - | 76 |
|  | 14 | 150 | 118-50 | - | - | 77 |
|  | 16 | 175 | 138-25 | - | - | 78 |
|  | 10 | 130 | 102-70 | - | - | 79 |
| 1800 | 12 | 145 | 114-55 | - | - | 80 |
|  | 14 | 160 | 126-40 | - | - | 81 |
|  | 16 | 180 | 142-20 | - | - | 82 |
|  |  |  | а |  | б | № |

При обработке концов труб из легированной стали после воздушно-дуговой резки

Состав работы

1. Обивка окалины с концов труб. 2. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом с проверкой по угольнику.

4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 концов труб

| Диаметр труб, | Толщина стенки труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 50 | 10,5 8-30 | 11,5 9-09 | - | - | - | - | - | 1 |
| 80 | 12,5 9-88 | 14 11-06 | - | - | - | - | - | 2 |
| 100 | 13,5 10-67 | 16,5 13-04 | 19,5 15-41 | - | - | - | - | 3 |
| 150 | 17,5 13-83 | 19,5 15-41 | 24 18-96 | 29 22-91 | - | - | - | 4 |
| 200 | 21 16-59 | 26 20-54 | 32 25-28 | 39,5 31-21 | 44,5 35-16 | - | - | 5 |
| 250 | 24 18-96 | 28 22-12 | 36,5 28-84 | 46,5 36-74 | 55 43-45 | - | - | 6 |
| 300 | 27 21-33 | 33 26-07 | 42,5 33-58 | 54 42-66 | 64 50-56 | 74 58-46 | 84 66-36 | 7 |
| 350 | 31 24-49 | 38,5 30-42 | 48,5 38-32 | 61 48-19 | 70 55-30 | - | - | 8 |
| 400 | 33,5 26-47 | 42,5 33-58 | 54 42-66 | 69 54-51 | 84 66-36 | - | - | 9 |
| а |  | б | в | г | д | е | ж | № |

При снятии фасок на концах труб

Состав работы

1. Снятие фасок на концах труб. 2. Зачистка скоса кромок и образование притупления. 3. Проверка по угольнику.

Таблица 3

|  | Способ снятия фасок |  |
| --- | --- | --- |
| Состав звена | на станке с абразивным диском | вручную |
| 4 разр. | 1 | - |
| 3 " | - | 1 |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 100 концов труб

| Материал труб | Способ снятия | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фасок | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |  |
| Легированная сталь | На станке с абразивным диском | 3,4 2-69 | 4,4 3-48 | 5,2 4-11 | 6,2 4-90 | 7,2 5-69 | 9,5 7-51 | 11,5 9-09 | 14,5 11-46 | 18 14-22 | 1 |
| Алюминий | То же | - | 0,72 0-56,9 | 1,2 0-94,8 | 1,6 1-26 | 1,8 1-42 | 2,2 1-74 | 3,2 2-53 | - | - | 2 |
|  | Вручную | 1,9 1-33 | 3,7 2-59 | 4,9 3-43 | 7,2 5-04 | 8,4 5-88 | 10,5 7-35 | 13,5 9-45 | - | - | 3 |
| Винипласт, полиэтилен | Вручную | 1,8 1-26 | 2,6 1-82 | 3 2-10 | 4,1 2-87 | 4,6 3-22 | 5,9 4-13 | 8 5-60 | 9,7 6-79 | - | 4 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

Примечания: 1. При подготовке концов труб с косым перерезом (углом св. 11°15’) или у неповоротных труб Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-1). 2. При подготовке концов труб после газовой резки без опиловки фасок Н.вр. и Расц. табл. 1 умножать на 0,4 (ПР-2) . 3. При опиловке и зачистке труб вручную Н.вр. и Расц. табл. 1, 2 умножать на 1,65 (ПР-3), а Расц. подсчитывать из расчета тарифной ставки рабочего 3 разр.

§ Е40-5-8. НАСАДКА ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Состав работы

1. Зачистка наружной стороны конца трубы и внутренней стороны фланца. 2. Насадка фланца на конец трубы. 3. Выверка фланцев по угольнику. 4. Поддерживание фланца при электроприхватке.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 600 | 1200 | 1600 |
| 6 разр. | - | - | - | 1 |
| 5 " | - | 1 | 1 | - |
| 4 " | 1 | - | - | 1 |
| 3 " | 1 | 1 | 2 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 фланцев

| Диаметр труб, мм, до | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 8,7 6-48 | 13,5 10-06 | 17 12-67 | 22,5 16-76 | 27 20-12 | 34 25-33 | 40,5 32-60 | 52 41-86 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з |

Продолжение табл. 2

| Диаметр труб, мм, до | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 70 56-35 | 89 71-65 | 131 100-87 | 150 115-50 | 194 149-38 | 271 220-19 | 359 291-69 |
|  | и | к | л | м | н | о | п |

Примечание. При насадке фланцев на криволинейные заготовки Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).

§ Е40-5-9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОД АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Состав работы

1. Разметка прямых труб или деталей для резки. 2. Зачистка концов труб или деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Насадка фланцев на концы труб с поддерживанием при электроприхватке. 4. Зачистка сварных швов заподлицо со стенкой трубы.

Состав звена

5 разр.     -1

3     "        -1

Нормы времени и расценки на 1 трубу или 1 деталь

| Диаметр труб, мм, до | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,39 0-31,4 | 0,7 0-56,4 | 0,77 0-62 | 1,1 0-88,6 | 1,2 0-96,6 | 1,7 1-37 | 2,2 1-77 | 2,9 2-33 | 3,5 2-82 | 4,4 3-54 | 4,8 3-86 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |

Примечания: 1. При изготовлении секционных отводов под антикоррозионные покрытия Н.вр. и Расц. умножать для трехсекционных отводов - на 1,25 (ПР-1); четырехсекционных - на 1,35 (ПР-2); пятисекционных - на 1,5 (ПР-3). 2. Подготовку внутренней поверхности труб и деталей под антикоррозионные покрытия нормировать по сборнику Е27 "Кислотоупорные и антикоррозионные работы".

§ Е40-5-10. СТЫКОВКА ФЛАНЦЕВ С ТРУБАМИ И СТЫКОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ

Состав работы

Стыковка с трубами фланцев или труб с поворачиванием и поддерживанием при электроприхватке.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр труб, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 1200 | 1600 |
| 6 разр. | - | - | 1 |
| 5 " | - | 1 | - |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | - | 1 | 2 |

При стыковке фланцев с трубами и стыковке труб из углеродистой стали

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Стыкуемые | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| детали | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |  |
| Фланец с трубой | 0,07 0-05,5 | 0,13 0-10,3 | 0,15 0-11,9 | 0,19 0-15 | 0,22 0-17,4 | 0,31 0-24,5 | 0,4 0-32,2 | 0,48 0-38,6 |  |
| Труба с трубой | 0,06 0-04,7 | 0,1 0-07,9 | 0,13 0-10,3 | 0,15 0-11,9 | 0,18 0-14,2 | 0,25 0-19,8 | 0,32 0-25,8 | 0,38 0-30,6 |  |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з |  |

Продолжение табл. 2

| Стыкуемые | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| детали | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |  |
| Фланец с трубой | 0,64 0-51,5 | 0,81 0-65,2 | 0,95 0-76,5 | 1,3 1-05 | 1,7 1-37 | 2,2 1-77 | 2,5 2-05 | 3,5 2-87 | 1 |
| Труба с трубой | 0,51 0-41,1 | 0,64 0-51,5 | 0,76 0-61,2 | 1 0-80,5 | 1,3 1-05 | 1,7 1-37 | 2 1-64 | 2,8 2-30 | 2 |
|  | и | к | л | м | н | о | п | р | № |

При стыковке фланцев с трубами и стыковке труб из легированной стали

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Вид | Диаметр труб, | Толщина стенки труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ | мм, до | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |  |
| Фланец с трубой | 50 | 0,09 0-07,1 | 0,12 0-09,5 | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  | 80 | 0,13 0-10,3 | 0,16 0-12,6 | 0,19 0-15 | - | - | - | - | 2 |  |
|  | 100 | 0,15 0-11,9 | 0,18 0-14,2 | 0,22 0-17,4 | - | - | - | - | 3 |  |
|  | 125 | 0,16 0-12,6 | 0,22 0-17,4 | 0,26 0-20,5 | 0,3 0-23,7 | - | - | - | 4 |  |
|  | 150 | 0,18 0-14,2 | 0,24 0-19 | 0,29 0-22,9 | 0,35 0-27,7 | 0,4 0-31,6 | - | - | 5 |  |
|  | 200 | 0,23 0-18,2 | 0,31 0-24,5 | 0,39 0-30,8 | 0,48 0-37,9 | 0,56 0-44,2 | 0,65 0-51,4 | 0,73 0-57,7 | 6 |  |
|  | 250 | 0,27 0-21,7 | 0,37 0-29,8 | 0,48 0-38,6 | 0,59 0-47,5 | 0,69 0-55,5 | 0,8 0-64,4 | 0,89 0-71,6 | 7 |  |
|  | 300 | 0,3 0-24,2 | 0,43 0-34,6 | 0,56 0-45,1 | 0,65 0-52,3 | 0,82 0-66 | 0,94 0-75,7 | 1,1 0-88,6 | 8 |  |
|  | 350 | 0,34 0-27,4 | 0,49 0-39,4 | 0,65 0-52,3 | 0,8 0-64,4 | 0,93 0-74,9 | 1,1 0-88,6 | 1,2 0-96,6 | 9 |  |
|  | 400 | 0,38 0-30,6 | 0,55 0-44,3 | 0,72 0-58 | 0,85 0-68,4 | 1 0-80,5 | 1,2 0-96,6 | 1,4 1-13 | 10 |  |
| Труба с трубой | 50 | 0,09 0-07,1 | 0,12 0-09,5 | - | - | - | - | - | 11 |  |
|  | 80 | 0,12 0-09,5 | 0,15 0-11,9 | 0,18 0-14,2 | - | - | - | - | 12 |  |
|  | 100 | 0,13 0-10,3 | 0,16 0-12,6 | 0,2 0-15,8 | - | - | - | - | 13 |  |
|  | 125 | 0,15 0-11,9 | 0,19 0-15 | 0,23 0-18,2 | 0,26 0-20,5 | - | - | - | 14 |  |
|  | 150 | 0,17 0-13,4 | 0,21 0-16,6 | 0,26 0-20,5 | 0,31 0-24,5 | 0,36 0-28,4 | - | - | 15 |  |
|  | 200 | 0,2 0-15,8 | 0,25 0-19,8 | 0,32 0-25,3 | 0,39 0-30,8 | 0,45 0-35,6 | 0,53 0-41,9 | 0,59 0-46,6 | 16 |  |
|  | 250 | 0,23 0-18,5 | 0,32 0-25,8 | 0,41 0-33 | 0,48 0-38,6 | 0,56 0-45,1 | 0,65 0-52,3 | 0,73 0-58,8 | 17 |  |
|  | 300 | 0,26 0-20,9 | 0,37 0-29,8 | 0,47 0-37,8 | 0,53 0-42,7 | 0,66 0-53,1 | 0,77 0-62 | 0,85 0-68,4 | 18 |  |
|  | 350 | 0,3 0-24,2 | 0,42 0-33,8 | 0,53 0-42,7 | 0,65 0-52,3 | 0,76 0-61,2 | 0,88 0-70,8 | 0,97 0-78,1 | 19 |  |
|  | 400 | 0,33 0-26,6 | 0,46 0-37 | 0,59 0-47,5 | 0,68 0-54,7 | 0,84 0-67,6 | 0,97 0-78,1 | 1,1 0-88,6 | 20 |  |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |  |

§ Е40-5-11. СТЫКОВКА МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ

Состав работы

1. Расширение и отбортовка концов труб. 2. Стыковка труб под пайку враструб.

Состав звена

4 разр.  - 1

3    "       - 1

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Вес отдельных | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| элементов, кг | 25 | 50 | 80 | 100 |  |
| До 100 | 0,69 0-51,4 | 0,89 0-66,3 | 1,3 0-96,9 | 1,7 1-27 | 1 |
| Св. 100 | 0,85 0-63,3 | 1,1 0-82 | 1,5 1-12 | 1,9 1-42 | 2 |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е40-5-12. СТЫКОВКА ТРУБ ИЗ ВИНИПЛАСТА И ПОЛИЭТИЛЕНА

Состав работ

При стыковке враструб

1. Нагрев конца трубы и расширение его на длину 1-1,5 диаметра. 2. Снятие фаски и запиловка второго конца трубы. 3. Стыковка труб с запасовкой враструб и сдача под сварку.

При стыковке встык

1. Нагрев концов труб с помощью нагревательного элемента. 2. Стыковка концов труб с плотным прижатием вручную 3. Сварка стыка.

Таблица 1

| Состав звена | При стыковке |  |
| --- | --- | --- |
|  | враструб | встык |
| 4 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | - |
| 2 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 стыков

| Материал | Вид | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб | стыка | 20 | 40 |  | 50 |  | 70 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 150 |  |  |  |  |
| Винипласт | Враструб | 8,6 6-41 | 11 8-20 |  | 12,5 9-31 |  | 16 11-92 |  | 18 13-41 |  | 23 17-14 |  | 27,5 20-49 |  | 33,5 24-96 |  | 1 |  |  |
| Полиэтилен | Враструб | 7,6 5-66 | 10 7-45 |  | 11,5 8-57 |  | 14,5 10-80 |  | 15,5 11-55 |  | 19 14-16 |  | 23 17-14 |  | 26,5 19-74 |  | 2 |  |  |
|  | Встык со сваркой | 5,7 4-08 | 7,2 5-15 |  | 8 5-72 |  | 9,3 6-65 |  | 12 8-58 |  | 14,5 10-37 |  | 18 12-87 |  | 21 15-02 |  | 3 |  |  |
|  | Установка и приварка патрубков | 6,6 4-72 | 8,2 5-86 |  | 9,2 6-58 |  | 10,5 7-51 |  | 14 10-01 |  | 16 11-44 |  | 21 15-02 |  | 24 17-16 |  | 4 |  |  |
|  |  | а |  | б |  | в |  | г |  | д |  | е |  | ж |  | з |  |  | № |

§ Е40-5-13. СОЕДИНЕНИЕ И РАЗЪЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВЫХ СТЫКОВ

Состав работы

При соединении фланцевых стыков

1. Снятие монтажных болтов с осмотром поверхностей фланцев. 2. Постановка прокладок. 3. Соединение фланцевых стыков трубопровода постоянными болтами (шпильками).

При разъединении фланцевых стыков

1. Отвертывание гаек и снятие постоянных болтов. 2. Снятие прокладок. 3. Навертывание гаек на болты (шпильки) и укладка их в ящик.

Таблица 1

| Состав звена | Давление, МПа (кгс/см2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 6,4 (64) | св. 6,4 (64) |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |
| 3 " | 1 | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 стык

| Вид соединения | Наименование работ | Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (кгс/см2) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| На болтах | Соединение | До 2,5 (25) | 0,17 0-12,7 | 0,23 0-17,1 | 0,27 0-20,1 | 0,3 0-22,4 | 0,5 0-37,3 | 0,62 0-46,2 | 0,76 0-56,6 |
|  | Разъединение | До 2,5 (25) | 0,15 0-11,2 | 0,18 0-13,4 | 0,22 0-16,4 | 0,28 0-20,9 | 0,39 0-29,1 | 0,52 0-38,7 | 0,62 0-46,2 |
|  | Соединение | До 6,4 (64) | 0,19 0-14,2 | 0,25 0-18,6 | 0,3 0-22,4 | 0,33 0-24,6 | 0,55 0-41 | 0,69 0-51,4 | 0,84 0-62,6 |
| На шпильках |  | Св. 6,4 (64) | 0,38 0-30,6 | 0,5 0-40,3 | 0,6 0-48,3 | 0,66 0-53,1 | 1,1 0-88,6 | 1,4 1-13 | 1,7 1-37 |
|  | Разъединение | До 6,4 (64) | 0,16 0-11,9 | 0,2 0-14,9 | 0,24 0-17,9 | 0,31 0-23,1 | 0,42 0-31,3 | 0,58 0-43,2 | 0,69 0-51,4 |
|  |  | Св. 6,4 (64) | 0,32 0-25,8 | 0,4 0-32,2 | 0,48 0-38,6 | 0,62 0-49,9 | 0,85 0-68,4 | 1,1 0-88,6 | 1,4 1-13 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение табл. 2

| Вид соединения | Наименование работ | Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (кгс/см2) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |  |  |
| На болтах | Соединение | До 2,5 (25) | 0,99 0-73,8 | 1,2 0-89,4 | 1,5 1-12 | 1,7 1-27 | 2,1 1-56 | 2,4 1-79 | 2,6 1-94 | 3 2-24 | 1 |  |
|  | Разъединение | До 2,5 (25) | 0,87 0-64,8 | 0,99 0-73,8 | 1,2 0-89,4 | 1,5 1-12 | 1,7 1-27 | 2 1-49 | 2,3 1-71 | 2,5 1-86 | 2 |  |
| На шпильках | Соединение | До 6,4 (64) | 1,1 0-82 | 1,3 0-96,9 | 1,6 1-19 | 1,9 1-42 | 2,3 1-71 | 2,6 1-94 | 2,9 2-16 | 3,3 2-46 | 3 |  |
|  | Соединение | Св. 6,4 (64) | 2,2 1-77 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  |
| На шпильках | Разъединение | До 6,4 (64) | 0,94 0-70 | 1,1 0-82 | 1,3 0-96,9 | 1,6 1-19 | 1,8 1-34 | 2,2 1-64 | 2,5 1-86 | 2,8 2-09 | 5 |  |
|  |  | Св. 6,4 (64) | 1,9 1-53 | - | - | - | - |  | - | - | 6 |  |
|  |  |  | з | и | к | л | м | н | о | п | № |  |

Примечание. Нормами учтено соединение (разъединение) фланцевых стыков металлических трубопроводов. При соединении и разъединении фланцевых стыков из ферросилида, фаолита, фарфора, керамики, текстолита Н.вр. и Расц. строк 1 и 2 умножать на 1,2 (ПР-1).

ГЛАВА 2. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ИЗДЕЛИЯ

§ Е40-5-14. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКТОРНЫХ ОТВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

При изготовлении шаблонов для разметки секторных отводов

Состав работы

1. Разметка шаблонов с нанесением рисок. 2. Вырезка шаблонов ручными ножницами. 3. Маркировка шаблона.

5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 шаблон

| Диаметр труб, мм, до | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц | 0,86 0-78,3 | 1 0-91 | 1,2 1-09 | 1,5 1-37 | 1,8 1-64 | 2,2 2-00 |
|  | а | б | в | г | д | е |

Продолжение табл. 1

| Диаметр труб, мм, до | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц | 2,6 2-37 | 3,1 2-82 | 3,7 3-37 | 4,5 4-10 | 5,4 4-91 | 6,4 5-82 |
|  | ж | з | и | к | л | м |

При изготовлении секторных отводов из стальных труб

Состав работы

1. Разметка секторов отводов по шаблону. 2. Зачистка кромок механизированным инструментом после газовой резки. 3. Сборка отводов из секторов с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке.

Состав звена

5 разр.     -1

3    "           -1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 отвод

| Диаметр | Толщина | Количество секторов в отводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб, | стенки | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| мм, до | труб, мм, до | Концевые кромки труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обрабо- танные |  | необрабо- танные |  | обрабо- танные |  | необрабо- танные |  | обрабо- танные |  |  | необрабо- танные |  |  |  |  |
|  | 6 | 0,67 0-53,9 |  | 0,46 0-37 |  | 1 0-80,5 |  | 0,79 0-63,6 |  | 1,4 1-13 |  |  | 1,1 0-88,6 |  | 1 |  |  |
| 150 | 8 | 0,83 0-66,8 |  | 0,57 0-45,9 |  | 1,3 1-05 |  | 1 0-80,5 |  | 1,6 1-29 |  |  | 1,4 1-13 |  | 2 |  |  |
|  | 10 | 0,95 0-76,5 |  | 0,66 0-53,1 |  | 1,4 1-13 |  | 1,1 0-88,6 |  | 1,9 1-53 |  |  | 1,6 1-29 |  | 3 |  |  |
|  | 6 | 0,89 0-71,6 |  | 0,61 0-49,1 |  | 1,3 1-05 |  | 1 0-80,5 |  | 1,8 1-45 |  |  | 1,5 1-21 |  | 4 |  |  |
| 200 | 8 | 0,97 0-78,1 |  | 0,67 0-53,9 |  | 1,4 1-13 |  | 1,1 0-88,6 |  | 1,9 1-53 |  |  | 1,6 1-29 |  | 5 |  |  |
|  | 10 | 1,2 0-96,6 |  | 0,83 0-66,8 |  | 1,8 1-45 |  | 1,4 1-13 |  | 2,4 1-93 |  |  | 2 1-61 |  | 6 |  |  |
|  | 12 | 1,4 1-13 |  | 1 0-80,5 |  | 2,2 1-77 |  | 1,7 1-37 |  | 2,9 2-33 |  |  | 2,5 2-01 |  | 7 |  |  |
|  | 6 | 0,97 0-78,1 |  | 0,67 0-53,9 |  | 1,5 1-21 |  | 1,1 0-88,6 |  | 1,9 1-53 |  |  | 1,7 1-37 |  | 8 |  |  |
|  | 8 | 1,3 1-05 |  | 0,86 0-69,2 |  | 1,9 1-53 |  | 1,5 1-21 |  | 2,5 2-01 |  |  | 2,1 1-69 |  | 9 |  |  |
| 250 | 10 | 1,4 1-13 |  | 1 0-80,5 |  | 2,2 1-77 |  | 1,7 1-37 |  | 2,9 2-33 |  |  | 2,5 2-01 |  | 10 |  |  |
|  | 12 | 1,6 1-29 |  | 1,1 0-88,6 |  | 2,5 2-01 |  | 2 1-61 |  | 3,3 2-66 |  |  | 2,8 2-25 |  | 11 |  |  |
|  | 14 | 2,1 1-69 |  | 1,4 1-13 |  | 3,1 2-50 |  | 2,5 2-01 |  | 4,2 3-38 |  |  | 3,5 2-82 |  | 12 |  |  |
|  | 6 | 1,2 0-96,6 |  | 0,8 0-64,4 |  | 1,7 1-37 |  | 1,4 1-13 |  | 2,3 1-85 |  |  | 1,9 1-53 |  | 13 |  |  |
|  | 8 | 1,4 1-13 |  | 1 0-80,5 |  | 2,1 1-69 |  | 1,7 1-37 |  | 2,9 2-33 |  |  | 2,4 1-93 |  | 14 |  |  |
|  | 10 | 1,6 1-29 |  | 1,1 0-88,6 |  | 2,4 1-93 |  | 1,9 1-53 |  | 3,3 2-66 |  |  | 2,8 2-25 |  | 15 |  |  |
| 300 | 12 | 2,2 1-77 |  | 1,5 1-21 |  | 3,4 2-74 |  | 2,7 2-17 |  | 4,4 3-54 |  |  | 3,7 2-98 |  | 16 |  |  |
|  | 14 | 2,6 2-09 |  | 1,8 1-45 |  | 4 3-22 |  | 3 2-42 |  | 5,2 4-19 |  |  | 4,4 3-54 |  | 17 |  |  |
|  | 16 | 2,9 2-33 |  | 2 1-61 |  | 4,3 3-46 |  | 3,4 2-74 |  | 5,8 4-67 |  |  | 4,8 3-86 |  | 18 |  |  |
|  | 8 | 1,6 1-29 |  | 1,1 0-88,6 |  | 2,3 1-85 |  | 1,9 1-53 |  | 3,2 2-58 |  |  | 2,7 2-17 |  | 19 |  |  |
|  | 10 | 2 1-61 |  | 1,4 1-13 |  | 3,1 2-50 |  | 2,4 1-93 |  | 4,1 3-30 |  |  | 3,4 2-74 |  | 20 |  |  |
| 350 | 12 | 2,6 2-09 |  | 1,8 1-45 |  | 4 3-22 |  | 3 2-42 |  | 5,2 4-19 |  |  | 4,4 3-54 |  | 21 |  |  |
|  | 14 | 3 2-42 |  | 2 1-61 |  | 4,4 3-54 |  | 3,5 2-82 |  | 5,9 4-75 |  |  | 4,9 3-94 |  | 22 |  |  |
|  | 16 | 3,5 2-82 |  | 2,4 1-93 |  | 5,3 4-27 |  | 4,2 3-38 |  | 7 5-64 |  |  | 5,9 4-75 |  | 23 |  |  |
|  | 8 | 1,8 1-45 |  | 1,3 1-05 |  | 2,8 2-25 |  | 2,2 1-77 |  | 3,7 2-98 |  |  | 3 2-42 |  | 24 |  |  |
|  | 10 | 2,4 1-93 |  | 1,7 1-37 |  | 3,7 2-98 |  | 2,9 2-33 |  | 4,8 3-86 |  |  | 4,1 3-30 |  | 25 |  |  |
| 400 | 12 | 2,9 2-33 |  | 2 1-61 |  | 4,3 3-46 |  | 3,4 2-74 |  | 5,8 4-67 |  |  | 4,8 3-86 |  | 26 |  |  |
|  | 14 | 3,5 2-82 |  | 2,4 1-93 |  | 5,3 4-27 |  | 4,2 3-38 |  | 7 5-64 |  |  | 5,9 4-75 |  | 27 |  |  |
|  | 16 | 4,1 3-30 |  | 2,9 2-33 |  | 6,1 4-91 |  | 4,8 3-86 |  | 8,1 6-52 |  |  | 6,8 5-47 |  | 28 |  |  |
|  | 8 | 2,2 1-77 |  | 1,5 1-21 |  | 3,4 2-74 |  | 2,7 2-17 |  | 4,4 3-54 |  |  | 3,7 2-98 |  | 29 |  |  |
|  | 10 | 2,7 2-17 |  | 1,9 1-53 |  | 4,2 3-38 |  | 3,2 2-58 |  | 5,5 4-43 |  |  | 4,6 3-70 |  | 30 |  |  |
| 450 | 12 | 3,4 2-74 |  | 2,3 1-85 |  | 5 4-03 |  | 4 3-22 |  | 6,7 5-39 |  |  | 5,6 4-51 |  | 31 |  |  |
|  | 14 | 4,1 3-30 |  | 2,8 2-25 |  | 6,1 4-91 |  | 4,8 3-86 |  | 8,1 6-52 |  |  | 6,8 5-47 |  | 32 |  |  |
|  | 16 | 4,6 3-70 |  | 3,1 2-50 |  | 6,9 5-55 |  | 5,4 4-35 |  | 9,2 7-41 |  |  | 7,7 6-20 |  | 33 |  |  |
|  | 8 | 2,5 2-01 |  | 1,7 1-37 |  | 3,8 3-06 |  | 2,9 2-33 |  | 5 4-03 |  |  | 4,2 3-38 |  | 34 |  |  |
|  | 10 | 2,9 2-33 |  | 2 1-61 |  | 4,3 3-46 |  | 3,4 2-74 |  | 5,8 4-67 |  |  | 4,8 3-86 |  | 35 |  |  |
| 500 | 12 | 3,9 3-14 |  | 2,7 2-17 |  | 5,8 4-67 |  | 4,6 3-70 |  | 7,7 6-20 |  |  | 6,5 5-23 |  | 36 |  |  |
|  | 14 | 4,4 3-54 |  | 3 2-42 |  | 6,8 5-47 |  | 5,3 4-27 |  | 9 7-25 |  |  | 7,5 6-04 |  | 37 |  |  |
|  | 16 | 5,1 4-11 |  | 3,5 2-82 |  | 7,6 6-12 |  | 6 4-83 |  | 10 8-05 |  |  | 8,5 6-84 |  | 38 |  |  |
|  | 8 | 2,9 2-33 |  | 2 1-61 |  | 4,3 3-46 |  | 3,4 2-74 |  | 5,8 4-67 |  |  | 4,8 3-86 |  | 39 |  |  |
|  | 10 | 3,7 2-98 |  | 2,6 2-09 |  | 5,6 4-51 |  | 4,4 3-54 |  | 7,4 5-96 |  |  | 6,2 4-99 |  | 40 |  |  |
| 600 | 12 | 4,6 3-70 |  | 3,1 2-50 |  | 6,9 5-55 |  | 5,4 4-35 |  | 9,2 7-41 |  |  | 7,7 6-20 |  | 41 |  |  |
|  | 14 | 5,4 4-35 |  | 3,7 2-98 |  | 8,1 6-52 |  | 6,4 5-15 |  | 10,5 8-45 |  |  | 9 7-25 |  | 42 |  |  |
|  | 16 | 6,2 4-99 |  | 4,3 3-46 |  | 9,3 7-49 |  | 7,3 5-88 |  | 12,5 10-06 |  |  | 10,5 8-45 |  | 43 |  |  |
|  | 8 | 3,5 2-82 |  | 2,4 1-93 |  | 5,2 4-19 |  | 4,1 3-30 |  | 6,9 5-55 |  |  | 5,8 4-67 |  | 44 |  |  |
|  | 10 | 4,3 3-46 |  | 2,9 2-33 |  | 6,5 5-23 |  | 5,1 4-11 |  | 8,6 6-92 |  |  | 7,2 5-80 |  | 45 |  |  |
| 700 | 12 | 5,3 4-27 |  | 3,7 2-98 |  | 8 6-44 |  | 6,3 5-07 |  | 10,5 8-45 |  |  | 8,9 7-16 |  | 46 |  |  |
|  | 14 | 6,3 5-07 |  | 4,4 3-54 |  | 9,5 7-65 |  | 7,4 5-96 |  | 12,5 10-06 |  |  | 10,5 8-45 |  | 47 |  |  |
|  | 16 | 7 5-64 |  | 4,8 3-86 |  | 10,5 8-45 |  | 8,4 6-76 |  | 14 11-27 |  |  | 12 9-66 |  | 48 |  |  |
|  | 8 | 4,1 3-30 |  | 2,8 2-25 |  | 6 4-83 |  | 4,8 3-86 |  | 8 6-44 |  |  | 6,8 5-47 |  | 49 |  |  |
|  | 10 | 4,8 3-86 |  | 3,3 2-66 |  | 7,2 5-80 |  | 5,7 4-59 |  | 9,7 7-81 |  |  | 8,1 6-52 |  | 50 |  |  |
| 800 | 12 | 6,1 4-91 |  | 4,2 3-38 |  | 9,2 7-41 |  | 7,2 5-80 |  | 12 9-66 |  |  | 10 8-05 |  | 51 |  |  |
|  | 14 | 7 5-64 |  | 4,8 3-86 |  | 10,5 8-45 |  | 8,4 6-76 |  | 14 11-27 |  |  | 12 9-66 |  | 52 |  |  |
|  | 16 | 8,1 6-52 |  | 5,6 4-51 |  | 12 9-66 |  | 9,5 7-65 |  | 16,5 13-28 |  |  | 14 11-27 |  | 53 |  |  |
|  | 8 | 4,5 3-62 |  | 3,1 2-50 |  | 6,8 5-47 |  | 5,3 4-27 |  | 9,1 7-33 |  |  | 7,6 6-12 |  | 54 |  |  |
|  | 10 | 5,5 4-43 |  | 3,8 3-06 |  | 8,3 6-68 |  | 6,5 5-23 |  | 11 8-86 |  |  | 9,2 7-41 |  | 55 |  |  |
| 900 | 12 | 6,9 5-55 |  | 4,8 3-86 |  | 10 8-05 |  | 8,1 6-52 |  | 13,5 10-87 |  |  | 11,5 9-26 |  | 56 |  |  |
|  | 14 | 7,9 6-36 |  | 5,5 4-43 |  | 12 9-66 |  | 9,4 7-57 |  | 16 12-88 |  |  | 13,5 10-87 |  | 57 |  |  |
|  | 16 | 9,2 7-41 |  | 6,4 5-15 |  | 14 11-27 |  | 11 8-86 |  | 18,5 14-89 |  |  | 15 12-08 |  | 58 |  |  |
|  | 8 | 5 4-03 |  | 3,4 2-74 |  | 7,4 5-96 |  | 5,9 4-75 |  | 10 8-05 |  |  | 8,4 6-76 |  | 59 |  |  |
|  | 10 | 6,2 4-99 |  | 4,3 3-46 |  | 9,3 7-49 |  | 7,3 5-88 |  | 12,5 10-06 |  |  | 10,5 8-45 |  | 60 |  |  |
| 1000 | 12 | 7,5 6-04 |  | 5,2 4-19 |  | 11 8-86 |  | 8,9 7-16 |  | 15 12-08 |  |  | 13 10-47 |  | 61 |  |  |
|  | 14 | 9 7-25 |  | 6,2 4-99 |  | 13,5 10-87 |  | 10,5 8-45 |  | 18 14-49 |  |  | 15 12-08 |  | 62 |  |  |
|  | 16 | 9,7 7-81 |  | 6,7 5-39 |  | 15 12-08 |  | 11,5 9-26 |  | 19,5 15-70 |  |  | 16,5 13-28 |  | 63 |  |  |
|  | 8 | 5,6 4-51 |  | 3,9 3-14 |  | 8,4 6-76 |  | 6,7 5-39 |  | 11 8-86 |  |  | 9,4 7-57 |  | 64 |  |  |
|  | 10 | 6,9 5-55 |  | 4,8 3-86 |  | 10 8-05 |  | 8,1 6-52 |  | 13,5 10-87 |  |  | 11,5 9-26 |  | 65 |  |  |
| 1100 | 12 | 8,5 6-84 |  | 5,8 4-67 |  | 12,5 10-06 |  | 10 8-05 |  | 17 13-69 |  |  | 14,5 11-67 |  | 66 |  |  |
|  | 14 | 9,7 7-81 |  | 6,7 5-39 |  | 14,5 11-67 |  | 11,5 9-26 |  | 19,5 15-70 |  |  | 16 12-88 |  | 67 |  |  |
|  | 16 | 10,5 8-45 |  | 7,2 5-80 |  | 15,5 12-48 |  | 12,5 10-06 |  | 21 16-91 |  |  | 17,5 14-09 |  | 68 |  |  |
|  | 8 | 6,8 5-47 |  | 4,7 3-78 |  | 10 8-05 |  | 8 6-44 |  | 13,5 10-87 |  |  | 11,5 9-26 |  | 69 |  |  |
|  | 10 | 7,3 5-88 |  | 5 4-03 |  | 11 8-86 |  | 8,7 7-00 |  | 14,5 11-67 |  |  | 12,5 10-06 |  | 70 |  |  |
| 1200 | 12 | 9,3 7-49 |  | 6,4 5-15 |  | 14 11-27 |  | 11 8-86 |  | 18,5 14-89 |  |  | 15,5 12-48 |  | 71 |  |  |
|  | 14 | 10 8-05 |  | 7 5-64 |  | 15,5 12-48 |  | 12 9-66 |  | 20 16-10 |  |  | 17 13-69 |  | 72 |  |  |
|  | 16 | 11 8-86 |  | 7,7 6-20 |  | 17 13-69 |  | 13,5 10-87 |  | 22 17-71 |  |  | 18,5 14-89 |  | 73 |  |  |
|  | 8 | 7 5-64 |  | 4,8 3-86 |  | 10,5 8-45 |  | 8,4 6-76 |  | 14 11-27 |  |  | 12 9-66 |  | 74 |  |  |
|  | 10 | 9 7-25 |  | 6,2 4-99 |  | 13,5 10-87 |  | 10,5 8-45 |  | 18 14-49 |  |  | 15 12-08 |  | 75 |  |  |
| 1400 | 12 | 10 8-05 |  | 7 5-64 |  | 15,5 12-48 |  | 12 9-66 |  | 20 16-10 |  |  | 17 13-69 |  | 76 |  |  |
|  | 14 | 11 8-86 |  | 7,7 6-20 |  | 17 13-69 |  | 13,5 10-87 |  | 22 17-71 |  |  | 19 15-30 |  | 77 |  |  |
|  | 16 | 12,5 10-06 |  | 8,6 6-92 |  | 18,5 14-89 |  | 14,5 11-67 |  | 25 20-13 |  |  | 21 16-91 |  | 78 |  |  |
|  | 8 | 8,1 6-52 |  | 5,6 4-51 |  | 12 9-66 |  | 9,5 7-65 |  | 16,5 13-28 |  |  | 14 11-27 |  | 79 |  |  |
|  | 10 | 9,7 7-81 |  | 6,7 5-39 |  | 14,5 11-67 |  | 11,5 9-26 |  | 19,5 15-70 |  |  | 16 12-88 |  | 80 |  |  |
| 1600 | 12 | 11 8-86 |  | 7,7 6-20 |  | 17 13-69 |  | 13,5 10-87 |  | 22 17-71 |  |  | 18,5 14-89 |  | 81 |  |  |
|  | 14 | 12,5 10-06 |  | 8,6 6-92 |  | 19 15-30 |  | 14,5 11-67 |  | 25 20-13 |  |  | 21 16-91 |  | 82 |  |  |
|  | 16 | 14 11-27 |  | 9,5 7-65 |  | 20 16-10 |  | 16 12-88 |  | 28 22-54 |  |  | 23 18-52 |  | 83 |  |  |
|  |  | а | б |  | в |  | г |  | д |  |  | е |  | № |  |  |  |

Примечания: 1. При обработке кромок вручную Н.вр. и Расц. умножать на 1,4 (ПР-1). 2. При изготовлении секторных отводов из легированной стали Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-2).

§ Е40-5-15. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ ИЗ ТРУБ

Состав работы

При изготовлении переходов с вырезкой клиньев

1. Разметка клиньев переходов по шаблону. 2. Вырезка клиньев (за исключением переходов из углеродистой стали). 3. Опиловка и зачистка кромок механизированным инструментом после газовой и механической резки. 4. Обсадка переходов с нагреванием и поддерживанием при электроприхватке стыков клиньев под сварку.

При изготовлении переходов без вырезки клиньев (обсадкой)

1. Нагревание переходов в горне или с помощью газовой горелки. 2. Обсадка переходов на заданный конус.

Таблица 1

| Состав звена | Диаметр перехода, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 150 | св. 150 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 1 |
| 2 " | - | 1 |

С вырезкой клиньев

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 переход

| Диаметр | Способ вырезки клиньев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| перехода, мм, до | газовой или воздушно-дуговой резкой |  | абразивным диском |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь |  |  |  |  | алюми- |  | вини- |  |  |
|  | углеродистая | легированная | углеродистая | легированная | ний |  | пласт |  |  |  |
| 40х25 | 0,16 0-12,9 | 0,2 0-16,1 | 0,18 0-14,5 | 0,22 0-17,7 | 0,13 0-10,5 |  | 0,04 0-03,2 |  | 1 |  |
| 50х32 | 0,19 0-15,3 | 0,23 0-18,5 | 0,2 0-16,1 | 0,26 0-20,9 | 0,15 0-12,1 |  | 0,05 0,04 |  | 2 |  |
| 65х40 | 0,21 0-16,9 | 0,27 0-21,7 | 0,22 0-17,7 | 0,29 0-23,3 | 0,18 0-14,5 |  | 0,06 0-04,8 |  | 3 |  |
| 80х40 | 0,22 0-17,7 | 0,29 0-23,3 | 0,25 0-20,1 | 0,33 0-26,6 | 0,2 0-16,1 |  | 0,07 0-05,6 |  | 4 |  |
| 100х65 | 0,25 0-20,1 | 0,33 0-26,6 | 0,27 0-21,7 | 0,36 0-29 | 0,21 0-16,9 |  | 0,08 0-06,4 |  | 5 |  |
| 125х80 | 0,31 0-25 | 0,41 0-33 | 0,35 0-28,2 | 0,45 0-36,2 | 0,26 0-20,9 |  | 0,09 0-07,2 |  | 6 |  |
| 150х100 | 0,39 0-31,4 | 0,51 0-41,1 | 0,43 0-34,6 | 0,57 0-45,9 | 0,33 0-26,6 |  | 0,11 0-08,9 |  | 7 |  |
| 200х150 | 0,57 0-42,8 | 0,69 0-51,8 | 0,61 0-45,8 | 0,78 0-58,5 | - |  | - |  | 8 |  |
| 250х200 | 0,69 0-51,8 | - | 0,78 0-58,5 | - | - |  | - |  | 9 |  |
| 300х200 | 0,92 0-69 | - | 1 0-75 | - | - |  | - |  | 10 |  |
| 400х300 | 1,2 0-90 | - | - | - | - |  | - |  | 11 |  |
| 500х400 | 1,6 1-20 | - | - | - | - |  | - |  | 12 |  |
| 600х500 | 2,1 1-58 | - | - | - | - |  | - |  | 13 |  |
| 700х600 | 2,2 1-65 | - | - | - | - |  | - |  | 14 |  |
| а |  | б | в | г | д |  | е |  | № |  |

Без вырезки клиньев с нагревом

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 переход

| Диаметр перехода, | Материал труб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | сталь |  | медь |  |
|  | углеродистая | легированная |  |  |
| 40х25 | 0,23 0-18,5 | 0,31 0-25 | 0,18 0-14,5 | 1 |
| 50х32 | 0,26 0-20,9 | 0,35 0-28,2 | 0,22 0-17,7 | 2 |
| 65х40 | 0,29 0-23,3 | 0,45 0-36,2 | 0,24 0-19,3 | 3 |
| 80х40 | 0,33 0-26,6 | 0,64 0-51,5 | 0,28 0-22,5 | 4 |
| 100х65 | 0,38 0-30,6 | 0,88 0-70,8 | 0,3 0-24,2 | 5 |
| 125х80 | 0,44 0-35,4 | 1,1 0-88,6 | 0,36 0-29 | 6 |
| 150х100 | 0,58 0-46,7 | 1,7 1-37 | 0,48 0-38,6 | 7 |
| 175х125 | 1 0-75 | 2,2 1-65 | 0,79 0-59,3 | 8 |
| 175х150 | 0,83 0-62,3 | 1,8 1-35 | 0,61 0-45,8 | 9 |
| 200х150 | 1,3 0-97,5 | 2,8 2-10 | 0,96 0-72 | 10 |
| 200х175 | 0,95 0-71,3 | 2 1-50 | 0,7 0-52,5 | 11 |
| 250х175 | 1,9 1-43 | - | 1,4 1-05 | 12 |
| 250х200 | 1,6 1-20 | - | 1,1 0-82,5 | 13 |
| 300х200 | 2,7 2-03 | - | 1,9 1-43 | 14 |
| 300х250 | 1,9 1-43 | - | 1,5 1-13 | 15 |
|  | а | б | в | № |

Примечание. Вырезка клиньев переходов из углеродистой стали газопламенной резкой не учтена и оплачивается дополнительно по сборнику Е22 "Сварочные работы".

§ Е40-5-16. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТУЦЕРОВ, ТРОЙНИКОВ И КРЕСТОВИН

Из углеродистой стали

Состав работы

1. Разметка труб на заготовки с нанесением рисок. 2. Очистка кромок деталей после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сборка деталей с подгонкой и поддерживанием при электроприхватке стыков.

Состав звена

5 разр.   - 1

3    "        - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 деталь

| Диаметр труб, | Тройники |  | Крестовины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | Н.вр. | Расц. | Н.вр | Расц. |  |
| 50 | 0,32 | 0-25,8 | 0,57 | 0-45,9 | 1 |
| 80 | 0,45 | 0-36,2 | 0,8 | 0-64,4 | 2 |
| 100 | 0,56 | 0-45,1 | 1,1 | 0-88,6 | 3 |
| 125 | 0,71 | 0-57,2 | 1,2 | 0-96,6 | 4 |
| 150 | 0,85 | 0-68,4 | 1,5 | 1-21 | 5 |
| 200 | 1,1 | 0-88,6 | 2,1 | 1-69 | 6 |
| 250 | 1,4 | 1-13 | 2,5 | 2-01 | 7 |
| 300 | 1,7 | 1-37 | 3 | 2-42 | 8 |
| 350 | 2 | 1-61 | 3,5 | 2-82 | 9 |
| 400 | 2,2 | 1-77 | 3,9 | 3-14 | 10 |
| 500 | 2,7 | 2-17 | 4,9 | 3-94 | 11 |
| 600 | 3,2 | 2-58 | 5,8 | 4-67 | 12 |
| 700 | 3,6 | 2-90 | 6,7 | 5-39 | 13 |
| 800 | 4,2 | 3-38 | 7,6 | 6-12 | 14 |
| 900 | 4,8 | 3-86 | 8,6 | 6-92 | 15 |
| 1000 | 5,2 | 4-19 | 9,5 | 7-65 | 16 |
| 1200 | 6,3 | 5-07 | 11 | 8-86 | 17 |
| 1400 | 7,7 | 6-20 | 14 | 11-27 | 18 |
|  | а |  | б |  | № |

Из легированной стали, алюминия, винипласта и полиэтилена

Состав работы

1. Разметка труб на заготовки. 2. Перерезка неметаллических труб ручной ножовкой. 3. Снятие фасок механизированным инструментом (для металлических труб) и ножом (для винипластовых и полиэтиленовых труб). 4. Насадка фланца с выверкой по угольнику для приварки или разбортовка трубы при свободно вращающемся фланце. 5. Стыковка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 6. Резка вершины сваренного угла и пристыковка к нему третьей детали под углом 45° (для полиэтиленовых тройников).

Состав звена

5 разр.      - 1

3    "           - 1

Сталь легированная

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 деталь

| Способ насадки | Наименование | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фланцев | изделий | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |  |  |
| Под приварку | Тройник | 0,43 0-34,6 | 0,59 0-47,5 | 0,76 0-61,2 | 0,9 0-72,5 | 1,1 0-88,6 | 1,4 1-13 |  | 1 |
|  | Крестовина | 0,72 0-58 | 1,1 0-88,6 | 1,4 1-13 | 1,7 1-37 | 2 1-61 | 2,5 2-01 |  | 2 |
| Свободно вращающийся | Тройник | 0,76 0-61,2 | 1 0-80,5 | 1,2 0-96,6 | 1,5 1-21 | 1,7 1-37 | 2,2 1-77 |  | 3 |
| (с разбортовкой конца трубы) | Крестовина | 1,4 1-13 | 1,8 1-45 | 2,2 1-77 | 2,8 2-25 | 3,2 2-58 | 4,1 3-30 |  | 4 |
|  |  | а | б | в | г | д | е |  | № |

Алюминий

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 деталь

| Способ насадки | Наименование | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фланцев | изделий | 50 | 80 | 100 | 125 |  |
| Свободно вращающийся (с разбортовкой конца | Штуцер | 0,29 0-23,3 | 0,37 0-29,8 | 0,46 0-37 | 0,59 0-47,5 | 1 |
| трубы) | Тройник | 0,35 0-28,2 | 0,46 0-37 | 0,54 0-43,5 | 0,7 0-56,4 | 2 |
|  | Крестовина | 0,63 0-50,7 | 0,83 0-66,8 | 1 0-80,5 | 1,3 1-05 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | № |

Винипласт и полиэтилен

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 деталь

|  | Способ | Наименование | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | насадки фланцев | изделий | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |  |
| Винипласт |  | Штуцер | 0,3 0-24,2 | 0,44 0-35,4 | 0,54 0-43,5 | 0,68 0-54,7 | 0,78 0-62,8 | - | 1 |
|  | Под приварку | Тройник | 0,35 0-28,2 | 0,52 0-41,9 | 0,64 0-51,5 | 0,82 0-66 | 0,95 0-76,5 | - | 2 |
| Полиэтилен |  | Крестовина | 0,74 0-59,6 | 0,95 0-76,5 | 1,2 0-96,6 | 1,5 1-21 | 1,7 1-37 | - | 3 |
|  |  | Тройник | 0,34 0-27,4 | 0,42 0-33,8 | 0,5 0-40,3 | 0,65 0-52,3 | 0,81 0-65,2 | 1 0-80,5 | 4 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечание. При изготовлении наклонных штуферов Н.вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1).

§ Е40-5-17. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРУБ, ПАТРУБКОВ И ТРОЙНИКОВ

ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Трубы прямые

Состав работы

1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок механизированным инструментом. 3. Вальцовка обечаек. 4. Стыковка и поддерживание при электроприхватке отдельных обечаек.

Состав звена

5 разр.     - 1

4    "          - 1

3    "          - 2

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м трубы

|  | Вид стали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб, | углеродистая |  | легированная |  |
| мм, до | Толщина листа, мм |  |  |  |
|  | 4-6 | 8-10 | 4-6 |  |
| 200 | - | - | 0,9 0-69,8 | 1 |
| 300 | - | - | 1,1 0-85,3 | 2 |
| 400 | 1,2 0-93 | 1,9 1-47 | 1,3 1-01 | 3 |
| 500 | 1,4 1-09 | 2,2 1-71 | 1,5 1-16 | 4 |
| 600 | 1,6 1-24 | 2,5 1-94 | 1,8 1-40 | 5 |
| 700 | 1,9 1-47 | 2,8 2-17 | 2 1-55 | 6 |
| 800 | 2,1 1-63 | 3,1 2-40 | 2,4 1-86 | 7 |
| 1000 | 2,6 2-02 | 3,6 2-79 | 2,9 2-25 | 8 |
| 1200 | 3,1 2-40 | 4 3-10 | 3,4 2-64 | 9 |
| 1400 | 3,5 2-71 | 4,6 3-57 | 3,9 3-02 | 10 |
| 1600 | 3,9 3-02 | 5,2 4-03 | 4,4 3-41 | 11 |
|  | а | б | в | № |

Патрубки

Состав работы

1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка патрубков. 4. Разметка отверстий в трубе под патрубок. 5. Вырезка отверстий в трубах из легированной стали под патрубок с помощью абразивного диска или поддерживание и поворачивание при резке труб из углеродистой стали. 6. Установка, подгонка и поддерживание патрубка при электроприхватке.

Состав звена

5 разр.     - 1

4    "          - 1

3    "          - 2

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 патрубок

|  | Вид стали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр | углеродистая |  | легированная |  |
| труб, мм, до | Толщина листа, мм |  |  |  |
|  | 4-6 | 8-10 | 4-6 |  |
| 200 | - | - | 1,6 1-24 | 1 |
| 300 | 1,6 1-24 | 1,9 1-47 | 1,8 1-40 | 2 |
| 400 | 1,9 1-47 | 2,2 1-71 | 2 1-55 | 3 |
| 500 | 2,2 1-71 | 2,5 1-94 | 2,4 1-86 | 4 |
| 600 | 2,4 1-86 | 2,9 2-25 | 2,7 2-09 | 5 |
| 700 | 2,8 2-17 | 3,3 2-56 | 3,1 2-40 | 6 |
| 800 | 3,1 2-40 | 3,6 2-79 | 3,5 2-71 | 7 |
| 1000 | 3,7 2-87 | 4,3 3-33 | 4,1 3-18 | 8 |
| 1200 | 4,6 3-57 | 5 3-88 | 4,9 3-80 | 9 |
| 1400 | 5,4 4-19 | 6,1 4-73 | 5,9 4-57 | 10 |
| 1600 | 6,4 4-96 | 7,4 5-74 | 7 5-43 | 11 |
|  | а | б | в | № |

Тройники

Состав работы

1. Разметка листового металла под резку. 2. Опиловка фасок после резки механизированным инструментом. 3. Вальцовка деталей тройника. 4. Сборка и поддерживание при электроприхватке тройника.

Состав звена

5 разр.     - 1

4    "          - 1

3    "          - 2

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 тройник

|  | Вид стали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр труб, | углеродистая |  | легированная |  |
| мм, до | Толщина листа, мм |  |  |  |
|  | 4-6 | 8-10 | 4-6 |  |
| 200 | - | - | 1,9 1-47 | 1 |
| 300 | - | - | 2,4 1-86 | 2 |
| 400 | 2,9 2-25 | 4 3-10 | 3,2 2-48 | 3 |
| 500 | 3,8 2-95 | 5 3-88 | 4,2 3-26 | 4 |
| 600 | 4,5 3-49 | 6,1 4-73 | 4,5 3-49 | 5 |
| 700 | 5,4 4-19 | 7,4 5-74 | 5,9 4-57 | 6 |
| 800 | 6,6 5-12 | 8,6 6-67 | 7,2 5-58 | 7 |
| 1000 | 9 6-98 | 11,5 8-91 | 9,7 7-52 | 8 |
| 1200 | 12 9-30 | 15 11-63 | 13,5 10-46 | 9 |
| 1400 | 15,5 12-01 | 19,5 15-11 | 17,5 13-56 | 10 |
| 1600 | 19,5 15-11 | 24 18-60 | 21,5 16-66 | 11 |
|  | а | б | в | № |

§ Е40-5-18. ИСПЫТАНИЕ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И ДЕТАЛЕЙ

Состав работы

1. Приготовление мелового раствора. 2. Смазывание меловым раствором сварных стыков снаружи. 3. Смазывание стыков изнутри керосином (по просыхании меловой обмазки). 4. Осмотр стыков с отметкой дефектов.

5 разр.

Нормы времени и расценки на 100 стыков

| Диаметр труб, мм, до | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 1,4 1-27 | 2,2 2-00 | 3 2-73 | 4,4 4-00 | 5,1 4-64 | 5,9 5-37 | 6,7 6-10 | 8,1 7-37 | 9,9 9-01 | 11 10-01 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

ГЛАВА 3. АРМАТУРА

§ Е40-5-19. ПОДГОТОВКА АРМАТУРЫ К УСТАНОВКЕ

Состав работы

1. Разборка арматуры. 2. Очистка всех деталей и смазка деталей ходовой части. 3. Сборка арматуры с постановкой прокладок. 4. Набивка сальников. 5. Проверка движения.

Таблица 1

| Состав | Диаметр арматуры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| звена | до 200 | до 400 | св. 400 |
| 5 разр. | - | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | - | 1 | 2 |

Задвижки

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Материал | Давление, МПа, | Диаметр задвижек, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (кгс/см2), до | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |  |
| Чугун | 2,5 (25) | 0,49 0-38,7 | 0,63 0-49,8 | 0,75 0-59,3 | 1,1 0-86,9 | 1,3 1-03 | 1,6 1-29 | 2 1-61 | 2,4 1-93 |  |
| Сталь | 6,4 (64) | 0,72 0-56,9 | 0,85 0-67,2 | 0,94 0-74,3 | 1,3 1-03 | 1,7 1-34 | 2 1-61 | 2,3 1-85 | 3,1 2-50 |  |
|  | 10 (100) | 1,1 0-86,9 | 1,3 1-03 | 1,4 1-11 | 1,9 1-50 | 2,5 1-98 | 3,1 2-50 | 3,5 2-82 | 4,7 3-78 |  |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з |  |

Продолжение табл. 2

| Материал | Давление, МПа | Диаметр задвижек, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (кгс/см2), до | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |  |
| Чугун | 2,5 (25) | 3,1 2-39 | 3,7 2-85 | 4,3 3-31 | 5,3 4-08 | 6,4 4-93 | 7,3 5-62 | 7,8 6-01 | 8,3 6-39 | 10,2 7-85 | 1 |
| Сталь | 6,4 (64) | 3,7 2-85 | 4,5 3-47 | 5,1 3-93 | 6,2 4-77 | 7,4 5-70 | - | - | - | - | 2 |
|  | 10 (100) | 5,6 4-31 | 6,7 5-16 | 7,6 5-85 | 9,3 7-16 | 11 8-47 | - | - | - | - | 3 |
|  |  | и | к | л | м | н | о | п | р | с | № |

Краны, вентили, клапаны

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 шт. арматуры

| Наиме- нование | Материал | Давление, МПа | Диаметр арматуры, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| арматуры |  | (кгс/см2), до | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |  |
| Краны, вентили, | Чугун, бронза | 2,5 (25) | 0,14 0-11,1 | 0,19 0-15 | 0,27 0-21,3 | 0,33 0-26,1 | 0,4 0-31,6 | 0,46 0-36,3 | 0,58 0-45,8 | 0,71 0-57,2 | 1 |
| обратные клапаны | Сталь | 6,4 (64) | 0,44 0-34,8 | 0,53 0-41,9 | 0,59 0-46,6 | 0,7 0-55,3 | 0,83 0-65,6 | 0,95 0-75,1 | 1,2 0-94,8 | 1,5 1-21 | 2 |
|  |  | 10 (100) | 0,66 0-52,1 | 0,79 0-62,4 | 0,9 0-71,1 | 1,1 0-86,9 | 1,3 1-03 | 1,4 1-11 | 1,9 1-50 | 2,2 1-77 | 3 |
| Краны | Керамика | 2,5 (25) | 0,19 0-15 | 0,29 0-22,9 | 0,39 0-30,8 | 0,51 0-40,3 | 0,62 0-49 | 0,68 0-53,7 | - | - | 4 |
|  | Ферро-силид | 2,5 (25) | 0,16 0-12,6 | 0,21 0-16,6 | 0,25 0-19,8 | 0,33 0-26,1 | 0,43 0-34 | 0,53 0-41,9 | - | - | 5 |
| Вентили | Винипласт | 2,5 (25) | 0,17 0-13,4 | 0,23 0-18,2 | 0,29 0-22,9 | 0,37 0-29,2 | 0,47 0-37,1 | 0,58 0-45,8 | - | - | 6 |
|  | Ферро-силид | 2,5 (25) | 0,43 0-34 | 0,51 0-40,3 | 0,58 0-45,8 | 0,7 0-55,3 | 0,82 0-64,8 | 0,97 0-76,6 | - | - | 7 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | № |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 шт. арматуры

| Наименование арматуры |  | Материал | Давление, МПа | Диаметр арматуры, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (кгс/см2), до | 50 | 80 | 100 |  |  |
|  | однорычажные | Чугун | 2,5 (25) | 0,54 0-42,7 | 0,61 0-48,2 | 0,67 0-52,9 | 1 |  |
|  | двухрычажные |  | 2,5 (25) | 0,86 0-67,9 | 0,94 0-74,3 | 1 0-79 | 2 |  |
| Клапаны предохранительные | однорычажные |  | 6,4 (64) | 0,67 0-52,9 | 0,78 0-61,6 | 0,86 0-67,9 | 3 |  |
|  |  | Сталь | 10 (100) | 1 0-79 | 1,2 0-94,8 | 1,3 1-03 | 4 |  |
|  | двухрычажные |  | 6,4 (64) |  |  | 1,4 1-11 | 5 |  |
|  |  |  | 10 (100) | 1,6 1-26 | 1,9 1-50 | 2 1-58 | 6 |  |
| Редукционные и перераспределительные клапаны |  | - | - | 4,1 3-24 | - | - | 7 |  |
|  |  |  |  | а | б | в | № |  |

Примечания: 1. Подготовку арматуры на условное давление до 1 МПа (10 кгс/см2) нормировать по сборнику Е40 "Изготовление строительных конструкций и деталей", вып. 4 "Детали и узлы санитарно-технических систем". 2. При подготовке арматуры к установке без разборки и сборки Н. вр. и Расц. умножать на 0,6 (ПР-1).

§ Е40-5-20. НАБИВКА САЛЬНИКОВ АРМАТУРЫ

Состав работы

1. Разборка грундбуксы. 2. Набивка сальников. 3. Сборка грундбуксы.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 сальник

| Диаметр арматуры, мм, до | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,06 0-04,7 | 0,09 0-07,1 | 0,13 0-10,3 | 0,16 0-12,6 | 0,25 0-19,8 | 0,34 0-26,9 | 0,48 0-37,9 | 0,74 0-58,5 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з |

Продолжение

| Диаметр арматуры, мм, до | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,93 0-73,5 | 1,1 0-86,9 | 1,3 1-03 | 1,6 1-26 | 1,9 1-50 | 2,1 1-66 | 2,6 2-05 | 3,3 2-61 |
|  | и | к | л | м | и | о | п | р |

Примечание. Нормы настоящего параграфа применяются, если набивка сальников арматуры выполняется вне производства комплексной подготовки арматуры.

§ Е40-5-21. ПРИТИРКА АРМАТУРЫ

При механизированной групповой притирке дисков или колец

чугунных задвижек на приводном приспособлении

Состав работы

1. Установка корпуса ранее разобранных задвижек на приспособление (по 8-10 шт. диаметром 50-125 мм и по 6-8 шт. диаметром 150-200 мм). 2. Комплектование дисков задвижек со шпинделем. 3. Нанесение на поверхность колец дисков притирочной смеси. 4. Установка дисков со шпинделями в корпусе задвижек. 5. Пуск приспособления. 6. Периодическая проверка притирки на плите с дополнительным нанесением притирочной смеси на дисках и установкой их вновь в корпус. 7. Снятие с приспособления корпусов задвижек с притертыми дисками.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 задвижку

| Состав рабочих | Диаметр задвижек, мм, до | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 разр. | 100 | 0,41 | 0-32,4 | 1 |
| 5 разр. | 150 | 0,44 | 0-40 | 2 |
| То же | 200 | 0,49 | 0-44,6 | 3 |

При притирке уплотняющих поверхностей арматуры с различным уплотнением

Состав работы

1. Осмотр поверхностей, подлежащих притирке. 2. Нанесение пасты или других смесей для притирки по поверхности, подлежащей притирке. 3. Притирка уплотняющих поверхностей. 4. Периодический осмотр притираемых поверхностей с дополнительным нанесением пасты.

Состав звена

При диаметре арматуры до 100 мм и условном давлении до 6,4 МПа (64 кгс/см2) 4 разр.;

во всех остальных случаях - 5 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шт. арматуры

| Наименование | Материал | Давление, МПа | Способ | Диаметр арматуры, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| арматуры |  | (кг/см2), до | притирки | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |
|  | Чугун или бронза | 2,5 (25) | Механизированный | - | 0,24 0-19 | 0,44 0-34,8 | 0,69 0-62,8 | 1,1 1-00 | 1,4 1-27 | 1,9 1-73 | 2,4 2-18 | 2,9 2-64 | 1 |
|  |  |  | Ручной | - | 0,34 0-26,9 | 0,64 0-50,6 | 0,97 0-88,3 | 1,5 1-37 | 2 1-82 | 2,7 2-46 | 3,4 3-09 | 4,2 3-82 | 2 |
|  |  | 6,4 (64) | Механизированный | - | 0,32 0-25,3 | 0,58 0-45,8 | 0,9 0-81,9 | 1,4 1-27 | 1,8 1-64 | 2,5 2-28 | 3,1 2-82 | 3,8 3-46 | 3 |
| Задвижки | Сталь |  | Ручной | - | 0,54 0-42,7 | 0,92 0-72,7 | 1,4 1-27 | 2 1-82 | 2,7 2-46 | 3,6 3-28 | 4,5 4-10 | 5,4 4-91 | 4 |
|  |  | 10 (100) | Механизированный | - | 0,51 0-46,4 | 0,97 0-88,3 | 1,7 1-55 | 2,3 2-09 | 3,1 2-82 | 4,1 3-73 | - | - | 5 |
|  |  |  | Ручной | - | 0,72 0-65,5 | 1,4 1-27 | 2,3 2-09 | 3,2 2-91 | 4,5 4-10 | 5,8 5-28 | - | - | 6 |
|  | Чугун или бронза | 2,5 (25) | Механизированный | 0,14 0-11,1 | 0,34 0-26,9 | 0,42 0-33,2 | 0,58 0-52,8 | 0,84 0-76,4 | 1 0-91 | - | - | - | 7 |
| Вентили и клапаны |  |  | Ручной | 0,24 0-19 | 0,42 0-33,2 | 0,71 0-56,1 | 0,92 0-83,7 | 1,2 1-09 | 1,5 1-37 | - | - | - | 8 |
|  |  | 6,4 (64) | Механизированный | 0,18 0-14,2 | 0,31 0-24,5 | 0,56 0-44,2 | 0,77 0-70,1 | 1,1 1-00 | 1,4 1-27 | - | - | - | 9 |
|  | Сталь |  | Ручной | 0,36 0-28,4 | 0,5 0-39,5 | 0,89 0-70,3 | 1,3 1-18 | 1,8 1-64 | 2,2 2-00 | - | - | - | 10 |
|  |  | 10 (100) | Механизированный | 0,3 0-27,3 | 0,47 0-42,8 | 0,8 0-72,8 | 1,2 1-09 | 1,5 1-37 | 1,8 1-64 | - | - | - | 11 |
|  |  |  | Ручной | 0,43 0-39,1 | 0,67 0-61 | 1,1 1-00 | 1,7 1-55 | 2,2 2-00 | 2,6 2-37 | - | - | - | 12 |
| Краны | Чугун или бронза | 2,5 (25) | Механизированный | 0,27 0-21,3 | 0,4 0-31,6 | 0,69 0-54,5 | 1,2 1-09 | 1,6 1-46 | 0,92 0-83,7 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | Ручной | 0,41 0-32,4 | 0,58 0-45,8 | 1 0-79 | 1,8 1-64 | 2,4 2-18 | 3 2-73 | - | - | - | 14 |
|  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

Примечание. Нормами предусмотрена притирка поверхностей, не имеющих раковин.

§ Е40-5-22. ШАБРЕНИЕ УПЛОТНЯЮЩИХ КОЛЕЦ ЗАДВИЖЕК

Состав работы

1. Осмотр кольца задвижки. 2. Шабрение при глубине рисок до 0,25 мм. 3. Периодическая проверка обрабатываемого кольца.

Таблица 1

| Состав | Диаметр арматуры, мм |  |
| --- | --- | --- |
| звена | до 200 | св. 200 |
| 5 разр. | - | 1 |
| 4 " | 1 | - |

Кольца чугунных задвижек

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

| Диаметр арматуры, мм, до | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,17 | 0-13,4 | 1 |
| 100 | 0,23 | 0-18,2 | 2 |
| 150 | 0,35 | 0-27,7 | 3 |
| 200 | 0,59 | 0-46,6 | 4 |
| 250 | 0,8 | 0-72,8 | 5 |
| 300 | 1,1 | 1-00 | 6 |
| 350 | 1,7 | 1-55 | 7 |
| 400 | 2,1 | 1-91 | 8 |
| 500 | 3,1 | 2-82 | 9 |
| 600 | 3,6 | 3-28 | 10 |
| 700 | 4,3 | 3-91 | 11 |
| 800 | 5,2 | 4-73 | 12 |
| 1000 | 6,5 | 5-92 | 13 |
| 1200 | 8,2 | 7-46 | 14 |
| 1600 | 10 | 9-10 | 15 |
| 2000 | 16,5 | 15-02 | 16 |

Кольца стальных заглушек

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

| Давление, МПа | Диаметр арматуры, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |  |  |
| 6,4 (64) | 0,22 0-17,4 | 0,34 0-26,9 | 0,49 0-38,7 | 0,81 0-64 | 1,1 1-00 | 1,6 1-46 | 2,2 2-00 | 2,8 2-55 | 4,1 3-73 | 5 4-55 | 5,7 5-19 | 7 6-37 | 1 |  |
| 10 (100) | 0,28 0-22,1 | 0,49 0-38,7 | 0,77 0-60,8 | 1,1 0-86,9 | 1,6 1-46 | 2,2 2-00 | - | - | - | - | - | - | 2 |  |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м | № |  |

Примечания: 1. При шабрении задвижек с бронзовым уплотнением Н.вр. и Расц. умножать на 0,7 (ПР-1). 2. При шабрении колец внутри корпуса задвижки Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-2). 3. Нормами предусмотрено шабрение колец дисковых задвижек. При шабрении клиновых задвижек Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-3).

§ Е40-5-23. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ АРМАТУРЫ

Состав работы

1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса. 3. Наполнение арматуры водой. 4. Осмотр арматуры с отметкой дефектов. 5. Спуск воды, отсоединение пресса и снятие заглушек.

Таблица 1

| Состав | Диаметр арматуры, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| звена | 200 | 400 | 2000 |
| 6 разр. | - | - | 1 |
| 5 " | - | 1 | - |
| 4 " | 1 | - | - |
| 3 " | - | 1 | 2 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шт. арматуры

| Наименование арматуры |  | Давление, МПа | Диаметр арматуры, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (кгс/см2) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Задвижки |  | До 6,4 (64) | - | 0,18 0-14,2 | 0,24 0-19 | 0,31 0-24,5 | 0,48 0-37,9 | 0,75 0-59,3 | 1 0-80,5 | 1,3 1-05 |
|  |  | св. 6,4 (64) | - | 0,2 0-15,8 | 0,27 0-21,3 | 0,34 0-26,9 | 0,53 0-41,9 | 0,83 0-65,6 | 1,1 0-88,6 | 1,5 1-21 |
| Краны |  | До 6,4 (64) | 0,11 0-08,7 | 0,13 0-10,3 | 0,16 0-12,6 | 0,17 0-13,4 | - | - | - | - |
| Вентили, клапаны обратные |  | До 6,4 (64) | 0,12 0-09,5 | 0,17 0-13,4 | 0,23 0-18,2 | 0,29 0-22,9 | 0,42 0-33,2 | 0,64 0-50,6 | 0,85 0-68,4 | 1,1 0-88,6 |
|  |  | св. 6,4 (64) | 0,14 0-11,1 | 0,19 0-15 | 0,24 0-19 | 0,32 0-25,3 | 0,47 0-37,1 | - | - | - |
| Клапаны предохра- нительные | одно- рычажные | До 1,6 (16) | - | 0,36 0-28,4 | 0,44 0-34,8 | 0,51 0-40,3 | - | - | - | - |
|  | двух- рычажные | До 1,6 (16) | - | 0,57 0-45 | 0,71 0-56,1 | 0,79 0-62,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з |

Продолжение табл. 2

| Наименование арматуры |  | Давление, МПа | Диаметр арматуры, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (кгс/см2) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2000 |  |  |
| Задвижки |  | До 6,4 (64) | 1,6 1-29 | 2 1-64 | 2,4 1-97 | 2,7 2-21 | 3,1 2-54 | 3,6 2-95 | 4 3-28 | 4,3 3-53 | 4,5 3-69 | 5,4 4-43 |  | 1 |
|  |  | Св. 6,4 (64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 |
| Краны |  | До 6,4 (64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 |
| Вентили, клапаны обратные |  | До 6,4 (64) | 1,3 1-05 | 1,6 1-31 | 1,8 1-48 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 |
|  |  | Св. 6,4 (64) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 |
| Клапаны предо- | одноры- чажные | До 1,6 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 |
| храни- тельные | двухры- чажные | До 1,6(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 |
|  |  |  | и | к | л | м | н | о | п | р | с | т |  | № |

Примечания: 1. Нормами предусмотрено испытание уплотняющих поверхностей. При испытании корпуса арматуры (вентили, клапаны, задвижки) Н.вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-1). 2. При испытании задвижек с двух сторон Н.вр. и Расц. умножать на 1,9 (ПР-2). 3. При пневматическом испытании арматуры Н.вр. и Расц. умножать для уплотняющих поверхностей - на 1,25 (ПР-3), для корпуса - на 1,5 (ПР-4).

§ Е40-5-24. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВО ФЛАНЦАХ АРМАТУРЫ

Изготовление шаблонов для разметки отверстий в арматуре

Состав работы

1. Разметка шаблонов с нанесением размеров. 2. Вырезка шаблонов. 3. Пробивка отверстий пробойником.

5 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 шаблон

| Число отверстий на фланце арматуры | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,14 0-12,7 | 0,18 0-16,4 | 0,22 0-20 | 0,27 0-24,6 | 0,33 0-30 | 0,38 0-34,6 | 0,43 0-39,1 | 0,5 0-45,5 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з |

Разметка отверстий для сверления во фланцах арматуры по шаблону

Состав работы

1. Наложение шаблона с накерниванием мест сверления. 2. Поворачивание арматуры для разметки второго фланца.

4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 шт. арматуры

| Число пар отверстий | 4 | 8 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,14 0-11,1 | 0,2 0-15,8 | 0,26 0-20,5 | 0,31 0-24,5 |
|  | а | б | в | г |

Продолжение табл. 2

| Число пар отверстий | 20 | 24 | 28 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,36 0-28,4 | 0,41 0-32,4 | 0,46 0-36,3 | 0,51 0-40,3 |
|  | д | е | ж | з |

Сверление отверстий во фланцах арматуры на станках

Состав работы

1. Установка арматуры на станок. 2. Сверление отверстий во фланцах арматуры. 3. Поворачивание арматуры для сверления второго фланца до диаметра 100 мм - вручную, св. 100 мм - при помощи механизма.

3 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 шт. арматуры

| Диаметр | Материалы арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| арматуры, мм, до | Чугун | сталь углеродистая |  |  |  |  |  | бронза, |  |
|  |  | Давление, МПа (кгс/см2), до |  |  |  |  |  | винипласт |  |
|  |  | 0,6 (6) | 1 (10) | 2,5 (25) | 6,4 (64) |  | 10 (100) |  |  |
| 50 | 0,13 0-09,1 | 0,17 0-11,9 | 0,23 0-16,1 | 0,31 0-21,7 | 0,35 0-24,5 |  | 0,43 0-30,1 | 0,07 0-04,9 | 1 |
| 80 | 0,17 0-11,9 | 0,23 0-16,1 | 0,37 0-25,9 | 0,42 0-29,4 | 0,5 0-35 | 0,63 0-44,1 |  | 0,09 0-06,3 | 2 |
| 100 | 0,27 0-18,9 | 0,3 0-21 | 0,42 0-29,4 | 0,53 0-37,1 | 0,68 0-47,6 | 0,84 0-58,8 |  | 0,12 0-08,4 | 3 |
| 125 | 0,32 0-22,4 | 0,44 0-30,8 | 0,5 0-35 | 0,64 0-44,8 | 0,84 0-58,8 | 1,2 0-84 |  | 0,17 0-11,9 | 4 |
| 150 | 0,41 0-28,7 | 0,5 0-35 | 0,57 0-39,9 | 0,74 0-51,8 | 1 0-70 | 1,5 1-05 |  | 0,19 0-13,3 | 5 |
| 200 | 0,5 0-35 | 0,59 0-41,3 | 0,72 0-50,4 | 0,93 0-65,1 | 1,5 1-05 | 2,1 1-47 |  | 0,23 0-16,1 | 6 |
| 250 | 0,6 0-42 | 0,77 0-53,9 | 0,86 0-60,2 | 1 0-70 | 1,8 1-26 | 2,6 1-82 |  | 0,3 0-21 | 7 |
| 300 | 0,73 0-51,1 | 0,86 0-60,2 | 0,99 0-69,3 | 1,2 0-84 | 2,2 1-54 | 3,2 2-24 |  | 0,34 0-23,8 | 8 |
| 350 | 0,83 0-58,1 | 0,99 0-69,3 | 1,1 0-77 | 1,4 0-98 | - | - |  | - | 9 |
| 400 | 0,99 0-69,3 | 1,2 0-84 | 1,4 0-98 | 1,7 1-19 | - | - |  | - | 10 |
| 500 | 1,1 0-77 | 1,4 0-98 | 1,6 1-12 | 2,1 1-47 | - | - |  | - | 11 |
| 600 | 1,3 0-91 | 1,6 1-12 | 1,9 1-33 | 2,5 1-75 | - | - |  | - | 12 |
| 700 | 1,5 1-05 | 1,8 1-26 | 2,2 1-54 | - | - | - |  | - | 13 |
| 800 | 1,7 1-19 | 2,1 1-47 | 2,5 1-75 | - | - | - |  | - | 14 |
| 1000 | 2,1 1-47 | 2,5 1-75 | 3 2-10 | - | - | - |  | - | 15 |
| 1200 | 2,4 1-68 | 2,9 2-03 | 3,6 2-52 | - | - | - |  | - | 16 |
|  | а | б | в | г | д | е |  | ж | № |

Примечание. При сверлении отверстий во фланцах арматуры из легированной стали Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-1).

ГЛАВА 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е40-5-25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОР И ХОМУТОВ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ

При изготовлении скользящих и катковых опор

ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ

Состав работы

1. Разметка деталей опор. 2. Зачистка деталей после газовой резки от окалины зубилом и молотком. 3. Сборка и поддерживание деталей опоры при электроприхватке.

Состав звена

5 разр.     - 1

3     "          - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 опору

| Вид опор |  | Диаметр трубопроводов, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |  |
| Катковые |  | - | 0,42 0-33,8 | 0,45 0-36,2 | 0,57 0-45,9 | 0,64 0-51,5 | 0,79 0-63,6 | 0,96 0-77,3 | 1 |
| Скользящие | для стального основания | 0,15 0-12,1 | 0,19 0-15,3 | 0,26 0-20,9 | 0,31 0-25 | 0,38 0-30,6 | 0,42 0-33,8 | 0,49 0-39,4 | 2 |
|  | для бетонного основания | 0,28 0-22,5 | 0,36 0-29 | 0,42 0-33,8 | 0,48 0-38,6 | 0,58 0-46,7 | 0,62 0-49,9 | 0,69 0-55,5 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Примечание. При изготовлении скользящих опор диаметром св. 600 мм на каждые последующие 100 мм Н.вр. и Расц. графы "ж" умножать на 1,15 (ПР-1).

ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ

Состав работы

1. Разметка деталей опор по шаблону. 2. Зачистка деталей после газовой резки. 3. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке.

4 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 опор

| № швеллеров | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 6,4 5-06 | 8,2 6-48 | 10 7-90 | 12,5 9-88 |
|  | а | б | в | г |

При изготовлении неподвижных и шариковых опор

Состав работы

1. Разметка деталей. 2. Зачистка кромок после газовой резки. 3. Сверление отверстий на приводном станке. 4. Сборка деталей с поддерживанием при электроприхватке. 5. Маркировка готовых опор.

Состав звена

5 разр.     -1

3    "          - 1

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 опору

| Вид опор | Вес опор, кг, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 |  |
| Неподвижные | 0,97 0-78,1 | 1,5 1-21 | 2,4 1-93 | 4,3 3-46 | 7,2 5-80 | 1 |
| Шариковые | 1,2 0-96,6 | 1,7 1-37 | 2,9 2-33 | 5,1 4-11 | 8,7 7-00 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. Изготовление обойм для шариковых опор нормами не предусмотрено.

При изготовлении хомутов

Состав работы

1. Разметка, рубка и резка стали. 2. Гнутье хомутов. 3. Сверление отверстий. 4. Сборка деталей.

4 разр.

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 хомут

| Диаметр | Вид материала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| труб, мм, до | полосовая сталь размером, мм |  |  |  | круглая сталь диаметром, мм |  |  |
|  | 40х5 | 50х8 80х5 80х6 | 65х10 100х8 | 120х10 160х12 160х14 | 16 | 19 и св. |  |
| 100 | 0,24 0-19 | 0,28 0-22,1 | 0,34 0-26,9 | 0,39 0-30,8 | 0,19 0-15 | 0,22 0-17,4 | 1 |
| 200 | 0,28 0-22,1 | 0,32 0-25,3 | 0,39 0-30,8 | 0,43 0-34 | 0,21 0-16,6 | 0,26 0-20,5 | 2 |
| 300 | 0,33 0-26,1 | 0,38 0-30 | 0,44 0-34,8 | 0,5 0-39,5 | 0,25 0-19,8 | 0,3 0-23,7 | 3 |
| 400 | 0,38 0-30 | 0,44 0-34,8 | 0,47 0-37,1 | 0,6 0-47,4 | 0,29 0-22,9 | 0,35 0-27,7 | 4 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечание. При изготовлении хомутов диаметром св. 400 мм на каждые последующие 100 мм Н.вр. и Расц. строки № 4 умножать на 1,15 (ПР-2).

§ Е40-5-26. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ЗАГЛУШЕК

Состав работы

1. Разметка заглушек по шаблону. 2. Зачистка кромок после газовой резки механизированным инструментом. 3. Сверление отверстий на станке.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 заглушку

| Толщина заглушек | Диаметр заглушек, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм, до | 125 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |  |
| 5 | 0,23 0-18,2 | 0,3 0-23,7 | 0,41 0-32,4 | 0,53 0-41,9 | 0,64 0-50,6 | 0,77 0-60,8 | 0,82 0-64,8 | 0,93 0-73,5 | 1,1 0-86,9 | 1,3 1-03 | 1,5 1-19 | 1 |
| 13 | 0,3 0-23,7 | 0,35 0-27,7 | 0,49 0-38,7 | 0,64 0-50,6 | 0,78 0-61,6 | 0,89 0-70,3 | 1 0-79 | 1,2 0-94,8 | 1,4 1-11 | 1,6 1-26 | 1,8 1-42 | 2 |
| 20 | 0,44 0-34,8 | 0,55 0-43,5 | 0,68 0-53,7 | 0,93 0-73,5 | 1,2 0-94,8 | 1,4 1-11 | 1,8 1-42 | 2,4 1-90 | 2,6 2-05 | 2,9 2-29 | 3,2 2-53 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | № |

Примечание. При изготовлении заглушек без сверления отверстий Н.вр. и Расц. умножать на 0,5 (ПР-1).

§ Е40-5-27. ОТБОРТОВКА И РАЗБОРТОВКА КОНЦОВ ТРУБ

При отбортовке концов труб

Состав работы

1. Насадка фланцев. 2. Нагрев труб с отбортовкой концов. 3. Проверка борта по угольнику и опиливание кромки борта.

Состав звена

4 разр.     - 1

3    "         - 1

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 конец трубы

| Вид материала |  | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| Сталь | углеродистая | 0,2 0-14,9 | 0,24 0-17,9 | 0,3 0-22,4 | 0,34 0-25,3 | 0,41 0-30,5 | 0,47 0-35 | 1 |
|  | легированная | 0,26 0-19,4 | 0,3 0-22,4 | 0,37 0-27,6 | 0,45 0-33,5 | 0,54 0-40,2 | 0,63 0-46,9 | 2 |
| Алюминий |  | 0,12 0-08,9 | 0,13 0-09,7 | 0,16 0-11,9 | 0,19 0-14,2 | 0,24 0-17,9 | 0,31 0-23,1 | 3 |
| Медь |  | 0,15 0-11,2 | 0,16 0-11,9 | 0,19 0-14,2 | 0,23 0-17,1 | 0,28 0-20,9 | 0,36 0-26,8 | 4 |
| Свинец |  | 0,06 0-04,5 | 0,07 0-05,2 | 0,09 0-06,7 | 0,1 0-07,5 | 0,12 0-08,9 | 0,14 0-10,4 | 5 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечание. При отбортовке медных труб диаметром св. 150 мм Н.вр. и Расц. по разновидности п. 4 "е" умножать на 1,5 (ПР-1) на каждые последующие 50 мм увеличения диаметра труб.

При разбортовке концов труб

ВИНИПЛАСТ

Состав работы

1. Насадка фланцев. 2. Нагрев концов труб. 3. Разбортовка концов труб с расширением труб на длину 1-1,5 диаметра. 4. Снятие фаски. 5. Запасовка враструб кольца под сварку. 6. Запиливание плоскости торца после сварки под линейку.

Состав звена

4 разр.     - 1

3    "           - 1

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 конец трубы

| Диаметр труб, мм, до | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,19 0-14,2 | 0,24 0-17,9 | 0,32 0-23,8 | 0,38 0-28,3 | 0,46 0-34,3 | 0,54 0-40,2 |
|  | а | б | в | г | д | е |

ПОЛИЭТИЛЕН

Состав работы

1. Насадка фланца на конец трубы. 2. Нагрев конца трубы горелкой до мягкого состояния. 3. Разбортовка конца трубы вручную на специальном приспособлении.

4 разр.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 10 концов труб

| Диаметр труб, мм, до | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 1,1 0-86,9 | 1,2 0-94,8 | 1,6 1-26 | 1,9 1-50 | 2,3 1-82 | 2,8 2-21 |
|  | а | б | в | г | д | е |

§ Е40-5-28. РАЗМЕТКА И СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦАХ

При разметке отверстий

Состав работы

1. Разметка отверстий во фланцах по шаблону. 2. Накернение мест сверления отверстий.

4 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 фланцев

|  | Количество отверстий во фланце |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Н.вр. Расц. | 5,5 4-35 | 8 6-32 | 9,3 7-35 | 11,5 9-09 | 13,5 10-67 |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение табл. 1

|  | Количество отверстий во фланце |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Н.вр Расц. | 15 11-85 | 17,5 13-83 | 19,5 15-41 | 24 18-96 | 29 22-91 |
|  | е | ж | з | и | к |

При сверлении отверстий

Состав работы

1. Установка и закрепление фланца на станке с помощью приспособления. 2. Сверление отверстий по готовой разметке. 3. Открепление и снятие фланца со станка.

3 разр.

Таблица 2

Нормы и расценки на 100 фланцев

| Давление, МПа | Диаметр фланцев, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 0,6 (6) | 5,6 3-92 | 7,1 4-97 | 9,2 6-44 | 11 7-70 | 18,5 12-95 | 20 14-00 | 24,5 17-15 |
| 1 (10) | 6 4-20 | 9,2 6-44 | 15 10-50 | 17,5 12-25 | 20 14-00 | 23,5 16-45 | 29 20-30 |
| 2,5 (25) | 7,1 4-97 | 12,5 8-75 | 19 13-30 | 20,5 14-35 | 25,5 17-85 | 29 20-30 | 36 25-20 |
| 6,4 (64) | 9,2 6-44 | 14,5 10-15 | 20,5 14-35 | 28,5 19-95 | 36 25-20 | 44,5 31-15 | 63 44-10 |
| 10 (100) | 11 7-70 | 18,5 12-95 | 25,5 17-85 | 36 25-20 | 48 33-60 | 60 42-00 | 84 58-80 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение табл. 2

| Давление, МПа | Диаметр фланцев, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |  |
| 0,6 (6) | 31 21-70 | 35 24-50 | 40,5 28-35 | 49 34-30 | 56 39-20 | 65 45-50 | 1 |
| 1 (10) | 36 25-20 | 40,5 28-35 | 47 32-90 | 56 39-20 | 65 45-50 | 77 53-90 | 2 |
| 2,5 (25) | 43,5 30-45 | 50 35-00 | 57 39-90 | 68 47-60 | 83 58-10 | 94 65-80 | 3 |
| 6,4 (64) | 77 53-90 | 92 64-40 | 108 75-60 | 127 88-90 | - | - | 4 |
| 10 (100) | 108 75-60 | 132 92-40 | - | - | - | - | 5 |
|  | з | и | к | л | м | н | № |

Примечания: 1. При сверлении фланцев на Ру до 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром св. 600 мм на каждые последующие 200 мм Н.вр. и Расц. строк № 1 и 2 графы "н" умножать на 1,25 (ПР-1). 2. При сверлении отверстий во фланцах из легированной стали Н.вр. и Расц. умножать на 1,5 (ПР-2).

§ Е40-5-29. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОКЛАДОК

На сверлильном станке

Состав работы

1. Установка приспособлений на станок. 2. Изготовление прокладок с отноской в сторону. 3. Уборка отходов.

3 разр.

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 100 прокладок

| Материал | Диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прокладок | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |
| Картон | 1,3 0-91 | 1,5 1-05 | 1,9 1-33 | 2,2 1-54 | 2,6 1-82 | 3 2-10 | 3,6 2-52 | 4,3 3-01 | 5 3-50 | 1 |
| Асбест и резина | 1,7 1-19 | 2,1 1-47 | 2,4 1-68 | 2,7 1-89 | 3,2 2-24 | 3,8 2-66 | 4,7 3-29 | 5,5 3-85 | 6,4 4-48 | 2 |
| Клингерит и паронит | 2,4 1-68 | 2,6 1-82 | 2,8 1-96 | 3,2 2-24 | 3,9 2-73 | 5 3-50 | 5,9 4-13 | 7,1 4-97 | 8 5-60 | 3 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

Вручную

Состав работы

1. Разметка прокладок по шаблону. 2. Вырезка прокладок с помощью ножа или вырубка зубилом. 3. Уборка готовых прокладок и отходов.

3 разр.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 100 прокладок

| Материал | Диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прокладок | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  |  |
| Картон | 3,4 2-38 | 5 3-50 | 6,8 4-76 | 7,1 4-97 | 8,2 5-74 | 10 7-00 | 11,5 8-05 | 13 9-10 | 15 10-50 | 1 |  |
| Асбест и резина | 3,5 2-45 | 4,3 3-01 | 5,3 3-71 | 6,2 4-34 | 8,1 5-67 | 10 7-00 | 12 8-40 | 14 9-80 | 15,5 10-85 | 2 |  |
| Клингерит и паронит | 4,1 2-87 | 5,1 3-57 | 6,3 4-41 | 7,2 5-04 | 9,2 6-44 | 11 7-70 | 14 9-80 | 15,5 10-85 | 17,5 12-25 | 3 |  |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |  |

Продолжение табл.2

| Материал | Диаметр, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прокладок | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |  |
| Картон | 18 12-60 | 23 16-10 | 26,5 18-55 | 35,5 24-85 | 42 29-40 | 46 32-20 | 51 35-70 | 1 |
| Асбест и резина | 19 13-30 | 24 16-80 | 31,5 22-05 | 40 28-00 | 47,5 33-25 | 51 35-70 | 54 37-80 | 2 |
| Клингерит и паронит | 21 14-70 | 27,5 19-25 | 35,5 24-85 | 46 32-20 | 55 38-50 | 60 42-00 | 65 45-50 | 3 |
|  | к | л | м | н | о | п | р | № |

§ Е40-5-30. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БОЛТОВ ГАЙКАМИ

2 разр.

Норма времени и расценка на 100 болтов

| Состав работы | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- |
| Навертывание гаек на болты | 0,64 | 0-41 |

§ Е40-5-31. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДКЛАДНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ

Состав работы

1. Разметка и перерезка полоcы. 2. Вальцовка кольца по диаметру трубы вручную. 3. Стыковка кольца и поддерживание при электроприхватке.

3 разр.

Нормы времени и расценки на 1 кольцо

| Диаметр труб, мм, до | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,12 0-08,4 | 0,14 0-09,8 | 0,16 0-11,2 | 0,17 0-11,9 | 0,19 0-13,3 |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение

| Диаметр труб, мм, до | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,2 0-14 | 0,22 0-15,4 | 0,24 0-16,8 | 0,26 0-18,2 |
|  | е | ж | з | и |

Раздел II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 16 МПа (160 кгс/см2)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего раздела охвачены работы по изготовлению деталей технологических трубопроводов из стальных труб на давление свыше 16 МПа (160 кгс/см2).

2. Нормы настоящего раздела установлены в зависимости от наружного диаметра труб при следующей толщине стенок труб:

| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- |
| 15 | 4,5 |
| 25 | 7 |
| 35 | 9 |
| 45 | 9 |
| 50 | 12 |
| 68 | 16 |
| 83 | 19 |
| 102 | 16 |
| 127 | 28 |
| 159 | 36 |
| 180 | 40 |
| 219 | 48 |
| 245 | 45 |
| 273 | 60 |
| 299 | 50 |

§ Е40-5-32. ПРОТРАВКА И ОЧИСТКА ТРУБ

Состав работы

1. Протравка труб длиной до 6 м в ванне с очисткой и нейтрализацией. 2. Промывка. 3. Просушка.

Состав звена

3 разр.     - 1

2     "        - 1

Нормы времени и расценки на 1 трубу

| Диаметр труб, мм, до | 35 | 50 | 68 | 83 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,46 0-30,8 | 0,62 0-41,5 | 0,74 0-49,6 | 0,9 0-60,3 | 1,2 0-80,4 |
|  | а | б | в | г | д |

Продолжение

| Диаметр труб, мм, до | 127 | 180 | 219 | 273 | 299 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 1,4 0-93,8 | 1,7 1-14 | 2,4 1-61 | 3 2-01 | 3,6 2-41 |
|  | е | ж | з | и | к |

§ Е40-5-33. ПЕРЕРЕЗКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА СТАНКАХ

Состав работы

1. Установка и закрепление трубы. 2. Резка трубы. 3. Снятие трубы.

4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 перерез

| Вид стали | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 45 | 50 | 68 | 83 | 102 | 127 |
| Углеродистая | 0,06 0-04,7 | 0,07 0-05,5 | 0,08 0-06,3 | 0,12 0-09,5 | 0,14 0-11,1 | 0,18 0-14,2 | 0,22 0-17,4 |
| Легированная | 0,07 0-05,5 | 0,08 0-06,3 | 0,09 0-07,1 | 0,14 0-11,1 | 0,16 0-12,6 | 0,2 0-15,8 | 0,27 0-21,3 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение

| Вид стали | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 159 | 180 | 219 | 245 | 273 | 299 |  |
| Углеродистая | 0,26 0-20,5 | 0,32 0-25,3 | 0,47 0-37,1 | 0,49 0-38,7 | 0,56 0-44,2 | 0,66 0-52,1 | 1 |
| Легированная | 0,34 0-26,9 | 0,4 0-31,6 | 0,56 0-44,2 | 0,6 0-47,4 | 0,72 0-56,9 | 0,92 0-72,7 | 2 |
|  | з | и | к | л | м | н | № |

Примечания: 1. При установке и снятии со станка труб диаметром св. 35 мм добавляется рабочий 2 разр., оплачиваемый дополнительно. 2. Перерезку труб для трубопроводов гидропрессов высокого давления Ру 200-500 кгс/см2) нормировать по строке 1.

§ Е40-5-34. ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ КОНЦОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ДЛЯ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Состав работы

1. Установка труб на станок. 2. Подрезка торцов труб. 3. Проточка торцов труб под резьбу со снятием фасок для захода резьбы. 4. Нарезка резьбы с проверкой по калибру. 5. Подрезка конических уплотняющих поверхностей под линзу в торцах труб с проверкой по шаблону или выточка под стальные прокладки со шлифованием поверхностей. 6. Снятие труб со станка.

5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 конец трубы

| Вид обработки | Вид стали | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 35 | 45 | 50 | 68 | 83 | 102 |
| Под линзу | Углеродистая | 0,11 0-10 | 0,15 0-13,7 | 0,18 0-16,4 | 0,21 0-19,1 | 0,31 0-28,2 | 0,38 0-34,6 | 0,45 0-41 |
| То же | Легированная | 0,13 0-11,8 | 0,18 0-16,4 | 0,21 0-19,1 | 0,25 0-22,8 | 0,37 0-33,7 | 0,46 0-41,9 | 0,55 0-50,1 |
| Под стальную прокладку | Углеродистая | 0,1 0-09,1 | 0,14 0-12,7 | 0,17 0-15,5 | 0,19 0-17,3 | 0,27 0-24,6 | 0,34 0-30,9 | 0,41 0-37,3 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж |

Продолжение

| Вид обработки | Вид стали | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 127 | 159 | 180 | 219 | 245 | 273 | 299 |  |
| Под линзу | Углеродистая | 0,59 0-53,7 | 0,73 0-66,4 | 0,85 0-77,4 | 1,1 1-00 | 1,2 1-09 | 1,4 1-27 | 1,5 1-37 | 1 |
| То же | Легированная | 0,74 0-67,3 | 0,87 0-79,2 | 1 0-91 | 1,4 1-27 | 1,5 1-37 | 1,7 1-55 | 1,9 1-73 | 2 |
| Под стальную прокладку | Углеродистая | 0,55 0-50,1 | 0,65 0-59,2 | 0,74 0-67,3 | 1 0-91 | 1,1 1-00 | 1,2 1-09 | 1,4 1-27 | 3 |
|  |  | з | и | к | л | м | н | о | № |

Примечания: 1. При нарезке резьб с подгонкой резьбы по фланцу к Н.вр. и Расц. настоящего параграфа добавлять Н.вр. и Расц. на навертывание и свертывание фланца по § 36 с коэффициентом 0,2 (ПР-1) - при наружном диаметре труб 45-68 мм и с коэффициентом 0,4 (ПР-2) - при диаметре труб св. 68 мм. 2. Установка на станок и снятие со станка труб с наружным диаметром св. 35 мм производится слесарем совместно с подсобными рабочими 2 разр., оплачиваемыми дополнительно. 3. При длине трубы, превышающей длину станины, на которой производится нарезка, на 0,5 м Н.вр. и Расц. умножать на 1,05 (ПР-3), на 1 м - на 1,1 (ПР-4), более 1 м - на 1,2 (ПР-5). 4. Обработку концов труб для трубопроводов гидропрессов высокого давления (Ру 200-500 кгс/см2) нормировать по строке 1 или 3.

§ Е40-5-35. ОБРАБОТКА НА СТАНКЕ КОНЦОВ ТРУБ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ

СТАЛИ ПОД СВАРКУ

Состав работы

1. Обработка на станке концов труб под сварку с установкой труб на станок. 2. Торцовка концов труб со снятием фаски. 3. Снятие труб со станка.

5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 конец трубы

| Диаметр труб, мм, до | 25 | 35 | 45 | 50 | 68 | 83 | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н.вр. Расц. | 0,05 0-04,6 | 0,07 0-06,4 | 0,08 0-07,3 | 0,1 0-09,1 | 0,15 0-13,7 | 0,17 0-15,5 | 0,21 0-19,1 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

Примечание. Установка на станок и снятие с него труб диаметром св. 35 мм производится слесарем совместно с подсобными рабочими 2 разр., оплачиваемыми дополнительно.

§ Е40-5-36. ОЧИСТКА ФЛАНЦЕВ

Состав работы

1. Очистка фланцев от консервирующей смазки с распиловкой. 2. Промывка резьбы в керосине. 3. Штабелирование очищенных фланцев.

2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 фланец

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 50 | 102 | 127 | 159 |
| 30 (300) | 0,04 | 0,06 0-03,8 | 0,07 0-04,5 | 0,08 0-05,1 |
| 70 (700) | 0-02,6 | 0,07 0-04,5 | 0,09 0-05,8 | 0,1 0-06,4 |
|  | а | б | в | г |

Продолжение

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 180 | 219 | 273 | 299 |  |
| 30 (300) | 0,09 0-05,8 | 0,11 0-07 | 0,12 0-07,7 | 0,13 0-08,3 | 1 |
| 70 (700) | 0,11 0-07 | 0,14 0-09 | 0,15 0-09,6 | 0,16 0-10,2 | 2 |
|  | д | е | ж | з | № |

§ Е40-5-37. НАВЕРТЫВАНИЕ ФЛАНЦЕВ НА РЕЗЬБУ ТРУБ

Состав работы

1. Очистка торцов труб от смазки. 2. Навертывание фланцев на резьбу труб..

Состав звена

4 разр.     - 1

3    "           - 1

Нормы времени и расценки на 1 фланец

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 15 | 25 | 35 |
| 30 (300) | 0,04 0-03 | 0,05 0-03,7 | 0,06 0-04,5 |
| 70 (700) | 0,05 0-03,7 | 0,06 0-04,5 | 0,08 0-06 |
|  | а | б | в |

Продолжение

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 45 | 50 | 68 |
| 30 (300) | 0,07 0-05,2 | 0,08 0-06 | 0,11 0-08,2 |
| 70 (700) | 0,09 0-06,7 | 0,1 0-07,5 | 0,13 0-09,7 |
|  | г | д | е |

Продолжение

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 83 | 102 | 127 | 159 |
| 30 (300) | 0,12 0-08,9 | 0,14 0-10,4 | 0,18 0-13,4 | 0,2 0-14,9 |
| 70 (700) | 0,16 0-11,9 | 0,19 0-14,2 | 0,23 0-17,1 | 0,26 0-19,4 |
|  | ж | з | и | к |

Продолжение

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 180 | 219 | 245 | 273 | 299 |  |
| 30 (300) | 0,23 0-17,1 | 0,3 0-22,4 | 0,35 0-26,1 | 0,38 0-28,3 | 0,4 0-29,8 | 1 |
| 70 (700) | 0,3 0-22,4 | 0,4 0-29,8 | 0,43 0-32 | 0,47 0-35 | 0,51 0-38 | 2 |
|  | л | м | н | о | п | № |

§ Е40-5-38. ИСПЫТАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работы

1. Гидравлическое испытание гирлянд деталей трубопроводов с постановкой заглушек. 2. Свертывание промежуточных фланцевых стыков. 3. Присоединение пресса. 4. Снятие заглушек. 5. Разборка гирлянд. 6. Отключение пресса и спуск воды.

Состав звена

5 разр.     - 1

3    "         - 1

2    "         - 1

Нормы времени и расценки на 1 м

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до |  | 15 | 25 | 35 |
| 30 (300) |  | 0,11 0-08,3 | 0,13 0-09,8 | 0,15 0-11,3 |
| 70 (700) |  | 0,12 0-09 | 0,14 0-10,5 | 0,16 0-12 |
|  |  | а | б | в |

Продолжение

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 50 | 68 | 83 |
| 30 (300) | 0,17 0-12,8 | 0,28 0-21 | 0,31 0-23,3 |
| 70 (700) | 0,19 0-14,3 | 0,31 0-23,3 | 0,35 0-26,3 |
|  | г | д | е |

Продолжение

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 102 | 127 | 159 | 180 |
| 30 (300) | 0,38 0-28,5 | 0,45 0-33,8 | 0,51 0-38,3 | 0,64 0-48 |
| 70 (700) | 0,41 0-30,8 | 0,5 0-37,5 | 0,58 0-43,5 | 0,7 0-52,5 |
|  | ж | з | и | к |

Продолжение

| Давление, МПа | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кгс/см2), до | 219 | 245 | 273 | 299 |  |
| 30 (300) | 1 0-75 | 1,1 0-82,5 | 1,3 0-97,5 | 1,5 1-13 | 1 |
| 70 (700) | 1,1 0-82,5 | 1,2 0-90 | 1,4 1-05 | 1,7 1-28 | 2 |
|  | л | м | н | о | № |

Примечание. При испытании деталей трубопроводов от приводного гидропресса Н.вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-1).

§ Е40-5-39. МАРКИРОВКА ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Состав работы

1. Запиловка мест для маркировки деталей трубопроводов. 2. Набивка трафаретов.

5 разр.

Нормы времени и расценки на 1 трафарет

| Число | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| знаков на трафарете | 35 | 50 | 68 | 102 | 180 | 219 |  |
| До 6 | 0,12 0-10,9 | 0,09 0-08,2 | 0,07 0-06,4 | 0,05 0-04,6 | 0,04 0-03,6 | 0,03 0-02,7 | 1 |
| Св. 6 | 0,16 0-14,6 | 0,14 0-12,7 | 0,11 0-10 | 0,07 0-06,4 | 0,06 0-05,5 | 0,05 0-04,6 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

§ Е40-5-40. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЗАГЛУШЕК

2 разр.

Нормы времени и расценки на 1 заглушку

| Состав работы | Диаметр труб, мм, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 127 | 299 |  |
| Установка металлических или картонных предохранительных заглушек на торцах труб с укреплением их проволокой | 0,04 0-02,6 | 0,06 0-03,8 | 1 |
| Снятие заглушек | 0,03 0-01,9 | 0,04 0-02,6 | 2 |
|  | а | б | № |

§ Е40-5-41. ГНУТЬЕ ТРУБ

Состав работы

1. Укладка трубы на верстак. 2. Разметка мест изгиба. 3. Установка трубы в станок. 4. Набивка песком. 5. Гнутье трубы. 6. Снятие трубы со станка. 7. Проверка угла изгиба.

Состав звена

6 разр.     - 1

4     "         - 1

3     "         - 1

2      "         - 1

Нормы времени и расценки на 1 изгиб

| Способ выполнения | Диаметр труб, мм, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 45 | 50 | 68 | 83 | 102 |  |
| На приводном станке без нагрева | 0,18 0-14,4 | 0,26 0-20,7 | 0,35 0-27,9 | 0,55 0-43,9 | 0,79 0-63 | 1 0-79,8 | 1 |
| На ручном станке | 0,35 0-27,9 | 0,51 0-40,7 | 0,69 0-55 | 1,2 0-95,7 | 1,6 1-28 | 2 1-60 | 2 |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечание. При двух изгибах на одной трубе Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1).